FICHE PROJET 10 :

Renforcement de la production et de l’accessibilité des produits animaux et halieutiques à haut potentiel nutritionnel

| - Secteur/Domaine | - Elevage et pêche/Sécurité alimentaire et nutritionnelle |  |
| --- | --- | --- |
| - Instances de mise en œuvre | MIRAH |  |
| - Parties prenantes du projet |  |  |
| - Zone d’intervention | Zones à risque d’insécurité alimentaire (Sahel, Nord, Est, Nord-Ouest) |  |
| - Dates de début et de fin du projet | 2017-2020 |  |
| - Contexte et justification | Encore 19% des ménages du Burkina Faso sont en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. L’importance des produits animaux et halieutiques dans la lutte contre la malnutrition ne se limite pas à la quantité des micronutriments qu’ils fournissent, mais est également liée à leur qualité. Les protéines animales sont excellentes et se digèrent plus facilement que la plupart des protéines végétales. Les productions animales (viande, lait, œufs notamment), halieutiques et fauniques, bien que contribuant énormément à la sécurité alimentaire des populations sont insuffisamment exploitées, avec des statistiques y relatives qui restent encore non exhaustives. La diversification des productions animales et halieutiques contribuera à améliorer l’accessibilité des ménages vulnérables à ces produits. |  |
| - Objectifs du projet | Objectif global : - Contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Objectifs spécifiques : - Renforcer la diversification des productions animales et halieutiques. - Améliorer la conservation et la transformation des produits animaux et halieutiques. |  |
| - Composantes du projet | - Composante production : octroi de kits d’élevage, empoissonnement de plans d’eau, équipements, suivi sanitaire et formation. - Composante conservation et transformation : réhabilitation ou construction d’infrastructures, équipements et formation aux bonnes pratiques. |  |
| - Résultats attendus | - Des outils pratiques de formation d’acteurs communautaires sur les techniques de production animale améliorée (petit élevage) sont élaborés - La mise en place d’une ferme modèle au niveau de l’aire de chaque district sanitaire devant servir de cadre de démonstration et de renforcement de capacité des mères d’enfants 6 – 23 mois sur les activités de production vivrière améliorée (cultures maraîchères et l’arboriculture fruitière petit élevage) est assurée - La production et l'engraissement des porcs au profit des femmes est développée - L'aviculture traditionnelle améliorée est promue - Les petites unités de production d'œufs sont appuyées - La production apicole est promue - La reconstitution du cheptel aux ménages sinistrés est assurer - Dans chaque commune des groupements féminins sont formés sur le petit élevage - Les femmes des ménages pauvres et très pauvres sont dotes en volailles et en petit ruminants - Des étangs communautaires sont crées |  |
| - Chronogramme indicatif d’exécution | An 1; An 2; An 3; An 4. Composante 1; X; X; X; X. Composante 2; X; X; X; X. |
| - Budget estimatif  Ratio   Evaluation Préliminaire  Avant-Projet Détaillé  Marché signé | F CFA; $(US); Euro. Coût total; 5 663 514 000. |
| - Etat de préparation / Exécution du projet | Identification  Evaluation Mobilisation des financements  Mise en œuvre |  |
| - Référence PNDES 2017-2020 | Axe stratégique 3.1, Objectif Stratégique 3.1, Effet Attendu 3.1.2, |  |
| - Mode de financement du projet |  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |  |
| - Etat de mobilisation des financements | Financement acquis (xx%)  Gouvernement (xx%)  Privé  PPP  Bailleur extérieur (xx%) | Financement à rechercher  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |
| - Niveau de priorité |  1 – Indispensable  2 – Nécessaire  3 – Utile à Court Terme  4 – Utile à Moyen Terme |  |

Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN), 2014

Wu G1, Fanzo J, Miller DD, Pingali P, Post M, Steiner JL, Thalacker-Mercer AE. Production and supply of high-quality food protein for human consumption: sustainability, challenges, and innovations. Ann N Y Acad Sci. 2014 Aug;1321:1-19.

Schönfeldt HC1, Gibson Hall N.  Dietary protein quality and malnutrition in Africa. Br J Nutr. 2012 Aug;108 Suppl 2:S69-76.