Fiche projet 16 :

Amélioration de la collaboration et de la coordination intra et intersectorielle pour la mise en œuvre réussie du PSNMN

| - Secteur/Domaine | Gouvernance /Nutrition |  |
| --- | --- | --- |
| - Instances de mise en œuvre | Structure de coordination du PSNMN |  |
| - Parties prenantes du projet | PTF, réseaux sectoriels (Société civile, secteur privé, milieu académique et recherche…) |  |
| - Zone d’intervention | Territoire national |  |
| - Dates de début et de fin du projet | 2017-2020 |  |
| - Contexte et justification | La mise en œuvre du Plan Stratégique National Multisectoriel de Nutrition (PSNMN) repose sur l’intégration de plusieurs interventions relevant de différents secteurs. Ce grand défi exige une méthodologie de travail acceptée par toutes les parties prenantes et appliquée de façon systématique..Elle doit impliquer activement tous les acteurs gouvernementaux, les partenaires techniques et financiers et les bénéficiaires, depuis le niveau central jusqu’au niveau communautaire pour escompter les résultats positifs obtenus ailleurs. Le renforcement de la gouvernance pour réussir une telle coordination est fondamentale. et fait l’objet du présent projet. |  |
| - Objectifs du projet | Objectif global : - Assurer une coordination multisectorielle pour la réussite de la mise en œuvre du PSNMN. Objectifs spécifiques : - Renforcer la collaboration intra et intersectorielle dans la mise en œuvre du PSNMN. - Rendre opérationnel le Conseil National de Concertation de Nutrition (CNCN). - Renforcer les capacités des acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre du PSNMN. |  |
| - Résultats attendus | - Les AG du CNCN sont semestriellement tenues - Les rencontres des commissions thématiques du CNCN sont trimestriellement tenues - Un comité technique chargé d'appuyer le CNCN et assurer son fonctionnement est mis en place - Les AG du CRCN sont semestriellement tenues - Les comités communaux de concertation de nutrition sont mis en places - Matériel logistique et de bureau pour le fonctionnement du CNCN, la structure de coordination, et les différents secteurs sont acquis - Le fonctionnement de la structure de coordination multisectorielle de nutrition est assuré |  |
| - Composantes du projet | - 1. Composante renforcement institutionnel : - 2. Composante fonctionnement des organes du Conseil National pour la Nutrition. |
| - Chronogramme indicatif d’exécution | An 1; An 2; An 3; An 4. Composante 1; X; X; X; X. Composante 2; X; X; X; X. |
| - Budget estimatif  Ratio   Evaluation préliminaire  Avant-projet détaillé  Marché signé | F CFA; $(US); Euro. Coût total; 1 671 315 131. |
| - Etat de préparation / Exécution du projet | Identification  Evaluation Mobilisation des financements  Mise en œuvre |  |
| - Référence PNDSE 2017-2020 | Axe1, Objectif Stratégique 1.1 ; Effet Attendu, 1.1.6 et 1.1.7 ; Objectifs Stratégique 1.3 ; Effet Attendu 1.3.1 |  |
| - Mode de financement du projet |  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |  |
| - Etat de mobilisation des financements | Financement acquis (xx%)  Gouvernement (xx%)  Privé  PPP  Bailleur extérieur (xx%) | Financement à rechercher  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |
| - Niveau de priorité |  1 – Indispensable  2 – Nécessaire  3 – Utile à Court Terme  4 – Utile à Moyen Terme |  |

Gillespie S, Haddad L, Mannar V, Menon P, Nisbett N; Maternal and Child Nutrition Study Group. The politics of reducing malnutrition: building commitment and accelerating progress. Lancet. 2013 Aug 10;382(9891):552-69.

Mejia Acosta A, Fanzo J. Fighting maternal and child malnutrition: analysing the political and institutional determinants of delivering a national multisectoral response in six countries. A synthesis paper. Brighton, UK: Institute of Development Studies, 2012

Garrett, JL. Natalicchio M. Working multisectorally in nutrition: principles, practices, and case studies. Washington, DC: IFPRI, 2010.

Haddad L, Mejia Acosta A, Fanzo J. Accelerating reductions in undernutrition: what can nutrition governance tell us? Brighton, UK: IDS, 2012.