INSTAURATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE AU CAMEROUN

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland ---------- MINISTRY OF PUBLIC HEALTH |
| --- | --- | --- |

SYNTHESE DES TRAVAUX DU GROUPE TECHNIQUE NATIONAL

15 Décembre 2017

Sommaire

- Introduction…………………………………………………... 3

- Situation du financement de la santé et de la couverture en santé de la population…………………………………4

- Description du système national de Couverture Santé Universelle …………………………………………………7

- Les principes …………………………………………………7

- Le paquet de soins et services de santé du système de Couverture Santé Universelle………………………………8

- Architecture du système de Couverture  Santé Universelle ………………………………………………………………....9

- Estimation du coût du  système de Couverture Santé Universelle………………………………………………. …15

- Conditions de réussite……………………………………...17

- Les sources de financement du système de Couverture Santé Universelle ………………………………………….17

Conclusion et perspectives…………………………… 40

# Introduction

Au Cameroun, l’action de l’Etat dans le domaine de la santé est encadrée par la Loi N°96/03 du 4 Janvier 1996 portant Loi Cadre dans le domaine de la santé, notamment à travers la politique nationale de santé, qui a pour objectif l’amélioration de l’état de santé des populations grâce à l’accroissement de l’accessibilité aux soins intégrés et de qualité pour l’ensemble de la population et avec la pleine participation des communautés à la gestion et au financement des activités de santé.

Dans sa marche vers l’émergence, le Cameroun a défini des orientations stratégiques dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi parmi lesquelles la stratégie de développement des secteurs sociaux qui a pour but d’améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi de disposer d’un capital humain solide, capable de soutenir la croissance économique.

L’amélioration de l’état de santé des populations demeure donc à la fois un objectif de développement social et de croissance économique. Cet objectif décliné dans la Stratégie Sectorielle de Santé, vise essentiellement l’accès universel aux services et aux soins de santé de qualité à travers l’amélioration de l’offre et le financement de la demande. La vision du secteur santé étant : « Le Cameroun, un pays où l’accès universel aux services de santé de qualité est assuré pour toutes les couches sociales à l’horizon 2035, avec la pleine participation des communautés».

Plusieurs déclarations et dispositions internationales ont depuis quelques années positionnées le financement de l’accès aux soins de qualité pour tous comme une priorité mondiale. Il s’agit de la Déclaration politique de Mexico sur la Couverture Sanitaire Universelle adoptée en avril 2012, de la Déclaration de Bangkok sur la Couverture Sanitaire Universelle de janvier 2012, de la Déclaration de Tunis sur l’optimisation des ressources, la soutenabilité et la redevabilité dans le secteur de la santé, adoptée en juillet 2012 et la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies, du 12 décembre 2012 qui invite instamment les gouvernements à accélérer la transition vers l’accès universel à des services de santé de qualité et abordables.

La Couverture Universelle en Santé occupe une place prioritaire dans l’agenda des Objectifs de Développement Durable définis en 2015 en son objectif 3, cible 8 qui stipule : « Faire en sorte que chacun bénéficie d’une assurance-santé, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable ».

Un document de Stratégie Nationale pour l’extension de la protection sociale a été validé en 2013, avec comme programme prioritaire la mise en place d’un programme de couverture maladie de base à accès universel.

Dans ce cadre, le Gouvernement a initié un processus visant à doter le pays, à terme, d’un système de couverture  Santé Universelle. Il s’agit de garantir à toute la population l’accès aux soins de santé de qualité, sans que personne ne soit exposé au risque financier. Un Groupe Technique National intersectoriel, présidé par les Ministres de la Santé Publique et du Travail et la Sécurité Sociale a été créé en 2015 avec pour mission principale de conduire le processus et faire des propositions au Gouvernement sur les différents aspects du système de couverture universelle en santé.

Parler de Couverture Santé Universelle signifie :

d’une part rendre disponible des soins de santé de qualité sur toute l’étendue du territoire national et,

d’autre part organiser le financement de la demande de soins ou la protection sociale en santé afin que chaque individu puisse accéder aux soins de santé en cas de besoin, sans être confronté à des difficultés financières ou basculer dans la pauvreté en raison du coût des soins.

Le Groupe Technique National a conduit plusieurs études et analyses depuis 2015 avec des étapes clés de validation technique, pour parvenir au Projet décliné du système National de Couverture en Santé dans les présents documents.

- Situation du financement de la santé et du niveau de couverture en santé de la population

L’évaluation institutionnelle et organisationnelle pour l’amélioration et le renforcement du financement de la santé vers la couverture santé universelle au Cameroun réalisée en 2016 rapporte les résultats suivants :

II-1 Ressources financières allouées à la santé

Au Cameroun, la dépense totale de santé s’élève à 728.1 milliards FCFA (CNS 2012), soit une dépense totale de santé par habitant de 3 400 FCFA. Cet indicateur est relativement élevé et relativement proche de la norme de 86$ pour l’atteinte de la Couverture Santé Universelle (McINTYRE & MEHEUS, 2014), comparé aux autres pays d’Afrique subsaharienne. Cependant, elle est marquée par un taux très élevé de la contribution des ménages par paiement direct (70%).

La part du budget de l’Etat alloué à la fonction santé oscille entre 5.5 et 7% depuis 2011. Cette proportion est en dessous de l’engagement pris par les chefs d’Etats africains lors du sommet d’Abuja  en Avril 2001 qui préconisait d’allouer 15% du budget national au domaine de la santé.

II-2 Couverture en santé de la population

Seulement 6.46 % de la population camerounaise est couverte par un mécanisme de protection sociale en santé. Ceci indique que la majorité de la population ne fait partie d’aucun dispositif de protection du risque financier et continue de supporter les dépenses directes de santé à travers le paiement direct des soins.

II-3 Mutualisation des ressources

Aujourd’hui de nombreux mécanismes de financement et de couverture du risque maladie tendent à améliorer l’accès aux soins, mais l’analyse montre leur forte fragmentation. En effet, différents dispositifs de « gratuité » cohabitent, chacun orienté vers une catégorie donnée de la population, sans aucune articulation. Cette fragmentation limite la solidarité avec des faiblesses évidentes de redistribution des ressources entre mécanismes et entre les populations cibles. Au niveau des mécanismes assurantiels, on note un partage de risque à très faible échelle du fait de leur faible pénétration et/ou de la faible capacité contributive des bénéficiaires.

Il s’avère donc indispensable de rechercher le pool maximal, ceci dans le cadre de la lutte contre la fragmentation à travers un mécanisme de coordination de l’ensemble des mécanismes de prise en charge et/ou un fonds intégré de couverture maladie.

II-4 Degré d’équité dans le financement de la santé

La question de l’équité se pose dans l’allocation des ressources publiques dont le montant est déterminé en partie de manière "historique" ou égalitaire et non liée aux besoins, ni sur des critères objectifs, ce qui contribue à l’aggravation des disparités régionales.

- 33% des dépenses publiques de santé sont captées par les fonctions administratives;

- les subventions aux hôpitaux ne tiennent  compte explicitement ni de l’activité, ni de la performance (efficience, qualité) ;

Le mode actuel de gestion ne favorise pas toujours la redevabilité et la transparence.

Il apparait donc nécessaire d’introduire un achat stratégique  à travers une révision des mécanismes d’allocation des budgets aux régions et districts de santé, ainsi qu’aux institutions publiques pour tenir compte de critères objectifs, comme la taille de la population cible, le taux de pauvreté, les infrastructures, le niveau d’activités, etc.

II-5 Efficacité et efficience des systèmes

L’efficacité des divers mécanismes de financement mis en œuvre au Cameroun est sujette à des interrogations. Le mode de fonctionnement des programmes de gratuité (fragmentation, difficultés de ciblage, insuffisance des ressources) ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins des populations cibles. La fragmentation pose aussi la question de l’efficacité administrative et de l’efficience dans l’utilisation des ressources (duplication des fonctions administratives, frais administratifs afférents élevés, faiblesse du suivi et du contrôle de gestion).

Au niveau des mécanismes de prépaiement, le coût administratif reste très élevé : il est de 42% dans les mutuelles de santé et se situe à 33% dans les assurances privées. Ces structures ne sont donc pas efficientes.

II-6 Achat des prestations

L'achat de services de santé se fait par trois grands acteurs :

i)les ménages qui sont les premiers acheteurs de soins au Cameroun travers les paiements directs et les tickets modérateurs ; ii) le MINSANTE qui exerce sa fonction d’achat à travers les règles d’allocation budgétaire en vigueur  et; iii) les mutuelles de santé et assurances privées qui jouent le rôle d’acheteur de soins auprès des prestataires publics ou privés par un ensemble de procédures et/ou mécanismes de paiement, de contractualisation et de contrôle médical.

La pratique du paiement à l’acte, relevée comme principal mécanisme de paiement des prestations en vigueur, peut inciter à des abus en matière de consommation et dans la prescription des soins.

Partant des considérations ci-dessus, il est envisagé d’améliorer surtout l’efficience dans l’utilisation des ressources  à travers : i) l’instauration des mécanismes de paiement mixtes ; ii) une rémunération sur la base d’une meilleure connaissance des coûts réels ; iii) l’incitation à la performance des prestataires de soins.

- II-6 Conclusion de l’évaluation

Il ressort globalement de cet état des lieux qu’en matière de protection sociale en santé au Cameroun, il existe une diversité de mécanismes de financement et dispositifs de couverture du risque maladie. Cependant, il a été relevé que les volumes financiers sont trop peu élevés, que les agencements du financement sont multiples sans véritable cohérence systémique, et que la performance en termes d‘efficacité, d’équité et d’efficience n’est pas optimale.

Les défis liés à l’équité, à l’extension de la couverture et à la pérennité du système de financement de la santé demandent des réponses et l’élaboration d’un cadre cohérent pour la réforme du système de financement permettant d’une part, de progresser vers la couverture universelle et, d’autre part, d’améliorer la performance du système de santé camerounais.

- Description du projet de système national de

Couverture Santé Universelle au Cameroun

III.1. Les principes directeurs

Le système de couverture santé universelle du Cameroun reposera sur quatre principes directeurs :

- Universalité

Toutes les couches de la population, sans distinction aucune, ont droit à la prise en charge d’un paquet de prestations de base, le plus large possible. La couverture en santé doit donner la possibilité à tous ceux qui ont besoin de protection face aux risques liés à la maladie de pouvoir y accéder sans conditions de ressources ainsi que d’accéder à des prestations de qualité.

- Solidarité nationale

La solidarité nationale constitue un pilier du schéma de couverture universelle en santé. Elle s’exprime par une différenciation des contributions selon les revenus et l’organisation de transferts sociaux, à travers l’espace fiscale, pour le subventionnement des cotisations vers les populations les plus défavorisées.

Elle se caractérise par l’équité contributive et l’équité d’accès aux soins. Chaque individu contribue en fonction de son revenu, mais tous ont droit aux mêmes prestations en cas de maladie.

- Responsabilité générale de l’État

La santé est un bien public et la protection sociale un droit consacré par la constitution, d’où la responsabilité majeure de l’État dans sa réalisation. L’État a ainsi un rôle fort à jouer dans la planification et la régulation des systèmes de protection sociale. Il doit veiller à ce que ces systèmes soient cohérents, prennent en compte les besoins de toute la population et à impliquer dans la concertation sociale les travailleurs, les employeurs, les groupements concernés de la société civile en vue de leur adhésion au  contenu de cette protection.

Par ailleurs, l’accès aux soins de santé, tant au niveau des infrastructures, de la disponibilité du personnel médical que de la tarification des services et des produits pharmaceutiques, demeure encore fortement tributaire de l’État. Celui-ci aura à mener des ajustements en matière de santé publique avec la mise en œuvre de l’assurance maladie.

- Affiliation obligatoire

Conformément aux notions de solidarité et d’universalité, on ne peut réellement envisager une extension de la couverture à tous que sur la base d’une affiliation obligatoire. La mise en œuvre de ce principe d’obligation est un défi majeur dans un contexte où la majorité de la population vie dans l’économie informelle. Elle passera par une combinaison de mécanismes adaptés aux modes d’organisation et de fonctionnement de ces populations.

III.2. Le paquet de soins et services de santé du système de couverture santé universelle au Cameroun

Parler de couverture universelle en santé signifie qu’un même paquet de prestations de soins doit être proposé à tous les camerounais et répondre à leurs besoins essentiels en matière de santé.

Le paquet de base est l’ensemble des soins, préventifs et curatifs, des médicaments et des dispositifs médicaux considérés comme fondamentaux et prioritaires et dont la prise en charge collective sera garantie par le système national.

Un comité d’experts composé de professionnels de santé de diverses spécialités a été mis en place pour la définition du contenu du paquet de base avec pour orientations principales d’y inclure :

- Les services essentiels : Services de santé destinés à soigner les pathologies les plus courantes au Cameroun ;

- Les services avec un coût-efficacité élevé : Services qui réduisent la charge de la maladie ou augmente l’espérance de vie ;

- Les services avec des externalités positives élevées sur la santé publique.

Ainsi, 185 interventions de santé publique  ont été retenues dans le paquet de soins de base pour le démarrage du système de couverture santé universelle ; s’greffent 101 sous-interventions pour une meilleure prise en charge.

Le Paquet Minimum et le Paquet Complémentaire des Activités délivrés dans les Centres de Santé Intégrée, Centres Médicaux d’Arrondissement et Hôpitaux de District représentent 84.07% des interventions. Le Paquet des Activités Communautaire regroupe 15.93% des activités.

Par ailleurs, 73 interventions (40.11%) sont orientées spécifiquement vers la mère et l’enfant.

Afin de favoriser une bonne délivrance des interventions du paquet de soins de base, des protocoles de prise en charge ou de mise en œuvre ont été également réalisés par Item. Il s’agit d’un document fixant les règles d’une bonne pratique d’un acte médical ou paramédical, basées sur une expérience clinique partagée et un consensus de professionnels. C’est un guide de rappel  des procédures de soins que les professionnels de  santé se devront de suivre dans le cadre de la prise en charge des pathologies et des services arrêtés dans le panier de soins.

Dans le cadre de la couverture santé universelle, les protocoles de soins ou de service permettent de réaliser les trois objectifs suivants :

- Offrir des soins et services de qualité ;

- Rationaliser les dépenses de santé ;

- Servir de référence pour le remboursement des prestations aux formations sanitaires.

III.3. L’architecture proposée du système de couverture santé universelle au Cameroun

L’architecture du système de couverture santé universelle est définie comme un  ensemble cohérent de mécanismes ou instruments de regroupement et de gestion des fonds pour permettre la prise en charge collective des dépenses liées à l’accès des populations aux soins et services de santé.

L’architecture proposée s’appuie sur une structure nationale unique de gestion technique et financière du système de couverture santé universelle et la délégation/contractualisation des fonctions de proximité à des institutions spécialisées.

- Une structure nationale de gestion de la couverture en santé

La gestion technique et financière du système de couverture en santé est assurée par une structure nationale ayant le statut d’établissement public à caractère social ou un Etablissement Public Administratif (EPA) et jouissant de l’autonomie administrative et financière. Elle concentre les activités d’ingénierie d’assurance, notamment de gestion des risques et joue par conséquent le rôle d’assureur unique.

Elle centralise la gestion du financement de la couverture en santé et est responsable de la mobilisation des ressources, tant des contributions des bénéficiaires, de l’État que  des partenaires techniques et financiers.

L’ensemble des ressources de la couverture en santé est géré de façon centralisée. La structure nationale de gestion dispose ainsi d’un fonds qui reçoit les contributions des populations, les financements de l’Etat et les financements internationaux.

Elle contractualise avec l’offre de soins, suit et évalue les paramètres du produit d’assurance santé. Elle organise et supervise le déploiement de la couverture et la formation des différents acteurs.

- Délégation des fonctions d’affiliation et de recouvrement

Les caractéristiques des différentes catégories de populations nécessitent pour chacune la mise en place de mécanismes spécifiques et adaptés d’affiliation et de recouvrement. Une seule structure au niveau national, sauf à déployer des moyens techniques considérables, ne peut gérer seule cette diversité.

Aussi l’originalité du schéma repose sur une délégation de ces fonctions d’une part à des acteurs spécialisés notamment de l’économie sociale qui ont déjà des relations privilégiées avec différentes catégories de populations, et d’autre part aux structures publiques de collecte des impôts et taxes.

- Enregistrement et immatriculation des populations

La vision de couverture universelle requiert qu’à terme chaque citoyen camerounais dispose d’une carte de couverture en santé, avec un numéro d’identifiant unique, lui permettant d’accéder aux soins et services de santé sur l’ensemble du territoire national.

Ainsi il est proposé qu’un système d’immatriculation biométrique soit utilisé pour l’ensemble de la population. Des points d’enrôlement seraient installés et la population serait invitée à y aller pour son enregistrement.

- Recouvrement des contributions

Les travailleurs du secteur formel

- Pour les agents de l’Etat, la contribution sera prélevée automatiquement sur le salaire par les services compétents des Finances et du Trésor Public. Les ressources collectées, y compris la part patronale seront ensuite reversées dans le compte de la structure nationale de gestion.

- Pour les travailleurs du secteur parapublic et privé, la contribution sera prélevée sur le salaire par leurs employeurs respectifs. Les ressources collectées, y compris la part patronale seront ensuite reversées dans le compte de la structure nationale de gestion.

Les agents à la retraite

- Pour les agents de l’Etat à la retraite, la contribution sera prélevée automatiquement sur la pension par les services compétents des Finances et du Trésor. Les ressources collectées, seront ensuite reversées dans le compte de la structure nationale de gestion.

- Pour les agents du secteur privé à la retraite, la contribution sera prélevée automatiquement sur la pension par la CNPS qui versera les ressources collectées sur le compte de la structure nationale de gestion.

Les travailleurs de l’économie informelle et du secteur agricole

La diversité de l’économie informelle nécessite de déléguer ces fonctions à une pluralité d’acteurs nationaux qui interviennent auprès des populations tant en milieu urbain que rural. A cet effet une étude sur les mécanismes adaptés d’affiliation des travailleurs de l’économie informelle et agricole au système de protection sociale a été réalisée et adoptée. Ainsi, les structures suivantes sont proposées pour l’affiliation de ces travailleurs :

- Les établissements de micro-finance ;

- Les bureaux communaux d’artisans ;

- Les Groupements d’Initiatives Communes ;

- Les Centres de Formalité et de création d’entreprise (CFCE) ;

- Les associations professionnelles ;

- Les coopératives ;

- Les associations/regroupements communautaires.

Moyennant le respect d’un cahier de charges et un agrément, ces organisations qui travaillent quotidiennement avec les populations cibles peuvent réaliser les tâches techniques d’enregistrement et de collecte des cotisations.

Les organisations qui seront agréées comme structures délégataires seront rémunérées en proportion du nombre de bénéficiaires enregistrés et du montant des cotisations recouvrées. Cette rémunération devra permettre aux structures de se doter des moyens nécessaires, notamment du personnel et de la logistique informatique pour la bonne réalisation de ces fonctions techniques.

Les personnes pauvres et vulnérables

Cette catégorie de la population qui ne dispose pas de revenus suffisants pour contribuer au système de couverture en santé, et qui est à identifier, sera exemptée du paiement de la cotisation.

Une méthodologie nationale de ciblage des personnes pauvres et vulnérables a été adoptée et facilitera l’identification de ces personnes en vue de leur prise en charge par la structure de gestion du système de couverture santé universelle (font automatiquement partie les enfants de moins de 15 ans).

- La gouvernance du système

L’État est le garant des principes fondamentaux de la protection sociale (solidarité, justice sociale) en général et de la couverture en santé en particulier. Il l’est aussi en matière de santé publique et dans le domaine de l’économie nationale. Mais il ne peut être seul décideur et gestionnaire d’un système de couverture  santé universelle dont la gouvernance repose sur l’implication de tous les acteurs.

La Gouvernance du système devra obéir aux dispositions prévues pour les établissements publics à caractère social et structurée autour des organes et institutions suivants :

Conseil de Surveillance

Il veille à la mise en œuvre des orientations définies par le Gouvernement dans le domaine de la couverture en santé avec pour missions :

- S’assurer de l’adéquation entre le fonctionnement du système de couverture en santé, les orientations définies par l’Etat et les textes en vigueur ;

- Prendre les mesures nécessaires à la régulation du système de couverture en santé ;

- Proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la couverture en santé.

Conseil d’Administration

C’est l’organe qui assure la bonne exécution des missions assignées à la structure chargée de gérer le système. Sa composition doit obéir aux critères de représentativité, de proximité et d’efficience, notamment des représentants de l’Etat Puissance Publique et Employeur, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de la société civile et des personnes ressources.

Des comités de régions

Dans chaque région, pourrait être installé un Comité de Région, qui serait un démembrement du Conseil d’Administration au niveau local, composé des représentants des différents acteurs.

Une commission de suivi du partenariat entre la structure nationale de gestion et les prestataires de soins

La commission de suivi est chargée de :

- Examiner et régler les problèmes liés à l’application de la convention ;

- Statuer sur les désaccords concernant les facturations en vue de concilier les parties en litiges ;

- Examiner tout manquement ou violation de la présente convention, des règles professionnelles, des lois et règlements en vigueur ;

- Proposer les modifications qui sont de nature à permettre un fonctionnement efficace de la convention.

La Direction Générale

Elle assure la gestion courante de la structure nationale de gestion de la couverture en santé et est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un adjoint.

- La gestion des relations avec les prestataires de soins

Les relations entre les structures de gestion du système et les prestataires de soins constituent un aspect important de la mise en œuvre du système de couverture en santé.

Elles se structurent autour d’un certain nombre de composantes :

- La contractualisation

Il s’agit du cadre légal qui régit les relations entre la structure de gestion et les prestataires de soins. Deux niveaux sont proposés :

Niveau1 : Convention cadre nationale

Des conventions cadres nationales seront signées entre la structure nationale de gestion et les institutions nationales représentatives des différents types de prestataires de soins :

- Une Convention Cadre avec le Ministère de la Santé Publique régissant les relations avec l’ensemble des formations sanitaires publiques et confessionnelles;

- Convention Cadre avec les Ordres des Médecins, chirurgiens-dentistes, opticiens régissant les relations avec l’ensemble des formations sanitaires privées ;

- Une Convention Cadre avec l’Ordre des Pharmaciens régissant les relations avec l’ensemble des officines privées.

Niveau 2 : Accords de partenariat

Sur la base des Conventions Cadres Nationales, des Accords de partenariat spécifiques seront signés entre la structure nationale de gestion et les prestataires de soins. Il s’agit d’un contrat d’adhésion de chaque prestataire à la Convention Cadre Nationale avec une phase préalable d’accréditation.

- Le traitement des prestations

Des contrats seront signés entre la structure nationale de gestion et les FRPS qui existent dans toutes les régions du pays et réalisent déjà le traitement des prestations pour certains mécanismes de paiement tels que le financement basé sur la performance (PBF).

Les FRPS seront les interlocuteurs des prestataires de soins au niveau régional et auront notamment pour tâches de :

- Réceptionner les factures des prestataires de soins ;

- Réaliser le contrôle des factures des prestataires de soins ;

- Vérifier l’effectivité, la quantité et la qualité des prestations ;

- Saisir les prestations dans le système d’information ;

- Transmettre à la structure nationale de gestion les factures mensuelles et les montants à payer par prestataire.

- Le paiement des prestataires de soins

Sur la base des factures mensuelles transmises par les FRPS à l’issu d’un contrôle interne, la structure nationale de gestion effectuera le paiement des prestataires de soins par virement dans leurs comptes respectifs, autant que possible le mois N+1 suivant la date de réception.

- Un Système d’Information Intégré

Un Système d’Information sera mis en place permettant le suivi et le contrôle des prestations ainsi que le traitement rapide des informations et le monitoring de l’ensemble du système.

La  base des données logée au niveau de la structure nationale de gestion et toutes les structures intervenant dans l’affiliation, le recouvrement et le traitement des prestations seront reliées à cette base de données.

III.4. Estimation du coût du système de couverture santé universelle

A la suite de la détermination des paramètres techniques et organisationnels du système de couverture santé universelle, l’une des étapes importantes a été l’estimation du coût de sa mise en œuvre.

Le coût total est composé du coût technique c’est-à-dire l’estimation du coût des interventions du paquet de soins de base et les coûts de gestion de l’architecture.

- Le coût technique

Le calcul du coût technique a été réalisé suivant une approche scientifique et avec l’utilisation du logiciel « One health ». Les variables suivantes ont été prises en compte :

- Le coût unitaire des intrants pour la réalisation de chaque intervention : Le décret N°87-529 du 21 avril 1987 sur la tarification des prestations a été le document de référence pour les actes médicaux et paramédicaux. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les informations ont été obtenues auprès de la Direction de la Pharmacie et des Médicaments.

- L’incidence de chaque intervention : Il s’agit de la proportion de personnes ayant besoin de chaque intervention. Les informations ont été obtenues à partir des différentes études et enquêtes nationales.

- La population cible : Il s’agit de la part de la population qui est concernée par chaque intervention avec l’hypothèse principale d’une couverture à 100% de ladite population.

- Les coûts de gestion

Les coûts de gestion du système de couverture santé universelle incluent notamment les investissements (système d’information, infrastructures et équipements, système d’immatriculation…), les salaires du personnel, les autres dépenses de fonctionnement courantes, la communication, les frais de formation.

Afin de se conformer aux règles prudentielles des institutions de prévoyance sociale notamment d’assurance maladie, il a été retenu que les coûts de gestion se situeraient à environ 15% des coûts totaux.

Sur la base des paramètres décrits plus haut, le tableau suivant présente l’évolution des coûts estimatifs de mise en œuvre du système de couverture santé universelle :

Tableau 1 : Cout total du système de couverture santé universelle sur 5 ans

| 100% de couverture | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Santé communautaire | 2,974,839,992 | 2,389,455,192 | 2,869,935,192 | 2,389,455,192 | 2,974,839,992 | 13,598,525,560 |
| B- Médecine interne | 595,435,459,789 | 589,050,495,034 | 609,953,888,798 | 631,700,505,591 | 654,632,348,154 | 3,080,772,697,367 |
| C-Pediatrie | 215,384,949,856 | 217,850,913,171 | 219,909,536,010 | 222,145,878,317 | 224,516,462,619 | 1,099,807,739,973 |
| D- Gynecologie | 140,852,628,770 | 144,776,240,896 | 149,135,027,942 | 153,638,365,826 | 158,259,275,688 | 746,661,539,122 |
| E -Chirurgie | 79,416,476,920 | 87,515,200,995 | 90,120,139,403 | 92,821,518,441 | 95,590,670,854 | 445,464,006,615 |
| F - Ophtalmologie | 36,589,060,451 | 37,789,621,884 | 39,070,059,152 | 40,434,835,449 | 41,902,721,740 | 195,786,298,676 |
| G - Oto-Rhino-Laryngologie | 27,686,594,330 | 28,017,294,946 | 28,347,995,562 | 28,678,696,178 | 29,009,396,792 | 141,739,977,809 |
| H - Stomatologie | 30,451,262,164 | 31,371,459,109 | 32,337,428,606 | 33,344,540,881 | 34,360,560,501 | 161,865,251,262 |
| I - Vaccintion | 32,971,961,301 | 31,663,516,999 | 32,363,040,601 | 33,071,182,893 | 33,847,456,674 | 163,917,158,468 |
| J – Gestion | 205,017,041,219 | 206,545,446,746 | 212,489,479,635 | 218,510,290,371 | 225,016,541,120 | 1,067,578,799,091 |
| Total | 1,366,780,274,793 | 1,376,969,644,973 | 1,416,596,530,902 | 1,456,735,269,139 | 1,500,110,274,136 | 7,117,191,993,943 |

III.5 : Conditions de réussite

- Le plateau technique doit être  uniforme sur l’ensemble des formations sanitaires ; cette composante oblige à monter un dossier d’investissement pour la mise à niveau des infrastructures avec les équipements.

- un dossier de recrutement du personnel technique devrait y être adossé soit à travers l’Etat, soit par contractualisation avec les structures locales.

III.6 : Sources de financement du système de couverture santé universelle

III.6.1. Contribution des ménages

L’un des principes directeurs majeurs du système de Couverture Santé Universelle est la solidarité nationale, c’est-à-dire les individus contribueront selon leurs capacités contributives respectives, mais bénéficieront du même paquet de soins. Pour ce faire, la contribution de chacun devrait être déterminée sur la base de son revenu et/ou de son niveau de vie.

A cet effet, une étude sur la catégorisation de la population camerounaise et la détermination des capacités contributives suivant des caractéristiques socio-économiques a été réalisée sur la base des données de ECAM 4 et d’une enquête de confirmation.

La capacité contributive totale de l’ensemble de la population pour la santé s’élève à environ 358 milliards de Fcfa par an.

Tableau 2 : Capacités contributive total des populations

| Groupe socioéconomique | Effectif de la population | Contribution individuelle (en FCFA) | Contribution de la classe (en FCFA) | Contribution de l'ensemble par critère (en FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autre salarié du privé formel | 490 764 | 49 836 | 24 457 818 598 | 357 663 368 609 |
| Autre inactif | 707 405 | 15 154 | 10 720 343 808 |  |
| Cadre du public | 430 362 | 65 000 | 27 973 530 000 |  |
| Cadre/Patron du privé formel | 274 154 | 50 000 | 13 707 700 000 |  |
| Chômeur | 306 603 | 23 825 | 7 304 816 475 |  |
| Dépendant agricole informel | 187 861 | 23 197 | 4 357 824 019 |  |
| Elèves/Etudiants | 408 131 | 23 050 | 9 407 419 550 |  |
| Exploitant agricole informel | 4 559 333 | 24 175 | 110 221 875 275 |  |
| Patron non agricole informel | 343 782 | 39 212 | 13 480 379 784 |  |
| Retraité | 327 235 | 17 907 | 5 859 688 067 |  |
| Salarié non agricole informel | 1 375 833 | 23 263 | 32 006 003 079 |  |
| Salarié public | 621 481 | 44 510 | 27 662 119 310 |  |
| Travailleur pour compte propre non agricole informel | 3 334 682 | 21 143 | 70 503 850 644 |  |

III.6.2. Contribution des Partenaires

Plusieurs partenaires techniques et financiers appuient le secteur de la santé au Cameroun. Il serait souhaitable qu’une partie de leurs financements soit orientée vers la mise en œuvre de la couverture santé universelle.

A cet effet, une estimation des fonds actuellement alloués par les partenaires au secteur de la santé  montre qu’en moyenne un montant total de 50 milliards  de Fcfa est effectivement mis à la disposition du secteur de la santé.

Tenant compte du fait que ce montant est destiné à différentes lignes du système de santé, il est proposé qu’une proportion d’au moins 50% soit directement mise à la disposition de l’organisme de gestion du système de gestion en santé. Cela permettrait de capter un montant de 25 milliards environ par an pour la mise en œuvre du système de couverture en santé.

III.6.3. Estimation de l’écart de financement

Un rapprochement a été effectué entre le coût total du système de couverture en santé et les financements potentiellement mobilisables auprès des ménages et des Partenaires Techniques et Financiers. Il ressort un écart de financement de l’ordre de 985 milliards FCFA sur l’année 1.

Le tableau 3: ci-dessous détaillé par année l’écart de financement à mobiliser.

| Interventions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total coûts des interventions | 1,366,780,274,793 | 1,376,969,644,973 | 1,416,596,530,902 | 1,456,735,269,139 | 1,500,110,274,136 | 7,117,191,993,943 |
| Capacités contributives des ménages | 357,663,368,609 | 366,604,952,824 | 375,770,076,645 | 385,164,328,561 | 394,793,436,775 | 1,879,996,163,414 |
| FINEX | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 125,000,000,000 |
| Total Capacités contributives | 382,663,368,609 | 391,604,952,824 | 400,770,076,645 | 410,164,328,561 | 419,793,436,775 | 2,004,996,163,414 |
| Ecart annuel | 984,116,906,184 | 985,364,692,148 | 1,015,826,454,257 | 1,046,570,940,578 | 1,080,316,837,361 | 5,112,195,830,529 |

III.6.4. Contribution potentiel du budget de l’Etat

Afin de couvrir la mise en œuvre du système de Couverture Santé Universelle, le budget général de l’Etat sera mis à contribution.

Il est à préciser que des mécanismes de prise en charge directe des populations existent déjà sous financement du budget de l’Etat. Il s’agit en particulier de  la prise en charge sanitaire des Agents de l’Etat et des mécanismes de gratuité destinés aux groupes vulnérables et certaines maladies (VIH, Paludisme, Tuberculose,…).

D’autres sources potentielles de mobilisation des ressources additionnelles pour le financement du système de couverture en santé pourraient être explorées par l’État, notamment l’instauration des taxes parafiscales sur certains produits spécifiques tels que : Ressources naturelles, Téléphonie mobile, Tabac, Alcool, Boissons en général, Transactions financières, …

L’expérience sur le plan international a montré que, ces mécanismes de financement innovants permettent de mobiliser des ressources importantes pour la mise en œuvre des systèmes de Couverture Santé Universelle.

III-6-5 Propositions de scénarii

Le scénario de base décrit plus haut est fondé sur une hypothèse forte de couverture à 100% de la population cible par interventions du paquet de soins de base. En réalité, le déploiement du système se fera de façon progressive. A cet effet des scénarii alternatifs sont formulés sur la base de différents taux de couverture proposés par année et sur la base des populations cibles à couvrir selon les prestations ou interventions offertes.

- scénario 1 : choix stratégique pour une catégorie de la population à couvrir et des interventions retenues

Le tableau ci-dessous présente les montants de financement annuel nécessaires pour la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle  sur 5 ans en privilégiant les enfants de moins de 5ans et les interventions comme la pédiatrie, la vaccination et la gynécologie obstétrique  destinée aux femmes. Ceci est un choix stratégique qui vise la couverture des populations vulnérables.

Tableau 5

| Moins de 5 ans + Gynécologie obstétrique | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Pediatrie moins de 5 ans | 142,906,614,400 | 143,565,407,090 | 143,538,685,245 | 143,807,909,739 | 144,247,563,215 | 718,066,179,689 |
| B - Vaccintion moins de 5 ans | 32,971,961,301 | 31,663,516,999 | 32,363,040,601 | 33,071,182,893 | 33,847,456,674 | 163,917,158,468 |
| C- Gynécologie obstétrique | 140,852,628,770 | 144,776,240,896 | 149,135,027,942 | 153,638,365,826 | 158,259,275,688 | 746,661,539,122 |
| Total | 316,731,204,471 | 320,005,164,985 | 325,036,753,788 | 330,517,458,458 | 336,354,295,577 | 1,628,644,877,279 |

Cible de 0 a 5 ans + Gynécologie obstétrique

| Pédiatrie- 0 a 5 ans | 2018 |
| --- | --- |
| Pédiatrie-CSU |  |
| Asphyxie néonatale | 155,534 |
| Prématurité | 155,534 |
| Détresse respiratoire néonatale | 1,555 |
| Ictère néonatal | 466,602 |
| Rhumatisme articulaire aigu / Valvulopathies | 21,799 |
| Insuffisance cardiaque | 3,933 |
| Cardiopathies congénitales | 155,534 |
| Bronchiolite / Asthme | 53,494 |
| Syndrome de détresse respiratoire aigüe de l'enfant | 21,799 |
| Infections urinaires de l'enfant | 186,846 |
| Syndrome néphrotique de l'enfant | 14,774 |
| Insuffisance rénale | 9,896 |
| Glomérulonéphrite aigue | 35,344 |
| Méningites / Encéphalites de l'enfant | 26,327 |
| Epilepsies | 117 |
| Convulsions | 178,241 |
| Diabète de l'enfant | 137,555 |
| Fièvres éruptives : rougeole | 8,748 |
| Diarrhée de l'enfant / Choléra | 1,131,009 |
| Fièvre typhoïde | 106,031 |
| Anémies | 3,005,286 |
| Drépanocytose | 169,047 |
| Malnutrition aiguë | 478,666 |
| Traumatismes domestiques de l'enfant | 79,778 |
| Abus sexuels | 5,349 |
| Infections néonatales |  |
| Infections maternofoetales | 15,553 |
| Meningites neonatales | 15,553 |
| Infections localisees | 15,553 |
| Problèmes métaboliques |  |
| Hypoglycémie | 46,958 |
| Hypocalcémie néonatale | 7,777 |
| Hyponatrémie | 7,777 |
| Infections respiratoires aiguës hautes et basses |  |
| Les rhinopharyngites | 42,040 |
| Les Angines | 42,040 |
| Otites moyennes aigues | 42,040 |
| sinusites aigues | 42,040 |
| Laryngites, laryngo-trachéites et laryngo-trachéobronchite (croup) | 42,040 |
| Epiglotite | 42,040 |
| La pneumonie aigue | 42,040 |
| Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA pédiatrique) |  |
| Cotrimoxazole pour enfants | 30,153 |
| TAR pédiatrique | 28,344 |
| Paludisme |  |
| Traitement pour le paludisme simple (enfants 0-4) | 4,666,993 |
| Treatment of severe malaria (children 0-4) | 135,622 |
| Total | 11,873,363 |

Xxxx

| Gynécologie obstétrique | 2018 |
| --- | --- |
| Diagnostic et surveillance de la grossesse | 401,873 |
| Saignement au cours de la grossesse | 20,094 |
| Mole Hydatiforme | 2,009 |
| Hypertension et ses complications pendant la grossesse, l'accouchement et la puerperalite | 140,656 |
| Vomissements incoercibles de la grossesse | 40,187 |
| Complications veineuses et hemorroidaires en cours de grossesse | 321,498 |
| Infections de l'appareil genito-urinaire au cours de la grossesse | 401,873 |
| Diabete sucre et grossesse | 80,375 |
| Soins maternels pour d’autres affections liees principalement a la grossesse | 200,937 |
| Complications de la delivrance | 15,553 |
| Grossesse multiple et complications | 30,140 |
| Rupture premature des membranes (rpm) / menace d’accouchement premature (MAP) | 200,937 |
| Grossesse prolongée = (pris en compte dans suivi de la grossesse et accouchement) | 40,187 |
| Accouchement normal | 1,707,960 |
| Travail dystocique, presentations dystociques et cesarienne | 100,468 |
| Complications liées a la puerperalité | 301,405 |
| Fistules obstetricales | 311 |
| AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DU SEIN |  |
| Mastite et Lymphangite | 93,320 |
| Galactophorite | 62,214 |
| ULCERATIONS INFLAMMATIONS CERVICALES ET VULVOVAGINALES |  |
| Cervicite | 262,548 |
| Chancre syphilitique | 420,077 |
| Tuberculose du col | 52,510 |
| Vulvovaginite mycosique | 210,039 |
| Vulvovaginite à Trichomonas vaginalis | 210,039 |
| Vaginose bactérienne | 420,077 |
| AFFECTIONS DE LA GLANDE DE BARTHOLIN |  |
| Kyste de la glande de Bartholin | 5,251 |
| Abcès de la glande de Bartholin | 2,100 |
| SAIGNEMENTS ANORMAUX DE L’UTERUS |  |
| Myomes | 21,004 |
| Polypes utérins et cervicaux | 10,502 |
| Cancer du col | 31,506 |
| Hyperplasie de l’endomètre | 10,502 |
| Saignements utérins dysfonctionnels | 42,008 |
| DEPISTAGE DES CANCERS GYNECOLOGIQUES |  |
| Depistage cancer du col | 1,248,765 |
| GROSSESSE EXTRA UTERINE |  |
| Grossesse extra uterine | 20,094 |
| AVORTEMENT ET SES COMPLICATIONS |  |
| Menace d’avortement | 160,749 |
| Avortement inévitable précoce ou avortement incomplet | 10,047 |
| Avortement complet | 100,468 |
| Avortement septique | 30,140 |
| MALADIES INFLAMMATOIRES PELVIENNES |  |
| Maladie inflammatoire pelvienne aigüe | 34,656 |
| Maladie Inflammatoire Pelvienne chronique | 24,154 |
| Abcès tubo-ovarien | 45,158 |
| Total | 7,534,392 |

Xxxxxx

| Vaccination-CSU | 2018 |
| --- | --- |
| Vaccin BCG | 1,555,340 |
| Vaccin contre le rotavirus | 1,749,566 |
| Vaccin contre le VPH | 7,219,036 |
| DTC-HepB-Hib | 1,749,566 |
| Vitamine A 100000 UI | 1,749,566 |
| Vitamine A 200000 UI | 2,009,365 |
| Fièvre Jaune | 1,749,566 |
| PCV-13 | 1,749,566 |
| VPI | 1,749,566 |
| Vaccin Rougeole roubéole RR | 1,749,566 |
| Td Vaccin | 1,749,566 |
| bVPO1,3 | 1,749,566 |
| Total | 26,529,832 |

- scénario  2 : Enfant de 0 à 15 ans + Gynéco-obstétrique

Cible de 0 à 15 ans + Gynécologie obstétrique

| Pédiatrie- 0-15 ans | 2018 |
| --- | --- |
| Asphyxie néonatale | 155,534 |
| Prématurité | 155,534 |
| Détresse respiratoire néonatale | 1,555 |
| Ictère néonatal | 466,602 |
| Rhumatisme articulaire aigu / Valvulopathies | 21,799 |
| Insuffisance cardiaque | 3,933 |
| Cardiopathies congénitales | 155,534 |
| Bronchiolite / Asthme | 131,825 |
| Syndrome de détresse respiratoire aigüe de l'enfant | 21,799 |
| Infections urinaires de l'enfant | 186,846 |
| Syndrome néphrotique de l'enfant | 131,711 |
| Insuffisance rénale | 88,227 |
| Glomérulonéphrite aigue | 315,098 |
| Méningites / Encéphalites de l'enfant | 26,327 |
| Epilepsies | 1,046 |
| Convulsions | 860,841 |
| Diabète de l'enfant | 358,060 |
| Fièvres éruptives : rougeole | 8,748 |
| Diarrhée de l'enfant / Choléra | 2,787,155 |
| Fièvre typhoïde | 945,295 |
| Anémies | 6,925,367 |
| Drépanocytose | 389,552 |
| Malnutrition aiguë | 478,666 |
| Traumatismes domestiques de l'enfant | 79,778 |
| Abus sexuels | 13,925 |
| Syndrome de conversion | 28,053 |
| Phénomènes de transe | 16,131 |
| Infections néonatales |  |
| Infections maternofoetales | 15,553 |
| Meningites neonatales | 15,553 |
| Infections localisees | 15,553 |
| Problèmes métaboliques |  |
| Hypoglycémie | 46,958 |
| Hypocalcémie néonatale | 7,777 |
| Hyponatrémie | 7,777 |
| Infections respiratoires aiguës hautes et basses |  |
| Les rhinopharyngites | 42,040 |
| Les Angines | 42,040 |
| Otites moyennes aigues | 42,040 |
| sinusites aigues | 42,040 |
| Laryngites, laryngo-trachéites et laryngo-trachéobronchite (croup) | 42,040 |
| Epiglotite | 42,040 |
| La pneumonie aigue | 42,040 |
| Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA pédiatrique) |  |
| Cotrimoxazole pour enfants | 30,153 |
| TAR pédiatrique | 28,344 |
| Paludisme |  |
| Traitement pour le paludisme simple | 4,666,993 |
| Treatment of severe malaria | 135,622 |
| Total | 20,019,506 |

| Gynécologie obstétrique - CSU | 2018 |
| --- | --- |
| Diagnostic et surveillance de la grossesse | 401,873 |
| Saignement au cours de la grossesse | 20,094 |
| Mole Hydatiforme | 2,009 |
| Hypertension et ses complications pendant la grossesse, l'accouchement et la puerperalite | 140,656 |
| Vomissements incoercibles de la grossesse | 40,187 |
| Complications veineuses et hemorroidaires en cours de grossesse | 321,498 |
| Infections de l'appareil genito-urinaire au cours de la grossesse | 401,873 |
| Diabete sucre et grossesse | 80,375 |
| Soins maternels pour d’autres affections liees principalement a la grossesse | 200,937 |
| Complications de la delivrance | 15,553 |
| Grossesse multiple et complications | 30,140 |
| Rupture premature des membranes (rpm) / menace d’accouchement premature (MAP) | 200,937 |
| Grossesse prolongée = (pris en compte dans suivi de la grossesse et accouchement) | 40,187 |
| Accouchement normal | 1,707,960 |
| Travail dystocique, presentations dystociques et cesarienne | 100,468 |
| Complications liées a la puerperalité | 301,405 |
| Fistules obstetricales | 311 |
| AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DU SEIN |  |
| Mastite et Lymphangite | 93,320 |
| Galactophorite | 62,214 |
| ULCERATIONS INFLAMMATIONS CERVICALES ET VULVOVAGINALES |  |
| Cervicite | 262,548 |
| Chancre syphilitique | 420,077 |
| Tuberculose du col | 52,510 |
| Vulvovaginite mycosique | 210,039 |
| Vulvovaginite à Trichomonas vaginalis | 210,039 |
| Vaginose bactérienne | 420,077 |
| AFFECTIONS DE LA GLANDE DE BARTHOLIN |  |
| Kyste de la glande de Bartholin | 5,251 |
| Abcès de la glande de Bartholin | 2,100 |
| SAIGNEMENTS ANORMAUX DE L’UTERUS |  |
| Myomes | 21,004 |
| Polypes utérins et cervicaux | 10,502 |
| Cancer du col | 31,506 |
| Hyperplasie de l’endomètre | 10,502 |
| Saignements utérins dysfonctionnels | 42,008 |
| DEPISTAGE DES CANCERS GYNECOLOGIQUES |  |
| Depistage cancer du col | 1,248,765 |
| GROSSESSE EXTRA UTERINE |  |
| Grossesse extra uterine | 20,094 |
| AVORTEMENT ET SES COMPLICATIONS |  |
| Menace d’avortement | 160,749 |
| Avortement inévitable précoce ou avortement incomplet | 10,047 |
| Avortement complet | 100,468 |
| Avortement septique | 30,140 |
| MALADIES INFLAMMATOIRES PELVIENNES |  |
| Maladie inflammatoire pelvienne aigüe | 34,656 |
| Maladie Inflammatoire Pelvienne chronique | 24,154 |
| Abcès tubo-ovarien | 45,158 |
| Total | 7,534,392 |

Vaccination

| Vaccination-CSU | 2018 |
| --- | --- |
| Vaccin BCG | 1,555,340 |
| Vaccin contre le rotavirus | 1,749,566 |
| Vaccin contre le VPH | 7,219,036 |
| DTC-HepB-Hib | 1,749,566 |
| Vitamine A 100000 UI | 1,749,566 |
| Vitamine A 200000 UI | 2,009,365 |
| Fièvre Jaune | 1,749,566 |
| PCV-13 | 1,749,566 |
| VPI | 1,749,566 |
| Vaccin Rougeole roubéole RR | 1,749,566 |
| Td Vaccin | 1,749,566 |
| bVPO1,3 | 1,749,566 |
| Total | 26,529,832 |

- scénario 3 : taux de couverture  progressif

Ce scénario propose les montants totaux nécessaires  par taux de couverture allant de 30 à 100% sur 4 années de mise en œuvre  de la Couverture Santé Universelle en tenant compte de toutes les interventions retenues.

Au cas où le Chef de l’Etat agréerait la CSU, un minimum de 6 à 9 mois est nécessaire pour la mise en place de l’architecture et aussi pourrions –nous retenir 30% à l’année 1 et l’enrôlement progressif va entrainer 60% en année 2, 80 % en année 3 et 100 % en année 4.

Parallèlement, le Chef de l’Etat pourrait bien décider de la mise en œuvre dès le départ de tout le panier de soins. Dans le cas contraire, la mise en œuvre graduelle permettra à l’organe de gestion de gagner en expérience et de s’accompagner de la législation et de la réglementation.

Cette évolution par étape permet aussi à la structure de pré collecter les fonds pour un meilleur fonctionnement.

Scenarii d’enrôlement progressif

| Interventions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enrolement progressif | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% |
| A-Santé communautaire | 892,451,997.6 | 1,433,673,115.2 | 2,295,948,153.6 | 2,389,455,192 | 2,974,839,992 |
| B- Médecine interne | 178,630,637,936.7 | 353,430,297,020.3 | 487,963,111,038.7 | 631,700,505,591 | 654,632,348,154 |
| C-Pediatrie | 64,615,484,956.7 | 130,710,547,902.9 | 175,927,628,808.0 | 222,145,878,317 | 224,516,462,619 |
| D- Gynecologie | 42,255,788,631.0 | 86,865,744,537.7 | 119,308,022,353.6 | 153,638,365,826 | 158,259,275,688 |
| E -Chirurgie | 23,824,943,076.1 | 52,509,120,597.2 | 72,096,111,522.6 | 92,821,518,441 | 95,590,670,854 |
| F - Ophtalmologie | 10,976,718,135.4 | 22,673,773,130.2 | 31,256,047,321.7 | 40,434,835,449 | 41,902,721,740 |
| G - Oto-Rhino-Laryngologie | 8,305,978,299.0 | 16,810,376,967.8 | 22,678,396,449.7 | 28,678,696,178 | 29,009,396,792 |
| H - Stomatologie | 9,135,378,649.2 | 18,822,875,465.4 | 25,869,942,885.1 | 33,344,540,881 | 34,360,560,501 |
| I - Vaccintion | 9,891,588,390.4 | 18,998,110,199.5 | 25,890,432,480.5 | 33,071,182,893 | 33,847,456,674 |
| J - Fonctionnement | 61,505,112,365.7 | 123,927,268,047.5 | 169,991,583,708.3 | 218,510,290,371 | 225,016,541,120 |
| Total | 410,034,082,437.8 | 826,181,786,983.6 | 1,133,277,224,721.7 | 1,456,735,269,139 | 1,500,110,274,136 |

| Cible pour une couverture de 100% |  |
| --- | --- |
| Médecine interne-CSU | 2018 |
| Autres |  |
| HYPERTENSION ARTERIELLE |  |
| Hypertension arterielle essentielle minime a moderee | 362,741 |
| Hypertension arterielle essentielle severe | 110,200 |
| Urgence hypertensive | 91,833 |
| Insuffisance cardiaque/OAP | 342,121 |
| Valvulopathies rhumatismales | 5,147 |
| MALADIE CORONAIRE / SCA |  |
| Angor stable ou angine de potrine | 343 |
| Syndrome coronaire aigu | 22,297 |
| Pneumonie / Abcès du poumon | 42,564 |
| Asthme | 131,481 |
| TUBERCULOSE |  |
| Tuberculose/simple | 30,820 |
| Tuberculose multi resistante | 930 |
| Pyothorax (ou pleurésie purulente ou empyème thoracique) | 4,249 |
| Pneumothorax | 755 |
| Hepatites virales | 0 |
| Diarrhée chronique | 226,375 |
| Constipation chronique | 384,837 |
| Maladie ulcéreuse gastrique et duodénale | 1,132 |
| Hémorragies digestives | 452,750 |
| Maladie hémorroïdaire | 1,982,640 |
| Cirrhose du foie | 38 |
| INSUFFISANCE RÉNALE (AIGUE ET CHRONIQUE) |  |
| Insuffisance renale aigue | 5,054 |
| Insuffisance renale chronique | 3,254 |
| Syndrome nephrotique | 7 |
| Colique nephretique | 520,662 |
| Infections urinaires | 64,384 |
| AVC | 1,517,534 |
| Méningites / Encéphalites | 71,030 |
| Epilepsie | 656,487 |
| Arthrose | 91,415 |
| Arthrite / Goutte | 74,000 |
| Diabète sucré |  |
| Diagnostique du diabète sucré | 7,940,466 |
| Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) |  |
| PTME | 45,179 |
| Prophylaxie post-exposition | 3,065 |
| TAR (première ligne) hommes | 274,951 |
| TAR (première ligne) femmes | 417,079 |
| TAR (Traitement de deuxième ligne) pour adultes | 36,423 |
| Paludisme | 7,845,591 |
| CHOLERA | 43 |
| Fievre typhoïde et paratyphoïde | 213,684 |
| Lèpre | 42 |
| Tétanos | 0 |
| Rage | 272 |
| Fièvre jaune | 0 |
| MYCOSES |  |
| Intertrigo à dermatophytes | 8,276 |
| Dermatophyte de la peau glabre | 16,240 |
| Teignes | 160,096 |
| Candidose digestive | 21,346 |
| Candidose génitale | 44,432 |
| Malasseziose | 32,264 |
| Dermite séborrhéique | 12,432 |
| Mycoses profondes | 36,432 |
| Bilharziose | 2,500 |
| Filariose / Onchocercose | 1,675,803 |
| Helminthiases | 4,244,103 |
| Psychoses |  |
| Psychoses delirantes aigues ou bouffees delirantes | 18,621 |
| Psychoses chroniques (traitement au long cours) | 17,380 |
| Acces maniaque ou manie (traitement au long cours) | 13,739 |
| Depression moderee | 100,602 |
| Depression severe (traitement au long cours) | 83,037 |
| Trouble bipolaire ( traitement au long cours) | 25,618 |
| Névroses |  |
| Trouble anxieux | 150,976 |
| Trouble hysterique | 82,432 |
| Trouble phobique | 280,162 |
| Trouble obsessionnel compulsif | 49,459 |
| Etats de stress post-traumatique | 21,982 |
| Etats situationnels ou reactionnels | 188,106 |
| Les hémoglobinopathies héréditaires (Drépanocytose) | 1,180,143 |
| Tumeurs | 3,332,598 |
| Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané / Gale | 642,208 |
| Dermatoses bulleuses | 314,272 |
| Dermites et eczémas | 4,246 |
| Urticaire et érythème | 2,574 |
| Intoxications de l’adulte | 3,374 |
| Diarrhées infectieuses |  |
| Diarhee aiguees simple (non infectieuse) | 622,266 |
| Diarhee infectieuses aiguees | 335,066 |
| IST (syphilis, infection gonococcique, infection à chlamydia…) |  |
| Ulcération génitale | 14,460 |
| Ecoulement vaginal | 74,556 |
| Ecoulement urétral | 19,850 |
| Douleur abdominale basse | 38,810 |
| Conjonctivite du Nouveau né | 22,460 |
| Bubon inguinal | 4,852 |
| Tuméfaction du Scrotum | 8,246 |
| Tumeur : cancer du sein |  |
| Screening: Mammography | 1,089,492 |
| Total | 38,969,385 |
| Pediatrie | 2018 |
| Autres |  |
| Asphyxie néonatale | 155,534 |
| Prématurité | 155,534 |
| Détresse respiratoire néonatale | 1,555 |
| Ictère néonatal | 466,602 |
| Rhumatisme articulaire aigu / Valvulopathies | 21,799 |
| Insuffisance cardiaque | 807 |
| Cardiopathies congénitales | 155,534 |
| Bronchiolite / Asthme | 131,825 |
| Syndrome de détresse respiratoire aigüe de l'enfant | 21,799 |
| Infections urinaires de l'enfant | 186,846 |
| Syndrome néphrotique de l'enfant | 131,711 |
| Insuffisance rénale | 88,227 |
| Glomérulonéphrite aigue | 315,098 |
| Méningites / Encéphalites de l'enfant | 26,327 |
| Epilepsies | 1,046 |
| Convulsions | 860,841 |
| Diabète de l'enfant | 427,229 |
| Fièvres éruptives : rougeole | 8,748 |
| Diarrhée de l'enfant / Choléra | 2,787,155 |
| Fièvre typhoïde | 945,295 |
| Anémies | 8,155,040 |
| Drépanocytose | 458,721 |
| Malnutrition aiguë | 478,666 |
| Traumatismes domestiques de l'enfant | 79,778 |
| Abus sexuels | 16,614 |
| Syndrome de conversion | 43,424 |
| Phénomènes de transe | 24,969 |
| Infections néonatales |  |
| Infections maternofoetales | 15,553 |
| Meningites neonatales | 15,553 |
| Infections localisees | 15,553 |
| Problèmes métaboliques |  |
| Hypoglycémie | 46,958 |
| Hypocalcémie néonatale | 7,777 |
| Hyponatrémie | 7,777 |
| Infections respiratoires aiguës hautes et basses |  |
| Les rhinopharyngites | 42,040 |
| Les Angines | 42,040 |
| Otites moyennes aigues | 42,040 |
| sinusites aigues | 42,040 |
| Laryngites, laryngo-trachéites et laryngo-trachéobronchite (croup) | 42,040 |
| Epiglotite | 42,040 |
| La pneumonie aigue | 42,040 |
| Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA pédiatrique) |  |
| Cotrimoxazole pour enfants | 30,153 |
| TAR pédiatrique | 28,344 |
| Paludisme |  |
| Traitement pour le paludisme simple (enfants 0-4) | 4,666,993 |
| Treatment of severe malaria (children 0-4) | 135,622 |
| Total | 21,453,331 |
| Gynécologie obstétrique - CSU | 2018 |
| Diagnostic et surveillance de la grossesse | 401,873 |
| Saignement au cours de la grossesse | 20,094 |
| Mole Hydatiforme | 2,009 |
| Hypertension et ses complications pendant la grossesse, l'accouchement et la puerperalite | 140,656 |
| Vomissements incoercibles de la grossesse | 40,187 |
| Complications veineuses et hemorroidaires en cours de grossesse | 321,498 |
| Infections de l'appareil genito-urinaire au cours de la grossesse | 401,873 |
| Diabete sucre et grossesse | 80,375 |
| Soins maternels pour d’autres affections liees principalement a la grossesse | 200,937 |
| Complications de la delivrance | 15,553 |
| Grossesse multiple et complications | 30,140 |
| Rupture premature des membranes (rpm) / menace d’accouchement premature (MAP) | 200,937 |
| Grossesse prolongée = (pris en compte dans suivi de la grossesse et accouchement) | 40,187 |
| Accouchement normal | 1,707,960 |
| Travail dystocique, presentations dystociques et cesarienne | 100,468 |
| Complications liées a la puerperalité | 301,405 |
| Fistules obstetricales | 311 |
| AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DU SEIN |  |
| Mastite et Lymphangite | 93,320 |
| Galactophorite | 62,214 |
| ULCERATIONS INFLAMMATIONS CERVICALES ET VULVOVAGINALES |  |
| Cervicite | 262,548 |
| Chancre syphilitique | 420,077 |
| Tuberculose du col | 52,510 |
| Vulvovaginite mycosique | 210,039 |
| Vulvovaginite à Trichomonas vaginalis | 210,039 |
| Vaginose bactérienne | 420,077 |
| AFFECTIONS DE LA GLANDE DE BARTHOLIN |  |
| Kyste de la glande de Bartholin | 5,251 |
| Abcès de la glande de Bartholin | 2,100 |
| SAIGNEMENTS ANORMAUX DE L’UTERUS |  |
| Myomes | 21,004 |
| Polypes utérins et cervicaux | 10,502 |
| Cancer du col | 31,506 |
| Hyperplasie de l’endomètre | 10,502 |
| Saignements utérins dysfonctionnels | 42,008 |
| DEPISTAGE DES CANCERS GYNECOLOGIQUES |  |
| Depistage cancer du col | 1,248,765 |
| GROSSESSE EXTRA UTERINE |  |
| Grossesse extra uterine | 20,094 |
| AVORTEMENT ET SES COMPLICATIONS |  |
| Menace d’avortement | 160,749 |
| Avortement inévitable précoce ou avortement incomplet | 10,047 |
| Avortement complet | 100,468 |
| Avortement septique | 30,140 |
| MALADIES INFLAMMATOIRES PELVIENNES |  |
| Maladie inflammatoire pelvienne aigüe | 34,656 |
| Maladie Inflammatoire Pelvienne chronique | 24,154 |
| Abcès tubo-ovarien | 45,158 |
| Total | 7,534,392 |
| Chirurgie - CSU | 2018 |
| Urologie |  |
| Gangrène de Fournier | 93,184 |
| Incontinence urinaire | 106,496 |
| Orchi-épididymite aiguë | 133,120 |
| Prostatite aiguë | 212,992 |
| Torsion du cordon spermatique | 21,530 |
| Rétention aiguë d'urine | 186,368 |
| Hernie ligne blanche | 53,248 |
| Abdomen aigu | 53,248 |
| Contusions abdominales | 127,795 |
| Epanchements pleuraux/ Pyothorax de l'enfant | 4,422 |
| Paraphimosis, phimosis | 21,284 |
| brulures | 17,260 |
| Epanchements pleuraux/ Pyothorax de l'adulte | 22,652 |
| Abdomen aigu traumatique | 11,713 |
| Abdomen aigue non traumatique | 17,570 |
| Hernies | 4,272 |
| Neurochirurgie |  |
| Plaies délabrantes du scalp | 19,200 |
| Entorses du rachis | 36,264 |
| Fractures des membres |  |
| Fractures des membres supérieurs | 11,124 |
| Fractures de l’Humerus | 22,247 |
| Fractures de l’avant bras | 11,124 |
| Fractures du femur | 44,495 |
| Fractures de la Jambe | 22,247 |
| Fractures Malleolaires | 6,674 |
| Luxation |  |
| Luxation Acromio-claviculaire | 13,348 |
| Luxation Gleno-Humerale | 8,899 |
| Luxation du coude | 5,569 |
| Luxation de la hanche | 22,247 |
| Luxation du genou | 44,495 |
| Entorses |  |
| Entorses de l’épaule | 11,124 |
| Entorses de la cheville | 21,299 |
| Autres chirurgies |  |
| Arthrites septiques | 13,312 |
| Ostéites et ostéomyélites | 13,312 |
| Infections des tissus mous | 13,312 |
| Plaies et lésions traumatiques des membres | 21,479 |
| Total | 1,448,926 |
| Ophtalmologie-CSU | 2018 |
| Amétropies - Amétropies statiques |  |
| Hypermétropie | 889,395 |
| Myopie | 296,465 |
| Astigmatisme | 444,698 |
| Amétropies - Presbytie |  |
| Presbytie | 539,952 |
| Conjontivites |  |
| Conjonctivites infectieuses | 5,603 |
| Trachome | 33,398 |
| Ophtalmie néonatale | 3,097 |
| Conjonctivites allergiques | 11,731 |
| Conjonctivites toxiques | 5,603 |
| CORPS ETRANGERS CORNEENS |  |
| Corps étranger cornéen végétal ou tellurique | 2,490 |
| Corps étranger cornéen par aile d’insecte | 1,876 |
| Limaille dans l’œil | 930 |
| Poussière ou du sable dans l’œil | 7,136 |
| Brûlure oculaire | 2,428 |
| CATARACTE DE L’ENFANT |  |
| Cataracte de l’enfant | 20,038 |
| Total | 2,264,840 |
| Oto-Rhino-Laryngologie-CSU | 2018 |
| Autres |  |
| Infection des glandes salivaires | 47,200 |
| Epitaxis | 43,000 |
| Infections naso-sinusienne et Rhino-pharyngite | 151,200 |
| Angine | 1,780,000 |
| Paralysie faciale | 1,072 |
| Vertige paroxystique bénin | 44,600 |
| Laryngites |  |
| Laryngites des enfants | 29,600 |
| Laryngites des adultes | 16,250 |
| Luxation articulation temporo-mandibulaire | 936 |
| Plaie cervico-faciale | 1,290 |
| Otites |  |
| Otites moyenne aigue | 108,426 |
| Otites externe | 4,200 |
| Otite externe chronique | 14,248 |
| Otite necrosante | 2,532 |
| Zona auriculaire | 6,248 |
| Rhinite | 43,200 |
| Total | 2,294,002 |
| Stomatologie-CSU | 2018 |
| Dentinite | 931,841 |
| Necrose pulpaire | 532,481 |
| Cellulite dentaire | 55,693 |
| Gingivite | 53,248 |
| Parodontites | 26,624 |
| Traumatismes dentaires | 23,396 |
| Ulcerations de la muqueuse buccale | 133,120 |
| Abces dentaire | 50,109 |
| Alveolite | 133,952 |
| Mylolyse | 63,898 |
| Prothese dentaire ammovible | 99,683 |
| Total | 2,104,045 |
| Vaccination-CSU | 2018 |
| Vaccin BCG | 1,555,340 |
| Vaccin contre le rotavirus | 1,749,566 |
| Vaccin contre le VPH | 7,219,036 |
| DTC-HepB-Hib | 1,749,566 |
| Vitamine A 100000 UI | 1,749,566 |
| Vitamine A 200000 UI | 2,009,365 |
| Fièvre Jaune | 1,749,566 |
| PCV-13 | 1,749,566 |
| VPI | 1,749,566 |
| Vaccin Rougeole roubéole RR | 1,749,566 |
| Td Vaccin | 1,749,566 |
| bVPO1,3 | 1,749,566 |
| Total | 26,529,832 |

- scenario 3 : choix stratégique pour une catégorie de la population à couvrir et des interventions retenues.

Le tableau suivant présente le troisième scenario qui illustre par des montants de financement annuel pour  la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle  sur 5 ans en privilégiant les populations  de moins de 15 ans et les interventions comme la pédiatrie, la vaccination et la gynécologie obstétrique destinée  aux femmes. Ceci est un choix stratégique large  qui vise la couverture des populations vulnérables et des populations qui n’ont pas de capacité contributive.

Tableau 6

| Moins de 15 ans + Gynécologie obstétrique | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Pediatrie moins de 15 ans | 210,431,836,974 | 212,728,628,270 | 214,583,003,460 | 216,591,379,370 | 218,733,695,982 | 1,073,068,544,055 |
| B - Vaccintion moins de 15 ans | 32,971,961,301 | 31,663,516,999 | 32,363,040,601 | 33,071,182,893 | 33,847,456,674 | 163,917,158,468 |
| C - Gynécologie obstétrique | 140,852,628,770 | 144,776,240,896 | 149,135,027,942 | 153,638,365,826 | 158,259,275,688 | 746,661,539,122 |
| Total | 384,256,427,045 | 389,168,386,165 | 396,081,072,002 | 403,300,928,088 | 410,840,428,345 | 1,983,647,241,646 |

Conclusion et perspectives

Au terme d’environ trois années de réflexions participatives, le Groupe Technique National a défini les principaux éléments de base pour la prise de décision politique sur la mise en place d’un système de Couverture Santé Universelle au Cameroun.

L’ensemble des éléments proposé est fondé à la fois sur les leçons tirées des expériences internationales en matière de couverture santé universelle mais aussi et surtout sur le contexte camerounais.

Une Décision d’Orientation de la Très Haute Autorité permettra d’enclencher la suite des opérations sur les aspects opérationnels de la mise en œuvre, notamment :

- L’adoption d’une Loi sur la Couverture Santé Universelle ;

- La création de la structure nationale de gestion de la Couverture Santé Universelle ;

- Le palier de contribution des populations

- L’élaboration d’un dossier quinquennal d’investissement pour la mise à niveau des infrastructures et du plateau technique des Centres de Santé Intégrés (CSI), Centres Médicaux d’Arrondissement (CMA), Hôpitaux de  District (HD) ;

- L’élaboration de Conventions Cadres avec les acteurs partenaires;

- La signature des contrats d’accréditation avec les prestataires de soins et de services ;

- La mise en place d’un Système de Gestion et d’Information ;

- Le ciblage de personnes pauvres extrêmes et indigentes ;

- L’élaboration d’un plan de communication.

Yaoundé, le 15 décembre 2017

Le Président du Groupe Technique / CSU