## Compte-rendu de la rencontre GFF du 04 Juin 2018

### Présents :

- ST/CDS/MS

- DGESS/MS

- OMS

- BM (2)

- UNICEF

- UNFPA (2)

- DUE

Ordre du jour : analyse critique de la proposition du Centre Muraz à l’étude de cartographie

### Remarques à faire au Centre Muraz :

- Les Districts sanitaires sont des opérateurs importants, à prendre en compte dans les « parties prenantes »

- Le travail doit également tenir compte des niveaux national et régional pour ce qui concerne les activités transversales (RSS)

- Il doit seulement identifier les goulots d’étranglement des activités transversales mais encore proposer comment lever les obstacles

- Nous devons être clairs sur les formats des livrables ; on souhaite des représentations géographiques ; celles-ci et l’organisation du rapport peuvent être faites par intervention

- La priorisation ne fait pas partie du travail sauf au niveau de recommandations

Autre information du Ministère :

L’arrêté concernant l’équipe fonctionnelle n°7 pourrait être signé la semaine prochaine

### Décisions

- Convoquer le Centre Muraz pour une réunion de cadrage en fin de cette semaine

- Faire une réunion la semaine prochaine pour discuter de la méthodologie de priorisation qui devra faire l’objet d’un document guide pour l’EF n°7

- Développer des TdR pour un consultant en appui à l’EF n°7, pour coacher et rédiger le DI

- Avancer sur la proposition d’appui sur l’analyse des interventions efficaces (BM-OMS)