Ministère de la santé

Burkina Faso

Unité - Progrès - Justice

PLAN OPERATIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE FINANCEMENT DE LA SANTE POUR LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 2018-2030

Fond mondial

Table des matières

Liste des sigles et abréviations	3

INTRODUCTION	6

I.	RAPPEL DE LA STRATEGIE	6

1.1.	Vision	6

1.2.	Valeurs et principes directeurs	7

1.3.	Axes stratégiques, défis, mesures et résultats attendus	7

II.	PLANNING OPERATIONNEL	9

III.	MISE EN ŒUVRE DU PLAN OPERATIONNEL	33

3.1.	Conditions de succès	33

3.2.	Analyse des risques	33

3.3.	Phase de mise en œuvre	33

3.4.	Rôle des acteurs	33

3.5.	Les organes de coordination	35

IV.	SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN	36

4.1.	Suivi	36

4.2.	Evaluation de la mise en œuvre du PAO	37

V.	COUT ET FINANCEMENT DU PAO	37

CONCLUSION	38

ANNEXES	39

Liste des sigles et abréviations

| ACH | : Adjoint des cadres hospitaliers |
| --- | --- |
| AMU | : Assurance maladie universelle |
| AQS | : Assurance qualité des soins |
| ARV | : Anti-retro-viraux |
| ASBC | : Agent de santé à base communautaire |
| BE BM | : Budget de l’Etat : Banque mondiale |
| CAMA | : Caisse d’assurance maladie de l’armée |
| CAMEG | : Centrale d’achat de médicaments essentiels génériques |
| CHR | : Centre hospitalier régional |
| CHU | : Centre hospitalier universitaire |
| CID | : Circuit intégré de la dépense |
| CIM | : Codification internationale des maladies |
| CM | : Centre médical |
| CMA | : Centre médical avec antenne chirurgicale |
| CNAMU | : Caisse nationale d’assurance maladie universelle |
| COGES | : Comité de gestion |
| CPN | : Consultation prénatale |
| CS | : Comptes de santé |
| CSPS | : Centre de santé et de promotion sociale |
| CSU | : Couverture sanitaire universelle |
| CTFS | : Commission thématique financement de la santé |
| DAF | : Direction de l’administration et des finances |
| DALY | : Disability adjusted life years (Espérance de vie corrigée de l’incapacité) |
| DGB | : Direction générale du budget |
| DGESS | : Direction générale des études et des statistiques sectorielles |
| DGPML | : Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires |
| DNS | : Dépense nationale de santé |
| DRS | : Direction régionale de la santé |
| DRD | : Dépôt répartiteur de district |
| DS | : District sanitaire |
| ECD | : Equipe cadre de district |
| EMC-MDS | : Enquête multi centrique |
| EN-PSQD | : Enquête nationale sur la perception de soins de qualité des prestations |
| ENDOS | : Entrepôt de données sanitaires |
| EPE | : Etablissement public de l’Etat |
| EPPS | : Etablissement public de prévoyance sociale |
| EPS | : Etablissement public de santé |
| FBR | : Financement basé sur le résultat |
| FCFA | : Franc de la Communauté financière africaine |
| FS | : Formation sanitaire |
| GAVI | : Global alliance for Vaccines and Immunization |
| GFATM | : Global fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria (Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme) |
| HIMO | : Haute intensité de main d'œuvre |
| IAP | : Instrument automatisé de prévision |
| IDH | : Indice de développement humain |
| INSD | : Institut national de la statistique et de la démographie |
| ISF | : Indice synthétique de fécondité |
| ISO | : Organisation internationale de normalisation |
| MATDSI | : Ministère de l’administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité intérieure |
| MINEFID | : Ministère de l’économie, des finances et du développement |
| MEG | : Médicament essentiel générique |
| MS | : Ministère de la santé |
| ODD | : Objectifs de développement durable |
| OMD | : Objectifs du millénaire pour le développement |
| OMS | : Organisation mondiale de la santé |
| ONG | : Organisation non gouvernementale |
| OOAS | : Organisation Ouest Africaine de la Santé |
| OSC | : Organisation de la société civile |
| CFA | : Franc de la Communauté financière africaine |
| PADS | : Programme d’appui au développement sanitaire |
| PCIME | : Prise en charge intégré des maladies de l’enfant |
| PNDES | : Plan national de développement économique et social |
| PNDS | : Plan national de développement sanitaire |
| PNS | : Politique nationale de santé |
| PNUD | : Programme des nations unies pour le développement |
| PPP | : Partenariat public privé |
| PTF | : Partenaires techniques et financiers |
| RAMU | : Régime d’assurance maladie universelle |
| RGPH | : Recensement général de la population et de l'habitat |
| SARA | : Service Availability and Readiness Assessment (Enquête sur la disponibilité des services et capacité opérationnelle) |
| SCADD | : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable |
| SIG | : Système informatisé de gestion |
| SMI | : Santé maternelle et infantile |
| SNFS | : Stratégie nationale de financement de la santé |
| SONU | : Soins obstétricaux et néonatals d’urgence |
| ST-RAMU | : Secrétariat technique du régime d’assurance maladie universelle |
| TVA | : Taxe sur la valeur ajoutée |
| UE | : Union Européenne |
| UGF | : Unité de gestion de projet |
| USD | : United states dollar (Dollar américain) |
| UNICEF | : United nations children’s fund |

INTRODUCTION

Le financement de la Santé pour la couverture sanitaire universelle (FS-CSU) occupe une place de choix dans l’agenda des Objectifs de Développement Durable et constitue une priorité pour le Ministère de la Santé du Burkina Faso. Cependant, le Ministère de la santé fait face à d’importants défis que sont entre autres l’insuffisance du financement de la santé, le niveau élevé des dépenses directes des ménages, la fragmentation ou insuffisance de la mise en commun des financements,  l’inefficience dans l’allocation et l’utilisation des ressources, l’iniquité d’accès à la santé et les faiblesses de la gouvernance. Afin de lever ces goulots d'étranglement, le Burkina Faso a élaboré une stratégie nationale de financement de la Santé pour la période 2018-2030.

Ce document de stratégie est un outil d’orientation des initiatives de financement de la santé pour la couverture sanitaire universelle et constitue un cadre approprié pour la coordination des interventions des différents acteurs du financement de la santé.

Dans le cadre de l’opérationnalisation de cette stratégie, des plans d’actions par tranche de trois (3) ans seront mis en œuvre. Le présent document décline le plan d’action opérationnel de la période 2018-2020. Il s’articule autour des points suivants :

- rappel de la stratégie,

- planning opérationnel,

- mise en œuvre du PAO et rôle des acteurs,

- suivi et évaluation de la mise en œuvre,

- coût et financement du PAO.

- RAPPEL DE LA STRATEGIE

  - Vision

La vision de la SNFS à l’horizon 2030 est de: «Faire du Burkina Faso, une Nation où toute la population bénéficie de l’accès aux services et soins de qualité sans distinction sociale ».

  - Valeurs et principes directeurs

1.2.1. Valeurs

La stratégie nationale de financement de la santé repose sur les valeurs que sont : (i) le droit à la santé pour tous, (ii) la responsabilité et le leadership, (iii) l’équité, la justice sociale, l’éthique et la bonne gouvernance, (iv) l’efficacité et l’efficience, (v) la solidarité, le partage du risque et la non exclusion.

1.2.2.  Principes directeurs

La SNFS repose sur les principes fondamentaux que sont : (i) l’accès équitable à des soins de santé de qualité à des coûts abordables selon les besoins ; (ii) la disponibilité de l’offre de soins de santé à la population entière ;(iii) la pérennité du mécanisme de financement de la santé et (iv) la protection contre le risque financier.

  - Axes stratégiques, défis, mesures et résultats attendus

Sur la base du diagnostic de la situation du système de financement de la santé pour la CSU,  onze  (11) défis, 11 mesures et  25 produits ont été identifiés en suivant le processus de la  planification axée sur les résultats et classés dans quatre (04) axes  stratégiques. Les axes, défis et mesures se présentent ainsi qu’il suit :

Axe 1 : Accroissement de la mobilisation des ressources  pour le financement de la CSU

Défi 1 : Assurance d’une mobilisation adéquate des ressources financières au profit du secteur de la santé pour faire face aux dépenses de santé croissantes

- Mesure 1 : Accroitre la mobilisation des ressources financières publiques au profit du secteur de la santé

Défis 2 : Accroissement et orientation du financement privé pour la santé.

- Mesure 2 : Mobiliser le financement privé pour des objectifs de santé publique

Défis 3: Assurance d’une mobilisation de ressources pour le financement du RAMU

- Mesure 3 : Mobiliser les ressources pour le financement du RAMU

Axe 2 : renforcement de la mise en commun des ressources financières pour le financement de la santé

Défis 4: Assurance d’une mise en commun des ressources pour le financement du RAMU et les mesures d’exemption de paiement à travers les caisses (CNAMU, CAMA)

- Mesure 4 : Renforcer la mise en commun des ressources financières au niveau du RAMU (CNAMU et CAMA)

Défi 5: Amélioration de la mise en commun des ressources financières au sein du Ministère de la Santé

Mesure 5 : Renforcer la mise en commun des ressources au sein du Ministère de la Santé

Axe 3 : Développement des mécanismes d’achat stratégique des prestations et des services

Défi 6 : Assurance d’un dispositif  d’achat stratégique fonctionnel

- Mesure 6 : Mettre en œuvre l’achat stratégique

Axe 4 : Renforcement de la gouvernance du financement de la santé pour la CSU

Défi 7: Meilleure pilotage des programmes budgétaires au sein du Ministère de la santé Mesure 7: Améliorer le pilotage des programmes budgétaires au sein du Ministère de la santé

Défi 8 : Amélioration de l’utilisation efficiente des ressources

Mesure 8: Améliorer l’utilisation (efficience) des ressources financières au niveau des structures

Défi 9 : Disponibilité pérenne des ressources pour la CSU (RH, infrastructures, équipement, médicaments et produits de santé)

- Mesure 9 : Rendre disponible les ressources pour la CSU (RH, infrastructures, équipement, médicaments et produits de santé)

Défi 10 : Existence d’un mécanisme de régulation de l’offre de soins pour la CSU

- Mesure 10 : Mettre en place un mécanisme de régulation de l’offre de soins pour la CSU

Défi 11 : Assurance d’une meilleure redevabilité, de suivi et d’évaluation

- Mesure 11 : Mettre en place les mécanismes de redevabilité, de suivi et d’évaluation

- PLANNING OPERATIONNEL

Le planning opérationnel a été élaboré pour 03 ans et  couvre la période 2018 à 2020. Il  décrit pour chaque mesure retenue les activités prioritaires à mener pour atteindre les produits attendus. Au total  cent six (106)  activités ont été retenues pour les  3 premières années.

Le plan opérationnel se présente ainsi qu’il suit :

Axe1 : Accroissement de la mobilisation des ressources pour le financement de la CSU

- Mesure 1 : Accroitre la mobilisation des ressources financières publiques au profit du secteur de la santé

| N° | Activités | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 1.1: Au moins 15% du budget de l’Etat est consacré au secteur de la santé |
| 1 | Tenir 2 rencontres de plaidoyer d’une journée par an pour la mise à disposition de ressources suffisantes du budget de l’Etat au Ministère de la santé (au moins 12,7% du budget de l’Etat) | x | x | x | MS | MINEFID/ Parlement | 10 140 012 | BE | 5 560 008 | 3 380 004 | 1 200 000 |
| 2 | Tenir une rencontre annuelle MS-MINEFID pour le suivi des allocations budgétaires au Ministère de la santé | x | x | x | Parlement | MINEFID/MS/ Autres ministères concernés | PM | BE | PM | PM | PM |
| 3 | Tenir une rencontre annuelle avec les collectivités territoriales pour le suivi des ressources transférées, la mobilisation de ressources propres des collectivités et le développement de la coopération décentralisée en faveur de la santé | x |  |  | Collectivités territoriales | Parlement/MATD/MS | 7 950 000 | Collectivités | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 |
| 4 | Tenir les rencontres de concertation entre MS et autres ministères, ONG/Association pour le suivi des allocations multisectorielles ayant un impact sur la santé publique |  | x | x | MS | structures concernés | 17 590 000 | BE |  | 8 795 000 | 8 795 000 |
| Produit 1.2 : Les financements innovants au profit de la santé sont effectifs |
| 5 | Mettre en place un fonds spécial de soutien à la santé et ses instruments de financement |  | x | x | Parlement | MINEFID /MS MENA PTF Autres ministères concernés | 890 000 | BE |  | 890 000 |  |
| 6 | Organiser une rencontre d’identification des sources de financements innovants en faveur du secteur de la santé |  | x |  | MS | MINEFID | 3 000 000 | BE |  | 3 000 000 |  |
| 7 | Elaborer des projets de textes pour la mise en œuvre des sources de financements innovants identifiées |  | x |  | Parlement | MINEFID | 6 820 000 | BE |  | 6 820 000 |  |
| Produit 1.3 : Le financement extérieur (hors loi de finances) en faveur de la santé est accru et davantage prévisible |
| 8 | Elaborer des fiches de projets à soumettre à des financements extérieurs |  | x |  | MS | MINEFID | PM | BE | PM | PM | PM |
| 9 | Réaliser des missions de prospection et de levée des fonds |  | x | x | MS | MINEFID | 40 000 000 |  |  | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 10 | Organiser des Tables rondes /Fora/Conférences pour la mobilisation des ressources extérieures |  | x |  | MINEFID | MS | 8 967 500 |  |  | 8 967 500 |  |

Mesure 2 : Mobiliser le financement privé pour des objectifs de santé publique

| N° | Activités | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 2.1 : Le financement du secteur privé contribue à accroitre l’offre de soins et des services |
| 11 | Etablir des conventions de partenariat entre le ministère de la santé et le secteur privé de santé pour une intégration de l’offre de soins | x | x | x | MS | Responsables structures privées | 4 200 000 | BE |  | 4 200 000 |  |
| 12 | Organiser un forum pour le développement du partenariat public privé en faveur des investissements structurants et de la mobilisation des ressources financières |  | x |  | MS | Secteur privé (national et international) | 4 806 750 |  |  | 4 806 750 |  |

Mesure 3 : Mobiliser les ressources pour le financement du RAMU

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 3.1 : Les cotisations et les subventions en faveur du RAMU sont mobilisées de façon optimale |
| 13 | Assurer une inscription annuelle dans le budget de l’Etat pour le financement du RAMU à la hauteur des besoins correspondant aux plans d’extension |  | x | x | MINEFID | MFPTPS MS | PM | BE | PM | PM | PM |
| 14 | Assurer le prélèvement à la source des cotisations individuelles et patronales |  | x | x | MFPTPS | MINEFID MS | PM | BE | PM | PM | PM |
| 15 | Sensibiliser la population (secteur informel, monde rural, indépendants, professions libérale) sur l’adhésion et le recouvrement des cotisations |  | x | x |  |  | 63 330 000 | BE |  | 46 010 000 | 17 320 000 |
| 16 | Elaborer et adopter des textes règlementaires en faveur des mécanismes d’adhésion obligatoires au RAMU (demandeurs des actes d’état civil, foncier, commerce…) | x |  |  | MFPTPS | MINEFID MCIA MS, Autres ministère concernés | PM |  | PM |  |  |
| 17 | Adopter les textes règlementaires pour le financement innovant en faveur du RAMU (levée de nouveaux impôts) |  | x |  | MFPTPS | MINEFID MS | 23 380 500 |  |  | 23 380 500 | - |

Axe2 : Renforcement de la mise en commun des ressources financières pour le financement de la santé

Mesure 4 : Renforcer la mise en commun des ressources financières au niveau du RAMU (CNAMU et CAMA)

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 4.1 : La protection financière de la population contre le risque maladie est assurée |
| 18 | Assurer l’extension de la couverture par la mise en œuvre du RAMU |  | x | x | MFPTPS | MINEFID Ministère de l’action sociale, MS | PM | BE |  | PM | PM |
| 19 | Etablir des accords de partenariat avec les assurances privées pour le suivi de la protection de la population contre le risque maladie |  | x | x | MFPTPS | Autres ministères, Sociétés d’assurance, Mutuelles, Secteur privé | 46 020 000 | BE |  | 33 020 000 | 13 000 000 |
| 20 | Assurer la promotion des mutuelles sociales de santé | x | x | x | MFPTPS | Mutuelles de santé | 46 020 000 | BE | PM | 33 020 000 | 13 000 000 |
|  | Produit 4.2 : Les prévisions financières pour les mesures d’exemption de paiement de soins des femmes enceintes, des enfants de moins de cinq ans et des indigents sont transférées directement dans le budget AMU |  |
| 21 | Elaborer et mettre en œuvre un plan de transfert progressif des ressources des mesures d’exemption au RAMU |  |  | x | MS | MFPTPS MINEFID Ministère de l’action sociale | 11 585 010 | BE |  | 11 585 010 |  |
| 22 | Elaborer et mettre en œuvre un plan de transfert progressif des ressources pour la prise en charge des indigents au RAMU |  |  | x |  |  | 15 367 500 | BE |  | 15 367 500 |  |
| 23 | Tenir une rencontre annuelle de suivi du plan de transfert progressif des ressources des mesures d’exemption et de prise en charge des indigents au RAMU |  | x |  | MS | MFPTPS MINEFID Ministère de l’action sociale | 2 900 000 | BE |  | 2 900 000 |  |

Mesure 5 : Renforcer la mise en commun des ressources au sein du Ministère de la Santé

| N° | Activités | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 5.1 : la structure de mise en commun des ressources financières au sein du Ministère de la Santé est fonctionnelle |
| 24 | Etablir la cartographie des agents de financement | x |  |  | MS | MINEFID/autres ministères concernés/PTF | 16 455 000 | BE |  | 16 455 000 |  |
| 25 | Tenir une rencontre de plaidoyer sur l’harmonisation et l’intégration des différents financements |  | x |  | MS | MINEFID/autres ministères concernés/PTF | 3 990 000 | BE |  | 1 995 000 | 1 995 000 |
| 26 | Intégrer les financements extérieurs dans le cadre de gestion des budget-programmes |  | x |  | MS | MINEFID, PTF, ONG/Associations | 23 235 000 | BE | 1 775 000 | 21 460 000 |  |
| 27 | Elaborer un nouveau compact | x |  |  | MS | MINEFID, autres ministères concernés, PTF | 26 264 500 | BE | - | 25 259 500 | 1 005 000 |
| 28 | Assurer le suivi de la mise en œuvre du nouveau compact |  |  |  | MS | MINEFID, autres ministères concernés, PTF | 1 660 500 | BE |  | 830 250 | 830 250 |

Axe 3 : Développement des mécanismes d’achat stratégique des prestations de soins et de services

Mesure 6 : Mettre en œuvre l’achat stratégique

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 6.1: Le paquet optimal de soins et de services est disponible et appliqué selon les normes de qualité |
| 29 | Réaliser une étude pour déterminer le contenu et le coût du paquet optimal de soins et de services |  | X |  | MS | MINEFID, autres ministères concernés, PTF | 44350 000 | BE | 2 350 000 | 42 000 000 |  |
| 30 | Mettre en œuvre le paquet optimal de soins et de services | x | x | x | MS | MS | PM | BE | PM | PM | PM |
| 31 | Elaborer des conventions de partenariat pour la mutualisation des ressources et des compétences entre les structures publiques pour l’offre optimale de soins |  | x |  | MS | Structures publiques | 9 992 000 | BE |  | 9 992 000 |  |
| 32 | Suivre et évaluer la mise en œuvre des conventions signées |  | x | x | MFPPS | MS | 18750 000 | BE |  | 9 375 000 | 9 375 000 |
| Produit 6.2 Les prestataires de soins et de services sont sélectionnés selon des normes de qualité |
| 33 | Tenir 2 ateliers pour la détermination des critères de sélection des prestataires du public et du privé |  | x |  | MS |  | 12353 250 | BE |  | 12 353 250 |  |
| 34 | Réaliser des sorties terrain de sélection et la catégorisation des prestataires du public et du privé |  | x |  |  |  | 12353 250 | BE |  | 12 353 250 |  |
| 35 | Etablir des contrats avec les prestataires sélectionnés (public et privé) |  | x | x | CNAMU/autres acheteurs | MS/MFP | PM | BE | PM | PM | PM |
| Produit 6.3 : L’allocation des ressources (subventions) entre et au sein des programmes se fait sur la base du cadre de suivi de la performance du budget programme |
| 36 | Tenir un atelier de mise à jour des indicateurs de performance dans le cadre du budget programme |  | x |  | MINEFID | MS, autres ministères concernés, PTF | 8 525 000 |  |  | 8 525 000 |  |
| 37 | Tenir un atelier d’élaboration des rapports annuels de performance des programmes budgétaires du ministère de la santé |  | x |  | MS | MINEFID | 6 773 000 | BE |  | 6 773 000 |  |
| 38 | Former le personnel chargé de la gestion financière des structures de régulation sur le budget programme et la planification axée sur les résultats |  | x |  | MS | MINEFID | 20567 600 | BE |  | 20 567 600 |  |
| 39 | Tenir 2 ateliers pour la révision des critères de performance, d’équité et d’allocation des ressources |  | x |  | MS | MINEFID | 11023 000 | BE |  | 11 023 000 |  |
| 40 | Elaborer un guide d’évaluation de la performance des structures | x |  |  | MS | MINEFID | 12506 400 | BE | 12 506 400 |  |  |
| Produit 7.2 : Le système d’incitation à la performance des structures est fonctionnel |
| 41 | Réviser le texte portant répartition des recettes de tarification des actes dans les formations sanitaires |  | x |  | MS | MINEFID | 12017 500 | BE |  | 12 017 500 |  |
| 42 | Définir et mettre en application les critères de répartition des ristournes basée sur la performance individuelle |  | x |  | MS | MINEFID | 11650 000 | BE |  | 11 650 000 |  |
| 43 | Réaliser l’achat des activités régaliennes des structures d’encadrement sous forme de résultats |  | x |  | MS | MINEFID | PM | BE | PM | PM | PM |
| 44 | Réaliser l’achat des prestations par la CNAMU sur la performance qualité des soins |  | x |  | MS | MINEFID | PM | BE | PM | PM | PM |
| 45 | Réaliser l’achat des prestations basé sur la performance des activités communautaires |  |  |  | MS | MINEFID | PM | Banque Mondiale | PM | PM | PM |
| 46 | Renforcer les capacités des prestataires sur l’amélioration de la performance |  |  |  | MS | MINEFID | PM | Banque Mondiale | PM | PM | PM |
| 47 | Evaluer la performance des structures sous contrat |  |  |  | MS | MINEFID | PM | Banque Mondiale | PM | PM | PM |
| Produit 6.5 : Les méthodes d’achat des prestations au niveau des structures sont révisées et appliquées |
| 48 | Elaborer/Mettre à jour la nomenclature des actes des professionnels de santé |  |  |  | MS | MINEFID | 18790 000 | BE | 1 775 000 | 17 015 000 |  |
| 49 | Réviser la tarification des actes des professionnels de santé et des hospitalisations dans les structures publiques à tous les niveaux |  | x | x | MS | MINEFID | 19215 000 | BE | 1 775 000 | 17 440 000 |  |
| 50 | Réviser les modes de paiement des prestations aux structures dans le cadre du RAMU |  | x | x | MS | CNAMU MINEFID | 18790 000 | BE |  | 1 775 000 | 17 015 000 |
| 51 | Elaborer et mettre en œuvre les textes d’applications des nouveaux tarifs et des modes de paiement |  | x |  | MS | CNAMU MINEFID |  | BE |  | PM |  |
| Produit 6.6: La rationalisation de la prestation de soins et l’observance au traitement sont assurées |
| 52 | Elaborer et appliquer les protocoles et standards du paquet optimal de services |  | x |  | MS | CNAMU | 14890 300 | BE |  | 14 890 300 |  |
| 53 | Appliquer le guide de référence et de contre référence |  | x |  | MS | CNAMU | PM | BE | PM | PM | PM |
| 54 | Mettre en œuvre l’approche centré sur le patient |  | x | x | MS |  | PM | BE | PM | PM | PM |
| 55 | Sensibiliser la population sur le respect de la pyramide sanitaire |  | x | x | MS | Ministère de la communication | 155530 000 | BE |  | 87 530 000 | 68 000 000 |
| 56 | Evaluer les couts moyens des prestations essentielles par niveau de soins |  |  | x | MS |  | 22057 500 | BE |  |  | 22 057 500 |
| Produit 6.7 : Le système d’information sanitaire pour les besoins de l’achat stratégique est fonctionnel |
| 57 | Réaliser une étude sur la gestion intégrée de l’information sanitaire pour l’achat stratégique (données sanitaires et financières…) |  | x |  | MS | MENPTIC | 22057 500 | BE |  | 22 057 500 |  |
| 58 | Mettre en place un dispositif de gestion intégrée de l’information sanitaire pour l’achat stratégique |  | x |  | MS | MENPTIC | 11787 500 | BE |  | 11 787 500 |  |

Axe 4 : Renforcement de la gouvernance du financement de la santé pour la CSU

Mesure 7: Améliorer le pilotage des programmes budgétaires au sein du Ministère de la santé

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 7.1 : La coordination des financements et des mécanismes de communication sont assurées entre et au sein des programmes budgétaires |
| 59 | Tenir des sessions d’information aux différents niveaux du système de santé sur les implications de la programmation, gestion et rapportage par programme budgétaire |  | x | x | MS | MINEFID | 9 208 000 |  |  | 4 604 000 | 4 604 000 |
| 60 | Elaborer un plan de transfert (basculement) de la gestion des programmes budgétaires de la DAF aux responsables des programmes | x | x | x | MS | MINEFID | 14 483 580 | BE | 4 827 860 | 4 827 860 | 4 827 860 |
| 61 | Tenir des rencontres périodiques de concertation avec les responsables des programmes (programmes budgétaires, programmes verticaux) |  | x | x | MS | MINEFID | 510 000 | BE |  | 255 000 | 255 000 |
| 62 | Réviser le contenu et la formulation des programmes budgétaires |  |  | x | MS | MINEFID | 2 225 000 | BE |  |  | 2 225 000 |

Mesure 8: Améliorer l’utilisation (efficience) des ressources financières au niveau des structures

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 8.1 Les capacités des acteurs de la chaine de gestion financière sont renforcées |
| 63 | Former les acteurs de la chaine de gestion financière sur les procédures de financement des PTF |  | x | x | MS | MINEFID | 26 523 600 |  |  | 13 261 800 | 13 261 800 |
| 64 | Former les acteurs de la chaine de gestion financière sur les procédures de gestion financière et comptable |  | x |  | MS | MINEFID | 38 457 200 |  |  | 38 457 200 |  |
| 65 | Former les acteurs de la chaine de gestion financière sur les procédures de passation de marchés |  | x |  | MS | MINEFID | 18 543 800 | BE |  | 18 543 800 |  |
| 66 | Tenir les cadres de concertation au niveau déconcentré pour la gestion des ressources transférées | x | x | x | MS | Collectivités | 96 678 000 | BE | 32 226 000 | 32 226 000 | 32 226 000 |
| 67 | Réaliser les contrôles de la gestion financière à tous les niveaux |  | x | x | MS |  | 484 480 000 | BE |  | 242240 000 | 242240 000 |
| 68 | Former les responsables des hôpitaux sur la gestion efficiente des ressources |  | x | x | MS |  | 29 433 600 | BE |  | 18 295 800 | 11 137 800 |
| 69 | Mettre en place un système de gestion informatisé du patient au niveau des hôpitaux |  | x | x | MS |  | 96 743 900 | BE |  | 78 590 700 | 18 153 200 |
| 70 | Mettre en place un système informatisé de dispensation des médicaments au niveau des CMA |  | x | x | MS |  | 96 743 900 | BE |  | 78 590 700 | 18 153 200 |

Mesure 9 : Rendre disponible les ressources pour la CSU (ressources humaines,  infrastructures, équipement, médicaments et produits de santé)

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 9.1 : Les formations sanitaires publiques et privées remplissent les normes en infrastructures et en équipements |
| 71 | Actualiser les normes en infrastructures sanitaires et équipements à tous les niveaux |  | x |  | MS | Autres ministères concernés PTF Collectivités territoriales | 54615 000 | BE |  | 54 615 000 |  |
| 72 | Construire/normaliser les infrastructures sanitaires selon les normes | x | x | x | MS | Ministères concernés PTF Collectivités territoriales | PM | BE | PM | PM | PM |
| 73 | Implanter les formations sanitaires selon la carte sanitaire | x | x | x | MS | Ministères concernés PTF Collectivités territoriales | PM | BE | PM | PM | PM |
| 74 | Elaborer un plan d’équipement des formations sanitaires |  | x |  | MS | MINEFID | 32450 700 | BE |  | 32 450 700 |  |
| 75 | Equiper les infrastructures sanitaires selon les normes |  |  | x | MS | Ministères concernés PTF | PM | BE | PM | PM | PM |
| Produit 9.2 : Les formations sanitaires publiques et privées disposent de personnel suffisant et motivé |
| 76 | Elaborer et adopter de nouvelles normes en personnel | x |  |  | MS | MINEFID | 10525 000 | BE | 10 525 000 |  |  |
| 77 | Rendre disponible le personnel dans les formations sanitaires selon les normes | x | x | x | MS | Collectivités territoriales | PM | PM | PM | PM | PM |
| 78 | Opérationnaliser la fonction publique hospitalière | x | x | x | MS | MFPTPS MINEFID | PM | BE | PM | PM | PM |
| 79 | Mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur la fidélisation des agents | x | x | x | MS | MFPTPS MINEFID | PM | BE | PM | PM | PM |
| 80 | Poursuivre la décentralisation des écoles de formation des agents de santé | x | x | x | MS | MFPPS | PM | BE | PM | PM | PM |
| 81 | Assurer le recrutement du personnel complémentaire au profit des formations sanitaires | x | x | x | Collectivités | MS | PM | BE | PM | PM | PM |
| 82 | Assurer la régionalisation effective du recrutement du personnel |  |  |  | MFPPS | MS | PM | BE | PM | PM | PM |
| 83 | Etablir des contrats PPP pour la construction de logements décents, infrastructures éducatives de qualité etc…. au niveau périphérique | x | x | x | MS | collectivités | PM | BE | PM | PM | PM |
| 84 | Assurer le redéploiement du personnel des zones pléthoriques vers les zones à pénurie | x | x | x | MS | MFPPS | PM | BE | PM | PM | PM |
| Produit 9.3 : Les médicaments et autres produits de santé de qualité sont disponibles dans les formations sanitaires |
| 85 | Créer un compte de dépôt médicaments dans les hôpitaux et les districts sanitaires pour sécuriser le réapprovisionnement des médicaments. |  | x |  | MS |  | PM | BE | PM | PM | PM |
| 86 | Rendre disponibles et accessibles les produits de santé essentiels au niveau des formations sanitaires |  | x |  | MS |  | PM | BE | PM | PM | PM |

Mesure 10 : Mettre en place un mécanisme de régulation de l’offre de soins pour la CSU

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 10.1 : La structure habilitée pour la certification et l’accréditation des formations sanitaires est fonctionnelle |
| 87 | Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de contrôle qualité et de certification des formations sanitaires |  | x |  | MS |  | PM | BE |  | PM | PM |
| 88 | Mettre en place la structure contrôle qualité et de certification/accréditation des formations sanitaires |  | x |  | MS |  | PM | BE |  | PM | PM |
| Produit 10.2 : La régulation du fonctionnement des sous-secteurs sanitaires privés, public et de la coopération décentralisée est renforcée |
| 89 | Réaliser des sorties de contrôles du respect de la règlementation en vigueur pour l’exercice des professionnels de santé |  | x | x | MS | Sous-secteur sanitaire privé | 99 800 000 | BE |  | 49 900 000 | 49 900 000 |
| 90 | Réaliser une étude sur l’évaluation des coûts des prestations des professionnels de santé et des hospitalisations dans les structures privées | X |  |  | MS | MCIA MINEFID | Etudes Atelier Rencontre | BE | PM |  |  |
| 91 | Mettre en place un cadre règlementaire (textes) pour la tarification des actes des professionnels de santé et des hospitalisations dans les structures privées | X |  |  | MS | MCIA MINEFID | 48 447 500 | BE | 48447500 |  |  |
| 92 | Mettre en place des conventions pour la coopération décentralisée dans le domaine de la santé |  | x |  | MS | MATD Ministère des affaires étrangères Collectivités territoriales ONG PTF |  |  |  | 16 327 500 |  |
| 93 | Assurer le suivi des conventions signées entre le MS et la CNAMU | x | x | x | MS | CNAMU | PM | BE | PM | PM | PM |
| 94 | Réaliser des contrôles sur le respect des conventions signées avec les prestataires sélectionnés (structures, personnels, tarifications, respect des protocoles, etc…) |  | x | x | CNAMU/autres acheteurs | MS/MFP | 99 800 000 | BE |  | 49 900 000 | 49 900 000 |
| 95 | Réaliser le contrôle de l’effectivité des prestations dans les formations sanitaires |  | x | x | ONG/Associations | MS | 99 800 000 | BE |  | 49 900 000 | 49 900 000 |

Mesure 11 : Mettre en place les mécanismes de redevabilité, de suivi et d’évaluation

| N° | Activités/ | Période d’exécution | Responsables | Collaborateurs | Cout | Source de financement | Programmation budgétaire* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Produit 11.1 : Les mécanismes de redevabilité envers les citoyens sont fonctionnels |
| 96 | Mettre en place un dispositif d’enregistrement de traitement des plaintes (boite à idées comite de traitement des plaintes, lignes téléphoniques…) |  | x |  | MS | OSC, Communautés | 23 705 000 | BE |  | 23 705 000 |  |
| 97 | Mettre en œuvre le dispositif de veille communautaire |  | x |  | OSC | MS, Communautés | PM | BE | PM | PM | PM |
| 98 | Mettre en œuvre le plan de communication du Ministère de la santé | x | x | x | MS | Autres ministères concernés | PM | BE | PM | PM | PM |
| 99 | Réaliser une étude sur les paiements informels dans les structures de soins |  | x |  |  | MINEFID | 25 527 500 | BE |  | 25 527 500 |  |
| 100 | Assurer la publication régulière des rapports annuels physiques et financiers sur les différents sites WEB du ministère de la santé et de la CNAMU | x | x | x | MS | OSC, Communautés | PM | BE | PM | PM | PM |
| 101 | Tenir régulièrement les instances de redevabilité au niveau des structures (AG, sessions des CA etc….) | x | x | x | MS | Structures concernées | PM | Fonds propres | PM | PM | PM |
| Produit 11.2 : La coordination, le suivi et l’évaluation de la stratégie de financement de la santé sont régulièrement assurés |
| 102 | Mettre en place des organes de pilotage (équipe technique de suivi, comité de pilotage) de la stratégie nationale de financement de la santé |  |  | x | MS | MINEFID | PM | BE |  | PM |  |
| 103 | Tenir les sessions des organes de pilotage |  | x | x | MS | MINEFID | 1 430 000 | BE |  | 715 000 | 715 000 |
| 104 | Tenir les revues de la SNFS à travers les cadres sectoriels de dialogue aux différents niveaux du système de santé |  |  | x | MS | MINEFID | 10 850 000 | BE |  | 5 425 000 | 5 425 000 |
| 105 | Réaliser une évaluation externe en 2020 |  |  | x | MS | MINEFID | 23 790 000 | BE |  |  | 23 790 000 |
| 106 | Suivre les indicateurs de performance du financement de la santé pour la CSU à travers le cadre de performance. |  | x | x | MS | MINEFID | PM | BE | PM | PM | PM |

RECAPITULATIF PAR AXE D’INTERVENTION ET PAR MESURE

|  | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût total du PAO de la SNFS | 126 192 768 | 1 481 390 474 | 702 066 610 | 2 309 649 852 |
| AXE 1 | 8 210 008 | 132 899 754 | 49 965 000 | 191 074 762 |
| Mesure 1 | 8 210 008 | 54 502 504 | 32 645 000 | 95 357 512 |
| Mesure 2 | - | 9 006 750 | - | 9 006 750 |
| Mesure 3 | - | 69 390 500 | 17 320 000 | 86 710 500 |
| Axe 2 : | 1 775 000 | 158 992 260 | 32 730 250 | 193 497 510 |
| Mesure 4 | - | 92 992 510 | 28 900 000 | 121 892 510 |
| Mesure 5 | 1 775 000 | 65 999 750 | 3 830 250 | 71 605 000 |
| Axe 3 | 18 406 400 | 329 124 900 | 116 447 500 | 463 978 800 |
| Mesure 6 | 18 406 400 | 329 124 900 | 116 447 500 | 463 978 800 |
| Axe 4 | 97 801 360 | 860 373 560 | 502 923 860 | 1 461 098 780 |
| Mesure 7 | 4 827 860 | 9 686 860 | 11 911 860 | 26 426 580 |
| Mesure 8 | 32 226 000 | 520 206 000 | 335 172 000 | 887 604 000 |
| Mesure 9 | 10 525 000 | 87 065 700 | - | 97 590 700 |
| Mesure 10 | 48 447 500 | 166 027 500 | 149 700 000 | 364 175 000 |
| Mesure 11 | 1 775 000 | 77 387 500 | 6 140 000 | 85 302 500 |

Le coût de la mise en œuvre des activités du plan d’action opérationnel est estimé à deux milliards trois cent neuf millions six cent quarante-neuf  mille huit cent cinquante-deux Francs CFA (2 309 649 852).

RECAPITULATIF DU COUT ESTIME DES ELEMENTS FONDAMENTAUX                DU PAQUET OPTIMUM DE SERVICES (SCENARIO OPTIMISTE)

|  | 2018 | 2019 | 2020 | Total FCFA* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût estimé des éléments fondamentaux du paquet optimum de services | 519,75 | 535,93 | 515,13 | 1570,81 |
| Ressources humaines | 350,95 | 357,01 | 375,78 | 1083,74 |
| Infrastructures, équipements et produits de santé | 168,80 | 178,92 | 139,35 | 487,07 |

*Milliards

Source : Ministère de la santé, costing du PNDS, 2016

Le coût estimé des éléments fondamentaux du paquet optimum de services est de mille cinq cent soixante-dix milliards, quatre-vingt-un millions (1570,81 milliards de francs CFA).

- MISE EN ŒUVRE DU PLAN OPERATIONNEL

  - Conditions de succès

Le succès de la mise en œuvre du PAO repose sur la stabilité des institutions, la sécurité, le respect des engagements pris, la réussite des plaidoyers, l’adhésion de la population et des partenaires aux reformes, la collaboration intersectorielle, la culture du civisme et la bonne gouvernance.

  - Analyse des risques

L’environnement national, sous régional et international est porteur de risques à minimiser pour la réussite de la mise en œuvre du PAO entre autres l’instabilité politique et institutionnelle, la faible croissance économique, les catastrophes naturels et l’insécurité.

  - Phase de mise en œuvre

La mise en œuvre est multisectorielle et se  fera à travers les directives de planification qui donne les priorités de l’année pour chaque acteur concerné. A cet effet, ces directives de planification prendront en compte les activités de la SNFS-CSU et diffusé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, aux autres ministères concernés et doivent être prises en compte dans les plans d’actions. La mise en œuvre sera faite par tranche  annuelle à travers des plans d’actions annuels.

  - Rôle des acteurs

La mise en œuvre de cette stratégie requiert la contribution des acteurs concernés à travers un partenariat dynamique. Les partenaires sont les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales, les associations, les responsables coutumiers et religieux ainsi que les partenaires techniques et financiers.

3.4.1. Les structures de l’administration publique

Les structures de l’administration publique impliquées sont :

- Le Ministère de la santé est chargé de coordonner l’ensemble du processus et d’organiser la plateforme. Il assure la régulation du secteur et organise l’offre de services, ainsi que le suivi et l’évaluation. Ceci nécessite l’implication des structures centrales, intermédiaires et périphériques.

- Le Ministère de la fonction  publique, du travail et de la sécurité sociale veille à la synergie des interventions entre la stratégie de financement et la politique nationale de protection sociale (AMU) ;

- Le MINEFID joue le rôle de mobilisation et de répartition des ressources.  Il devra accompagner le Ministère de la Santé en matière de décaissement et dans l’amélioration de la gestion des ressources mises à sa disposition par le Gouvernement et ses principaux bailleurs ;

- Le Ministère en charge de  l’action sociale  achète les services pour les indigents et les plus vulnérables et le suivi/évaluation de leur prise en charge ;

- Le Ministère de l’administration territoriale  assure la gestion des ressources transférées dans le cadre de la décentralisation et contribuera à la mobilisation des ressources ;

- Le ministère de la communication

- Le ministère de la défense

- Les autres Ministères connexes appuient et accompagnent la mise en œuvre de la stratégie, chacun selon son domaine de compétence. Ils devront être impliqués dès la préparation,  la mise en œuvre et le suivi évaluation de la stratégie de financement en vue de son appropriation par les différentes autorités gouvernementales et l’alignement des priorités aux allocations du budget de l’Etat consacré à la santé ;

- Le parlement : Il s’agit de faire un plaidoyer auprès du parlement pour l’augmentation du budget alloué à la santé

3.4.2 Le secteur privé

Le privé participe à la mise en commun des fonds à travers son réseau d’assurances et de mutuelles. Il fournit également des prestations via les établissements sanitaires lucratifs et non lucratifs, selon les clauses des conventions établies avec l’Etat.

3.4.3 La société civile

Elle aura un rôle à jouer dans la mobilisation des ressources, l’appui à l’offre des soins et aux initiatives locales de santé en vue d’un meilleur accès des populations aux soins et services offerts ; elle aura également un rôle à jouer dans le cadre de la veille citoyenne en vue de renforcer la redevabilité.

3.4.4 Les partenaires sociaux

Leur implication dans la mise en œuvre favorisera l’adhésion des prestataires de soins à la mise en œuvre des reformes.

3.4.5 Les PTF

Ils appuient techniquement et financièrement le processus conformément à la présente stratégie. Ils aident le Ministère de la Santé à mieux coordonner les interventions notamment en matière de planification, de  pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation.

3.4.6 Les collectivités territoriales

L’implication des conseils régionaux et municipaux et de l’association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) est un impératif. Elles seront sollicitées dans la mobilisation, l’allocation et l’utilisation des ressources au profit de leurs populations.

3.4.7 La population

Elle participera à la mise en œuvre de la stratégie à travers les mécanismes de veille citoyenne au niveau des structures de santé.

  - Les organes de coordination

3.5.1 Comité de pilotage

Sur le plan institutionnel, le comité de pilotage mis en place sera logé au sein du premier ministère. Les membres du comité seront nommés par arrêté du premier ministre.

Le comité de pilotage est chargé de :

- définir les orientations stratégiques de la SNFS;

- valider les plans d’actions et les budgets annuels,

- coordonner/ gérer les relations avec les PTF

- centraliser les flux financiers/ allocations au profit de la santé qui ne passent pas par le ministère de la santé au compte du Ministère  de la santé

- suivi des indicateurs de santé qui ne passent pas par le Ministère de la santé

- suivre la mise en œuvre un plan national de prévention et de promotion en santé

Le CP se réunit une fois par an sur convocation de son président.

3.5.2  Comité technique de suivi

Le comité national technique de Suivi est chargé de :

- suivre et de coordonner la mise en œuvre de la stratégie ;

- préparer les réunions du comité de pilotage ;

- d’assurer l’élaboration des projets de plans annuels de mise en œuvre de la stratégie;

- mettre en œuvre en collaboration avec la DCPM, la stratégie de communication de la SNFS;

- d’élaborer le rapport de suivi ;

- suivre la mise en œuvre des décisions, orientations et recommandations sur la SNFS du comité de pilotage.

- Veiller à la documentation de la mise en œuvre de la SNFS

Ce comité se réunit une fois par an sur convocation  et sous la présidence du Ministre de la Santé.

3.5.3 Cadre Régional de dialogue (CRD-PNDES)

C’est les Cadres régionaux de dialogue qui, sous la présidence des Gouverneurs, sont chargés d’assurer la coordination de la mise en œuvre du plan opérationnel de la SNFS à travers les plans d’actions annuels des directions régionales.

3.5.4 Conseil de Santé de District (CSD)

C’est le Conseil de santé de districts qui, sous la présidence des Hauts commissaires, sont chargés d’assurer la coordination de la mise en œuvre du plan opérationnel de la SNFS à travers les plans d’actions annuels des directions provinciales.

- SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN

  - Suivi

Le mécanisme de suivi du PAO fait partie intégrante du cadre de suivi du PNDS 2011-2020 à travers les sessions des revues sectorielles, des cadres sectoriels de dialogue, les conseils d’administration, les comités techniques régionaux de santé et les conseils de santé de district.

A tous les niveaux, les comités de dialogues citoyens qui seront tenus serviront également de cadre de suivi.

Les équipes fonctionnelles et les groupes thématiques seront  sollicités pour mesurer l’état d’avancée de la mise en œuvre du PAO.

Ce suivi se fait conformément à la liste des indicateurs contenus dans le cadre de performance et le cadre de suivi de la performance pour permettre de vérifier l’atteinte des résultats escomptés.

  - Evaluation de la mise en œuvre du PAO

4.2.1 Evaluation interne

On procèdera à des évaluations annuelles des plans d’actions annuels. Ces évaluations se feront lors des rencontres des comités techniques de suivi qui appréciera le niveau d’atteinte des résultats et décidera des actions correctrices en cas de besoin.

4.2.2 Evaluation externe

Une évaluation externe se fera en 2020, période correspondant à la fin de la mise en œuvre du PNDS 2011-2020 pour tirer les leçons et projeter l’élaboration du prochain PAO 2021-2023.

- COUT ET FINANCEMENT DU PAO

Le coût de la mise en œuvre des activités du PAO pour les 3 prochaines années est de deux milliards trois cent neuf millions six cent quarante-neuf mille  huit cent cinquante-deux Francs CFA (2 309 649 852 FCFA). Sa mise en œuvre  va permettre  la mobilisation des ressources nécessaire pour la mise en œuvre du PNDS 2018-2020

En attendant la définition du paquet optimum de services, le coût du financement de ce paquet est estimé à partir du coût des éléments fondamentaux d’un paquet optimum de services tels que  les ressources humaines, des infrastructures, les équipements, les médicaments et autres produits de santé contenu dans le PNDS 2016-2020 pour les trois prochaines années.

Ce coût est estimé à mille cinq cent soixante-dix milliards, quatre-vingt-un millions (1570,81 FCFA).

Le cout total de la mise en œuvre de la stratégie pour les 3 prochaines années  est estimé à mille cinq cent soixante-treize milliards douze millions (1573,12 en milliards) de FCFA.

Le coût de la stratégie pour les 12 ans (2018-2030)  est estimé à partir du coût du PAO  2018-2020 en prenant en compte le taux d’inflation annuel de 3% fixé par l’UEMOA.

Le cout total du PAO étant de 1573,12 en milliards pour les 03 ans. Le coût de la stratégie pour les 12 ans est estimé à  6581,35 milliards de FCFA.

Le financement est assuré par les ressources du budget de l'Etat, du secteur privé et du reste du monde (aide extérieure).

CONCLUSION

La réussite de la mise en œuvre de ce PAO dépendra d’un certain nombre de facteurs clés que sont : (i) l’engagement politique au plus haut niveau de l’Etat durant le processus de mise en œuvre, (ii) la coordination efficace des partenaires, (iii) l’appropriation et un engagement de tous les acteurs des secteurs public et privé, de la société civile, les collectivités et les partenaires au développement, (iv) une pleine participation des communautés, (v) le respect des engagements nationaux et internationaux pris dans le domaine de la santé et (v) un dispositif de suivi et d’évaluation opérationnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

ANNEXES

Annexe1 : Cadre de mesure de la performance

| Indicateurs | Données de base | Cible attendue en 2020 | Source de vérification | Méthode de collecte | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année de référence | Valeur |  |  |  |  |  |
| IMPACT |  |  |
| L’état de santé des populations est amélioré |  |  |
| Taux de mortalité générale (‰) | 2006 | 11,8 | 8 | RGPH | Enquête | Tous les 10 ans | INSD |
| Ratio de Mortalité maternelle pour 100000 naissances vivantes | 2015 | 330 | <242 | EMC; | Enquête | Tous les cinq ans | INSD |
| Taux de Mortalité infantile (‰) | 2015 | 42,7 | < 30% | EMC | Enquête | Tous les cinq ans | INSD |
| Taux de Mortalité infanto juvénile (‰) | 2015 | 81,6 | 54,7 | EMC |  |  |  |
| Esperance de vie à la naissance | 2006 | 56,7 ans |  | RGPH | Enquête | Tous les dix ans | INSD |
| EFFETS |
| EFFET 1 : Les ressources pour le financement de la santé sont accrues pour couvrir les besoins de la CSU |
| Dépenses Totales de Santé en % du PIB | 2016 | 7 | 7 | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| Dépenses totales de santé par habitant | 2016 | 25 574 | 28786 | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| Dépenses publiques de santé en % des dépenses totales de santé | 2016 | 38,3 | 44% | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| Effet 2 : (i) Le financement de l’offre de soins est efficient ; (ii) le paiement direct des ménages est réduit |  |  |
| Dépenses de santé des ménages en % dans le total des dépenses de santé (OOP) | 2016 | 31,4 | 27% | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| Incidence des dépenses catastrophiques de santé | 2014 | Seuil de 10%=3,13% Seuil de 25%=0,53% | Seuil de 10%= <2% Seuil de 25% <1% | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| Incidence des dépenses d’appauvrissement | 2014 | 1,3% | <1% | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| Effet 3 : Les soins de qualités sont disponibles et accessibles à tous les niveaux |  |  |
| - Nombre de nouveaux contacts par enfant de moins de 5 ans | 2017 | 3,1 | >2 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Létalité due au paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans | 2017 | 1,4 | <1 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Létalité due au paludisme grave chez les femmes enceintes | 2017 | 0,04 | <0,02 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Séroprévalence de l’infection à VIH | 2017 | 1,3 | 0,50% | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Prévalence de l’HTA | 2015 | 17,3 | 10% | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Taux de mortalité intra hospitalière (CHU/CHR, HD) | 2015 | 6,31 | <5 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Effet 4: Une bonne gouvernance dans le financement de la santé est assurée à tous les niveaux |  |  |
| Ratio population/médecin | 2017 | 14 404 | 10 000 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Ratio population/IDE | 2017 | 3 619 | 3000 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Ratio population/SFE-ME | 2017 | 5 874 | 5500 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Rayon moyen d’action théorique | 2017 | 6 | 5 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Ration médecin/sage-femme/infirmier pour 10 000 hbt (norme=23) | 2017 | 7,3 | 10 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| Taux d’absorption des ressources financières allouées (%) | 2017 | 93,45 | 95 | Annuaire statistique | Routine | annuel | MS |
| PRODUITS |  |  |
| P1.1 Au moins 15% du budget de l’Etat est consacré à la santé |  |  |
| Pourcentage du budget de l’Etat alloué au secteur de la santé | 2017 | 17% | ≥15% | Loi de finances | Routine | annuel | MS |
| Pourcentage du budget de l’Etat alloué au ministère de la santé | 2017 | 11,89 | ≥12,7% | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| Proportion du budget des Collectivités territoriales alloué à la santé | 2017 | <5% | 5-10% | Comptes de santé | Enquête | annuel | MS |
| P.1.2 Les financements innovants au profit de la santé sont effectifs |  |  |
| Niveau de financement innovant mobilisé par an | 2017 | ND | ND | Loi de finances | Routine | Annuel | MINEFID |
| P.1.3 Le financement extérieur (hors loi de finances) en faveur de la santé est accru et prévisible |  |  |
| Dépense de santé des ressources extérieures en % dans les dépenses Totales de santé | 2016 | 22,7 |  | Loi de finances | Routine | Annuel | MINEFID |
| P.2.1 Le financement du secteur privé contribue à accroitre l’offre de soins et services |  |  |
| La part du financement privé dans le financement de la santé | 2016 | 36,6% |  | Comptes de santé | Enquête | Annuel | MS |
| Proportion de conventions signées entre le Ministère de la santé et le secteur privé | 2017 | ND | 100% | SNIS | Routine | Annuel | MS |
| P.3.1 Les cotisations et les subventions en faveur du RAMU sont mobilisées de façon optimale |
| Taux de recouvrement des cotisations par la CNAMU | 2017 | 0 | 100% | Rapports CNAMU et CAMA | Routine | Annuel | MFPPS |
| Taux de recouvrement des cotisations par la CAMA | 2017 | ND | 100% | Rapports CNAMU et CAMA | Routine | Annuel | MFPPS |
| Taux d’allocation des subventions de l’Etat pour la CNAMU | 2017 | ND | 100% | Rapports CNAMU et CAMA | Routine | Annuel | MFPPS |
| Taux d’allocation des subventions de l’Etat pour la CAMA | 2017 | ND | 100% | Rapports CNAMU et CAMA | Routine | Annuel | MFPPS |
| P 4.1 : La protection financière de la population contre le risque maladie est assurée |  |
| Taux de couverture de la population par le RAMU | 2017 | 0 | 47% | -Comptes de santé | enquête | Annuel | MS |
| Taux de couverture de la population par un mécanisme assurantiel | 2017 | 32% | 60% | -Comptes de santé | enquête | Annuel | MS |
| P.4.2 Les prévisions financières pour les mesures d’exemption de paiement de soins des femmes enceintes, des enfants de moins de 05 ans et pour la prise en charge des indigents sont transférées directement dans le budget AMU |
| Taux d’allocation des subventions de l’Etat pour les mesures d’exemption de paiement de soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 05 ans transférés à la CNAMU | 2017 | 100% | 100% | Loi de finances | Routine | Annuel | MINEFID |
| Taux d’allocation des subventions de l’Etat pour la prise en charge des indigents transférés à la CNAMU | 2017 | ND | 100% | Loi de finances | Routine | Annuel | MINEFID |
| Existence d’un dispositif de transfert | 2017 | Non | Oui | -rapport du MS | Routine | Annuel | MS |
| Produit 5.1 : la structure de mise en commun des ressources financières au sein du Ministère de la Santé est fonctionnelle |
| Existence de la structure de mise en commun | Non | Oui |  | décrets/arretés | Routine | Annuel | MS |
| Part de financement mise en commun dans le financement de la santé | 2017 | ND |  | -Comptes de santé | Enquête | Annuel | MS |
| P6.1 : Le paquet optimal de soins et de services est disponible et appliqué selon les normes de qualité |
| Existence d’un paquet optimal de soins et de services | 2017 | Non | Oui | Rapport d’étude | Etude | Tous les 05 ans | MS |
| % de prestataires qui appliquent le paquet optimal de soins et de services | 2017 | ND | 100% | SNIS | Routine | Annuel | MS |
| P6.2 : Les prestataires de soins et de services sont sélectionnés selon des normes de qualité à tous les niveaux |
| % de prestataires sélectionnés | 2017 | 0 | 80% | SNIS | Routine | Annuel | MS |
| ¨% de prestataires certifiés | 2017 | 0 | 80% | SNIS | Routine | Annuel | MS |
| ¨% de prestataires accrédités | 2017 | 0 | 60% | SNIS | Routine | Annuel | MS |
| P6.3 L’allocation des ressources (subventions) entre et au sein des programmes se fait sur la base du cadre de suivi de la performance du budget programme |
| Dépenses de soins préventifs en % des dépenses totales de Santé | 2016 | 28,6 |  | Comptes de santé | Routine | Annuel | MS |
| Pourcentage des allocations affectées par niveaux de soins | 1er 2017 | 58% |  | Comptes de santé | Routine | Annuel | MS |
|  | 2eme 2017 | 17,8% |  |  |  |  |  |
|  | 3 eme 2017 | 24,2% |  |  |  |  |  |
| P6.4 Le système d’incitation à la performance des structures est fonctionnel |
| Proportion de districts bénéficiant d’une incitation à la performance | 2017 | 27,14% | 75% | Rapport d’activités | Routine | Annuel | MS |
| P 6.5 : Les méthodes d’achat des prestations au niveau des structures sont révisées et appliquées |  |  |
| Existence de nouveaux critères de paiement des prestataires sur la ligne subvention et transfert courant de l’Etat | 2017 | Non | oui | Arrêté | Routine | Tous les cinq ans | MS |
| Existence de nouveaux tarifs forfaitaires pour la facturation des prestations | 2017 | Non | oui | Arrêté | Routine | Tous les cinq ans | MS |
| P 6.6 : La rationalisation de la prestation de soins et l’observance au traitement sont assurées |  |  |
| Proportion des formations sanitaires qui disposent de protocoles de traitement standardisés | 2017 | ND | 50% | Rapport d’activités | Routine | Annuel | MS |
| Proportion des formations sanitaires qui appliquent leurs protocoles et standards de traitement | 2017 | ND | 50% | Rapport d’activités | Routine | Annuel | MS |
| Cout moyen des prestations essentielles par niveau | 1er niveau (2017) | ND |  | rapport d’évaluation | Evaluation | Tous les cinq ans | MS |
|  | 2eme niveau (2017) | ND |  |  |  |  |  |
|  | 3eme niveau (2017) | ND |  |  |  |  |  |
| P6.7 : Le système d’information sanitaire pour les besoins de l’achat stratégique est fonctionnel |  |  |
| Existence d’un système d’information sanitaire pour l’achat stratégique | 2017 | Non | oui | Rapport | Evaluation | Annuel | MS |
| Produit 7.1 : La coordination des financements et des mécanismes de communication sont assurées entre et au sein des programmes budgétaires |
| Nombre de réunions entre responsables de programmes tenues | 0 | 0 | 4 | rapport | Routine | Annuel | MS |
| P 8.1 : Les capacités des acteurs de la chaine de gestion financière sont renforcées |  |  |
| % d’acteurs de la chaine de gestion financière formés (procédures de financement des PTF, procédures de gestion financière et comptable, procédures de passation de marchés) | 2017 | ND | 80% | Rapport de formation | Routine | Annuel | MS |
| P 9.1 : Les formations sanitaires remplissent les normes en infrastructures et en équipements |  |  |
| % des formations sanitaires remplissent les normes en infrastructures et en équipements | 2017 | ND | 80% | Annuaire statistique | Enquête | Annuel | MS |
| P 9.2 : Les formations sanitaires disposent de personnel suffisant et motivé |  |  |
| % des formations sanitaires disposent de personnel suffisant | 2017 | ND | 80% | Annuaire statistique | Enquête | Annuel | MS |
| P 9.3 : Les médicaments et autres produits de santé de qualité sont disponibles dans les Formations sanitaires |  |  |
| Pourcentage de DMEG n’ayant pas connu de rupture des 25 médicaments traceurs | 2017 | 18,6% | 90% | Annuaire statistique | Enquête | Annuel | MS |
| Pourcentage de DRD n’ayant pas connus de rupture pour les 45 médicaments traceurs | 2016 | 12,7% | 95% | Annuaire statistique | Enquête | Annuel | MS |
| Proportion des FS n’ayant pas connu de rupture des examens traceurs | 2016 | 66,66% | 80% | Annuaire statistique | Enquête | Annuel | MS |
| Taux de satisfaction en produits sanguins dans les CRTS | 2017 | 78,1% | 85% | Annuaire statistique | Enquête | Annuel | MS |
| Pourcentage d’antigènes n’ayant pas connu de rupture | 2017 | 88,88% | 100% | Annuaire statistique | Enquête | Annuel | MS |
| P 10.1 : La structure habilitée pour la conduite du processus de certification et d’accréditation des formations sanitaires est fonctionnelle |  |  |
| Pourcentage des formations sanitaires certifiées | 2017 | 0% | 80% | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| Pourcentage de formations sanitaires accréditées | 2017 | 0% | 50% | Rapport | Routine | Annuel |  |
| P 10.2 : La régulation du fonctionnement des sous-secteurs sanitaires privés, public et de la coopération décentralisée est renforcée |  |  |
| Pourcentage de formations sanitaires privées qui respectent leurs cahiers de charge d’exploitation de leur structure | 2017 | ND |  | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| Pourcentage de formations sanitaires publiques qui respectent leurs cahiers de charge d’exploitation de leur structure | 2017 | ND |  | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| % des structures de coopération respectant la réglementation en vigueur | 2017 | ND |  | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| P11.1 : Les mécanismes de redevabilité envers les citoyens sont fonctionnels |  |  |
| Nombre de structures de veille citoyenne fonctionnels | 2018 | 03 (RAME, ASMADE, HELP) |  | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| % des formations sanitaires couvertes par la veille communautaire | 2018 | ND |  | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| Nombre de plaintes issues de la veille communautaire enregistrés par an | 2017 | 304 (pour la gratuité) |  | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| % des structures sanitaires assurant une reddition des comptes | 2017 | ND | 80% | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| P 11.2 : La coordination, le suivi et l’évaluation de la stratégie de financement de la santé sont régulièrement assurés |  |  |
| Proportion des réunions/rencontres statutaires tenues | 2017 | ND | 80% | Rapport | Routine | Annuel | MS |
| Nombre d’évaluations réalisées | 2017 | NA | 1 | Rapport | Routine | Annuel | MS |

Annexe 2 : Cadre de suivi et d’évaluation

| Indicateurs | Données de base | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année de référence | Valeur |  |  |  |
| Taux de mortalité générale (‰) | 2006 | 11,8 | 10,5 | 9,3 | 8 |
| Ratio de Mortalité maternelle pour 100000 naissances vivantes | 2015 | 330 | 301 | 271 | <242 |
| Taux de Mortalité infantile (‰) | 2015 | 42,7 | 39 | 35 | < 30% |
| Taux de Mortalité infanto juvénile (‰) | 2015 | 81,6 | 73 | 64 | 54,7 |
| Esperance de vie à la naissance | 2006 | 56,7 ans |  |  |  |
| Dépenses Totales de Santé en % du PIB | 2016 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dépenses totales de santé par habitant | 2016 | 25 574 | 26 644 | 27714 | 28786 |
| Dépenses publiques de santé en % des dépenses totales de santé | 2016 | 38,3 | 40,2% | 42,1% | 44% |
| Dépenses de santé des ménages en % dans le total des dépenses de santé (OOP) | 2016 | 31,4% | 30% | 28,50% | 27% |
| Incidence des dépenses catastrophiques de santé | 2014 | Seuil de 10%=3,13% Seuil de 25%=0,53% | Seuil de 10%=2,76% Seuil de 25%=0,45% | Seuil de 10%=2,39% Seuil de 25%=0,40% | Seuil de 10%= <2% Seuil de 25% <1% |
| Incidence des dépenses d’appauvrissement | 2014 | 1,3% | 1,2 | 1,1 | <1% |
| - Nombre de nouveaux contacts par enfant de moins de 5 ans | 2017 | 3,1 | >2 | >2 | >2 |
| Létalité due au paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans | 2017 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | <1 |
| Létalité due au paludisme grave chez les femmes enceintes | 2017 | 0,04 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Séroprévalence de l’infection à VIH | 2017 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,50% |
| Prévalence de l’HTA | 2015 | 17,3 | 15 | 12 | 10% |
| Taux de mortalité intra hospitalière (CHU/CHR, HD) | 2015 | 6,31 | 5,5 | 5 | <5 |
| Ratio population/médecin | 2017 | 14 404 | 12936 | 11 498 | 10 000 |
| Ratio population/IDE | 2017 | 3 619 | 3413 | 3207 | 3000 |
| Ratio population/SFE-ME | 2017 | 5 874 |  |  | 5500 |
| Rayon moyen d’action théorique | 2017 | 6 | 5,67 | 5,34 | 5 |
| Ration médecin/sage-femme/infirmier pour 10 000 hbt (norme=23) | 2017 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10 |
| Taux d’absorption des ressources financières allouées (%) | 2017 | 93,45 | 93,96 | 94,47 | 95 |
| Pourcentage du budget de l’Etat alloué au secteur de la santé | 2017 | 17% | 17% | 17% | ≥15% |
| Pourcentage du budget de l’Etat alloué au ministère de la santé | 2017 | 11,89 | 12,7% | 12,7% | ≥12,7% |
| Proportion du budget des Collectivités territoriales alloué à la santé | 2017 | <5% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
| Niveau de financement innovant mobilisé par an | 2017 | ND | - | - | ND |
| Dépense de santé des ressources extérieures en % dans les dépenses Totales de santé | 2016 | 22,7 | - | - | - |
| La part du financement privé dans le financement de la santé | 2016 | 36,6% | - | - | - |
| Proportion de conventions signées entre le Ministère de la santé et le secteur privé | 2017 | ND | 80% | 90% | 100% |
| Taux de recouvrement des cotisations par la CNAMU | 2017 | ND | - | - | - |
| Taux de recouvrement des cotisations par la CAMA | 2017 | ND | - | - | - |
| Taux d’allocation des subventions de l’Etat pour la CNAMU | 2017 | ND | - | - | - |
| Taux d’allocation des subventions de l’Etat pour la CAMA | 2017 | ND | - | - | - |
| Taux d’allocation des subventions de l’Etat pour les mesures d’exemption de paiement de soins à la CNAMU | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Existence d’un dispositif de transfert | 2017 | Non | Oui | Oui | Oui |
| Part de financement mise en commun dans le financement de la santé | 2017 | ND | - | - | - |
| Taux de couverture de la population par le RAMU | 2017 | 0 | - | - | 25% |
| Taux de couverture de la population par un mécanisme assurantiel | 2017 | 32% | - | - | 60% |
| Existence d’un paquet optimal de soins et de services | 2017 | Non | Oui | Oui | Oui |
| % de prestataires qui appliquent le paquet optimal de soins et de services | 2017 | ND | 50% | 75% | 100% |
| % de prestataires sélectionnés | 2017 | 0 |  |  | 80% |
| ¨% de prestataires certifiés | 2017 | 0 |  |  | 80% |
| ¨% de prestataires accrédités | 2017 | 0 |  |  | 60% |
| Dépenses de soins préventifs en % des dépenses totales de Santé | 2016 | 28,6 |  |  |  |
| Pourcentage des allocations affectées par niveaux de soins | 1er 2017 | ND |  |  |  |
|  | 2eme 2017 | ND |  |  |  |
|  | 3 eme 2017 | ND |  |  |  |
| Proportion de districts bénéficiant d’une incitation à la performance | 2017 | 27,14% | 43% | 50% | 75% |
| Proportion de districts bénéficiant d’une incitation à la performance | 2017 | 27,14% | 43% | 50% | 75% |
| Existence de nouveaux critères de paiement des prestataires sur la ligne subvention et transfert courant de l’Etat | 2017 | Non | Oui | Oui | oui |
| Existence de nouveaux tarifs forfaitaires pour la facturation des prestations | 2017 | Non | Oui | Oui | oui |
| Proportion des formations sanitaires qui disposent de protocoles de traitement standardisés | 2017 | ND | 17% | 33% | 50% |
| Proportion des formations sanitaires qui appliquent leurs protocoles et standards de traitement | 2017 | ND | 17% | 33% | 50% |
| Cout moyen des prestations essentielles par niveau | 1er niveau (2017) | ND |  |  |  |
|  | 2eme niveau (2017) | ND |  |  |  |
|  | 3eme niveau (2017) | ND |  |  |  |
| Existence d’un système d’information sanitaire pour l’achat stratégique | 2017 | Non | Oui | Oui | oui |
| % d’acteurs de la chaine de gestion financière formés (procédures de financement des PTF, procédures de gestion financière et comptable, procédures de passation de marchés) | 2017 | ND | 50% | 75% | 80% |
| % des formations sanitaires remplissent les normes en infrastructures et en équipements | 2017 | ND | 50% | 75% | 80% |
| % des formations sanitaires disposent de personnel suffisant | 2017 | ND | 50% | 75% | 80% |
| Pourcentage de DMEG n’ayant pas connu de rupture des 25 médicaments traceurs | 2017 | 18,6% | 42% | 66% | 90% |
| Pourcentage de DRD n’ayant pas connus de rupture pour les 45 médicaments traceurs | 2016 | 12,7% | 41% | 70% | 95% |
| Proportion des FS n’ayant pas connu de rupture des examens traceurs | 2016 | 66,66% | 71% | 76% | 80% |
| Taux de satisfaction en produits sanguins dans les CRTS | 2017 | 78,1% | 80% | 83% | 85% |
| Pourcentage d’antigènes n’ayant pas connu de rupture | 2017 | 88,88% | 92% | 97% | 100% |
| Pourcentage des formations sanitaires certifiées | 2017 | 0% | 50% | 70% | 80% |
| Pourcentage de formations sanitaires accréditées | 2017 | 0% | 10% | 30% | 50% |
| Pourcentage de formations sanitaires privées qui respectent leurs cahiers de charge d’exploitation de leur structure | 2017 | ND |  |  |  |
| Pourcentage de formations sanitaires publiques qui respectent leurs cahiers de charge d’exploitation de leur structure | 2017 | ND |  |  |  |
| % des structures de coopération respectant la réglementation en vigueur | 2017 | ND |  |  |  |
| Nombre de structures de veille citoyenne fonctionnels | 2018 | 03 (RAME, ASMADE, HELP) |  |  |  |
| % des formations sanitaires couvertes par la veille communautaire | 2018 | ND |  |  |  |
| Nombre de plaintes issues de la veille communautaire enregistrés par an | 2017 | 304 (pour la gratuité) |  |  |  |
| % des structures sanitaires assurant une reddition des comptes | 2017 | ND | 25% | 70% | 80% |
| Proportion des réunions/rencontres statutaires tenues | 2017 | ND | 50% | 65% | 80% |
| Nombre d’évaluations réalisées | 2017 | NA | 0 |  | 1 |

Très très général et vague

Ou Mise en œuvre effective et compète de la réforme sur les budget programme ?

On ne devrait pas voir de PTF ici

C’est trop. Ou alors niveau technique ?

Très discutable comme proposition

Un peu à l’opposé des déclarations internationales. On cherche plutôt à aller vers de l’AB ou de l’ABS

???

Beaucoup d’ateliers, ici, non ?

Sujet délicat. Bien vérifier le consensus là-dessus

?? pas évident ça

Plus que ça : de gestion de l’activité et encore plus de gestion financière.