## PA_2019-2021
REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail - Progrès
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROGRAMMATION
DIVISION FINANCEMENT
Plan d'Actions GTR 2019-2021
No | Etapes | Responsable | Qui sera Impliqué ? | Périodes Indicatives | Ressources Indicatives | Observations | Objectifs
1 | Elaborer un plan stratégique pour tendre vers la CSU au Niger, assorti d'un chronogramme budgetisé sur 10 ans | DEP | METPS, (DPDSPS), M, Consultation | 08/2019 date de demarage | 50000000 | validation des TDR en janvier et processus de recrutement des consultants | Objectif 3 : Réaliser des Etudes sur la CSU
2 | Veiller à la réalisation d'une étude nationale des coûts des soins dans les formations sanitaires | DEP | MSP: DOS, DS, MP: INS Consultation | 2019-03-01 | 40000000 | Matrice réalisée | Objectif 3 : Réaliser des Etudes sur la CSU
3 | Renforcer les capacités des membres du GTN | DEP | MSP (DRH), METPS (DGPS) | 2019-08-01 | 3226000 |  | Objectif 4 : Renforcer les Capacités des acteurs de la CSU
4 | Valider les textes sur le fonctionnement du GTN | DGPS/METPS | DEP/MSP | 2019-08-01 | 3937200 |  | Objectif 5 : Mettre en place un environnement juridique favorable à la CSU
5 | Renforcer les capacités des acteurs opérationnels en Couverture Sanitaire Universelle (CSU) | DEP | MSP (DRH), METPS (DGPS) | continu | 70000000 | Continu | Objectif 4 : Renforcer les Capacités des acteurs de la CSU
6 | Organiser des voyages d’étude et échanges d’expérience sur la CSU (organisations d’employeurs, de travailleurs, élus locaux, parlementaires, membres du gouvernement et les techniciens) | DEP | METPS (DPDSPS), PTF | au besoin | 50000000 | lorsqu'un problème est identifié, le voyage d'étude est organisé | Objectif 4 : Renforcer les Capacités des acteurs de la CSU
7 | Veiller à la mise en œuvre d'un test Pilote de Mutuelle departementale | DEP | MSP, MF, PTF, METPS, Min Intérieur | 2019-06-01 | 20000000 |  | Objectif 3 : Réaliser des Etudes sur la CSU
8 | Organiser des réunions d'information sur la CSU aux differents cabinets des Ministères impliqués (MSP, METPS, MPo, MF, SG, IGS, DG et Directeurs Centraux), la commission des affaires sociales et culturelle de l'AN | GTR |  | 2019-10-01 |  |  | Objectif 1 : Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur la CSU
10 | Organiser une réunion d'information des PTF sur la CSU (Architecture, Feuille de Route) | GTR |  | 2019-10-01 |  |  | Objectif 1 : Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur la CSU
11 | Elaborer et valider un plan de communication devant accompagner la mise en place de la CSU | DEP | MSP(DAIDRP des ministères concernés), Min Com, Consultation | 2020-03-01 | 50000000 |  | Objectif 1 : Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur la CSU
12 | Organiser une journée d'engagement solennel de SEM le Président de la République en faveur de la CSU | Bureau du GTN | GTR | 2020-06-01 | 100000000 |  | Objectif 1 : Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur la CSU
13 | Veiller à la réalisation d'une étude sur le financement innovant | DEP | MSP, Min Fin, MC, Chambre de commerce, MP/AT/DC, MET/PS, Min Intérieur Consultation | 2020-04-01 | 50000000 |  | Objectif 3 : Réaliser des Etudes sur la CSU
14 | Veiller à la réalisation d'une analyse situationnelle/Etude de base | DIES | MSP (DEP, DOS) Consultation | 2020-06-01 | 30000000 | Avant le lancement officiel de la mise en œuvre de la CSU | Objectif 3 : Réaliser des Etudes sur la CSU
15 | Veiller à l'élaboration et à l'adoption d'un dispositif juridique devant accompagner la mise en œuvre de la CSU (textes législatifs et réglémentaires) | METPS (DSS) | MSP, GTN, MJ, M Interieur, Consultation | 2020-04-01 | 10000000 |  | Objectif 5 : Mettre en place un environnement juridique favorable à la CSU
16 | Fournir au GTN des rapport d'étape regulier: étude des coûts, archutecture, panier de soins, étude actuarielle, les textes legislatifs et reglementaires | GTR |  | Chaque trimestre | 2880000
17 | Veiller à la mise en place de l'Agence Nationale de Gestion de l'Assuance Maladie Universelle | DEP | METPS, MF, Consultation | 2021-05-01 |  |  | Objectif 3 : Réaliser des Etudes sur la CSU
18 | Appuyer l'organisation des états généraux de la santé | GTR | SG, DEP, DPS, DGR, consultance | Sept. 2019 |  |  | Objectif 1 : Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur la CSU
19 | Veiller à la finalisation de la feuille de route de la CSU | GTR | SG, DEP, DGSP, DGR, DGSR, Autres ministères | 2019-08-01
NB : 1. Doter le Groupe de Travail National des moyens de son fonctionnement 2. La vitalité de la Couverture Sanitaire Universelle dépend en grande partie de la qualité des soins. Aussi l'amélioration de l'accesibilité géographique, du plateau technique et du système de référence contre-référence constitue-t-elle une condition déterminante de la réussite de la CSU.
Note on D15: UsuarioAECID: Faudrait- il pas impliquer d´autres acteurs ministèriels:MPF-PE-Mpopu.?
Note on E18: UsuarioAECID: pousser la date à plus tard?
Note on F23: UsuarioAECID: d´actualité? Plusieurs études ont été réalisés sans suite et le deuxiéme étude sans apportation nouvelle majeur
Note on F27: UTILISATEUR: DOIT ETRE PRIS EN COMPTE AU NIVEAU DE LA LIGNE 1
Note on G12: UsuarioAECID: encore d´actualité' attendre jusqu`à janvier? Ou janvier dernier et donc procesus est déjà lancé?

## Feuil2
Objectifs | Actions | Activités | Responsable | Durée |  |  | Coût |  |  | Total coût | Total durée
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
Objectif 1 : Organiser des campagnes d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur la CSU | Organiser des réunions d'information sur la CSU aux differents cabinets des Ministères impliqués (MSP, METPS, MPo, MPFPE, MF), la commission des affaires sociales et culturelle et celle des finances de l'AN. | Organiser 2 réunions d'information/an au niveau de chaque cabinet | GTR | x | x | x | 360000 | 360000 | 360000 | 1080000
| Organiser des réunions d'information des PTF sur la CSU | Organiser 1 réunion au besoin avec les PTF | GTR | x | x | x | 135000 | 135000 | 135000
Elaborer et valider un plan de communication devant accompagner la mise en place de la CSU
Organiser une journée d'engagement solennel de SEM le Président de la République en faveur de la CSU
Objectif 3 : Réaliser des Etudes sur la CSU | Elaborer un plan stratégique de financement pour tendre vers la CSU au Niger, assorti d'un chronogramme budgetisé sur 10 ans
Veiller à la réalisation d'une étude nationale des coûts des soins dans les formations sanitaires
Veiller à la mise en œuvre d'un test Pilote de Mutuelle departementale
Veiller à la réalisation d'une étude sur le financement innovant
Veiller à la réalisation d'une analyse situationnelle/Etude de base
Veiller à la mise en place de l'Agence Nationale de Gestion de l'Assuance Maladie Universelle