CR Réunion 2 Groupe de travail PTF financement de la santé

28/02/2022 – Salle de réunion UNFPA

Participants : WB, P4H, Point focal PTF - UNFPA, Fond Mondial, GFF, Fond Commun, ENABEL, AFD, OMS, MAE Francais

Ordre du jour

| 1 | Suivi des points s’action de la dernière réunion |
| --- | --- |
| 2 | Revue du calendrier 2022 des études, évènements et activités clefs “financement de la santé” |
| 3 | Esquisse de réforme du financement de la santé au Niger |
| 4 | Point sur les propositions d’indicateurs d’appui budgétaire stratégiques/ alignés |
| 5 | INAM - état des avancées, perspectives et défis |
| 6 | Présentation conférence “Protection sociale en santé” de mai 2023 |

|  | Objet | Points de discussion / faits marquants | Points d’action | Personnes responsables | Délai de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suivi des points s’action de la dernière réunion | Proposer un calendrier annuel de ces études et l’articuler avec les échéances et réunions de travail du groupe financement | FAIT, cf. point 2 du CR | PF P4H | Février |
|  |  | Inscrire la MAJ de la stratégie de financement au PAA 2022 | FAIT, Inscrit au PAA de la DEP, au T4 2022, sur financement WB, annonce possible cofinancement ENABEL et intérêt appui OMS | PF P4H | Février |
|  |  | Relancer le dossier de validation des indicateurs d’appui budgétaire et, en lien avec chef de fil des PTF, prendre attache avec le Ministre comme conseillé par le SG | FAIT, intégré dans le courrier de coordonnateur PTF au MSP qui doit faire l’objet d’une série de réunion. Suivi en bilatéral à poursuivre. | PF P4H – Coord PTF | Février |
| 2 | Revue du calendrier 2022 des études, évènements et activités clefs “financement de la santé” | La présentation du calendrier des études, des outils et des documents stratégiques concernant les question d’économie et de financement de la santé a été partagé. Les commentaires et demandes ont été prise en compte (cf. document revu ci-dessous), notamment l’articulation de ces exercices pour contribuer à la mise à jour de la stratégie de financement de la santé et à l’amélioration de la planification. L’exercice est apprécié par les PTF, il gagnerait à - Impliquer le MSP, notamment les services de la DEP et du SG, - Etre complété avec les TDR des différentes études pour en préciser les contours. | Partage et présentation de l’articulation pressentie des études avec le DEP et le SG Solliciter un cadre de discussion / coordination MSP-PTF sur les enjeux de réforme du financement de la santé Mise à jour de la planification Collecte des TDR des études et partage avec le MSP et PTF | PF P4H PF P4H + Coord PTF PF P4H PF P4H | Mars Continu Continu |
| 3 | Esquisse de réforme du financement de la santé au Niger | Pour cadrer les échanges des points 4 et 5 de l’OdJ une esquisse des transformations en cours de la structure du financement de la santé été proposée, notamment en présentant sommairement : - Le développement d‘une approche d’alignement de l’aide budgétaire « santé », orienté sur des fonctions clefs et des reformes stratégiques - Le développement d’un pole / fonction d’achat stratégique - La réforme du Fond Commun Santé Le schéma proposé a fait l’objet de commentaires et a été mis à jour. Cette mise en contexte visait a introduire les discussion de la réunion sur l’aide budgétaire et l’INAM et celles de la réunion suivante sur la réforme du Fond Commun Santé. |  |  |  |
| 4 | Point sur les propositions d’indicateurs d’appui budgétaire stratégiques/ alignés | Une synthèse du CR de la réunion de Novembre 20121 sur ce sujet a été faite. Les PTF : - Confirme l’intérêt - de l’approche et de la nécessaire mobilisation des outils d’appui budgétaire en relais des efforts et reformes engagés par le MSP et - des secteurs/thèmes retenus, - Actent la nécessité d’associer de nouveaux arrivant sur certains indicateurs (FBMG / Askan sur l’indicateur vaccination), - Entérinent l’intérêt d’une inscription pluriannuel de l’exercice, avec une évolution des indicateurs pour accompagner les reformes et les performances enregistrées, - Posent la question de la documentation de certains indicateurs. Accord général sur la nécessité de l’approche te le principe de négociations multiples avec les parties prenantes, notamment MSP puis Min Fin, d’un processus clef mais complexe. Certains PTF, notamment la WB, ont commencer à relayer ces réflexions et les appuient au niveau de leur pole gouvernance en charge des questions d’appui budgétaire. | Se rapprocher des services du MSP, notamment DEP-SG & Min SP pour avancer de concert sur ce dossier. | Coordo PTF – PF P4H (courrier et discussions bilatérales) | Avril |
| 5 | INAM - état des avancées, perspectives et défis | Une présentation des travaux récents du GTR CSU a été faite, ainsi que des enjeux et perspectives (Slides 8, 9, 10). Cette présentation a été réinscrite dans le cadre de la politique de gratuité et des priorités du MSP. Elle a été complétée par des échanges sur l’état d’avancement des discussions avec les partenaires opérateurs de fait des gratuités (GAVI, FNUAP, FM…) qui auront du mal à modifier leur régime de financement (orienté vers l’appui en intrants) à court terme. A été soulignée l’ouverture de certains PTF pour mobiliser des fonds additionnels pour appuyer l’achat stratégique de certaines activités dans le cadre de l’INAM (par ex : fonds SFA mobilisables par le GAVI). Le niveau d’information des PTF sur l’INAM est faible. Sont sollicités un partage des documents clefs et une réunion de d’information et de discussion avec les membres du GTR CSU. Certains points centraux de la feuille de route de l’INAM, notamment l’intérêt d’opérationnaliser l’INAM dans les régions et DS appuyées par certains partenaires n’étaient pas connus et pourront faire l’objet de discussions techniques. | Solliciter et organiser une réunion d’information et de travail des PTF et du GTR-CSU : DEP et SG sur l’INAM Demande et partage aux PTF des documents clefs de l’INAM | PF P4H / Bouchaib PF P4H / Bouchaib | Mars Mars |
| 6 | Présentation conférence “Protection sociale en santé” de mai 2023 | Une présentation de la conférence internationale a été faite par ENABEL. Un engagement des plus hautes autorités du Niger sur les enjeux de CSU et PSS serait un apport essentiel au portage de ces dossiers. La conférence devrait permettre d’éclairer les discussions et choix stratégiques sur ces questions, notamment les modalités d’articulation des différentes modalités d’achat stratégique et d’autres enjeux clefs. Les échanges ont souligné l’intérêt de cet exercice et sa nécessaire articulation avec : - les Etats Généraux de la Santé s’ils n’ont pas eu lieu avant, - l’atelier sur l’articulation achat stratégique et CSU qui est prévu un peu plus tard en mai, dont le contenu développé dans un exercice en Février en Côte d’Ivoire doit être partagé, - la nécessité d’inscrire ces exercices dans une logique de capitalisation des différentes initiatives et dans le cadre des priorités du MSP. | Partager les présentation de l’Atelier achat stratégique et CSU développé en Cote d’Ivoire Engager des discussions sur l’articulation de la « conférence internationale protection Sociale en Santé » et de l’ « atelier Achat stratégique et CSU » avec les porteurs de l’Atelier | PF P4H PF P4H | Mars Mars |