CR Réunion 2 Groupe de travail PTF financement de la santé

29/04/2022 – Réunion Virtuelle

Participants : WB, P4H, Fond Commun, FM, UNICEF, GAVI, MAE Français

Ordre du jour

| 1 | Suivi des points d’actions |
| --- | --- |
| 2 | TDR études et outils en cours de rédaction - Finalisation des TDR de l’outil d’analyse couts et financement des soins en périphérie - Consolidation TDR Stratégie Financement de la Santé |
| 3 | Alignement aide budgétaire: proposition d’amendement indicateurs par le MSP et stratégie de mobilisation des acteurs politiques |
| 4 | Point INAM : - Dernières avancées - Besoin d‘AT et Stratégie de mobilisation des PTF - Etudes complémentaires à envisager dans le cadre de l’opérationnalisation de l’INAM |
| 5 | Divers |

|  | Objet | Points de discussion / faits marquants | Points d’action | Personnes responsables | Délai de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suivi des points s’action de la dernière réunion | Organiser une réunion de travail avec les PTF pour consolider le projet de GAVI et son articulation avec les initiatives en cours, Présenter cette approche au MSP, si possible dans le cadre du CCIA Envisager le modalités / contribuer à l’intégration de la vaccination dans l’approche FBR et la réforme de la gratuité des soins |  | GAVI GAVI GAVI | Avril - Fait Avril – A faire Moyen terme – A faire |
|  |  | Intégration des derniers inputs du MSP et des PTF a une V2 des TDR de l’analyse des couts des soins et validation |  | PF - P4H + DF -DEP | Avril - Fait |
|  |  | Proposer une V1 consolidée de TDR de la mise à jour de la stratégie de financement de la santé |  | PF - P4H + DF -DEP | Avril- Fait |
|  |  | Tenir la réunion d’articulation des outils des CNS et CF et identifier le calendrier et les moyens nécessaire. |  | PF P4H – OMS – OL GFF + DEP | Avril - Fait |
| 2 | TDR études et outils en cours de rédaction | Finalisation des TDR de l’outil d’analyse couts et financement des soins en périphérie 3 évolutions majeures entre V1 et V2 : - Approche projet – long et en 2 phases (niveau district en 2022, + CHR & CSME en 2023) - Pour renforcer l’appropriation réplicabilité, recours au maximum a des ressources humaines locales : équipe : 1 AT international + équipe ressources humaines locales - Ajout d’étapes / volet: - Introduction formation en économie et analyse de couts - Etude principale et ajout de sous études ad hoc à définir (format court/policy brief) sur des thèmes d’intérêt - Mise au point d’outil de suivi des financements /engagements en périphérie Intérêt de faire le lien avec les données CNS et cartographie des financements Sur le financement : Les partenaires confirment leur intérêt mais insistent sur le portage institutionnel au niveau de la DEP et le besoin de requête. Consolidation TDR Stratégie Financement de la Santé Besoin d’un portage par la DEP et question de l’ancrage de l’exercice au regard de l’effectif de la Division Financement et de sa charge de travail | Nouveau partage des TDR au DEP et suivi/sollicitation de ses retours + formalisation de la requête Retour des PTF rapide sur la V1 des TDR Nouveau partage des TDR au DEP et suivi/sollicitation de ses retours + discussion du portage avec DEP | PF P4H + Chef Division Financement Gavi, FCS, WB… PF P4H + Chef Division Financement | Mai Mai Mai |
| 3 | Alignement aide budgétaire: | Proposition d’amendement indicateurs par le MSP Présentation aux PTF des indicateurs révisés suite aux échanges avec les Directeurs techniques / chefs de division (cf. PPT) Etape à venir : formaliser le dossier (justification, source de vérification des indicateurs…) Stratégie de mobilisation des acteurs politiques Sollicitation d’une demande de RDV avec Rep. OMS pour portage au niveau ministre. Disponibilité et intérêt P4H pour associer d’autres PTF a cette activité. | Finaliser la validation/ amendement des indicateurs par les directeurs du MSP Solliciter RDV avec PTF impliqués dans le montage des dossiers d’aide budgétaire Relance OMS | PF P4H P4H + Chef fille PTF P4H | Mai Mai Mai |
| 4 | Point INAM : | Dernières avancées Inscription dans révisé budgétaire: - 500 millions pour INAM - +1,5 milliard pour Gratuité Calendrier de l’administration de mission - Nomination DG au moment adoption loi rectificative du budget – Mai ou Juin - Validation statuts INAM conditionné à la réunion du GTN-CSU? - Attention: opérationnalisation de l’INAM/administration de mission risque de départ de personnes clefs du MSP/GTR-CSU Articulation gratuités-initiation INAM - Nécessité de discuter la manière dont les fonds mobilisés pour la gratuité et l’appui à l’ONPPC pourraient servir à apurer les dettes « gratuité » de manière optimale, prenant en compte les pratiques réelles des structures de santé (retour a tarification partielle), et donc éviter double paiement de certaines prestations. Besoin d‘AT et Stratégie de mobilisation des PTF Il ressort de discussions bilatérales/informelles avec cadres DEP et GTR un certain nombre de besoins d’études et d’appui pour accompagner le démarrage de l’INAM. Travailler sur ces demandes et se préparer à y répondre au moment de la mise en place de l’administration de mission serait une bonne chose. Les partenaires intéressés et disposant de moyens peuvent se rapprocher de la PF P4H ou du GTR/DEP pour avancer sur la définition de TDR sur les fonctions / AT ci-dessous : - Mise à niveau de l’équipe cadre de l’INAM sur les fonctions d’achat stratégique, facturation, contrôle… - Accompagnement installation (définition profils de poste, mise en place des procédures…) - Dématérialisation SI et contrôle des prestations - Stratégie et modalité d’alignement des financements des PTF dans l’INAM Etudes complémentaires à envisager dans le cadre de l’opérationnalisation de l’INAM Les études / analyses suivantes pourraient également être utiles pour alimenter la réflexion/positionnement de l’INAM: - Passage en revue de l’état des différentes gratuités (compilation et mise à jour des études disponibles) et analyse des points de blocage - Etat des lieux des solutions de contrôle / gestion des risques en matière d’effectivités / qualité des prestations. | Poursuite du travail initié par P4H + Réunion de travail sur l’alignement des approches KFW + ENABEL + WB Définition de TDR par P4H et conduite de l’étude Sollicitation des PTF | P4H P4H | Mai et Juin Mai et Juin |