Fiche projet 3 : Renforcement de la protection sociale comme moyen de prévention de la malnutrition pour les personnes en situations vulnérables

| - Secteur/Domaine | Santé/Offre de soins |  |
| --- | --- | --- |
| - Instances de mise en œuvre | MASF |  |
| - Parties prenantes du projet |  |  |
| - Zone d’intervention | Territoire national |  |
| - Dates de début et de fin du projet | 2017-2020 |  |
| - Contexte et justification | La protection sociale a un impact positif sur la nutrition en améliorant la qualité du régime alimentaire, en augmentant les revenus et en améliorant l’accès aux services de santé. La protection sociale peut non seulement influencer la quantité et la diversité d’aliments consommés par chaque individu, mais aussi les pratiques liées aux soins, l’assainissement et l’éducation ainsi que les causes basiques de la malnutrition, telles que l’accès inadéquat aux ressources. Elle participe ainsi à la sécurité alimentaire et à la résilience des ménages. En effet les ménages qui présentent une sécurité alimentaire sont plus aptes à résister plus longtemps et se rétablir plus rapidement des situations de chocs. Les ménages vulnérables sont plus affectés par les chocs extérieurs et par conséquent courent un plus grand risque de malnutrition. Au nombre des stratégies qui sont utilisées dans la lutte contre la vulnérabilité des ménages figure la supplémentation alimentaire. L’efficacité de cette stratégie est optimisée quand elle est combinée plusieurs approches tel que cela est prévu dans le présent plan stratégique. |  |
| - Objectifs du projet | Objectif global : - Renforcer les mesures de protections sociales favorables à la prévention de la malnutrition auprès des personnes vulnérables Objectifs spécifiques : - Assurer le cash transfert à des ménages pauvres et vulnérables - Effectuer des transferts monétaires à l'endroit des ménages victimes de chocs et de catastrophes humanitaires - Assurer le financement des activités génératrices de revenus des personnes vulnérables (femmes, personnes âgées, travailleurs retraités/déflatés, jeunes sans emploi…) - Apporter un appui financier aux familles d'accueil des enfants en détresse pour leur prise en charge - Apporter un appui financier aux familles d'accueil des enfants en détresse pour leur prise en charge - apporter un appui financier aux centres d'accueil des enfants en détresse pour leur prise en charge - Distribuer des vivres aux ménages en insécurité alimentaire - Distribuer des vivres aux personnes victimes de catastrophes et crises humanitaires |  |
| - Composantes du projet | - Composante autonomisation financière des personnes vulnérable : Au travers des transferts monétaires conditionnés ou non ou de la promotion des activités génératrices de revenus - Composante supplémentation alimentaire : mise en place d’un système d’assistance alimentaire pour les groupes vulnérables identifiés.. |
| - Résultats attendus | - 202500 ménages vulnérables ont bénéficié de transfert monétaire - 500 ménages victimes de chocs et de catastrophes humanitaires ont bénéficié de transfert monétaire - 7085 AGRs de personnes vulnérables sont financés - 550 familles d’accueil et 650 centres d’accueil d »enfants en détresse ont bénéficié d’un appui financier pour leur prise en charge - Les ménages en insécurité alimentaire ont bénéficié d’un appui en vivres - 250000 personnes victimes de catastrophes et crises humanitaires ont bénéficié d’appui alimentaire |  |
| - Chronogramme indicatif d’exécution | An 1; An 2; An 3; An 4. Composante 1; X; X; X; X. Composante 2; X; X; X; X. |
| - Budget estimatif  Ratio   Evaluation préliminaire  Avant-projet détaillé  Marché signé | F CFA; $(US); Euro. Coût total; 7 407 497 284; 1 243 221, 73. |
| - Etat de préparation / Exécution du projet | Identification  Evaluation Mobilisation des financements  Mise en œuvre |  |
| - Référence PNDSE 2016-2020 | Axe 2, Objectif stratégique 2.3 et 2.4., Effet attendu 2.4.1. et 2.4.2. |  |
| - Mode de Financement du Projet |  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |  |
| - Etat de mobilisation des financements | Financement acquis (xx%)  Gouvernement (xx%)  Privé  PPP  Bailleur extérieur (xx%) | Financement à rechercher  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |
| - Niveau de priorité |  1 – Indispensable  2 – Nécessaire  3 – Utile à Court Terme  4 – Utile à Moyen Terme |  |

Nutrition et protection sociale. FAO http://www.fao.org/3/a-i5021f.pdf

Kimani-Murage EW, Schofield L, Wekesah F, Mohamed S, Mberu B, Ettarh R, Egondi T, Kyobutungi C, Ezeh A. Vulnerability to food insecurity in urban slums: experiences from Nairobi, Kenya. J Urban Health. 2014 Dec;91(6):1098-113. doi: 10.1007/s11524-014-9894-3.

Yousafzai AK1, Rasheed MA, Bhutta ZA. Annual Research Review: Improved nutrition--pathway to resilience. J Child Psychol Psychiatry. 2013 Apr;54(4):367-77. doi: 10.1111/jcpp.12019. Epub 2012 Dec 13.