Fiche projet 5 :

Régression des Maladies Chroniques non transmissibles liées à la Nutrition (MCLN)

| - Secteur/Domaine | Santé/Offre de soins |  |
| --- | --- | --- |
| - Instance de mise en œuvre | MS |  |
| - Parties prenantes du projet |  |  |
| - Zone d’intervention | Territoire national |  |
| - Dates de début et de fin du projet | 2016-2020 |  |
| - Contexte et justification | Depuis 2002 les maladies chroniques non transmissibles liées à la nutrition (MCLN) étaient reconnues par l’OMS comme une épidémie qui touche les Pays en développement (PED) notamment ceux d’Afrique. Elles ont été pendant longtemps considérées comme des maladies des pays riches, mais touchent désormais autant les PED qui leur payent d’ailleurs le plus lourd tribut, puisque c’est dans ces pays que 80% des décès liés à ces maladies se produisent. Le Burkina Faso, présente des prévalence de 17% de cas surpoids/obésité, plus important chez les femmes que les homme, et surtout en milieu urbain comme Ouagadougou où elle atteint chez les femmes plus de 30% Le surpoids/obésité des mères, en plus d’augmenter le risque de mortalité maternelle, augmente aussi celui de leurs enfants, pendant que l’obésité infantile augmente non seulement le risque d’obésité à l’âge adulte mais aussi le risque de diabète et de toutes les autres maladies non transmissibles. Tout ceci se produit pendant que les carences nutritionnelles n’ont pas encore disparu, faisant parler de double fardeau de malnutrition qui nécessite que des mesures soient prises dès à présent si on veut éviter les projections alarmantes d’une augmentation de 98% du diabète dans les PED d’ici 2030. |  |
| - Objectifs du projet | Objectif global : - Stopper la progression des maladies chroniques liées à la nutrition. Objectifs spécifiques : - Améliorer la prise en charge des personnes touchées par les maladies chroniques liées à la nutrition. - Promouvoir un mode de vie favorable à la santé. |  |
| - Composantes du projet | - Composante prévention : renforcement des activités de dépistage et de communication pour le changement de comportement. - Composante prise en charge curative : renforcement de la prise en charge des cas de maladies chroniques liées à la nutrition.. |
| - Résultats attendus | - Dans chaque régions deux campagnes de dépistage des MNT liées à la nutrition sont réalisées annuellement - Des campagnes de dépistage des MNT liées à la nutrition sont organisées dans les écoles - 80000 dépliants sur les conseils de prévention des MNTN sont reproduits - 30000 exemplaires du guide diététique de prévention des MNTN sont reproduits - 230 formateurs au dépistage et à la prise en charge des MNT liées à la nutrition sont formés - 5000 Agents de santé au dépistage et à la prise en charge MNT liées à la nutrition sont formés - Un guide de prévention des MNT liées à la nutrition est élaborés - 30000 exemplaires de guides diététiques de prévention des MNT liées à la nutrition sont reproduits - 100 000 affiches sur les MNT liées à la nutrition sont conçus et reproduits - 100 000 dépliants sur les MNT liées à la nutrition sont conçus et reproduits |  |
| - Chronogramme indicatif d’exécution | An 1; An 2; An 3; An 4. Composante 1; X; X; X; X. Composante 2; X; X; X; X. |
| - Budget Estimatif  Ratio   Evaluation Préliminaire  Avant-Projet Détaillé  Marché signé | F CFA; $(US); Euro. Coût total; 2 470 351 880. |
| - Etat de Préparation / exécution du projet | Identification  Evaluation Mobilisation des financements  Mise en œuvre |  |
| - Référence PNDSE 2016-2020 | Axe 2, Objectif stratégique 2.1., Effet attendu 2.1.2. |  |
| - Mode de financement du projet |  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |  |
| - Etat de mobilisation des financements | Financement acquis (xx%)  Gouvernement (xx%)  Privé  PPP  Bailleur extérieur (xx%) | Financement à rechercher  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |
| - Niveau de priorité |  1 – Indispensable  2 – Nécessaire  3 – Utile à Court Terme  4 – Utile à Moyen Terme |  |

WHO. Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases. Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series no 916. Geneva: WHO2003.

Abegunde DO, CD Mathers, et al. (2007). "The burden and costs of chronic diseases in low-income and middle-income countries." Lancet 370(9603): 1929-38.

?Niakara A, Fournet F, Gary J, Harang M, Nebie LV, Salem G. Hypertension, urbanization, social and spatial disparities: a cross-sectional population-based survey in a West African urban environment (Ouagadougou, Burkina Faso). Trans R Soc Trop Med Hyg. 2007

Black RE1, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, de Onis M, Ezzati M, Grantham-McGregor S, Katz J, Martorell R, Uauy R; Maternal and Child Nutrition Study Group. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet. 2013 Aug 3;382(9890):427-51. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60937-X. Epub 2013 Jun 6.

International Diabetes Federation. Diabetes atlas 4th edn. Brussels: IDF2009.