Fiche projet 8 : Projet de diversification de la production vivrière à haut potentiel nutritionnel dans les zones à risque d’insécurité alimentaire

| - Secteur/Domaine | Agriculture/Sécurité alimentaire et nutritionnelle |  |
| --- | --- | --- |
| - Instances de mise en œuvre | MHAA |  |
| - Parties prenantes du projet |  |  |
| - Zone d’intervention | Zones à risque d’insécurité alimentaire (Sahel, Nord, Est) |  |
| - Date de début et de fin du projet | 2017-2020 |  |
| - Contexte et justification | La malnutrition au Burkina Faso, en particulier chez les enfants et les femmes, constitue un obstacle majeur au développement économique et social du pays. Les statistiques actuelles montrent qu’au moins 7,6% des enfants de moins de 5 ans souffrent encore de malnutrition aiguë. Malgré les efforts considérables du Gouvernement visant à l’augmentation de la disponibilité et de l’accessibilité des productions alimentaires, l’insécurité alimentaire touche encore 19% des ménages Cette insécurité alimentaire récurrente au Burkina Faso n’est pas sans lien avec la situation nutritionnelle qui prévaut notamment au niveau des populations les plus vulnérables. En vue de lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones à risque, il parait opportun de diversifier la production agricole, à travers certaines cultures spécifiques à haut potentiel nutritionnel. |  |
| - Objectifs du projet | Objectif global : - Contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones à risque du Burkina Faso Objectifs spécifiques : - Promouvoir une diversification de la production agricole en faveur de produits riches en nutriments essentiels. - Améliorer les techniques et les infrastructures d'entreposage, de conservation, de transformation de la production agricole. |  |
| - Résultats attendus | - Les outils pratiques de formation d'acteurs communautaires sur les techniques d'activités de production vivrière améliorée (cultures maraîchères l'arboriculture vivrière) sont produits - 691 880 bénéficiaires (50% des mères d’enfants âgés de 6 – 23 mois) sont formées sur les techniques de production vivrière améliorées - Approvisionnement en intrants agricoles assuré - Des acteurs de la transformation des produits agricoles sont formés sur la fortification - Des acteurs de la transformation des produits agricoles sont appuyés en équipements de fortification - Un outil pédagogique sur les bonnes pratiques de transformation et d'hygiène est élaboré - Les agents vulgarisateurs d'agriculture sont formés sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles - Les personnes vulnérables sont formées sur les actions essentielles en nutrition et action essentielle en hygiène - Des activités de communication sur la consommation des aliments à haute valeur nutritive sont mises en œuvre - La production des cultures à haute valeur nutritive est vulgarisée auprès des producteurs agricoles - Dans chaque commune des groupements féminins sont formés sur la mise en œuvre et la gestion des périmètres maraichers communautaires - Les personnes vulnérables sont formées sur les techniques de production des farines améliorées - Des outils de communication sur les aliments locaux riches en micronutriments sont élaborés et diffusés - Des producteurs et transformateurs sont formés sur les normes des produits agricoles et agroalimentaires |  |
| - Composantes du projet | 1. Composante production : Incitation des ménages à risque à une production vivrière agricole riche en micronutriments 2. Composante transformation : Promotion des techniques locales de transformation à haut rendement nutritionnel 3. Composante conservation : Pérenniser l’accessibilité à une alimentation diversifiée par une conservation des produits agricoles |  |
| - Chronogramme indicatif d’exécution | An 1; An 2; An 3; An 4. Composante 1; X; X; X; X. Composante 2; X; X; X; X. Composante 3; X; X; X; X. |
| - Budget estimatif  Ratio   Evaluation préliminaire  Avant-projet détaillé  Marché signé | F CFA; $(US); Euro. Coût total; 19 560 496 113. |
| - Etat de préparation / Exécution du projet | Identification  Evaluation Mobilisation des financements  Mise en œuvre |  |
| - Référence PNDSE 2017-2020 | Axe stratégique 3, Objectifs Stratégiques 3.1, Effet Attendu 3.1.1 et Effet Attendu 3.1.2 |  |
| - Mode de financement du projet |  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |  |
| - Etat de mobilisation des financements | Financement acquis (xx%)  Gouvernement (xx%)  Privé  PPP  Bailleur extérieur (xx%) | Financement à rechercher  Gouvernement  Privé  PPP  Bailleur extérieur |
| - Niveau de priorité |  1 – Indispensable  2 – Nécessaire  3 – Utile à Court Terme  4 – Utile à Moyen Terme |  |

Résultats enquête nutritionnelle nationale 2016. Ministère de la Santé, Burkina Faso

Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN), 2014