# Addendum au TdR concernant l’analyse de la situation de la CSU pour l’élaboration du plan stratégique

Proposition

La requête du Ministère de la Santé propose 10 jours d’atelier à Dosso réunissant 15 membres du GTR pour élaborer un diagnostic CSU.  « Ce diagnostic se fera à Dosso à travers une  analyse documentaire. Ce diagnostic permettra d’une part d’identifier les principaux défis de la couverture  sanitaire universelle  et d’autre part de  définir les axes  stratégiques et les interventions ».

Aux vues des échéances il est retenu 5 jours d’atelier à Dosso réunissant environ 40 personnes (et une dizaine de représentants des PTF) y compris le GTR pour élaborer un diagnostic CSU qui préparera les Etats Généraux de la Santé et constituera la base de rédaction d’un plan stratégique pour la CSU.

Objectif de l’atelier :

Elaborer un diagnostic de la CSU par composante et dégager des orientations stratégiques par composante. On entend par « composante » les 9 domaines suivants :

- Infrastructures et équipement

- Ressources Humaines en Santé

- Médicaments et autres intrants

- Prestations des soins et services de santé (hors intrants et hors promotion de la santé) : focus sur maladies transmissibles et non transmissibles, SRMNIA, et sécurité sanitaire

- Gestion financière du budget du Ministère de la Santé : du problème d’efficience à la réforme des budget-programmes en passant par la redevabilité

- Aspects clé de la gouvernance au niveau des prestataires : autonomie et capacité de gestion, système d’information

- Protection financière contre le risque maladie

- Nutrition

- Hygiène, Eau et Assainissement

Rôle de l’atelier :

- Pour les Etats Généraux

L’atelier de diagnostic permettra de disposer des éléments utiles à l’élaboration des présentations qui seront faites lors des Etats Généraux et à aux discussions qui s’en suivront.

- Pour la stratégie CSU

L’atelier de diagnostic permettra de proposer un plan d’action stratégique CSU (draft 1). Ce plan :

- Regroupera les orientations stratégiques des domaines en objectifs stratégiques transversaux ;

- Proposera un séquençage de la mise en œuvre des objectifs stratégiques principaux, soit leur priorisation dans le temps.

Méthodologie de l’atelier

Dans 9 domaines spécifiques et complémentaires de la CSU, chaque groupe va :

- collecter des informations

- reprendre des orientations et analyses existantes

- compléter l’analyse lorsque nécessaire

- proposer des recommandations

Il y aura des séances plénières au démarrage des travaux (cadrage) et à la fin (restitution pour partage). Les groupes pourront faire appel à toute personne d’un autre groupe en fonction des besoins. Précisément, dans la plupart des 9 domaines, chaque groupe de 4 à 5 personnes accompagné d’un ou deux représentants des PTF, pourront répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la situation actuelle en termes de performance ?

- Quels sont les principaux défis ?

- Quels sont les objectifs stratégiques (inscrits dans la stratégie sectorielle ou sous-sectorielle) ?

- Quelle sont les grandes réformes en cours et/ou envisagées ?

- A quel point les orientations stratégiques peuvent-elles être mises en œuvre lorsque l’on se réfère aux plans d’action sous cadrage budgétaire (cf. PDS, PAA, DPPD, et PAP) ? Si l’on se réfère aux dernières années, à quel point les orientations stratégiques ont-elles pu être mises en œuvre ? Quels ont été les goulots d’étranglement éventuels qui n’ont pas permis la mise en œuvre ?

- Quelles sont les conditions pour accélérer la mise en œuvre des orientations stratégiques ?

- Comment séquencer la mise en œuvre des orientations sur les 10 ans à venir ? Avec quelles actions phare ?

NB : les trois premiers points ne requièrent aucune analyse spécifique mais  la simple collecte de données et d’information déjà contenu dans les documents d’orientation stratégique. Ils ne devront donc pas nécessiter plus d’une demi-journée de travail.

Proposition d’organisation du temps de travail :

| Jour | Points à traiter |
| --- | --- |
| Journée 1 | Introduction. Points 1 à 4 |
| Journée 2 | Points 1 à 4 |
| Journée 3 | Point 5 |
| Journée 4 | Point 6 et 7 |
| Journée 5 | Synthèse / Partage / rédaction finale |

Production

Chacun des groupes produira

- Un document Word® synthétique (4 à 5 pages) – avec autant d’annexes que souhaité

- Une présentation de 10 diapositives avec idéalement 30 mots par diapositive

Quelques indications spécifiques pour les travaux par thématique

- Infrastructures et équipement

L’enjeu ici pourrait être d’analyser comment améliorer la couverture sanitaire sur deux plans :

- Est-ce que l’on peut accélérer couverture sanitaire ?

- Comment faire des investissements efficients (quel niveau de la pyramide, politique d’équipements et maintenance) ?

Il sera important d’évaluer la capacité réelle de l’Etat à étendre la carte sanitaire (rythme). Egalement de proposer un séquençage stratégique (par quoi commencer ?)

- Ressources Humaines en Santé

Une stratégie des RHS peut par exemple proposer typiquement « plus de RHS en fonction des gaps », des « RHS de meilleure qualité », et une « meilleure répartition des RHS », voire une « motivation des RHS ». On proposera les principales orientations stratégiques.

Au-delà de ces orientations stratégiques, l’enjeu du travail sera d’évaluer ce que l’on est capable de faire avec les moyens disponibles et réellement mobilisables (cf. DPPD etc…) pour dégager ici également des priorités, un rythme, un séquençage. Il faudra donc en particulier ramener les plans stratégiques à la réalité du cadrage budgétaire et des contraintes de rythme appris de l’expérience, tout en proposant les moyens de dépasser ces contraintes. N’oublions pas donner les montants : combien coûte ce qui est prévu, de combien disposons-nous ?

Il est possible que des RHS soient payés par des programmes. A quelle hauteur ? Quelle perspective de pérennisation ?

Egalement à traiter peut-être la question des types de contrats (statut des RHS : précarité ? soutenabilité ?).

- Médicaments et autres produits de santé

Il s’agira ici de confronter les réformes en cours ou programmées (réforme pharmaceutique ?) avec ses goulots d’étranglement. Il s’agira également de regarder les conditions de financements des intrants avec sa grosse part de subvention aujourd’hui. Quelle perspective de reprise du financement extérieur par l’Etat ? Quelles options réalistes par rapport aux vaccins, aux intrants nutritions et autres médicaments subventionnés ? Toujours en pensant priorité et phasage (séquençage). On n’oubliera pas de donner les montants.

- Prestations des soins et services de santé (hors intrants et hors promotion de la santé) : focus sur maladies transmissibles et non transmissibles, SRMNIA, et sécurité sanitaire

Maladie transmissibles et SR sont les deux postes importants du programme 3 du Ministère de la santé (cf. DPPD). La CSU doit effectivement d’abord répondre à ces besoins en l’état actuel des causes de la morbidité et mortalité au pays. Quelles sont les orientations stratégiques aujourd’hui ? A-t-on fait le choix des interventions à haut impact ? Y a-t-il des gaps de financements ? Quels sont goulots d’étranglement ?

L’appui des PTF est très important en la matière. Doit-on envisager un désengagement ? Ou doit-on changer les canaux de financement aujourd’hui taxés de « verticaux » ?

Le troisième poste important du programme 3 – hors lutte contre la malnutrition – concerne la « sécurité sanitaire, gestion des épidémies, urgences et catastrophes ». Les mêmes questions pourront être abordées par le groupe.

- Gestion financière du budget du Ministère de la Santé : du problème d’efficience à la réforme des budget-programmes en passant par la redevabilité

Le groupe traitera d’abord des problèmes d’inefficience des dépenses au travers l’ensemble du cycle budgétaire (formulation, exécution, suivi). Quels sont-ils ? Que fait-on pour améliorer la situation ? Où sont les goulots d’étranglements ?

Quels sont les mécanismes de redevabilité ? Comment les renforcer pour améliorer le dialogue avec le Ministère des Finances et les chances d’être entendu dans les négociations budgétaires ?

La réforme des budget-programme est mal connue et à peine démarrée. Mais elle propose des changements importants qui doivent permettre une plus grande efficience des dépenses. Le groupe en discutera pour proposer les étapes de sa mise en œuvre et ses résultats attendus.

La perspective ouverte par les budget-programmes en matière de modalités de financements extérieurs sera également analysée : comment aller vers davantage d’alignement des financements des partenaires sur les priorités nationales ?

- Aspects clé de la gouvernance au niveau des prestataires : autonomie et capacité de gestion, système d’information

En dehors des intrants et du financement, l’offre de services de santé est conditionnée par le fonctionnement interne de la formation sanitaire. En la matière les enjeux se situe au moins au niveau de la gouvernance (capacité, autonomie) et de l’utilisation stratégique de l’information qui doit déjà être disponible.

Pour ce qui concerne la question de l’autonomie et de la capacité de gestion, elle sera traitée avec dans le cadre de la politique de décentralisation et la réforme de la gestion des finances publiques. Où sont les goulots d’étranglement ? Quelles orientations pour aller de l’avant ?

Les actions en cours pour l’amélioration du système d’information avec DHIS  et l’utilisation des données seront également passées en revue. Quels sont les objectifs ? Comment accélérer le processus ?

- Protection financière contre le risque maladie

Le groupe traitera de la couverture du risque maladie dans la perspective de la couverture maladie universelle. Quelles sont les orientations stratégiques ? Les goulots ? Quels sont les moyens disponibles ? Comment peut-on aller vers la CMU ? Quelle place pour la gratuité ? Quelle place pour les mutuelles de santé ? Là encore on passera au crible des besoins de financement les velléités ambitieuses pour proposer un séquençage réaliste du point de vue de la mobilisation financière.

- Nutrition

Le sujet est ici la nutrition en tant que déterminant de la santé, et doit donc être compris dans l’aspect de lutte contre la malnutrition en amont de la prise en charge de la malnutrition, et dans l’aspect de « éducation à la santé » contre les MNT.

Ici les orientations stratégiques devront être ramenées au DPPD d’autres institutions en plus de celui du Ministère de la Santé (Ministère de l’Agriculture ?). Quels sont les perspectives ?

Les aspects intersectoriels seront questionnés : comment travaille-t-on ensemble ? Peut-on mieux faire ?

- Hygiène, Eau et Assainissement

Le groupe travaillera sur la stratégie sectorielle et le DPPD du Ministère en charge. Les aspects intersectoriels seront questionnés : comment travaille-t-on ? Peut-on mieux faire ?

Participants : 25 personnes + 7 autres membres du GTR et 8 DRSP à répartir dans les groupes, soit 40  personnes.

|  | Direction du MS ou autre Ministère | Membre du GTR | Autre membre du groupe | Autre membre du groupe (éventuel) | PTFs possible (à discuter avec eux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Infrastructures et équipements | DIES |  | Direction des marchés Publics-MSP |  | OMS |
| - Ressources Humaines en Santé | DRH |  | DRH2 |  | OMS |
| - Médicaments et autres produits de santé | DPH/MT |  | DLS |  | Unicef |
| - Prestations des soins et services de santé (hors intrants et hors promotion de la santé) : focus sur maladies transmissibles et non transmissibles, SRMNIA, et sécurité sanitaire | DGR | DOS | DSRE | DPF | OMS |
| - Gestion financière du budget du Ministère de la Santé : du problème d’efficience à la réforme des budget-programmes en passant par la redevabilité | DRFM |  | Ministère des Finances | DEP | OMS |
| - Aspects clé de la gouvernance au niveau des prestataires : autonomie et capacité de gestion, système d’information | DGSP |  | Ministère de la Décentralisation | DS | KfW (GFA, voire Bluesquare) |
| - Protection financière contre le risque maladie | Ministère de l’Emploi | Ministère de la Population |  |  | ENABEL |
| - Nutrition | I3N |  | Ministère de l’agriculture | DNUT | Unicef |
| - Hygiène, Eau et Assainissement | Ministère |  | Ministère de l’éducation | DHP/EPS | Unicef |

Explication sur le choix de ces composantes ou domaines

- La CSU est composée de trois domaines : offre de soins, demande de soins, et déterminants de la santé. Seul le domaine « demande » a été isolé (point 7)

- Les deux premiers déterminants de la santé au Niger sont la malnutrition et l’hygiène,  l’eau & assainissement. Ils sont proposés séparément.

- Idéalement il aurait été intéressant de traiter les aspects « offre » sur la base des 3 budget-programmes du Ministère de la Santé car la stratégie CSU doit mettre en rapport les orientations stratégiques avec les plans de financement. Il a été composé entre ces 3 programmes et les 7 piliers du système de santé en tenant compte des postes budgétaires importants et des réformes importantes en cours. Ainsi :

  - Les 3 gros postes « infrastructures », « RHS » et « intrants » ont été isolés

  - Le pilier « financement », en dehors des questions de couverture du risque maladie, qui doit alimenter largement la stratégie CSU,  a été isolé autour des questions d’efficience et de redevabilité pour traiter de la réforme clé en matière de gestion des finances publiques qui est celle des budgets-programmes ;

  - Le budget-programme 3 a été isolé comme une composante au moins sur ses trois postes budgétaires les plus importants hors intrants de la nutrition (SR, lutte contre les MT, sécurité sanitaire)

  - La question de la gouvernance a été ramenée au niveau du prestataire.

NB : ces choix ne signifient pas que la stratégie CSU ne traitera pas d’autres sujets mais orientent les travaux de groupe pour une production utile à la proposition de rédaction qui sera faite par la suite.

Etapes suivantes

A l’issu de l’atelier de diagnostic le MS rédigera un draft 0 avec l’appui de l’OMS, qu’il partagera avec le GTR pour avis et commentaires. Puis un mini-atelier de rédaction aura lieu la 1ère semaine d’Octobre qui réunira un groupe réduit (GTR)  pour finaliser un draft 1 qui sera partagé au GTN inclus les PTFs avant la mi-Octobre. Le document qui sera envoyé au Ministère des Finances comprendra en particulier les orientations stratégiques séquencées. Le document final dit « stratégie CSU » restera à compléter en finalisant d’autres chapitres éventuellement ébauchés dans le draft 1, à savoir :

- le schéma d’ensemble du système de financement qui partira du paquet de soins en cours de définition, passera par son costing, pour finalement décrire les canaux de financement

- les conditions de réussite – pour traiter notamment des aspects de leadership et de dialogue, ou encore d’efficience et de mobilisation de financements domestiques supplémentaires

- le mécanisme de suivi-évaluation

- les indicateurs de suivi

Processus proposé pour l’élaboration d’un document d’étape ou « projet de stratégie nationale de CSU »

Traité au point 3

Traité aux points 8 et 9

Le groupe « financement » ne pourra sans doute pas se baser sur ces questions mais devra plutôt suivre les orientations spécifiques de son groupe, cf. infra.

Traité au point 3

Traité aux points 8 et 9

Cf. étude BP Burkina Faso, OMS

La question des intrants dans la prise en charge de la malnutrition notamment devant être traitée dans la thématique 3

Traité au point 3

Traité aux points 8 et 9

La pollution de l’air venant en troisième position, relativement loin derrière.

WHO/AFRO « cadre d’action de la CSU » adopté par la 67ème CR (2017)

A prévoir fin 2019 / début 2020