Document de
La Banque mondiale

POUR USAGE OFFICIEL UNIQUEMENT

Rapport No: PAD2720

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

DOCUMENT D'ÉVALUATION DU PROJET

SUR UN(e)

CRÉDIT / SUBVENTION PROPOSÉ(E) de

D’UN MONTANT DE (DTS XX MILLIONS / EURXX / AUTRE) MILLIONS

(ÉQUIVALENT DE 80 MILLIONS $ US)

AU

Burkina faso

POUR UN

PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ
{

{DATE D'AUTORISATION DU RVP / CD}

{ Santé, nutrition et pratique pour la population mondiale (GHNDR) 
Département de l'intégration régionale pour l'Afrique(AFCRI) 
Région Afrique

.

Ce document a une distribution restreinte et ne peut être utilisé par les destinataires que dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Son contenu ne peut être divulgué sans l'autorisation de la Banque mondiale.

.

Ce document a une distribution restreinte et ne peut être utilisé par les destinataires que dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Son contenu ne peut être divulgué sans l'autorisation de la Banque mondiale.

OU

Ce document est rendu public avant d'être examiné par le Conseil. Cela n'implique pas un résultat présumé. Ce document peut être mis à jour après l'examen par le Conseil et le document mis à jour sera rendu public conformément à la politique de la Banque en matière d'accès à l'information.

Ce document est rendu public avant d'être examiné par le Conseil. Cela n'implique pas un résultat présumé. Ce document peut être mis à jour après l'examen par le Conseil et le document mis à jour sera rendu public conformément à la politique de la Banque en matière d'accès à l'information.

ÉQUIVALENTS EN DEVISES NATIONALES

(Taux de change en vigueur le {11 mai 2018})

Unité monétaire =. 1$US =1 DTS.

ANNEE FISCALE 1er janvier au 31 décembre

Vice-président régional: Makhtar Diop

Directeur de pays: Pierre Frank Laporte

Directeur Général Spécialisé au niveau mondial: Timothy Grant Evans

Gestionnaire spécialisé: Gaston Sorgho

Chefs d'équipe: Paul Jacob Robyn

Vice-président régional: Makhtar Diop

Directeur de pays: Pierre Frank Laporte

Directeur Général Spécialisé au niveau mondial: Timothy Grant Evans

Gestionnaire spécialisé: Gaston Sorgho

Chefs d'équipe: Paul Jacob Robyn

| ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES |  |
| --- | --- |
| CAMEG | Central Medical Store (Centrale d’Achat de Médicaments Essentiels et Génériques) Magasin Médical Central (Centrale d'Achat de Médicaments Essentiels et Génériques) |  |
| CBHI | Community-Based Health Insurance Assurance maladie communautaire |  |
| CERC | Contingent Emergency Response Component Composante de réponse d'urgence contingente |  |
| CPF | Country Partnership Framework Cadre de partenariat national |  |
| CNAMU | Universal Health Insurance Fund (Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle) Caisse Universelle d'Assurance Maladie Universelle |  |
| CREN | Center for Nutritional Recovery and Education (Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle) Centre de récupération nutritionnelle et d'éducation (Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle) |  |
| CAED | Center for Children in Hardship (Centre d’accueil des enfants en difficulté) Centre d'accueil des enfants en difficulté |  |
| DALY | Disability-Adjusted Life Year Année de vie ajustée sur le handicap |  |
| DGESS | General Directorate for Statistical and Sectoral Studies (Direction Générale de Etudes Statistiques et Sectorielles) Direction générale des études statistiques et sectorielles (Direction générale des études statistiques et sectorielles) |  |
| DHS | Demographic and Health Survey Enquête démographique et de santé |  |
| ECD | Early Child Development Développement de la petite enfance |  |
| EmONC | Emergency Obstetric and Neonatal Care Soins obstétriques et néonatals d'urgence |  |
| FHC | Free Health Care Soins de santé gratuits |  |
| FP | Family Planning Planification familiale |  |
| GASPA | Groups for training and monitoring of IYCF practices (Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques d’ANJE) Groupes de formation et de suivi des pratiques ANJE (Groupes d'Apprentissage et Suivi des Pratiques d'ANJE) |  |
| GAVI | Global Alliance for Vaccines and Immunization Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination |  |
| GFF | Global Financing Facility Facilité de financement mondiale |  |
| GNI | Gross National Income Revenu national brut |  |
| HA | Health Accounts Comptes de la santé |  |
| HDI | Human Development Index Indice de développement humain |  |
| HRITF | Health Results Innovation Trust Fund Fonds d'affectation spéciale pour l'innovation en santé |  |
| ICR | Implementation Completion and Result Achèvement de l'implémentation et résultat |  |
| IYCF (ANJE) | Infant and Young Child Feeding (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) |  |
| IMCI | Integrated Management of Childhood Illness Gestion intégrée des maladies infantiles |  |
| ISR | Implementation Status and Result État de la mise en œuvre et résultat |  |
| MICS | Multiple Indicator Cluster Survey Enquête en grappes à indicateurs multiples |  |
| MoH | Ministry of Health ministère de la Santé |  |
| MTEF | Medium Term Expenditure Framework Cadre de dépenses à moyen terme |  |
| NGO | Non-Governmental Organization Organisation non gouvernementale |  |
| NHI (AMU) | National Health Insurance (Assurance Maladie Universelle) Assurance maladie nationale (Assurance Maladie Universelle) |  |
| PHC | Primary Health Care Soins de santé primaires |  |
| OH | One Health Une santé |  |
| OHADA | Organization for The Harmonization of Business Law In Africa Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique |  |
| OoP | Out of Pocket Payments Paiements en dehors de la poche |  |
| PAD | Project Appraisal Document Document d'évaluation du projet |  |
| PADS | Support Program forHealth Development (Programme d’Appui du Développement Sanitaire) Programme de soutien au développement de la santé (Programme d'Appui du Développement Sanitaire) |  |
| PBF | Results-Based Financing Financement basé sur les résultats |  |
| PDO | Project Development Objective Objectif de développement du projet |  |
| PHRD | Policy and Human Resources Development Fund Fonds de développement des politiques et des ressources humaines |  |
| PMTCT | Prevention of Mother-to-Child Transmission Prévention de la transmission de la mère à l'enfant |  |
| PNDES | Economic and Social Development Plan Plan de développement économique et social |  |
| PNDS | National Health Development Plan (Plan National de Développement Sanitaire) Plan National de Développement Sanitaire (Plan National de Développement Sanitaire) |  |
| PPP | Purchasing Power Parity Parité de pouvoir d'achat |  |
| RAMU | Universal Health Insurance Scheme (Régime d’Assurance Maladie Universelle) Régime d'assurance maladie universelle (Régime d'Assurance Maladie Universelle) |  |
| RMNCAH+N | Reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health and Nutrition Reproductive, maternelle, néonatale, santé des enfants et des adolescents et nutrition |  |
| SONU | Maternal and NeonatalEmergency Care (Soins Obstétricaux Néonataux d’Urgences) Soins obstétricaux maternels et néonatals (Soins Obstétricaux Néonataux d'Urgences) |  |
| SCD | Systematic Country Diagnostic Diagnostic pays systématique |  |
| TA | Technical Assistance Assistance technique |  |
| UHC | Universal Health Coverage Couverture santé universelle |  |
| UNAIDS | Joint United Nations Programme on HIV/AIDS Programme commun des Nations Unies sur le VIH / sida |  |
| UNICEF | United Nations International Children’s Emergency Fund Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance |  |
| UNFPA | United Nations Fund for Population Activities Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population |  |
| WAEMU | West African Economic and Monetary Union Union économique et monétaire ouest-africaine |  |
| WB | World Bank Banque mondiale |  |
| WASH | Water, Sanitation and Hygiene Eau, Assainissement et Hygiène |  |
| WDI | World Development Indicators Indicateurs de développement dans le monde |  |
| WHO | World Health Organization Organisation mondiale de la santé |  |

TABLE DES MATIÈRES

FICHE TECHNIQUE

1

I.	CONTEXTE STRATÉGIQUE	6

A Contexte du pays……………………………………………………………………….6

B. Contexte sectoriel et institutionne	7

C. Pertinence par rapport aux objectifs de niveau supérieur	17

II.	DESCRIPTION DU PROJET	18

A. Objectif de développement du projet	18

B. Composantes du projet	18

C. Bénéficiaires du projet	28

D. Chaîne de résultats	28

E. Justification de la participation de la Banque et rôle des partenaires	30

F. Enseignements Tirés et reflétés dans la conception du projet	30

III.	MODALITES DE MISE EN ŒUVRE	32

A. Modailtés institutionnelles et de mise en œuvre ……………………………………….32

B. Modalités de suivi et d'évaluation des résultats	34

C. Durabilité	35

IV.	SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION DU PROJET	36

A. Analyse technique, économique et financière (le cas échéant)……………………….36

B. Fiduciaire	38

C. Safeguards	44

VI.	CADRE DE RÉSULTATS ET SUIVI…………………………………………………48

VII. CLAUSES INDICATIVES ET MODALITES POUR LA GARANTIE (le cas échéant)	61

ANNEXE 1: Dispositions de mise en œuvre et plan de soutien	62

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS DE BASE

| BASIC_INFO_TABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays | Nom du Projet |  |
| Burkina Faso | Projet de renforcement des services de santé |  |
| Project ID | Instrument de Financement | Catégorie d’Evaluation Environnementale |
| P164696 | Financement de projets d'investissement | B-Évaluation partielle |

| Modalités de financement et de mise en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| [] Approche Programmatique Multiphase (APM) |  | [✓] Composante d'intervention d'urgence contingente (CIUC) |
| [] Série de projets (SOP) |  | [] État (s) fragile (s) |
| [] Indicateurs liés au décaissement (ILD) |  | []État (s) Petit (s) |
| [] Intermédiaires Financiers (IF) |  | [] Fragile dans un pays non fragile |
| [] [] Garantie basée sur un projet |  | [] Conflit |
| [] Tirage différé |  | [] Répondre aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme |
| [] Accords d'Approvisionnement Alternatifs (AAA) |  |  |
| Date d'Approbation prévue | Date de clôture prévue |  |
| 28 juin 2018 | 30 juin 2023 |  |
| Collaboration Banque / IFC |  |  |
| No |  |  |

Objectif (s) de Développement Proposé

L'objectif de développement de projet (ODP) est d'améliorer la qualité et l'utilisation des services de Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né, de l’Enfant et de l’Adolescent, et de nutrition ainsi que la sécuritaire sanitaire.

Composantes

| Nom de la Composante | Coût (millions $, US) |  |
| --- | --- | --- |
| Renforcer la capacité du système de santé à progresser vers la couverture sanitaire universelle grâce à l’achats stratégique | 41.00 |  |
| Renforcer la prestation des services de SRMNEA+N dans les régions cibles en soutenant la mise en œuvre coordonnée des stratégies et des interventions techniques | 45.00 |  |
| Renforcer la capacité institutionnelle et la riposte aux épidémies | 15.00 |  |
| Réponse d'Urgence Contingente | 0.00 |  |

Organisations

| Emprunteur: | Mini Ministère de l'Economie et des Finances |
| --- | --- |
| Agence Chargée de la Mise en Œuvre: | Mini Ministère de la Santé |

DONNEES DE FINANCEMENT DU PROJET (en millions de dollars américains)

| NewFin1 SOMMAIRE- |  |
| --- | --- |
| Coût total du projet | 101.00 |
| Financement total | 101.00 |
| dont BIRD / IDA | 80.00 |
| Écart de Financement | 0.00 |

| NewFinEnh1 DÉTAILS |  |
| --- | --- |
| Financement du Groupe de la Banque mondiale |  |
| Association internationale de développement (IDA) | 80.00 |
| Subvention de l'IDA | 80.00 |
| Financement du Groupe hors Banque mondiale Fonds fiduciaires |  |
|  | 21.00 |
| Facilité de Financement Mondiale (GFF) | 20.00 |
| Fonds Japonais pour le Développement des Politiques et des Ressources Humaines (PHRD) | 1.00 |

| Ressources IDA (en Millions $, US) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montant du Crédit | Montant de la Subvention | Montant total |
| LRR National | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| Total | 0.00 | 80.00 | 80.00 |

Déboursements attendus (en Millions de $ US )

| Année Fiscale de la Banque mondiale |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annuel |  |  |  |  | 4.76 | 12.53 | 18.96 | 17.33 | 14.47 | 11.95 |
| Cumulatif |  |  |  |  | 4.76 | 17.29 | 36.25 | 53.58 | 68.05 | 80.00 |

DONNÉES INSTITUTIONNELLES

| Domaine de pratique (Principal) | Domaines de Pratique Contribuant |
| --- | --- |

Santé, nutrition et population

Changement climatique et dépistage des catastrophes

Cette opération a été étudiée pour les risques climatiques à court et à long terme et les risques de catastrophes

Balise de genre

Est-ce que le projet prévoit d'entreprendre l'une des activités suivantes?. a. Analyse visant à identifier les écarts entre les hommes et les femmes en rapport avec le Projet, en particulier à la lumière des lacunes identifiées par SCD et CPF; Oui. b. Action (s) spécifique (s) pour combler les écarts de genre identifiés en (a) et / ou améliorer l'autonomisation des femmes ou des hommes; Oui. c. Inclure des indicateurs dans le cadre de résultats pour suivre les résultats des actions identifiées en (b); Oui.

CONFORMITÉ

Politique

Le projet s'écarte-t-il du PCF en termes de contenu ou à d'autres égards importants?

[] Oui [✓] Non

Le projet nécessite-t-il des dérogations aux politiques de la Banque? [] Oui [✓] Non

| Politiques de sauvegarde déclenchées par le projet; Oui; Non. |
| --- |
| Évaluation environnementale PO/ BP 4.01 | ✔ |  |
| Normes de performance pour les activités du secteur privé PO / BP 4.03 |  | ✔ |
| Habitats naturels PO / BP 4.04 |  | ✔ |
| Forêts PO / BP 4.36 |  | ✔ |
| Lutte anti parasitaire PO 4.09 |  | ✔ |
| Ressources culturelles physiques PO / BP 4.11 |  | ✔ |
| Peuples autochtones PO / BP 4.10 |  | ✔ |
| Réinstallation involontaire PO / BP 4.12 |  | ✔ |
| Sécurité des barrages PO / BP 4.37 |  | ✔ |
| Projets sur les Voies Navigables Internationales PO / BP 7.50 |  | ✔ |
| Projets dans les Zones Contestées PO / BP 7.60 |  | ✔ |

Engagements légaux

Conditions

- CONTEXTE STRATÉGIQUE

A. Contexte national

- Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. Malgré une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 5,6% par an, le Burkina Faso reste parmi les pays les plus pauvres d'Afrique, avec un revenu national brut par habitant de 650 USD en 2016 et une incidence de pauvreté de 46,7% en 2009 à 40,1% en 2014 (INSD-Burkina Faso). Bien que l'indice de développement humain (IDH) du Burkina Faso ait augmenté à un rythme relativement élevé de 5% sur la période 2000-2006 à 0,420 en 2015, il est encore seulement classé 185ème sur 188 pays.

- Le Burkina Faso est un pays aride et enclavé dans l'une des régions les plus pauvres et les moins stables du monde. Le Burkina Faso se trouve à 1 000 km de l'océan, dont l'accès dépend d'autres pays pauvres qui souffrent d'une gouvernance faible et parfois de conflits. C'est un pays sahélien, mais sans l'avantage d'une rivière majeure pour l'irrigation. Le changement climatique accroît le risque de catastrophes naturelles (pluviométrie limitée et peu fiable, fréquence accrue des sécheresses et des inondations) tout en accentuant la vulnérabilité des principaux secteurs de développement économique et social, en particulier l'agriculture. On estime que 34% de la superficie du pays - soit plus de 9 millions d'hectares de terres arables - ont déjà été dégradés en raison du changement climatique et de la désertification, avec une progression annuelle d'environ 105 000 ha à 250 000 ha.

- Malgré des baisses importantes du taux de pauvreté entre 2003 et 2014, compte tenu du taux de croissance démographique rapide du pays, le nombre absolu de personnes vivant dans la pauvreté est resté à peu près le même entre les deux périodes, autour de 7 millions (sur une population totale de 18 millions d’habitants). En raison du taux de croissance démographique élevé, le revenu national brut annuel moyen (RNB) par habitant au Burkina Faso n'a augmenté que de 2,6% entre 2006 et 2013, soit un taux inférieur au taux moyen mondial et africain pour la même période. En outre, une proportion significative de ménages sont regroupés autour du seuil de pauvreté, ce qui signifie que de petites variations dans les revenus peuvent entraîner des augmentations ou des diminutions significatives du nombre de personnes vivant dans la pauvreté. On estime qu'environ huit citoyens sur dix vivent avec moins de 3 dollars par jour. La pauvreté est en grande partie un phénomène rural, avec environ 90 pour cent des pauvres vivant dans les zones rurales.

Figure 1 : Incidence de la pauvreté (en pourcentage) et nombre de pauvres (en 1000)

##### Source. QUIBB-2003, EICVM-2009, EMC-2014

- Après 24 ans de relative stabilité, la situation politique et sécuritaire s'est progressivement dégradée à partir de 2011. La crise politique et sécuritaire a culminé avec des manifestations populaires qui ont conduit à un changement de gouvernement en octobre 2014, marquant un tournant historique pour le pays. La crise politique a reflété le mécontentement du public et a accumulé des griefs sur les résultats de développement du Burkina Faso. Les problèmes critiques comprennent le coût élevé de la vie ; les disparités régionales dans les services sociaux de base ; redistribution inégale des ressources ; chômage chez les jeunes; manque perçu de responsabilité, impunité et monopolisation du pouvoir politique. Désormais, les menaces sécuritaires émanant d'extrémistes islamiques basés dans les pays voisins du nord, le Mali et le Niger, ont un effet négatif sur l'investissement, le tourisme et la confiance dans l'État. Des attaques contre des sites fréquentés par des expatriés à Ouagadougou, y compris un hôtel et des restaurants en janvier 2016 et en août 2017, ainsi que la plus récente attaque en mars 2018 dans plusieurs endroits clés de la capitale, dont l’Etat-Major Général de l'Armée et l'ambassade de France. En fin 2016, la situation sécuritaire dans le nord du Burkina Faso s'est détériorée et reste très instable, avec des interventions militaires régulières, des attentats terroristes, des assassinats ciblés et des enlèvements.

B. Contexte sectoriel et institutionnel

##### Des défis sanitaires et démographiques persistants

- Bien que des progrès notables aient été accomplis pour plusieurs résultats clés en matière de santé entre 2010 et 2015, le Burkina Faso n'a pas atteint les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le taux de mortalité des moins de 5 ans est passé de 129 à 82 décès pour 1 000 naissances vivantes ; la mortalité néonatale a chuté de 28 à 23 décès pour 1 000 naissances vivantes ; le taux de mortalité maternelle est tombé légèrement de 341 à 330 décès pour 100 000 naissances vivantes, et l'indice synthétique de fécondité est passé de 6 à 5,4 enfants par femme. La couverture des services essentiels s'est également améliorée : le nombre de nouveaux contacts par habitant et par an pour les enfants de moins de cinq ans a augmenté entre 2010 et 2016, passant de 1,4 à 2,5 ; 86% des enfants âgés de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés contre 39% en 2003, et 84% des femmes enceintes ont accouché dans des établissements de santé en 2015, contre 66% en 2010.

- Malgré les progrès relatifs, la malnutrition infantile et maternelle continue de contribuer de manière significative à la morbidité et à la mortalité au Burkina Faso. La prévalence du retard de croissance était de 27% en 2016 contre 32% en 2009 tandis que le taux de malnutrition aiguë diminuait de 11,3% à 7,6% entre 2009 et 2016. La prévalence du VIH reste relativement faible à 0,8% au niveau national, avec 0,9% pour les femmes et 0,7% pour les hommes (DHS IV-MICS, 2017).

- Les principaux facteurs de mauvais résultats en matière de santé infantile demeurent les maladies transmissibles et un mauvais état nutritionnel. Selon le Rapport Annuel de Statistiques Sanitaires du Burkina Faso (2016), les décès chez les enfants de moins de 5 ans sont principalement dus au paludisme (41%), au nouveau-né (12%), à la malnutrition (9%) et aux infections respiratoires aiguës (23%)). Les mauvaises pratiques d'alimentation des nourrissons, le lourd fardeau de la maladie et l'accès limité à des aliments nutritifs contribuent tous à une altération du développement cognitif qui entrave la productivité du pays.

- Au Burkina Faso, la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est actuellement de 21,2% (SMART 2017), ce qui masque de manière significative la disparité de la dénutrition dans certaines régions. Le Sahel, l'Est, le Sud-Ouest et les Cascades sont les régions les plus touchées avec des taux de retard de croissance de respectivement 38,9%, 34,5%, 34,2% et 30,5%. En revanche, seulement 5,8% des enfants de la région du Centre souffrent d'un retard de croissance. Dans la majeure partie du pays, la prévalence du gaspillage est toujours élevée. Avec une prévalence d'émaciation nationale de 8,6% chez les enfants, les régions comme le Sahel connaissent des taux extrêmement élevés de 13,6%. Assurer une nutrition optimale - en particulier pendant la période de 1000 jours de la grossesse au deuxième anniversaire de l'enfant - peut modifier la trajectoire de développement de l'individu ou son potentiel productif. Il est important de noter que la dénutrition chronique peut être transmise par un cycle intergénérationnel, où les mères souffrant de malnutrition sont plus susceptibles d'avoir des enfants ayant un retard de croissance, qui à leur tour perpétuent ce cycle. Accélérer la réduction du retard de croissance au Burkina Faso, dans le cadre de l’ensemble intégré SRMNEA + N, sera essentiel pour maximiser le retour sur investissement dans le développement de la petite enfance, dans l'éducation et plus largement dans les politiques visant à favoriser le capital humain et la création d'emplois.

- Plusieurs facteurs ont entravé la réalisation des OMD 4 et 5. Premièrement, la croissance démographique est un problème pressant au Burkina Faso, où l'indice synthétique de fécondité est l'un des plus élevés au monde : 5,4 naissances par femme et 107 par 1000 femmes de 15 à 19 ans. 19. La forte fécondité se reflète dans la faible prévalence des méthodes contraceptives modernes (31,7%). Ces faibles RCP peuvent s'expliquer par une faible capacité du côté de l'offre et une faiblesse des facteurs de demande démontrée par un faible pourcentage de demande satisfaite de services de planification familiale qui n'est que de 55,3% (49,6% dans les zones rurales et 75,3% dans les zones urbaines).

- Un autre déterminant de la fécondité élevée est le taux élevé de mortalité infantile, la théorie de la transition démographique postule en effet une relation entre la réduction de la mortalité infantile et la baisse de la fécondité. Les facteurs du côté de la demande comprennent: (i) un faible niveau de l'éducation, en particulier pour les filles: seulement 40% des filles étaient inscrites dans les écoles secondaires en 2014, la plupart d'entre elles étant incapables de terminer leurs études; (ii) les comportements sexuels: de nombreux adolescents ont des rapports sexuels précoces (environ une fille sur quatre âgée de 15 à 19 ans a déjà accouché); une épidémie de grossesses à l'école avec plus de six mille (6000) cas de grossesses dans les écoles, la plupart au niveau post-primaire au cours de l'année scolaire 2012 à 2016; et iii) localisation: le taux de fécondité est plus élevé dans les zones rurales (5,8 enfants par femme) que dans les villes (3,7 enfants par femme); les facteurs sociaux et culturels sont liés à la religion et à l'ethnicité qui peuvent conduire au mariage précoce des enfants à 17,8 ans et au début de la première naissance à 19,8 ans; et les faibles niveaux d'éducation (en particulier pour les filles).

- Si la croissance démographique rapide du Burkina Faso crée des risques, elle pourrait aussi générer un dividende démographique si les jeunes de la nation étaient capables de trouver des emplois productifs pour s'assurer que la main-d'œuvre dispose d'un travail rémunéré et d'un pouvoir d'achat élevé. La fenêtre d'opportunité pour le dividende démographique est ouverte depuis 1996. Si des politiques adéquates sont adoptées, la structure de la population peut donc contribuer à stimuler la croissance économique.

- Le Burkina Faso, comme les pays de la sous-région, est marqué par la persistance de maladies transmissibles, le pays ayant notamment régulièrement connu des épidémies de rougeole, de méningite et de dengue au cours de l'année écoulée. La plus récente épidémie de dengue apparue en Septembre 2017, survenue principalement dans les zones urbaines a causé environ dix-huit (18) décès. ça a notamment souligné (i) la faiblesse de la surveillance, de la détection et de la riposte  du système de santé, en particulier du système de santé publique (ii) le rôle important joué par le secteur privé dans la réaction appropriée à la maladie (iii) et la nécessité de prendre en compte une coopération multisectorielle nationale, la coordination et la communication, en particulier avec le secteur privé pour un contrôle efficace des maladies infectieuses et un renforcement des systèmes de santé et de la preparation.

##### Figure 2: Key health indicators in 2016

Inadéquation des modèles de prestation et de financement de la santé

- En termes de prestations, le manque d'accès aux soins de santé essentiels en général, et les services obstétricaux, prénataux et néonatals en particulier, constituent un défis persistent. L'accès est entravé par des facteurs géographiques (éloignement des structures de santé, coûts de transport) et socioculturels (confiance élevée dans la consultation traditionnelle, représentation sociale de la maladie, nécessité pour les femmes de demander à leur mari la permission de se rendre au centre médical, par exemple). Enfin, les pressions sociales et culturelles demeurent des facteurs importants qui ont un impact négatif sur la santé. L'absence d'un système complet d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de l'état civil empêche la planification des services de santé maternelle et infantile ainsi que l'identification positive des enfants afin de garantir qu'ils aient accès à ces services.

- Certains problèmes persistants entravent la fourniture de services de santé de haute qualité. Par exemple, seulement 47% des enfants atteints d'une infection respiratoire aiguë (pneumonie) qui utilisent un centre de santé pour recevoir un traitement reçoivent des antibiotiques; les compétences de gestion et de planification au niveau de l'établissement de santé (surtout primaire) restent faibles; les ressources pour les investissements dans l'amélioration de la qualité (équipement, infrastructure, biens, personnel) restent insuffisantes; les systèmes d'information sur la santé sont moins performants; l'inégalité et la discrimination dans la disponibilité des services sont répandues; la participation de la communauté est presque absente; la transparence et la responsabilité doivent être améliorées; Les médicaments essentiels sont souvent en rupture de stock (en raison à la fois d'une mauvaise planification au niveau de l'établissement et de la baisse des performances de la Centrale d'Achat de Médicaments Essentiels et Génériques, CAMEG)  En plus , le coaching et la supervision par le district et l’équipe régionale est insuffisante tant sur le plan de  la qualité que de la  quantité, et les capacités de gestion doivent être améliorées.

- La faible prestation de services pour d'autres résultats de développement humain. Bien que le Burkina Faso ait enregistré des progrès en termes d'accès aux services sociaux au cours de la dernière décennie, il reste à la traîne par rapport aux pays de comparaison de l'Afrique subsaharienne en termes de développement du capital humain (tableau 1).

Tableau 1 : Indicateurs des services sociaux, 2014 ou dernière année disponible

|  | Burkina Faso | Afrique sub-saharienne | Comparaison |
| --- | --- | --- | --- |
| Éducation |  |  |  |
| Taux d'alphabétisation (%) | 28,7 | 60,4 | Pire |
| Achèvement primaire (%) | 62,7 | 69,1 | Moyen |
| Inscription secondaire (%) | 21,7 | 33,7 | Pire |
| Santé / Nutrition |  |  |  |
| Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) | 371 | 547 | Meilleur |
| Mortalité infantile (pour 1000 naissances entre 0 et 5 ans) | 83,2 | 88,6 | Moyen |
| Espérance de vie (années) | 56,3 | 56,8 |  |
| Retard de croissance (%) | 35 | 38 | Moyen |
| Gaspillage (%) | 15 | 9 | Pire |

Source: Banque Mondiale

- Les ressources financières allouées au secteur de la santé ont récemment augmenté, le budget de la santé publique passant d'environ 9% du total des dépenses publiques en 2006 à 12% en 2016. Néanmoins, les dépenses de santé privées demeurent relativement élevées à 39% du total des dépenses de santé malgré une légère augmentation des dépenses publiques et une diminution des dépenses personnelles au cours des dernières années.

- Les pressions exercées sur le financement public insuffisant des secteurs de la santé et de la nutrition sont exacerbées par la pression créée par la croissance rapide de la population, l'inefficacité des dépenses et les ambitions gouvernementales en matière de couverture maladie universelle. Alors que l'allocation budgétaire pour le ministère de la Santé a certainement augmenté à 12 pour cent des dépenses publiques totales au cours des dernières années, mais il reste inférieur au niveau de 15 pour cent engagé à l’objectif d'Abuja. En 2016, le budget a financé les catégories de dépenses suivantes : infrastructures et équipements (11,7%), salaires (35,1%) et coûts de fonctionnement (53,2%). F et l'efficacité de l’allocation des ressources et financière du secteur est faible. En outre, les pressions financières deviendront encore plus intenses dans un proche avenir, compte tenu de l'ambition affichée par le gouvernement d'assurer une couverture sanitaire universelle dans les années à venir. En plus de la disponibilité insuffisante des fonds, l'efficacité de l’allocation des ressources et financière du secteur est faible.

- La protection contre les risques pour la santé est faible. Une très faible proportion de la population bénéficie d'une couverture maladie, moins de 1% sont affiliés à l'assurance maladie et 55% du quintile le plus pauvre de la population n'utilise pas de soins formels en cas de maladie. En moyenne, les ménages consacrent plus de 30% de leur budget aux dépenses de santé, la deuxième catégorie la plus élevée après la nourriture. La proportion de personnes qui tombent dans la pauvreté à la suite des dépenses de santé est plus élevée parmi les plus pauvres de la population ; les plus pauvres sont plus sujets à des dépenses catastrophiques (figure 2).

- D'importantes questions liées à la fragmentation des politiques de financement de la santé et des initiatives en la matière prévalent, avec divers mécanismes de financement de la santé et des fonds qui ne sont pas toujours alignés, voire parfois contradictoires. La gestion de ces programmes n'est pas simple, et parfois mal coordonnée, limitant ainsi leur efficacité. Cela est particulièrement vrai pour le financement de la SMNIA qui est souvent canalisé par des programmes prioritaires spécifiques à la maladie. La multiplicité des financements par différents canaux, généralement ciblés et sans bonne coordination, rend difficile l'obtention d'une vision globale de tous les acteurs et de leurs interventions, et donc des lacunes et / ou des chevauchements. Ceux-ci ont un impact négatif sur la gouvernance du financement de la santé et contribuent à affaiblir le leadership du pays en matière de pilotage et de financement de la CSU. Le défi consiste à les aligner et à les harmoniser, en particulier dans un contexte où chaque donateur a ses propres procédures et exigences. Pour aider à résoudre ce problème, le pays a commencé à élaborer une stratégie nationale de financement de la santé, qui est l'occasion de réformer la structure globale du système de financement des services de la santé et ses dispositions institutionnelles.

Réponses récentes en termes de politiques de santé, nécessitant un appui

- Récemment, le gouvernement a élaboré un nouveau plan quinquennal de santé (PNDS 2016-2020), composé de huit objectifs stratégiques. Ceux-ci comprennent: i) le Développement du leadership et de la gouvernance du secteur de la santé; ii) Renforcer la fourniture des de soins  de santé pour l'accès universel à des services de qualité; iii) Développement des ressources humaines pour la santé; iv) la Promotion de la santé et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles; v) le Développement d'infrastructures, d'équipements et de produits de santé; vi) l'Amélioration de la gestion du système d'information sanitaire; vii) la Promotion de la recherche en santé; et viii) l'Augmentation du financement de la santé et l'Amélioration de l'accessibilité financière de la population aux services de santé. Chaque objectif est accompagné d'un ensemble de sous-objectifs de soutien et d'interventions clés visant à améliorer les performances du secteur de la santé.

- Le gouvernement du Burkina Faso avait auparavant pris plusieurs engagements importants pour atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) et améliorer les résultats sanitaires au cours de ces dernières années. En septembre 2015, la législation a approuvé / adopté la loi sur l'Assurance Maladie Universelle (AMU), créant ainsi la Caisse Nationale d'Assurances Maladie (CNAM). Pour assurer l'opérationnalisation de l'AMU, le gouvernement a mis en place le secrétariat technique et assuré divers services d'analyse et de conseil. Des projets pilotes de mise en œuvre du Régime assurance maladie universelle RAMU ont été menés dans 3 districts de santé depuis 2015.

- Cette volonté politique de progresser vers la couverture sanitaire universelle a été renforcée en avril 2016 lorsque le gouvernement a adopté, financé et progressivement mis en œuvre de la gratuité des soins ciblée pour les femmes et les enfants. La politique a été étendue à l'ensemble du pays en juin 2016 et reste entièrement financée directement par le budget de la santé publique. En ce qui concerne la planification de la CSU, un document officiel de stratégie du secteur de la santé pour le financement de la santé décrivant leurs plans à moyen terme pour le secteur de la santé et indiquant l'objectif d'atteindre la CSU est adopté. Jusqu'en octobre 2017, le gouvernement a élaboré sa première Stratégie nationale de financement de la santé pour la CSU (2017-2030), qui est actuellement à la dernière étape de son adoption. La stratégie comprend plusieurs objectifs clés, notamment : (i) réduire la fragmentation du financement de la santé ; (ii) accroître l'espace budgétaire pour la santé grâce à la mobilisation des recettes intérieures et aux gains d’efficacité ; (iii) l'amélioration de la qualité et de la couverture des services de santé par des achats stratégiques ; et (iv) l'amélioration de la protection financière grâce au déploiement du système national d'assurance maladie.

- Au cours des dernières années, la Banque a contribué à l'élaboration des stratégies actuelles de financement et de prestation de services de santé en pilotant le financement basé sur la performance (FBR). Depuis 2011, la Banque a aidé le gouvernement du Burkina Faso à piloter, déployer et élargir progressivement le FBR dans le secteur de la santé, qui couvre actuellement 25% de la population nationale. Une approche de ciblage à base communautaire a été utilisée pour identifier les 20% de ménages les plus pauvres, qui bénéficiaient d'exonérations de frais d'utilisation subventionnées par le biais des paiements FBR. Jusqu'à présent, le FBR au Burkina Faso a montré des résultats prometteurs en tant que mécanisme pour améliorer l'accès aux services de santé essentiels par les populations rurales, en minimisant les obstacles aux soins tout en améliorant la qualité (Figure 5). Une évaluation d'impact rigoureuse a été incluse dans le projet pilote. Les résultats préliminaires montrent des améliorations significatives dans la couverture des services de santé maternelle essentiels (accouchements assistés, soins postnatals, soins prénatals, enfants complètement vaccinés, etc.) ainsi que sur la qualité des soins. Les résultats seront finalisés à la mi-2018 et renseigneront les éléments de conception de la stratégie d'achat stratégique nationale en cours de développement.

Figure 5 : Evolution des scores moyens de qualité dans les districts FBR, 2014-2017

Figure 6 : Évolution des principaux services de santé maternelle et infantile dans les établissements FBR, 2014-2017

- Depuis 2007, date de son adoption, le Burkina a adhéré au Règlement sanitaire international (RSI) et au concept « Une Seule Santé ». L'auto-évaluation menée par le pays sur la surveillance des maladies, la préparation et la capacité de riposte a révélé en 2014 les principales faiblesses des systèmes de santé en matière de surveillance des maladies infectieuses, épidémiques. Ceux-ci comprennent: (i) une main-d'œuvre sanitaire adaptée à la surveillance de la maladie, à la planification et à l'intervention qui fait défaut à chaque niveau de la pyramide sanitaire; (ii) l'engagement communautaire et les structures de surveillance et d'intervention au niveau communautaire n'existent pas ou nécessitent une amélioration significative; (iii) la disponibilité limitée de l'infrastructure de laboratoire en place pour le diagnostic rapide et de qualité des maladies à potentiel épidémique; (iv) le manque d'interopérabilité des différents systèmes d'information entrave l'analyse et l'utilisation de l'information pour la prise de décision et les mesures d'atténuation des maladies; (v) les normes, l'infrastructure et les pratiques de prévention et de contrôle des infections sont généralement inadéquates; (vi) la gestion du système de la chaîne d'approvisionnement est faible et inefficace; et (vii) il y a des lacunes importantes dans la capacité de pointe au niveau régional pour la riposte aux épidémies, le stockage des biens essentiels, le partage de l'information et la collaboration.

- En septembre 2016, le pays a adhéré à l’agenda   mondial de sécurité sanitaire (GHSA) et vise donc à prévenir, détecter et combattre les épidémies. Par conséquent, un plan de renforcement des capacités de base dans la mise en œuvre du RSI et cela a été accompagné d'une feuille de route budgétée des activités qui a été adoptée. Le pays est en train de mobiliser des fonds, mais d'importantes lacunes financières subsistent.

- En conclusion, si des progrès significatifs ont été réalisés en matière de santé au Burkina Faso grâce à la mise en œuvre de politiques ambitieuses, les défis restent nombreux et ne peuvent être relevés que par une meilleure intégration des politiques existantes et une plus grande innovation. De nombreux efforts de renforcement de la santé s'avèrent encore à un stade pilote (en particulier ceux influençant la qualité des soins), et certaines politiques prometteuses et à grande échelle ont été adoptées mais nécessitent des efforts et des ressources supplémentaires (en particulier celles qui promeuvent l’équité). Un effort spécifique est également nécessaire sur la surveillance, la planification et la réponse à la crise de santé publique, pour s'assurer que ces progrès ne soient pas immédiatement compromis.

- L'opération proposée vise à soutenir ces efforts d'extension, de renforcement et d'intégration. Ce faisant, le soutien de la Banque mondiale a une dimension catalytique : en aidant à établir des bases solides pour le système de protection sociale en santé et pour le modèle national de prestation de services, il contribue à l'investissement domestique futur dans la santé et au soutien international futur, plus efficace. La nature multisectorielle du mandat de la Banque mondiale est un avantage comparatif, pour promouvoir des changements qui exigent l'engagement des acteurs gouvernementaux bien au-delà des frontières du secteur de la santé.

- C. Pertinence par rapport aux objectifs de niveau supérieur

- Le projet proposé vise à contribuer à plusieurs objectifs de développement durable. Diverses activités de projet soutiendront l'amélioration de l'accès de la population du Burkina Faso aux services de santé dont elle a besoin, de bonne qualité et sans rencontrer de difficultés financières. Ce faisant, le projet contribue à l'ODD 3.8 qui vise à atteindre la CSU en 2030. Le projet proposé contribue également directement à atteindre les cibles des ODD 3.1 (réduction de la mortalité maternelle), 3.2 (décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans)  3.7 (assurer l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris pour la planification familiale, l'information et l'éducation) et 3.D (Renforcer la capacité de tous les pays, en particulier des pays en développement, à prévenir, à réduire les risques sanitaires nationaux et mondiaux). Les activités liées à la nutrition contribuent directement à l'ODD 2.

- Un meilleur état de santé et de nutrition améliore le capital humain et produit des individus plus productifs qui sont mieux lotis sur le plan économique. En outre, le projet mettra un accent particulier sur l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des services de santé parmi les pauvres et les vulnérables, ce qui permettra d'améliorer les résultats en matière de santé et de développement des populations à risque et vulnérables. En outre, en améliorant le niveau de protection des risques financiers en matière de santé, le projet contribuera à lutter contre un risque majeur de paupérisation dans le pays. Ce faisant, le projet proposé contribuera pleinement au double objectif de la Banque d'éliminer la pauvreté extrême et de renforcer la prospérité partagée en améliorant l'état de santé et le capital humain, en particulier parmi les couches vulnérables de la population, ce qui augmentera la productivité.

- Le projet proposé contribue également à la Stratégie Afrique de la Banque mondiale : À moyen et long terme, il contribuera au pilier 1 - Compétitivité et emploi - car la planification familiale permettrait d'espacer les naissances et de réduire la croissance démographique. En conséquence, le pays bénéficierait d'un PIB par habitant plus élevé, ce qui se traduirait par une augmentation des opportunités d'emploi. Il contribuerait également directement au Pilier 2 - Vulnérabilité et Résilience - en contribuant à améliorer la santé reproductive des femmes et à réduire la mortalité maternelle et à réduire la vulnérabilité grâce à une couverture d'assurance santé élevée.

- Enfin, l'investissement dans le capital humain et les systèmes de protection sociale est une priorité pour le gouvernement, comme en témoigne la Stratégie de partenariat pays (SPP) 2018-2023 et le projet proposé est l'un des plus importants dans le domaine d'intervention 2. Il a directement contribué à atteindre l'objectif SPP 2.2: Élargir l'accès à la santé reproductive et à la nutrition. La SPP (2018-2023) fait du genre un domaine transversal clé pour le Burkina Faso, en réduisant les préjugés sexistes à l'égard des femmes en particulier dans leur accès à des soins de santé de qualité. En s'attaquant au taux élevé de fécondité grâce à un système de planification familiale qui fonctionne bien, il améliorera leurs conditions socio-économiques.

- Actuellement, la Banque fournit un appui technique et financier au gouvernement du Burkina Faso dans le secteur de la santé notamment à travers trois projets : (i) deux opérations régionales, le Sahel Women Empowerment and Dividend Demographic (SWEDD) et le Sahel Malaria and Neglected Tropical Diseases (Malaria / MTN) et (ii) le Reproductive Health Project.

- DESCRIPTION DU PROJET

A. Objectif de développement du projet

Déclaration ODP

L'objectif de développement de projet (ODP) est d'améliorer la qualité et l'utilisation des services de Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né, de l’Enfant et de l’Adolescent , et de nutrition ainsi que la sécurité sanitaire

B. Composantes du projet

- Conformément aux objectifs de développement durable, le présent projet entend soutenir le Burkina Faso dans sa marche vers la couverture sanitaire universelle, en veillant à ce que toute personne ait accès à des services de santé de qualité suffisante pour être efficace tout en garantissant l'utilisation de ces services sans exposer l'utilisateur aux difficultés financières. Les trois composantes du projet sont conçues pour soutenir mutuellement les améliorations du système de santé et l'évolution vers la CMU de manière synergique.

- La composante 1 financera et appuiera techniquement le lancement de diverses politiques de financement de la santé et notamment de mécanismes d’achat qui contribuent à la CSU. Grâce à son soutien à la CNAMU, le projet vise d'une part à aider au développement d'un système de protection des risques financiers pour les membres du secteur informel, y compris les pauvres, ce qui inciterait à une plus grande utilisation de ces groupes. En complément, en soutenant la rationalisation du système de soins gratuits, le projet contribuera à assurer que les services essentiels soient effectivement fournis gratuitement. Enfin, grâce à l'amélioration et à l'intensification du FBR, et à des interventions spécifiques, le projet incite les prestataires à fournir des services de meilleure qualité.

- La composante 2 complètera les améliorations du côté du financement, appuyées par la composante 1, par un appui à l’amélioration à la prestation dans les domaines clés de la santé maternelle, néonatale, infantile, de l’adolescent et de la nutrition. Guidé par le dossier d’investissement dans la SMNIA+N qui est en cours d’élaboration avec l’appui du GFF, cette composante financera des activités qui soit mettent à l’échelle des modèles de prestations innovants (comme des outils d’aide à la décision en matière de sante de l’enfant ou de planning familial, ou améliorer la capacité à fournir des services de haute qualité par la formation ou la fourniture d’intrants essentiels). La priorisation de ces investissements sera guidée par divers mécanismes de ciblages choisis de manière consensuelle au sein du dossier d’investissement, de manière à rechercher l’amélioration des résultats sanitaires des plus vulnérables.

- La composante 1 servira à renforcer l’objectif principal de la composante 2 en faisant la promotion de la plateforme FBR qui vise à inciter l’amélioration de la qualité aux niveaux de soins communautaires, primaires et secondaires. En outre, les fiches d’évaluation de la qualité du FBR seront revues et révisées de manière à améliorer les indicateurs existants ou à ajouter de nouveaux qui contribueront de manière significative au suivi et à l’amélioration de la qualité des soins ciblés par la composante 2. L’approche basée sur les résultats du FBR nécessite de manière inhérente une forte culture de revue et des données, de feedback et de supervision, qui permettra aussi d’améliorer l’accès à des services de qualité.

- La composante 3 financera des investissements dédiés aux systèmes de surveillance et de réponse, qui sont des mesures essentielles du renforcement du système de santé. Cet investissement dans des activités dédiées à la sécurité sanitaire seront complémentaires aux investissements réalisés dans les deux autres composantes, qui ont pour focus principal l’amélioration de l’accès et de la qualité.

- La composante 4 permettra au projet d’être agile dans son appui au gouvernement afin de répondre rapidement aux urgences sanitaires, qu’elles soient relatives à des maladies ou à d’autres causes. Cette composante est complémentaire des autres composantes, et en particulier de la composante 3 qui vise à l’amélioration de la capacité du gouvernement du Burkina à détecter et répondre aux urgences en matière de sécurité sanitaire.

Composante 1 : Renforcement de la capacité du système de santé à progresser vers la couverture maladie universelle grâce à l’achats stratégique (IDA 30 millions de dollars, GFF 10 millions de dollars, PHRD 1 million de dollars)

- La composante 1 vise à soutenir le renforcement et l'intégration de plusieurs politiques de financement de la santé préexistantes ou planifiées, à savoir le lancement du système national d'assurance maladie et l'optimisation des mécanismes d'achat stratégiques déjà en place telle que la gratuité des soins pour femmes, enfants et FBR. Cette intervention s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de financement de la santé et les documents ultérieurs tels que l'orientation nationale sur les achats stratégiques, qui vise à évoluer vers une scission entre acheteurs et fournisseurs par la création d'une caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU) couvrant l’ensemble de la population. En tant qu'acheteur stratégique, la CNAMU finira par gérer le régime de gratuité des soins centré sur les services de santé essentiels pour les mères et les enfants de moins de 5 ans (gratuité) et un programme FBR élargi comme principal mécanisme d'amélioration de la qualité des soins, aux niveaux primaires et secondaires des soins de santé.

- Avant l’opérationnalisation de la CNAMU, qui aboutira à une séparation plus claire entre prestataire et acheteur, le Ministère de la Santé continuera à financer à la fois la gratuité et le FBR, mais d’une manière plus intégrée, notamment grâce à l’appui du projet.  Il convient de noter que cette composante est essentiellement multisectorielle car, outre le Ministère de la Santé, le Ministère de la Fonction Publique et de la Protection Sociale et le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale sont également chargés d’un bon niveau de protection sociale en santé.

- Sous-composante 1.1: Mise en place du Fonds National d'Assurance Maladie (IDA 5 millions de dollars américains, PHRD : 1 million de dollars américains). Cette sous-composante soutiendra la création la CNAMU suite à sa promulgation officielle en mars 2018. Cette sous-composante vise à renforcer la fonction générale du système de financement de la santé, permettant ainsi une plus grande équité d'accès par une protection accrue contre les risques financiers, en particuliers pour les pauvres. La CNAMU sera chargée de fournir une couverture d'assurance aux secteurs formel comme informel de la population et assumera progressivement le rôle d'acheteur stratégique. La CNAMU prendra également en charge, une fois opérationnelle, la gestion du régime de gratuité des soins. Le fonds est censé être pleinement opérationnel deux ans après sa création.

- L'appui de la Banque mondiale sera axé sur l'extension de la protection sociale de la santé au secteur informel, et en particulier aux plus pauvres. Les plans nationaux prévoient d'atteindre la couverture du secteur informel par l'extension des expériences d’assurance maladie à base communautaire (mutuelles) existantes. Cependant, sur la base des résultats de ces expériences nationales et de l'examen des bonnes pratiques internationales, la stratégie nationale de financement de la santé s'est éloignée du modèle « traditionnel » de mutuelles en allant vers l’affiliation obligatoire et le subventionnement de cette affiliation, au moins pour les pauvres.

- La composante 1.1 financera l’assistance technique pour les activités suivantes : (i) la conception des mécanismes d’affiliation obligatoire du secteur informel, (ii) le mécanismes de ciblage des pauvres et de subventionnement de leur affiliation, (iii)  la détermination du panier de soins (il est envisagé , comme un compromis entre la population et les services couverts, de limiter la couverture du nouveau régime de mutuelles dans le cadre de la CNAMU au soins primaires, tout en visant à couvrir l'ensemble de la population du le secteur informel), (iv) gestion des mécanismes de couverture des secteurs formels et informels (v) autres études et assistance techniques dédiées au design et au lancement de la CNAMU.

- Cette sous-composante sera consacrée à l'assistance à la conception et à la mise en place du système d'information de la CNAMU. Spécifiquement les activités  appuyées incluront : (i) le développement du système d'inscription des assurés et des personnes à leur charge ; (ii) le système de suivi pour le paiement des cotisations ; (iv) le système de contrôle et de liquidation, (iv) le système de suivi du remboursement des sinistres à l'assuré et aux prestataires.

- Sous-composante 1.2: Mise à l’échelle et renforcement des mécanismes d'achat (IDA 19 millions de dollars américains, GFF 10 millions de dollars américains). La sous-composante 1.2 sera consacrée au renforcement et à l'extension des mécanismes d'achat existants tels que le FBR et la gratuité des soins de santé, basés sur l'expérience acquise au niveau national et à la bonne pratique internationale. Les documents nationaux récents (en particulier le document national sur l’achat stratégique) soulignent le rôle clé du FBR comme principal moyen d'inciter les prestataires à améliorer la qualité des soins, en particulier au niveau des soins primaires, tandis que le régime de gratuité apparaît comme étant le mécanisme le plus pragmatique de remboursement de la quantité, bien que la gestion doive être renforcée pour assurer des opérations efficaces et efficientes.

- Dans le cadre de l'approche d'achat stratégique, décrite à la figure 7, les établissements de santé seront contractés par les municipalités et payés par le Ministère de la Santé pour fournir un ensemble prédéfini de services de santé essentiels conformes aux directives et normes nationales. Sur une base trimestrielle, les établissements de santé soumettront les performances déclarées aux municipalités. Les organismes de contrôle et de vérification surveilleront l'efficacité du service fourni. L'évaluation de la qualité sera menée conjointement par le Ministère de la Santé et les ACV. Afin d'assurer la participation de la communauté, un mécanisme de suivi communautaire et de retour d'information sera mis en place. À terme, les fonctions de paiement et de vérification seront transférées à la CNAMU.

- Dans le domaine de la qualité, cette sous-composante soutiendra l'extension géographique des mécanismes de mesure, de vérification et de paiement du programme FBR actuel. Des modifications techniques seront introduites sur la base des enseignements tirés du projet pilote FBR à ce jour. L'extension des 19 districts FBR existants dans 6 régions (Nord, Centre-Nord, Centre-Est, Ouest-Centre, Sud-Ouest et Boucle du Mouhoun et Hauts-Bassins) sera conduite par phases successives. Pendant la première année, l’extension se fera aux 18 districts restants dans ces 6 régions, menant ainsi à une couverture de 25% à 47% de la population nationale par le FBR. A partir de la seconde année, l’extension se fera sur la base du mécanisme de priorisation du dossier d’investissement, à partir des besoins identifies de la population pour les services de SMNIA+N. Des travaux analytiques préparatoires suggèrent que ces régions incluront le Sahel et Cascades.

- Le financement du projet soutiendra la qualité des soins grâce à des mécanismes de mesure définis, l'achat de services non couverts par le programme de gratuité des soins pour les femmes et les enfants (pour lesquels le financement public est déjà assuré) et la mise en place de mécanismes de vérification fiables aussi bien pour les éléments de quantité que de qualité de la stratégie. L’ensemble des services, des prix, de mesures de qualité et des mesures de vérification sera définis dans le document d'orientation de la stratégie nationale d'achat en cours de finalisation. Sur la base des remboursements réalisés au sein du Reproductive Health Project, approximativement un million de dollars US sont dépenses annuellement en subventions pour des interventions liées à la nutrition. Avec la mise à l’échelle incluse dans le présent projet, il est estime que 5 millions de dollars UD seront consacrés à des services de nutrition, à travers le mécanisme d’achat stratégique.

- Spécifiquement, cette sous-composante financera : (i) des subventions « à la qualité » payées aux prestataires sur la base d’évaluations trimestrielles mesurant le niveau de qualité de leurs prestations ; (ii) des subventions « à la quantité » pour les services non-couverts par la gratuité, ainsi que pour les services fournis au niveau communautaire (FBR communautaire), et (iii) des subventions aux équipes de santé régionales et de district pour les résultats atteints en matière de coaching et de supervision.

Figure 7 : Prestation de services, contrats et flux d'information du FBR

- L’achat stratégique sera également renforcé, grâce à l'inclusion des agents de santé communautaires et à l'amélioration du mécanisme d'incitation individuelle. Les agents de santé communautaires représentent un atout essentiel pour la fourniture des soins de santé primaires et sont également des acteurs clés de la mobilisation sociale dans le domaine de la santé. Pour maximiser leur engagement et leur performance dans la prestation de l'ensemble de services, et mettre davantage l'accent sur l'amélioration de la qualité, il est donc pertinent de les inclure dans le mécanisme incitatif du FBR. Dans ces conditions, ils peuvent également constituer un atout crucial pour aider le système de prestation de services à faire face aux augmentations significatives de l'utilisation observées suite à l'introduction du système de gratuité des soins de santé.

- Sous-composante 1.3: Vérification et interventions transversales dans le financement de la santé (IDA 6 millions de dollars américains). La troisième sous-composante sera consacrée au soutien des interventions transversales, bénéficiant à la fois à la couverture améliorée et à l'achat de composantes ci-dessus. Spécifiquement, cette sous-composante financera : (i)  les coûts liés au coaching, à la vérification et à la mobilisation communautaire dans le cadre de l'approche d'achat stratégique, (ii) l’appui technique au développement et au pilotage de stratégies innovatrices visant à mesurer, inciter et acheter des services de santé de qualité, et a améliorer l’autonomie des prestataires (iii)   l’appui à la production de données probantes pour soutenir la formulation de politiques de financement de la santé.

- Une supervision et un coaching adéquat au niveau local, ainsi qu'une mobilisation sociale pour soutenir la mise en œuvre de la composante FBR et AMBC de l'AMU seront cruciaux pour le succès à long terme de la CSU. Cette sous-composante soutiendra donc le développement et la prestation d'activités de renforcement des capacités de vérification, d'encadrement et de supervision aux prestataires et au personnel municipal concerné, ainsi que des activités de mobilisation sociale. Dans un contexte de décentralisation, le rôle des municipalités dans ce domaine sera renforcé, ainsi que le rôle des agents de santé communautaires.

- Cette sous-composante appuiera aussi les coûts opérationnels des Agences de contrôle et de vérification (ACV) régionales afin de fournir des mesures de vérification améliorées et ainsi de contrevérifier les résultats déclares par les prestataires. Chaque région mettant en œuvre le mécanisme d’achat stratégique (comme décrit dans la sous-composante 1.2) aura une ACV qui vérifiera chaque trimestre la quantité et la qualité déclarées des services prestes par les prestataires sous contrat au niveau des établissements de santé et des communautés.

- Cette sous-composante financera aussi l'assistance technique à l’amélioration du système de gratuité des soins. Dans de nombreux pays, des politiques de gratuité des soins de santé ont été mises en place pour financer les services de base pour certains groupes de la population, et elles ont souvent réussi à stimuler l'utilisation de ces services. Pourtant, leur impact a souvent été miné par un financement insuffisant et une fourniture inadéquate de services, et le Burkina Faso ne fait pas exception. Le projet fournira une assistance technique pour rationaliser les processus à la fois de l'acheteur (dans le cadre de la transition vers la CNAMU) et du fournisseur, ainsi que du renforcement des capacités pour planifier efficacement et assurer la disponibilité des financements et des services nécessaires. Une attention particulière sera accordée à l'alignement des politiques FBR et de gratuité des soins de santé, car elles sont par essence complémentaires et interdépendantes, la première achète la qualité tandis que la dernière achète la quantité. L'objectif à plus long terme, tel que présenté dans la stratégie nationale de financement de la santé, est l'intégration complète du régime de gratuité des soins de santé du panier de prestations de l'AMU.

- L'autonomie du prestataire de soins de santé est un catalyseur essentiel des efforts stratégiques d'achat. L'aide dans ce domaine sera fournie sous forme d'assistance technique et de renforcement des capacités pour les gestionnaires des établissements sur la base des meilleures pratiques internationales aussi bien que des commentaires du projet initial FBR. Ce soutien s'articulera autour des dimensions clés de l'autonomie des prestataires pour la politique de financement de la santé (gestion financière, marketing communautaire etc.). Cela sera fait en contractant des ONG et/ou des compagnies privées chargées de coacher les managers des établissements de santé.

- La production de données probantes sur la politique de financement de la santé, leur analyse et leur diffusion d'une manière qui facilitera leur traduction directe dans les décisions, sera cruciale pour la poursuite de la conception, de la mise en œuvre et de l'amélioration continue des politiques de financement de la santé. Il est donc prévu, dans le cadre de ce projet, de fournir des conseils et des possibilités de renforcement des capacités à des institutions telles que le département du Ministère de la Santé sur la surveillance du rendement et la « Résultologie », le département de l'application des connaissances du Ministère de la santé et la direction générale des statistiques et des études sectorielles (DGESS) ainsi que les équipes pertinentes de l'AMU. Ils seront également soutenus dans la livraison de leurs produits phares respectifs (par exemple les comptes nationaux de santé pour la DGESS).

Composante 2 : Renforcement de la prestation des services   de la SGMNIJ et de la nutrition dans les régions cibles en soutenant la mise en œuvre coordonnée de stratégies et d'interventions techniques (IDA 35 millions de dollars américains et GFF  20 millions de dollars américains).

5257. La composante 2 vise à promouvoir la CSU et permettre l'accélération de la transition démographique pour maximiser le capital humain et la croissance économique grâce à une approche globale de la santé et de la nutrition reproductive, maternelle, néonatale, enfant et adolescent (SRMNEA + N). Cette composante est alignée sur l'axe 2 («Développement du capital humain») du Plan de développement économique et social (PNDES 2016-2020), document de référence pour le développement du Burkina Faso. La composante financera un ensemble d'interventions qui (i) investiront dans la capacité des fournisseurs de services à fournir des services de qualité; et (ii) piloter et / ou développer des outils innovants et efficaces pour améliorer la couverture et la qualité des services de SRMNEA + N.

58. Le Gouvernement du Burkina Faso, en tant que bénéficiaire des investissements du Mécanisme mondial de financement pour chaque femme chaque enfant, mène également un processus participatif pour développer un dossier d'investissement afin d'identifier les priorités et les actions à l'appui de SRMNEA + N. Le Dossier d'Investissement est soutenu par une subvention exploratoire du GFF et un fonds fiduciaire de préparation du GFF, et implique une cartographie exhaustive des ressources qui identifiera les investissements actuels et prévus des bailleurs, du secteur privé et du secteur public dans SRMNEA + N; leur couverture géographique; interventions et partenaires d'exécution; et enveloppes financières. Les gaps dans la couverture seront signalées en même temps que l'identification des priorités et des populations mal desservies. Ceux-ci alimenteront un dossier d'investissement et un plan d'action pour SRMNEA + N au Burkina Faso qui seront discutés et convenus conjointement par un processus de consultation dirigé par le gouvernement incluant la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement. Ce processus a débuté au début de 2018 et le dossier d'investissement devrait être achevé en novembre 2018. La moitié de l'investissement de la Facilité mondiale de financement (GFF) au Burkina Faso sera allouée aux interventions prioritaires définies dans le dossier d'investissement, soutenant des améliorations de la qualité des SRMNEA + N services.

59. Les activités à financer dans le cadre de cette composante s'articuleront généralement autour de quatre sous-composantes: i) Renforcement de la prestation de services de la SRMNEA; (ii) Investir dans la petite enfance et nutrition; (iii) Appui au recensement national et aux statistiques d'état civil et d'état civil (CRVS) et, (iv) Renforcement de la coordination multisectorielle pour SRMNEA + N. Le ciblage géographique pour cette composante sera articulé à la suite de la cartographie des ressources. Comme le dossier d'investissement SRMNEA + N est encore en cours de finalisation, la couverture géographique spécifique des interventions à financer par cette composante sera décidée en consultation avec le gouvernement et les autres partenaires soutenant ces efforts, pour assurer l'harmonisation, la coordination et éviter les doublons des efforts (conformément aux objectifs du GFF pour soutenir des investissements intelligents, durables et évolutifs).

60. Par exemple, pour les interventions nutritionnelles, le ciblage géographique sera utilisé pour identifier les populations ayant les besoins nutritionnels les plus importants, comme les régions du Sahel, Est, Sud-Ouest et Cascades (SMART, 2017) qui présentent les taux de retard de croissance les plus élevés et du Sahel qui a le taux le plus élevé d'émaciation. Dans le cadre du processus soutenu par le GFF qui assurera l'alignement et la coordination entre les partenaires, les districts spécifiques seront sélectionnés en consultation avec d'autres partenaires investissant dans la nutrition, pour éviter les chevauchements et les doublons dans le soutien financier et technique. La même approche sera utilisée pour les interventions visant à améliorer les besoins de santé maternelle, infantile, reproductive et des adolescents.

61. Sous-composante 2.1: Renforcement de la prestation des services de santé maternelle, néonatale, enfant et adolescente (US$5 millions IDA, US$8 millions GFF).

62. Sous-composante 2.1.1: Renforcement des capacités pour faire face aux urgences obstétricales et néonatales. Le projet visera à renforcer la capacité du système de santé à fournir des soins obstétriques et néonatals d'urgence (SONU) et à élargir l'accès à ces services. Bien que la cartographie des ressources du GFF et le dossier d'investissement fourniront une analyse beaucoup plus claire, la sous-composante financera en général les activités suivantes: (i) la fourniture des produits et équipements nécessaires aux SONU, y compris pour les soins post-avortement; (ii) évaluer les besoins de formation des prestataires à différents niveaux du système, y compris pour effectuer des interventions chirurgicales obstétricales d'urgence, et financer le plan de formation et de supervision en cours d'emploi qui en résulte; (iii) évaluer le programme de formation initiale aux compétences en matière de SONU de divers cadres de fournisseurs et élaborer un plan pour remédier aux lacunes en révisant les programmes; (iv) évaluer l'adéquation du système de référence, y compris les communications, le transport et la continuité des soins, des soins communautaires aux soins tertiaires et élaborer un plan d'action correctif; (v) évaluer la sensibilisation aux signes de danger maternels et néonatals au niveau communautaire et promouvoir le comportement de recherche de soins pour les services d'urgence, selon les besoins, à travers les communications sur le changement social et comportemental (CCSC); et (vi) former et renforcer les comités d’audit des décès maternels et périnatals. La supervision formative et l'amélioration de la qualité des services SONU seront davantage encouragées en établissant des liens avec la plate-forme stratégique d'achat prévue pour les soins secondaires et tertiaires. La cartographie des ressources devrait identifier les déficits de couverture pour la disponibilité des SONU afin de garantir l'équité dans l'accès à travers le pays.

63. Sous-composante 2.1.2: Promouvoir la planification familiale en mettant l'accent sur la santé et le bien-être des adolescents. La planification familiale (PF) est un moyen efficace d'accélérer la transition démographique pour permettre un dividende démographique potentiel. Pour assurer un large accès à des services de planification familiale de qualité, cette sous-composante financera: (i) la formation des prestataires de services en matière de conseil et de prestation de services de PF de qualité, y compris les services de PF post-partum; ii) la formation des agents de santé basé dans la communauté (ASBC) à la CCSC autour de la PF et à la fourniture d'une gamme limitée de produits de PF et à l'intensification de cette activité; (iii) un travail d'analyse pour concevoir des stratégies visant à améliorer l'efficacité des messages adressés à la population et, à son tour, accroître la demande de planification familiale au sein des groupes de population prioritaires; et (iv) fournir assistance technique au gouvernement pour renforcer les liens avec les programmes travaillant avec les adolescents (par exemple le projet SWEDD) pour améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes. La plateforme d'achat stratégique soutenue dans le cadre de la composante 1 contribuera à améliorer la qualité du conseil en PF, des services post-partum et des services pour adolescents grâce au système intégré de suivi des résultats, de supervision et de feedback, ainsi qu'à des ASBC motivés.

64. Sous-composante 2.1.3: Renforcement des services de soins primaires pour les femmes et les enfants. Alors que la plateforme PBF permettra d'améliorer l'attention portée à l'amélioration de la qualité des soins dans les établissements relevant de la composante 1, cette composante complètera l'approche d'achat stratégique en finançant les activités suivantes: (i) une évaluation des besoins de formation du personnel; formation sur la PTME, les soins prénataux, l'accouchement eutocique, les soins postnatals et la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME); (ii) l'achat de produits et de matériel pour fournir ces services; (iii) la formation des équipes de district et régionales pour renforcer la supervision des services de santé maternelle et infantile, afin d'améliorer les soins dans la communauté, les soins primaires et secondaires, et (iv) la formation des prestataires de services, en particulier au niveau communautaire , promouvoir la PCIME et la création de la demande pour les services de soins primaires au niveau des ménages. Le dossier d'investissement SRMNEA + N présentera des déficits spécifiques dans ces domaines, y compris la couverture géographique et les déficits propres aux services, qui orienteront le ciblage des efforts de formation et de renforcement des capacités dans cette sous-composante.

65. Le projet visera à surveiller et à améliorer la qualité de tous les services de SRMNEA + N au niveau de l'établissement en ajoutant une entrevue de départ pour un échantillon aléatoire de patients qui utilisent l'un de ces services. L'information recueillie lors des entrevues de départ permettra de mesurer la pertinence des soins en fonction de la réponse du client à une courte série de questions spécifiques. Pour la planification familiale, par exemple, l'interview de sortie poserait les trois questions pertinentes pour déterminer la qualité du conseil et d’information sur l'éventail des méthodes; des informations sur les effets secondaires; et des informations sur ce qu'il faut faire si vous ressentez un effet secondaire. Les réponses à l'interview de sortie seraient ensuite comparées aux dossiers patients pour vérification, et intégrées dans le paiement de qualité du système FBR. Les examens d'entrevue de sortie permettraient également aux fournisseurs de fournir des commentaires constructifs lors des visites de supervision afin d'améliorer la qualité.

66. Sous-composante 2.2: Investir dans la petite enfance et nutrition (US$20 millions IDA). Le projet soutiendra les efforts du gouvernement pour faire en sorte que les enfants survivent et s'épanouissent particulièrement grâce à la mise en œuvre d'activités incluses dans la Stratégie Nationale pour le Développement Intégré de la Petite Enfance et le Plan Stratégique Multisectoriel sur la Nutrition.

67. Dans le cadre du paquet intégré SRMNEA + N, l'extension d'un ensemble d'interventions spécifiques à la nutrition pour réduire le retard de croissance devrait générer des bénéfices économiques considérables. Ces interventions incluent: (i) dans le cadre des soins prénatals, la supplémentation en fer et acide folique et le traitement présomptif intermittent du paludisme, (ii) la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et (iii) et les SRO pour la diarrhée chez les enfants et la supplémentation en vitamine A.

68. Cette composante financera les activités suivantes à l'appui des interventions à fort impact: Formation et supervision des agents de santé communautaires et des établissements pour fournir des conseils et un soutien en matière d'allaitement maternel exclusif et d'alimentation complémentaire; faisabilité, expérimentation et élargissement éventuel de la fourniture publique d'aliments de complément aux enfants de 6 à 23 mois dans les zones d'insécurité alimentaire; poudres de micronutriments pour enfants; la faisabilité, la mise à l'essai et l'élargissement possible de la supplémentation énergétique équilibrée en protéines pour les femmes enceintes; et une assistance technique pour mener des travaux préparatoires en vue de faciliter l'enrichissement en fer et en acide folique des aliments de base. Pour atténuer les effets de l'émaciation, le renforcement et l'intensification du traitement de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois peuvent être nécessaires dans les zones à forte charge cible.

69. Les interventions seront menées au niveau communautaire ainsi que dans les établissements de santé. Le conseil et la promotion de l'allaitement maternel et de l'alimentation complémentaire, ainsi que la fourniture de nourriture complémentaire, peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire dans le cadre d'un ensemble plus large d'orientation du DPE pour les parents et les soignants. Les établissements continueront de renforcer les interventions spécifiques à la nutrition au sein des consultations prénatales et infantiles. Le projet financera également le développement d'une stratégie de communication sur le changement social et comportemental et la mise en œuvre associée de programmes de radio et de télévision pour fournir des messages nutritionnels et WASH connexes. Le Dossier d'Investissement du GFF permettra d'affiner le ciblage et la spécificité géographique des interventions de nutrition et d’DPE, car la cartographie des ressources mettra en évidence les gaps de couverture.

70. La sous-composante 2.2 soutiendra également le financement d'une mesure de meilleure qualité de l'état nutritionnel et du suivi des données relatives à la nutrition, en plus de la génération d'autres connaissances. Le projet soutiendra: (i) le cofinancement (avec les partenaires et le gouvernement) d'enquêtes SMART annuelles pour la mesure du retard de croissance et d'autres indicateurs nutritionnels; (ii) les déterminants de l'analyse de la malnutrition pour mieux comprendre les variations du retard de croissance par région; (iii) une étude sur les leçons tirées des interventions intégrées de DPE au Burkina Faso ainsi que sur les meilleures pratiques traditionnelles en matière de DPE pour permettre de plaider en faveur d'une orientation et d'un financement futurs dans ce domaine; et (iv) d'autres études jugées nécessaires pendant la durée du projet pour renforcer la base de données sur la nutrition au Burkina Faso.

71. Interconnexions avec d'autres composantes: L'approche stratégique des achats de la Composante 1 contribuera directement à améliorer la qualité des services nutritionnels fournis par les installations grâce à l'utilisation de la liste de contrôle de qualité pour fournir une rétroaction active pendant les visites de supervision pour surveiller les progrès au fil du temps. De plus, l'accent mis sur la planification familiale et les adolescents dans la composante 2.1.2 contribuera doublement à réduire le retard de croissance, car il a été prouvé que la prévention des grossesses précoces ou adolescentes améliore l'état nutritionnel de l'adolescente et de ses futurs enfants. Enfin, les aspects multisectoriels de l'investissement dans les premières années bénéficieront grandement des investissements de la composante 2.4 ci-dessous qui permettront de renforcer la capacité de coordination entre les ministères concernés par des questions telles que le retard de croissance.

72. Sous-composante 2.3: Appui à l'enregistrement des faits d'état civil et aux statistiques de l'état civil (US$9 millions IDA et US$2 millions GFF). La sous-composante soutiendra l'élaboration des systèmes CRVS par divers canaux (par exemple, agents de santé communautaires, enregistrement électronique, etc.). Il s'agit d'un élément essentiel de la protection de l'enfance, garantissant un grand nombre de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. En effet, l'enregistrement des naissances permet non seulement d'accéder aux services de base tels que l'éducation et la sécurité sociale, mais il est également utilisé pour la planification des services de santé tels que les vaccinations et le suivi de la croissance. L'enregistrement des décès renforcera la responsabilité des décès maternels, néonatals et infantiles et sera lié aux systèmes de vérification des décès. De plus, le CRVS peut être intrinsèquement lié au soutien de la CSU puisque le CNAMU et toute les mutuelles finiront par bénéficier d'un enregistrement plus systématisé des événements vitaux. La sous-composante soutiendra la mise à l'échelle et la capacité de la plateforme «iCivile» pour l'enregistrement civil, et le plan d'activités détaillé pour soutenir le CRVS fera partie du dossier d'investissement du GFF.

73. La sous-composante 2.3 comprendra un appui au recensement national du Burkina Faso de 2018 qui sera consacré à la collecte et à l'analyse de données pour un total de US$ 8 millions IDA. Le recensement de la population est l'épine dorsale du Système d'information statistique (SIS) dans le pays. Le recensement est la seule opération conçue pour fournir la répartition spatiale de la population, ses caractéristiques et sa composition au niveau administratif le plus bas. Le recensement de la population de 2018 recueillera non seulement des données sociodémographiques, mais fournira également une image granulaire des infrastructures publiques clés dans le pays, y compris les établissements de santé. Encore une fois, le recensement sera nécessaire pour établir le dénominateur pour toutes les données de couverture, y compris pour de CNAMU, les mutuelles et l'achat stratégique de services de santé. Les activités à l'appui du recensement seront mises en œuvre dans le cadre d'un contrat entre l'ONU et le FNUAP et comprendront la collecte de données, l'analyse et la rédaction de rapports.

74. Sous-composante 2.4: Soutenir la coordination multisectorielle pour la SRMNEA + N (US$1 million IDA). La sous-composante 2.4 financera principalement les coûts opérationnels et le renforcement des capacités pour assurer une coordination, une gestion et une mise en œuvre efficaces des sous-composantes 2.1-2.3. Une approche multisectorielle est essentielle pour mettre en œuvre efficacement la santé sexuelle et reproductive (y compris la planification familiale et la santé des adolescents), la nutrition et les activités intégrées de développement de la petite enfance. Cette sous-composante renforcera la capacité des comités de pilotage multisectoriels soutenant le SRMNEA + N à remplir efficacement leurs fonctions. Cela sera essentiel pour assurer un lien fonctionnel entre les directions techniques des ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet. Étant donné que les approches multisectorielles sont difficiles et que ce projet soutient un effort national à plus long terme pour renforcer le capital humain afin de capter le dividende démographique, cette sous-composante soutiendra également l'assistance technique. Plus précisément, la sous-composante 2.4 financera l'assistance technique pour établir des mécanismes facilitant les processus, identifier les opportunités pour renforcer durablement l'efficacité du projet et assurer le renforcement des capacités basées sur les meilleures pratiques et expériences internationales, dans un esprit de transfert de compétences aux entités nationales.

Composante 3 : Renforcement de la capacité institutionnelle et de la préparation et de l'intervention en cas de menaces pour la santé (IDA 15 millions de dollars américains)

- La composante 3 soutiendra la capacité institutionnelle nécessaire aux niveaux national, régional et des districts pour prévenir, détecter, se préparer et répondre aux risques, dangers et urgences en matière de sécurité sanitaire, ainsi que la mise en œuvre globale du projet et le soutien à la coordination.  Elle aborde les principales faiblesses révélées par une récente Evaluation Externe Conjointe (EEC) du Burkina Faso (décembre 2017).

- La composante 3 résulte d'un processus de consultation avec le gouvernement pour éclairer la conception détaillée du projet. Le Ministère de la Santé reçoit le soutien d'autres partenaires de développement pour la mise en œuvre de son plan stratégique national de sécurité sanitaire, mais d'importantes lacunes subsistent en termes de ressources financières, matérielles et humaines. Une cartographie détaillée des ressources a été effectuée avec des lacunes spécifiques en termes de soutien technique et financier identifiés. Par conséquent, le soutien du projet proposé sera traité par une approche collaborative et synergique avec d'autres partenaires techniques et financiers impliqués dans le domaine. Cette composante s'appuiera sur d'autres projets et initiatives tels que le projet régional de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest (WARDS), le Projet Régional REDISSE, les activités du GHSA et d'autres activités discrètes visant à harmoniser la surveillance et la riposte nationales aux maladies.

- La composante soutiendra le renforcement des capacités de surveillance et de réponse et des activités de confinement des systèmes de santé publique humaine et animale aux menaces pour la santé publique conformément à « l’approche d’une seule santé ». La composante soutiendra la mise en place de mécanismes de coordination, tels que les plates-formes nationales d’une seule santé, et le centre des opérations d'urgence en santé publique pour faciliter la coordination entre les différents ministères concernés (santé, agriculture, élevage, environnement, etc.)

- Sous-composante 3.1: Renforcement des Systèmes Nationaux de Surveillance et d'Information en Matière de Santé Publique (IDA 7 millions de dollars américains). Cette sous-composante appuiera l'amélioration des systèmes nationaux de surveillance et de notification et leur interopérabilité aux différents niveaux des systèmes de santé.

- Les activités de la sous-composante 3.1 comprennent: (i) les investissements destinés à améliorer les capacités en matière de TIC grâce à la mise en place d'un système de surveillance électronique de la surveillance des maladies et des réponses coordonnées; ii) améliorer les liens entre les systèmes nationaux d'information sur la santé animale et la surveillance de la santé humaine, entre les systèmes nationaux de surveillance régionale et internationale et les systèmes de notification. L'amélioration des liens sera soutenue par le projet à travers le financement des activités suivantes: a) soutenir des systèmes et des processus de surveillance coordonnés au niveau communautaire dans les secteurs de la santé animale et humaine; (b) développer la capacité de systèmes interopérables de surveillance et de notification; et c) établir un système d'alerte précoce pour la prédiction de maladies infectieuses.

- Cette sous composante financera aussi les activités de soutien à (i) l'opérationnalisation de mécanismes pour faciliter la collaboration transfrontalière en matière de surveillance (y compris la surveillance active / événementielle, passive et syndromique) pour la détection précoce des cas; (ii) des mécanismes de formation et de suivi / établissement de rapports pour la notification en temps voulu par les agents de surveillance au niveau des communautés et des districts et les établissements vétérinaires (iii) la formation  de professionnels de santé du niveau périphérique au niveau central dans la surveillance des maladies, l'épidémiologie, la biosécurité en laboratoire, la surveillance environnementale, la sécurité et la gestion des aliments par la mise à jour et l'opérationnalisation du plan de développement des ressources humaines existant.

- Sous-composante 3.2: Renforcement des capacités de préparation et d'intervention d'urgence du système de santé (IDA 3 millions de dollars américains). Le sous-volet 3.2 soutiendra les efforts nationaux pour améliorer la préparation aux épidémies et la capacité de riposte aux épidémies en améliorant les capacités locales (communautaires) et nationales pour prévenir les épidémies imminentes chez les humains et les animaux, et répondre efficacement aux menaces d'épidémies, y compris les risques de mortalité résultant de maladies infectieuses.

- Les activités menées dans le cadre de cette sous-composante comprennent: i) la mise à jour des plans intersectoriels de préparation aux situations d'urgence et de sécurité sanitaire des aliments et leur intégration dans le cadre national plus large de gestion des risques de catastrophe; (ii) des tests, des évaluations et des améliorations réguliers des plans; (iii) l'expansion de la capacité de pointe du système de santé, y compris l'allocation et l'utilisation des structures et des ressources pré-identifiées existantes pour l'intervention d'urgence et la prévention et le contrôle des infections (PCI); (iv) soutenir le centre des opérations d'urgence; et (v) la réalisation périodique d'exercices de simulation d'épidémies pour évaluer la fonctionnalité du comté au niveau central.

- Sous-composante 3.3: Renforcement des capacités institutionnelles, gestion de projet, coordination et communication (IDA 5 millions de dollars américains). La sous-composante 3.4 soutiendra la coordination et la gestion globales du projet, y compris les aspects fiduciaires (gestion financière et achats), suivi et évaluation, génération de connaissance et gestion, communication et gestion (renforcement des capacités, suivi et évaluation) des mesures d'atténuation des sauvegardes sociales et environnementales. Il prévoit également un appui institutionnel transversal critique, répondant aux besoins de renforcement des capacités et de formation identifiée en plus des activités spécifiques de renforcement des capacités techniques entreprises au sein des trois composantes techniques (y compris le soutien à la gestion de la recherche opérationnelle). Il appuiera l'évaluation externe indépendante de routine des capacités critiques en matière de santé animale et de santé humaine des systèmes nationaux en utilisant des outils de référence (tels que l'OIE, le PVS et le JEE) pour identifier les faiblesses et suivre les progrès.

Composante 4 : Plan d’Intervention ou d'Urgence (0 million de dollars américains)

- L'objectif de cette composante est d'améliorer la capacité de réaction du Gouvernement en cas d'urgence, conformément aux procédures régies par le paragraphe 13 de la OP / BP 10.00 (Intervention Rapide en Cas de Crises et d'Urgences). Il y a une probabilité modérée à élevée selon laquelle pendant la vie du projet, un ou plusieurs pays connaîtront une épidémie ou une épidémie d'importance pour la santé publique ou d'autres urgences sanitaires susceptibles de causer un impact économique et / ou social négatif majeur qui entraînerait une demande à la Banque pour soutenir l'atténuation, la réponse et le rétablissement dans la ou les régions touchées par une telle urgence. En prévision d'un tel événement, cette composante d'intervention d'urgence contingente (CIUC) prévoit une demande des pays, la Banque pour soutenir l'atténuation, la réponse et le recouvrement dans le (s) district (s) touché (s) par un tel événement. Ce programme offre aux clients une occasion importante d'empêcher les épidémies de se propager à l'intérieur et à l'extérieur des frontières grâce à une intervention précoce, sans qu'il soit nécessaire de mettre de côté le financement dans un fonds de prévoyance conventionnel.

- Un « Manuel Opérationnel d'Intervention d’Urgence » (MOIU) sera préparé par le pays comme condition de décaissement. Les pays commenceront immédiatement à rédiger Le MOIU pour s'assurer que le CIUC est en place le plus rapidement possible dans le cas où une urgence se produirait au début de la mise en œuvre du projet. Les déclencheurs du CIUC seront clairement définis dans le MOIU acceptable pour la Banque mondiale. Les décaissements seront effectués en fonction d'une liste approuvée de biens, de travaux et de services requis pour appuyer l'atténuation de la crise, l'intervention et le rétablissement. Toutes les dépenses engagées dans le cadre de cette activité seront conformes au paragraphe 12 de la PO 10.00 de la Banque mondiale (Financement de projets d'investissement) et seront évaluées, examinées et jugées acceptables par la Banque mondiale avant tout déboursement.

C. Bénéficiaires du projet

- Les principaux bénéficiaires du programme seront les populations prioritaires du Burkina Faso, avec un ciblage basé sur les besoins en santé, la pauvreté et la vulnérabilité globale. Les bénéficiaires directs spécifiques du projet comprennent les populations économiquement pauvres, les adolescents, les femmes et les enfants de moins de cinq ans. Comme le projet contribuera à renforcer les fonctions clés de l'ensemble du système de santé, certaines interventions bénéficieront également à la population nationale.

- D'un point de vue institutionnel, le personnel de santé, notamment les sages-femmes, les infirmières et les agents de santé communautaires, bénéficiera d'une formation en planification familiale, en santé génésique, en surveillance des maladies et en riposte aux épidémies. Grâce à l'approche multidisciplinaire de la sécurité sanitaire, le renforcement du système de sécurité sanitaire bénéficiera à d'autres secteurs que sont l'environnement et la santé animale.

D. Chaîne de résultats

- Les trois composantes du projet sont conçues pour être synergiques. Grâce à son soutien au fonds AMU, le projet vise d'une part à aider au développement d'un système de protection des risques financiers pour les membres du secteur informel, y compris les pauvres, ce qui encouragerait une plus grande utilisation de ces groupes. En complément, en soutenant la rationalisation du système de soins gratuits, le projet contribuera à assurer que les services essentiels soient effectivement fournis gratuitement. Enfin, grâce à l'amélioration et à la mise à l'échelle du FBR, le projet incite les prestataires à fournir des services de meilleure qualité.

- La politique de financement de la santé ne peut qu'inciter à une prestation de services de meilleure qualité et plus efficace. Par conséquent, dans le cadre de la composante 2, à travers l'assistance technique, le renforcement des capacités et la fourniture directe de services, le projet proposé aura une action directe sur ces objectifs politiques. Le soutien au SESFEC et la conduite du recensement national auront un impact positif sur le projet, notamment en permettant un meilleur ciblage des interventions de financement des services de la santé et de prestation de services.

- Enfin, le troisième volet assurera que le système sera en mesure de prévenir, détecter et répondre aux urgences de santé publique. Ce faisant, il contribuera également à la qualité des services fournis, à la réactivité et à la résilience de l'ensemble du système.

- Toutes les composantes contribueront à améliorer la santé de la population burkinabé dans son ensemble et, en particulier, des femmes, des enfants et des adolescents parmi les pauvres.

Figure 8 : Projet de renforcement des services de santé - Chaîne de résultats

E. Justification de la participation de la Banque et rôle des partenaires

- La justification de l'appui de la Banque mondiale au Burkina Faso en matière de performance des services de santé est multidimensionnelle. Premièrement, son apport technique basé sur l'expérience internationale du renforcement des systèmes de santé et plus spécifiquement sur le financement basé sur la performance et la capacité à mobiliser un large éventail de compétences techniques pour soutenir les stratégies et réformes clés (par exemple, le cas d’investissement en SRMNEA, stratégie de financement des services de santé). La Banque sera ainsi en mesure de mobiliser ses propres ressources techniques ainsi que d'organiser des échanges d'expertise Sud-Sud en faveur de l'amélioration de mécanismes de financement tels que l’AMU (la mise en commun des fonds) et le FBR (achat stratégique). Le Projet Santé de la Reproduction en cours au Burkina Faso a aidé le gouvernement à mettre en œuvre des réformes clés telles que le pilotage du financement basé sur la performance et la l’assurance maladie universelle.

- Deuxièmement, la Banque peut jouer un rôle de mobilisation important pour soutenir la mobilisation et affecter des ressources supplémentaires à l'intensification de la prestation de services efficaces et efficients à la SRMNEA, le Burkina Faso faisant désormais partie du Mécanisme mondial de financement de Chaque Femme Chaque Enfant. La Banque mondiale joue un rôle clé pour promouvoir des approches novatrices dans le secteur de la santé (par exemple, FBR communautaire) et le développement humain dans son ensemble (la composante 2 soutiendra des interventions innovantes grâce à un programme complet sur les défis d'éducation, de santé et de fertilité). Enfin, la Banque a dirigé la conception et la mise en œuvre de plusieurs projets régionaux visant à renforcer la surveillance des maladies et la sécurité sanitaire (REDISSE, WARDS) sur  lesquels ce projet s'appuie.

- Par ailleurs, sur le plan politique, le mandat de la Banque mondiale lui permet d'être une force de rassemblement pour tous les acteurs gouvernementaux impliqués dans les réformes du financement des services de la santé, notamment dans le cas de l’AMU du Burkina Faso, le Ministère des Affaires sociales et de la Protection sociale, le Ministère de la Santé, le Ministère des Finances et le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.

- Grâce à l'appui du GFF, le projet offrira de nouvelles possibilités d'améliorer l'alignement et les synergies entre les partenaires du développement engagés dans le secteur de la santé. Le dossier d'investissement national SRMNEA décrira les priorités clés pour le secteur de la santé en mettant l'accent sur les femmes et les enfants. La plate-forme nationale chargée de coordonner les activités liées au GFF dirigera les efforts visant à améliorer la coordination.

F. Leçons apprises et reflétés dans la conception du projet

- L'influence positive du FBR sur la qualité des soins peut être renforcée en renforçant sa synergie avec les régimes de soins gratuits et son intégration dans une stratégie plus large de financement des services de santé, en particulier la mise en commun des fonds pour améliorer la couverture du secteur informel. Pendant la dernière année de mise en œuvre du FBR dans le cadre du précédent Projet Santé de la Reproduction (P119917), elle a coexisté avec le lancement national du programme de gratuité des soins ciblant spécifiquement les services de santé pour les mères et les enfants de moins de 5 ans en recherchant des synergies entre les deux mécanismes, en soutenant à la fois l'élargissement et l'amélioration du FBR pour couvrir une plus grande partie de la population dans les plus grands besoins avec des services de meilleure qualité et un soutien technique pour l'amélioration de la gratuité des soins et l’allocation  efficace des ressources pour assurer une quantité suffisante de soins. Ceci est d'autant plus pertinent avec le transfert progressif prévu des deux mécanismes sous la CNAMU.

- Les agents de santé communautaires sont un atout majeur du modèle de prestation des soins de santé primaires et des efforts de mobilisation sociale pour le FBR et la CNAMU (dans le cadre de la création de la caisse d’assurance maladie) et devraient donc être inclus dans le programme incitatif  du FBR. Dans le cadre du Projet de santé génésique, les agents de santé communautaires n'ont été intégrés ponctuellement et de manière incomplète au programme d'incitation FBR, alors qu'ils représentaient déjà le premier point de contact avec les SSP de la majorité de la population. Depuis lors, leur rôle dans la prestation de services a été réaffirmé dans les documents stratégiques nationaux, tant en termes de potentiel de mobilisation communautaire que d'efforts d'inscription à la AMBC et à l'ensemble des SSP. Le nouveau projet offre donc l'opportunité de les inclure dans le vaste effort visant à améliorer la performance du système de santé au Burkina Faso.

- Les enseignements tirés de la mise en œuvre des activités de la petite enfance ainsi que les processus du GFF dans les pays pionniers sont pris en compte dans ce projet. En outre, la conception du projet a été inspirée des expériences d'autres pays mettant en œuvre des projets similaires, en mettant l'accent sur l'amélioration de la SSRF (santé sexuelle et reproductive de la femme), de la petite enfance et de la nutrition.

- Une approche multisectorielle est essentielle pour obtenir des résultats solides et durables dans le domaine de la SSRF ainsi que dans le développement de la petite enfance, y compris la nutrition. Une telle approche a permis d'adopter une approche systémique qui est essentielle pour atteindre les objectifs du projet en tenant compte des nombreux déterminants qui affectent les résultats.

- Dans le cadre du processus du GFF , un effet de levier efficace des fonds et des investissements d'autres partenaires de développement peut accroître la portée des interventions et améliorer les résultats. Dans le cadre du développement du dossier d'investissement, le projet a été développé en étroite coordination et collaboration avec de nombreuses parties prenantes, y compris des hauts fonctionnaires de plusieurs ministères, du secteur privé, de la société civile et des partenaires de développement intéressés à faire avancer le programme de couverture santé universelle et en général du développement humain. Les interventions ont été choisies pour compléter les investissements actuels et attendus d'autres partenaires de développement.

- La conception de la composante 3 bénéficie d'un riche ensemble de leçons tirées de diverses sources, notamment: (i) les réalisations et les défis du renforcement des systèmes de santé et des opérations de lutte contre les maladies par la Banque mondiale qui contribuent à la surveillance des maladies humaines; et la santé animale; (ii) une revue complète des dispositifs régionaux existants de surveillance des maladies et de riposte, des projets de renforcement des systèmes de surveillance des maladies (REDISSE), de surveillance régionale des maladies en Afrique de l'Ouest (WARDS) et de lutte contre la grippe   la  Riposte Projet (GPAI) ;  (iii) les meilleures pratiques et les enseignements tirés des initiatives internationales et des projets de partenaires de développement ayant des objectifs similaires; et (iv) les leçons tirées des principales épidémies de maladies infectieuses, en particulier les épidémies survenues au Burkina Faso ces dernières années.

- Parmi les expériences les plus marquantes et les enseignements tirés des résultats de mise en œuvre et d'achèvement de REDISSE II et WARDS figurent l'amélioration de la coopération entre les secteurs, entre les pays et entre les pays aux frontières transfrontalières critiques et avec les partenaires au développement. La conception de l'élément 3 favorise la coopération intersectorielle par l'adoption d'une approche Une Seule Santé, de liens entre la surveillance des maladies et les systèmes de préparation aux épidémies, et tous les systèmes de gestion des catastrophes naturelles aux niveaux national et régional. La collaboration entre les pays et avec les partenaires de développement sera facilitée par la mise en place de plates-formes nationales et régionales pour la planification conjointe et la coordination des ressources ;

- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

A. Dispositions institutionnelles et de mise en œuvre

- Dans le cadre du modèle de budgétisation par programme qui a récemment débuté au Burkina Faso, le projet proposé est classé comme un projet de catégorie 1 lié au programme-budget intitulé « Programme National de Santé Publique » et coordonné par la Direction Générale de la Santé Publique (DGSP) au niveau central du Ministère de la Santé. Accueilli au sein de la DGSP et sous la supervision directe du Directeur Général de la Santé Publique, un Coordinateur de Projet sera contracté pour superviser et soutenir le projet et sera ensuite directement responsable de la réalisation des objectifs du projet.

96. Dans le cadre des précédentes opérations dans le secteur de la santé au Burkina Faso, une unité d'exécution spéciale a été utilisée pour la gestion fiduciaire au jour le jour du projet (Programme d'Appui au Développement Sanitaire, PADS). Pour institutionnaliser le leadership et la coordination des activités soutenues par l'opération, le projet utilisera les structures existantes au sein de la nouvelle structure du MS, à la fois pour les aspects fiduciaires et techniques. La DAF supervisera les aspects de gestion financière du financement de la Banque, tandis que la Direction des Marchés Publics (DMP) supervisera les aspects liés aux achats. Les principaux acteurs techniques dirigeront la mise en œuvre des activités du projet en fonction de leur portée de supervision. Par exemple, le Secrétariat technique à la couverture sanitaire universelle et la DGESS mèneront des activités principalement dans la composante 1 (achats stratégiques, AMBC, etc.) et coordonneront les unités et les ministères (tels que le Ministre de la Fonction Publique et de la CNAMU). Le Secrétariat technique pour le dividende démographique travaillera avec les Directions de la santé familiale, de la nutrition et d'autres unités pertinentes pour les interventions liées à la santé maternelle et infantile (principalement couvertes dans la Composante 2 du projet). La Direction de la promotion de la santé (DPS) travaillera avec les principales parties prenantes du Ministère de la santé et des ministères concernés (agriculture, etc.) pour les activités liées à la surveillance des maladies et à la sécurité sanitaire dans le cadre de la composante 3.

97. Le Comité de pilotage est présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et comprend des membres statutaires, limités à vingt (20) personnes issues des structures impliquées dans le programme-budget du projet. Les membres observateurs comprennent les partenaires techniques et financiers et toute personne dont la participation aux sessions du comité est jugée nécessaire. Cependant, le nombre d'observateurs ne peut dépasser trois (03) par session.

98. Le comité de pilotage sera chargé de: (i) examiner et valider le plan de mise en œuvre du projet, les différents rapports d'évaluation, les rapports périodiques d'activité et financiers et les programmes d'activités annuels, les budgets et les plans d'approvisionnement; (ii) valider l'orientation stratégique globale du programme d'achats stratégiques et l'orientation stratégique globale des autres interventions soutenues par le projet; (iii) veiller à ce que les procédures énoncées dans le manuel d'exécution du projet soient respectées; (iv) examiner les différents contrats et intervenir si nécessaire pour résoudre les problèmes; (v) surveiller la mise en œuvre du AS  et des autres activités et intervenir lorsque la résolution du problème peut nécessiter le soutien des membres du comité; (vi) assurer la mise en œuvre des recommandations de ses sessions, la revue du portefeuille et l'exécution des audits; (vii) évaluer les performances du coordinateur du programme-budget conformément à son énoncé de mission; (viii) faire des recommandations au chef de projet et aux différents partenaires impliqués dans la vie du projet; (ix) approuver le rapport financier des projets; (x) approuver le rapport d'inventaire du projet; et (xi) diffuser les résultats des évaluations en vue de mobiliser des ressources supplémentaires et d'élargir l'approche des achats stratégiques dans le pays.

99. Les modalités de gestion financière (GF) du projet ont été conçues en tenant compte : (i) de la situation politique récente du Burkina Faso ; (ii) la performance globale du pays en matière de GFP; et (iii) en tenant également compte des exigences minimales de la Banque en vertu de la politique et de la directive de la Banque - IPF, qui décrit les politiques et procédures générales de la Banque en matière de gestion financière.

100. Le cadre législatif et institutionnel de la gestion des finances publiques est en place au Burkina Faso. Ce cadre est conforme ou se rapproche des normes internationales. En outre, le Burkina Faso a transposé les directives, règlements et règles de l'UEMOA sur les finances publiques en droit national. Cependant, les défis rencontrés dans l'opérationnalisation des différentes composantes de la gestion financière, y compris les contraintes de trésorerie et le respect de ce cadre législatif, règles et règlements, ne permettent pas pour le moment de se fier entièrement au cadre de dépenses publiques du projet proposé.

101. Par conséquent, le gouvernement du Burkina Faso a demandé l'utilisation d'un mécanisme de financement cloisonné pour les aspects fiduciaires du Projet de renforcement des services de santé (PRSS). Plus précisément, le gouvernement a demandé la mise en place d'une Unité MF dédiée au sein de la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) du Ministère de la Santé, pour gérer les aspects fiduciaires du Projet. Cette unité MF, placée sous la responsabilité du directeur de la DAF du ministère, gèrera les aspects généraux du projet. Plus de détails sont fournis dans le résumé d'évaluation et l'annexe 1.

102. Un compte désigné (CD) en XOF sera ouvert à la banque centrale (BCEAO). Un compte de projet (CP), géré par l'Unité MF avec les signataires du SG et du DAF, sera ouvert dans une banque commerciale selon des termes et conditions acceptables pour la Banque. Ce CP servira à payer toutes les dépenses liées au projet. Les modalités et conditions de justification des fonds de l'IDA transférés à d'autres agences impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet pour qu'ils effectuent le paiement des dépenses seront détaillées dans les accords de subvention subsidiaires ou dans le protocole d'accord entre le Projet et l'agence aussi bien dans le manuel de gestion du projet . Les revenus d'intérêts sur le CP seront déposés dans un sous-compte ouvert dans une banque commerciale et utilisé conformément au manuel MF.

- Engagement du secteur privé: Tirant les leçons des récentes épidémies de dengue, qui démontrent la nécessité d'une approche plus harmonisée de la surveillance et de l'intervention dans les pays, entre le secteur public et le secteur privé, ce projet visera à: la participation du secteur privé à la surveillance du système de santé et à l'intervention en cas d’épidémies  de maladie infectieuse; (ii) améliorer l'investissement durable dans ce secteur afin qu'il puisse contribuer pleinement au renforcement de l'ensemble du système de santé; et (iii) renforcer la collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour fournir une meilleure qualité des soins et des services de santé.

104. Plus précisément, le projet renforcera le partenariat public-privé afin que chaque secteur puisse bénéficier de l'avantage comparatif de l'autre. Les formations et la communication sur le changement de comportement concerneront à la fois le secteur privé et les secteurs privés; l'inclusion des données du secteur privé dans le système national d'information sera améliorée en établissant une interopérabilité entre les données ENDOS et les données du secteur privé et dans le système de transport et de transfert d'échantillons également; ce secteur sera impliqué dans la plate-forme de coordination multisectorielle selon le concept Une Seule Santé; la chaîne d'approvisionnement du secteur privé Les modalités et conditions d'une surveillance et de contrôles efficaces des établissements privés seront établies d'un commun accord. Ensuite, des mécanismes d'incitation seront développés pour améliorer la participation du secteur privé à la surveillance des maladies et à la communication des données.

105. Développement des systèmes (TIC, logistique et système de gestion de la chaîne logistique) : Pour améliorer la qualité des données et le suivi en temps réel des données de surveillance, le projet développera et opérationnalisera un système de surveillance électronique utilisant la technologie mobile et le système d'information géographique au niveau périphérique au niveau central. En outre, la gestion de la chaîne d'approvisionnement sera améliorée dans les secteurs public et privé. La distribution de kits de dépistage spécifiques aux établissements de santé au cours d'une intervention d'urgence, telle que l'épidémie de dengue, ne sera plus exclusive au secteur public mais aussi au secteur privé.

B.  Suivi des Résultats et Modalités Liées à l’Evaluation

106. Le Cadre de résultats met l'accent sur la responsabilisation à l'égard des résultats dans la prestation des services de la SRMNEA, de nutrition et de sécurité sanitaire. L'approche du projet du suivi des résultats vise à aller au-delà du suivi des contributions et des résultats en mettant fortement l'accent sur les résultats intermédiaires. Lorsque cela est possible, le cadre de résultats proposé utilisera les indicateurs et les données existants pour mesurer les progrès du projet et sa contribution à l’ensemble du programme national ; cela profitera au programme en renforçant et en augmentant l'efficacité des mécanismes de collecte de données existants.

107. Les données mensuelles et trimestrielles collectées via le système FBR en ligne seront agrégées pour les indicateurs trimestriels et annuels du projet et reliées au système national DHIS-2. Le système de suivi du projet comprendra (i) l'identification et la consolidation des indicateurs de S & E; (ii) des initiatives de formation et de renforcement des capacités aux niveaux national, régional et local; (iii) des méthodes et outils standardisés pour faciliter la collecte et le partage systématiques d'informations; (iv) un examen indépendant par des consultants techniques externes (Agence externe d'évaluation); et (v) des évaluations annuelles de programme et des exercices de planification stratégique pour chaque composante..

108. Le Dossier d'Investissement du GFF inclura à la fois un Cadre de Résultats avec des indicateurs clés pour suivre les progrès dans la réalisation des objectifs ainsi qu'un agenda d'apprentissage clairement défini. Le contenu de l'agenda d'apprentissage, qui peut inclure des évaluations d'impact, des recherches qualitatives, des enquêtes spécifiques, des évaluations de processus, sera défini plus tard en 2018 au cours du processus d'élaboration du dossier d'investissement.

109. Le projet inclura également une évaluation prospective de la nutrition multisectorielle en plus de soutenir par le biais du cofinancement des enquêtes clés telles que EDS, MICS [enquête en grappes à indicateurs multiples], enquêtes sur les établissements de santé (SDI ou SARA) et les comptes nationaux de la santé.

C. Durabilité

110. La durabilité technique sera assurée par des activités de transfert de connaissances tout au long du projet. Alors que la capacité de mise en œuvre de la composante 1 est déjà acquise grâce au FBR et à un vaste programme de formation qui continue de renforcer les capacités nationales, certaines entités techniques nationales telles que l'Unité Technique Stratégique Nationale, la CNAMU et l'Unité Nationale de « « Résultologie » bénéficieront des activités de renforcement des capacités lors de la mise en œuvre du projet à travers des formations et un coaching en cours d'emploi. Un programme de formation des formateurs pour les achats stratégiques sera développé et créera un pool de formateurs d'achats stratégiques compétents qui formeront ensuite des formateurs supplémentaires en utilisant une formation en cascade pour assurer la capacité à tous les niveaux du système de santé.

111. La durabilité en termes de capacité à gérer l'outil d'achat stratégique (AS) sera assurée de deux manières : (i) l'inclusion du transfert de capacité dans le contrat de l'institution internationale à sous-traiter ; et (ii) l’apprentissage par la pratique. Les termes de référence de l'entreprise internationale comprendront des exigences de transfert de capacité spécifiques dans le cadre desquelles l'entreprise devra: (i) aider à la conception, au développement et à la mise en œuvre des outils d'achat stratégiques (test des outils); assister la DGSP et la CNAMU dans la préparation, l'organisation, l'évaluation et le suivi de la formation AS à tous les niveaux; (ii) aider à la vérification de la quantité et de la qualité au niveau de l'établissement et aider à renforcer le système de S & E (par le biais du DHIS-2 national); (iii) superviser l'évaluation effectuée par les équipes locales de vérification de la santé qui vérifieront dans quelle mesure chaque établissement de santé atteint ses indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs; (iv) soutenir tous les processus d'enquêtes auprès des ménages en sous-traitant les organisations locales (ASC) (approvisionnement, formation et suivi); (v) examiner la performance des ASC contractées pour effectuer des contrôles de cohérence entre les registres des établissements et les enquêtes de sortie des patients.

112. Parallèlement, le MS bénéficiera de l'apprentissage par la pratique. L'équipe du Secrétariat Technique pour la Couverture Sanitaire Universelle (ST-CSU) en charge de la mise en œuvre de l’AS tirera directement profit de la mise en œuvre quotidienne de l’AS.

113. La viabilité financière de l’AS peut raisonnablement être atteinte, étant donné le coût limité de ce mécanisme et le cofinancement par le gouvernement via le fonds de gratuité et l'intérêt croissant des autres donateurs pour ce dernier. En dépensant 4-5 $ US par habitant par an (y compris les frais généraux) et moins de 100 millions $ US par an pour la couverture nationale, compte tenu des modèles de dépenses actuels, le coût sera probablement abordable et durable à long terme. En outre, en intégrant un dialogue politique continu sur la réforme de la structure de financement du Ministère de la Santé, y compris le remplacement du budget pour les coûts opérationnels des établissements de santé géré par une approche décisionnelle centralisée avec des lignes budgétaires pour les subventions AS de manière autonome et en s'assurant que l’AS est intégré dans la stratégie nationale de financement du secteur de la santé, le projet devrait institutionnaliser ces réformes de l’AS. Cependant, comme dans la plupart des pays subsahariens, les niveaux relativement bas du PIB par habitant nécessiteront un soutien des donateurs au Burkina Faso pendant de nombreuses années à venir. En raison de sa focalisation directe sur les résultats, le soutien à la méthodologie AS a été populaire auprès d'un large éventail de donateurs et devrait le rester à moyen terme. L'impact financier sera reflété dans le budget national à travers le CDMT du Ministère de la Santé et le budget intra- sectoriel à l'année 3.

114. L'engagement politique est fort, car toutes les composantes du projet sont entièrement alignées sur les priorités nationales. Le Burkina Faso s'est distingué en acquérant un consensus politique sur le SP et cela s'est concrétisé par la rédaction participative et inclusive du document sur le PS mené par la DGESS.

- RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION DU PROJET

A. Analyse technique, économique et financière (le cas échéant)

115. L'indice de développement humain 2016 du PNUD a classé le Burkina Faso au 185ème rang sur 188 pays ayant fourni des données comparables. Le rapport 2017 du PNUD sur le développement dans le monde, dont il est extrait, indique que 43,7% de la population vit actuellement sous le seuil de pauvreté monétaire de 1,90 dollar par jour. Les trois quarts de la population vit dans les zones rurales. Celles-ci reflètent la nécessité pour l'aide au développement de se concentrer sur des interventions à fort impact ciblant les besoins des plus pauvres.

116. Selon le SARA 2016 du Burkina Faso préparée par le ministère de la santé avec le soutien de l'OMS, bien que les services de santé maternelle et infantile affichent un niveau de disponibilité plus élevé que les autres services, il existe des disparités importantes en termes de disponibilité des services clés. En outre, la partie la plus vulnérable de la population vit dans des zones mal desservies.

117. Les interventions proposées sont axées sur les personnes vulnérables et sont spécifiquement conçues pour intensifier les interventions en mettant à leur disposition les services de santé essentiels dont elles ont besoin, avec un niveau de qualité supérieur, tout en veillant à ce qu'elles ne subissent pas de difficultés financières en phase avec la définition générale de la CMU.

118. Comme le montrent les documents stratégiques nationaux, le Burkina Faso s'oriente vers la couverture de l'ensemble de sa population à travers un mécanisme d'assurance universel, dans le cadre du pool commun de l’AMU. Pour couvrir le secteur informel, le pays a choisi de s'écarter du modèle traditionnel de la AMBC, avec des inscriptions obligatoires et des subventions budgétaires pour couvrir les plus pauvres. C'est la voie suivie par les pays qui ont réussi le décollage le plus rapide de leurs régimes d'assurance, par exemple le Rwanda, le Ghana et plus récemment le Sénégal.

119. Le pays a également opté pour une répartition claire acheteur-fournisseur. Il est prévu que la gestion du régime de gratuité de soins par l’AMU apportera plus d'efficacité dans l'utilisation des ressources. Plus tard, avec le soutien de l'opération proposée, la gestion du FBR sera transférée à l’AMU, de sorte que le fonds puisse également acquérir la qualité. Au total, à travers ce projet, la Banque soutient l'émergence d'un acheteur stratégique au Burkina Faso, conformément aux meilleures pratiques internationales.

120. Il est cependant évident que le financement des services de santé ne peut à lui seul permettre de passer à des soins de meilleure qualité et plus efficaces axés sur le patient. Ils fournissent simplement des incitations pour aller dans la bonne direction. Le projet proposé promeut donc, dans ses composantes 2 et 3, les services médicaux essentiels et les fonctions des systèmes de santé qui se sont avérés avoir le plus grand impact sur les résultats en matière de santé, en particulier pour les plus vulnérables.

121. Une évaluation économique complète du projet proposé n'a pas pu être réalisée en raison des données et des informations limitées mises à jour disponibles pour élaborer une analyse coûts-avantages formelle. Cependant, le fonctionnement devrait améliorer les conditions de vie de la population en réduisant les risques financiers, en améliorant l'accès à des soins de santé de qualité, en particulier pour les populations pauvres et vulnérables qui n'ont pas accès aux services de santé et à la sécurité sanitaire.

122. Incidence prévue sur la protection du risque financier : Il y a des indices d'une augmentation de la protection contre le risque financier. Au cours des dernières années, il a été possible de constater une diminution des paiements directs (36,5% en 2015 à 31,6% en 2016 selon la NHA) tandis que l'utilisation est passée de 1,74 à 2,49 contacts par habitant par an pour les moins de 5 ans, et de 0,87 à 1,42 contacts par habitant et par an pour la population générale à la même période. Cela semble être la conséquence directe de l'introduction du régime de gratuité des soins de santé et suggère une augmentation réelle de la protection contre le risque financier. Cependant, d'autres indicateurs mettent en évidence des problèmes persistants. Par exemple, les produits pharmaceutiques et médicaux représentaient plus de 50% des paiements directs en 2016, ce qui pourrait justifier le recours à des pharmacies privées en cas de rupture de stock dans le secteur public.

123. Grâce à ses interventions, le présent projet devrait avoir un impact positif sur la protection des risques financiers par trois canaux :

a-  Grâce à l'appui à l'extension de la composante assurance du fonds AMU (pour la population des secteurs formel et informel), il devrait contribuer à la couverture d'une augmentation significative de la couverture de la population et des remboursements anticipés consécutifs pour la santé. À la fin du présent projet (fin 2023), le fonds AMU prévoit de couvrir 100% du secteur formel et de ceux qui travaillent dans le secteur informel « organisé », 25% de ceux qui travaillent dans le secteur informel « non organisé » et subventionner l'inscription de 50% des plus vulnérables (indigents) ;

b. Grâce à son soutien à l'optimisation du système de gratuité des soins, il contribuera à une meilleure gestion des ressources dédiées à ce régime et limitera ainsi les ruptures de stock ; et

c. Grâce à un soutien direct, dans le cadre des Composantes 1 et 2, pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins liés à la SRMNEA+N, le projet actuel est susceptible de contribuer à une nouvelle baisse des paiements directs et d'accroître la protection des populations du Burkina Faso contre le risque financier.

124. Achat de services d'interventions rentables SRMNEA+N : Dans l'ensemble, les interventions sur la SRMNEA et la nutrition qui seront stratégiquement achetés se sont révélés rentables dans une variété d'études et dans de nombreux pays et des preuves suggèrent que fournir ce lot de services aux mères et aux enfants est très rentable (82-142 USD par DALY évitée). Avec sa composante achat stratégique, le projet contribuera à améliorer l'efficience technique et d’allocation dans le secteur de la santé, qui reste un problème au Burkina Faso. Les dépenses totales de santé ont presque doublé depuis 2000, mais de nombreux résultats de santé demeurent pauvres. Des investissements intelligents et prioritaires dans la santé sont encore nécessaires pour améliorer les résultats en matière de santé, ce que ce projet appuierait. Dans le cadre de l'élaboration du Dossier d'investissement du GFF au cours de l'année 2018, un certain nombre d'études sont programmées pour évaluer l'équité et le rapport coût-efficacité, ce qui permettra d'analyser en profondeur l'impact attendu des interventions prévues. Le FBR sera étendu aux régions prioritaires afin de fournir une incitation financière pour la prestation qualitative de ce paquet de soins axé sur la SRMNEA - N, ce qui, à son tour, incitera fortement à une utilisation accrue.

125.Prise en compte de la sécurité sanitaire: Le volet sécurité du projet renforcera la protection et surtout les mesures de prévention contre les maladies infectieuses au Burkina Faso. Ces maladies infectieuses restent la principale cause de mortalité au Burkina (en particulier chez les enfants de moins de cinq ans) et, plus particulièrement, celles qui ont un potentiel épidémique constituent une énorme menace pour la déstabilisation de l'ensemble du système de santé (comme récemment démontré par le virus Ebola en Guinée, Libéria ou Sierra Leone). La peur et la panique généralisée engendrées et la mise en quarantaine des patients infectés lors des épidémies ont également un impact économique énorme sur le commerce dans et entre les pays en réduisant la mobilité et donc les habitudes de consommation et la quantité. La composante 3 aiderait ainsi le système de santé du Burkina Faso à être plus résilient et à le renforcer en termes de détection précoce et de maîtrise rapide des maladies à potentiel épidémique, préservant ainsi la santé et le bien-être notamment des mères et des enfants.

126. Il convient de noter que les deux premières composantes contribuent indirectement à certaines des réalisations du troisième volet. En renforçant la protection contre les risques financiers et en garantissant la disponibilité et la qualité des soins fournis, ils créent en effet de fortes incitations à une utilisation accrue et à une amélioration globale de la confiance de la population envers les prestataires de soins de santé. Et il a été bien documenté qu'un contact fréquent et précoce avec les prestataires est une condition pour la prévention et le diagnostic précoce.

B.Fiduciaire

(i) Gestion Financière

- 127. Les modalités de gestion financière (GF) du projet ont été conçues en tenant compte de : (i) la situation politique récente du Burkina Faso ; (ii) la performance globale du pays en matière de performance GFP; et (iii) en tenant également compte des exigences minimales de la Banque en vertu de la politique et de la directive de la Banque - IPF, qui décrit les politiques et procédures générales de la Banque en matière de gestion financière.

- 128. Le cadre législatif et institutionnel de la gestion des finances publiques est en place au Burkina Faso. Ce cadre est conforme ou se rapproche des normes internationales. En outre, le Burkina Faso a transposé les directives, règlements et règles de l'UEMOA sur les finances publiques en droit national. Cependant, les défis rencontrés dans l'opérationnalisation des différentes composantes de la gestion financière, y compris les contraintes de trésorerie et le respect de ce cadre législatif, règles et règlements, ne permettent pas pour le moment de se fier entièrement au cadre de dépenses publiques du projet proposé.

129. Par conséquent, le gouvernement du Burkina Faso a demandé l'utilisation d'un mécanisme de financement cloisonné pour les aspects fiduciaires du Projet de Renforcement des Services de Santé (PRSS). Plus précisément, le gouvernement a demandé la mise en place d'une Unité GF dédiée au sein de la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) du Ministère de la Santé, pour gérer les aspects fiduciaires du Projet. Cette unité GF, placée sous la responsabilité du directeur de la DAF du ministère, gèrera les aspects généraux du projet.

- 130. L'évaluation de la DAF et de l'unité GF a été effectuée en février 2018. L'objectif de l'évaluation était de déterminer si la DAF et l'unité GF disposaient de mécanismes de gestion financière adéquats pour garantir que les fonds du projet ne seront utilisés à d’autres fins que pour lesquelles le financement a été fourni, en tenant compte des considérations d'économie et d'efficacité. L'évaluation du GF considère, sur la base des contrôles raisonnables GF existants, dans quelle mesure (a) les dépenses budgétisées sont réalistes, préparées en tenant dûment compte des politiques pertinentes, et exécutées de manière ordonnée et prévisible, (b) des registres raisonnables sont conservés, (c) des rapports financiers sont produits et diffusés pour la prise de décisions, la gestion et les rapports; (d) des fonds suffisants sont disponibles pour financer le Projet; (e) des contrôles raisonnables des fonds du Projet; (f) un audit indépendant et compétent des modalités est en place. L'évaluation s'est conformée au Manuel de Gestion Financière pour les opérations de financement des projets d'investissement de la Banque mondiale, en vigueur depuis le 11 décembre 2014.

131. La principale conclusion de cette évaluation réalisée en février 2018 était que la DAF ne connaît pas les projets financés par la Banque, y compris les procédures de gestion financière. Aucun des 40 employés actuels de la DAF ne connaît les procédures et les exigences de projets financés par la Banque. L'évaluation a également révélé que les logiciels budgétaires et comptables utilisés par la DAF (CID pour l'exécution budgétaire et CIE pour la comptabilité et les rapports) n'étaient pas pleinement efficaces et que la comptabilisation des projets financés par d'autres bailleurs de fonds (OOAS, UNICEF ...) a été faite par Excel. Cependant, l'exécution du budget alloué au Ministère de la Santé suit la chaîne des dépenses publiques du pays et s'appuie sur les institutions nationales en charge des contrôles internes et externes (les Services d'Inspection Technique (SIT) du Ministère de la Santé, l'Inspection Générale des Finances (Inspection Générale des Finances, IGF) au sein du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), de la Cour des Comptes et de l'Autorité Supérieure de Contrôle et de Lutte contre la Corruption, [ASCE-LC]), ces performances sont globalement jugées acceptables malgré les défis de capacité financière et humaine. Enfin, l'évaluation a révélé que l'unité GF dédiée n'est pas encore établie au sein de la DAF du Ministère de la Santé.

132. Le risque global de la GF pour le projet de renforcement des services de santé est jugé substantiel. Cela est dû (i) au manque d'expérience et de familiarité de la DAF et de l'unité dédiée à la GF du Ministère de la Santé avec les procédures de la Banque-GF ; (ii) l'absence d'un logiciel de comptabilité efficace et opérationnel et (iii) la conception du projet qui implique plusieurs acteurs avec des bénéficiaires basés dans des endroits éloignés et géographiquement dispersés dans le pays. Le projet sera supervisé selon une approche basée sur les risques.

133. En raison des zones critiques pour l'opérationnalisation de l'Unité GF à établir avec la DAF du Ministère de la Santé associée aux facteurs de risque identifiés, la conclusion était que le Ministère de la Santé pourrait être en mesure de gérer les fonds de la Banque une fois que  les mesures suivantes sont mises en œuvre avant et après l'entrée en vigueur du projet: (i) nommer, sur une base concurrentielle, le personnel clé de la GF, y compris le gestionnaire de la gestion financière du projet (Responsable Administratif et Financier  –RAF) et un comptable; (ii) rédiger le manuel des procédures de gestion financière et le manuel d'exécution du projet; et (iii) acquérir et installer un logiciel de comptabilité acceptable pour la Banque et former les utilisateurs du logiciel. Les modalités de dotation du projet seront finalisées une fois la conception de la mise en œuvre du projet terminé. Les institutions nationales des pays en charge des contrôles internes et administratifs énumérés ci-dessus continueront à remplir leur mandat légal.

134. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du Décret relatif aux modalités des opérations financées par la Banque au Burkina Faso, le Ministère des Finances affectera un contrôleur interne au Projet. Les politiques, règles et procédures de contrôle interne seront détaillées dans le manuel de procédures administratives, financières et comptables du projet en raison de l'efficacité du projet. Le programme de travail de l'auditeur interne et les rapports seront soumis à la Banque deux fois par an, au plus tard 45 jours après la fin de chaque semestre.

135. Enfin, la DAF sera tenue de préparer et de soumettre à la Banque : (a) un plan de travail annuel et un budget approuvés (PTBA) au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre du PTBA ; b) des rapports financiers intérimaires non vérifiés (RFINV) sur une base trimestrielle ; et (c) des états financiers annuels audités (par exemple, des rapports d'audit préparés par des auditeurs externes indépendants). Le projet se conformera à la politique de divulgation des rapports d'audit de la Banque mondiale. Le plan de travail et le budget annuels, le RFINV trimestriel et les états financiers annuels reflèteront les activités mises en œuvre directement par le FNUAP et d'autres agences d'exécution.

- 136. La subvention financera 100% des dépenses admissibles du projet, taxes comprises. Un dépôt initial de XOF xxx équivalent à xxx mois prévisions de dépenses sera publié par l'IDA à la demande du projet dès son entrée en vigueur. Un compte désigné (CD) en XOF sera ouvert à la banque centrale (BCEAO). Un compte de projet (CP), géré par l'Unité GF avec les signataires du SG et de la DAF, sera ouvert dans une banque commerciale selon des termes et conditions acceptables pour la Banque. Cet CP servira à payer toutes les dépenses liées au projet. Les modalités et conditions de justification des fonds de l'IDA transférés à d'autres agences impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet pour qu'ils effectuent le paiement des dépenses seront détaillées dans les accords de subvention subsidiaires ou dans le protocole d'accord entre le Projet et l'agence comme indiqué dans le manuel de mise en œuvre. Les revenus d'intérêts sur le CP seront déposés dans un sous-compte ouvert dans une banque commerciale et utilisé conformément au manuel GF. Pour les paiements du FNUAP, les procédures spéciales de décaissement de la Banque mondiale seront utilisées pour établir un « engagement provisionnel ». L ‘ « engagement provisionnel » sera mis en place pour le FNUAP pour le montant total à transférer à l'agence des Nations Unies à titre d'avance.

- 137. Flux de capitaux : Dès l'entrée en vigueur du crédit, les décaissements basés sur les transactions seront utilisés. Le projet financera 100% des dépenses admissibles, taxes comprises.

- 138. Un compte désigné (CD) en XOF sera ouvert à la banque centrale (BCEAO). Un compte de projet (CP), géré par l'Unité GF avec les signataires du SG et de la DAF, sera ouvert dans une banque commerciale selon des termes et conditions acceptables pour la Banque. Cet CP servira à payer toutes les dépenses liées au projet. Les modalités et conditions de justification des fonds de l'IDA transférés à d'autres agences impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet pour qu'ils effectuent le paiement des dépenses seront détaillées dans les accords de subvention subsidiaires ou dans le protocole d'accord entre le Projet et l'agence comme indiqué dans le manuel de procédure du projet. Les revenus d'intérêts sur le CP seront déposés dans un sous-compte ouvert.

- 139. Les décaissements au titre de ce projet seront effectués conformément aux dispositions des Directives relatives aux décaissements ("Directives de décaissement de la Banque mondiale pour les projets, datées du 1er mai 2006"), les Lettres de décaissement et les Accords de financement. Une avance initiale jusqu'au plafond du CD sera faite dans le CD, et les décaissements ultérieurs seront effectués sur présentation des états des dépenses (ED) rapportant l'utilisation de l'avance initiale / précédente. La signature électronique de la demande de retrait (DR) sera utilisée par le projet et la DR sera préparée sur une base mensuelle. Les autres méthodes de décaissement des fonds (remboursement, paiement direct) seront également disponibles pour le projet. Le plafond du CD sera indiqué dans le DFIL. Les demandes de retrait seront accompagnées de tous les documents requis par la Banque dans la lettre de décaissement. Toutes les pièces justificatives seront conservées au ministère de la Santé et mises à la disposition des missions de la Banque et des auditeurs externes pour examen périodique.

- 140. Décaissement des fonds au FNUAP: À la signature de l'accord entre le gouvernement et le FNUAP, une demande de la procédure de retrait sera établie par le projet et soumise à l'IDA. Les procédures spéciales de décaissement de la Banque mondiale seront utilisées pour établir un « engagement provisionnel » permettant d'avancer le montant. Les fonds retirés du compte de don de l'IDA seront déposés directement dans le compte bancaire de l'ONU fourni par le FNUAP pour les activités du projet qui seront exécutées par l'agence des Nations Unies. Le montant avancé sera documenté dans les rapports financiers intérimaires trimestriels non vérifiés, les dépenses réelles étant engagées par le FNUAP.

141. Paiements à d'autres agences de mise en œuvre et aux prestataires de services : la DAF effectuera des paiements à d'autres agences d'exécution en ce qui concerne les activités spécifiées dans les composantes du projet. Les paiements seront effectués conformément aux modalités de paiement spécifiées dans les contrats / conventions respectifs. En plus de ces pièces justificatives, la DAF examinera les conclusions des auditeurs internes et externes tout en approuvant les paiements. La DAF se réserve le droit de vérifier les dépenses ex-post, et des remboursements pourraient être demandés pour non-respect des clauses contractuelles / conventionnelles.

Tableau 2 : Plan d'action Gestion Financière

| # | Articles | Délais | Activités |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recrutement |  |  |
| 1 | Responsable GF (RAF) et comptable | Avant la mise en vigueurdu projet | Recruter sur une base concurrentielle ou nommer un agent responsable GF (RAF) et un comptable ayant de l'expérience et des qualifications acceptables pour la Banque. |
|  | Comptabilité |  |  |
| 2 | Logiciel de comptabilité | Deux mois après l'entrée en vigueur du projet | Acquérir et mettre en place avant l'entrée en vigueur un logiciel comptable acceptable par la Banque |
| 3 | Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet | Avant la mise en vigueur du projet | Adopter le Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet |
|  | Contrôle interne |  |  |
| 5 | Auditeur interne | Deux mois après l'entrée en vigueur du projet | Un auditeur interne sera affecté au projet par le ministère des Finances |
|  | Audit |  |  |
| 6 | Auditeur externe | Six mois après l'entrée en vigueur du projet | Recruter un auditeur externe pour effectuer une vérification des états financiers annuels du projet |

Figure 9: Organigramme des fonds

IDA

IDA

Demandes de Retrait

Demandes de Retrait

Reapprovisionnement

Reapprovisionnement

Compte désigné à la BCEAO

Compte de projet

Fournisseurs

Documents à l'appui

Paiements Directs

Paiements

Paiements

Demandes de retrait

Reconstitutions

Engagements Spéciaux

Paiements directs

FNUAP

Compte désigné à la BCEAO

Compte de projet

Fournisseurs

Documents à l'appui

Paiements Directs

Paiements

Paiements

Demandes de retrait

Reconstitutions

Engagements Spéciaux

Paiements directs

FNUAP

(ii) Passation de marchés

- 142. Politiques et procédures applicables: La passation des marchés pour les travaux, biens, services de consultation et autres services de consultation pour le Projet sera effectuée conformément au Règlement sur les Acquisitions de la Banque mondiale pour les emprunteurs IPF (Règlement sur les acquisitions), juillet 2016 - révisé en novembre 2017 et les «Directives Anti-Corruption de la Banque mondiale: Lignes Directrices sur la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les projets financés par des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'IDA» (révisées au 1er juillet 2016).

143. Tous les biens, travaux et services autres que de conseil seront acquis conformément aux exigences énoncées ou mentionnées dans la section VI. Méthodes de sélection approuvées : biens, travaux et services autres que de conseil du « Règlement sur les achats », les services de consultation seront fournis conformément aux exigences énoncées ou mentionnées dans la section VII. Méthodes de sélection approuvées : Services de consultation du « Règlement la passation de marchés », Stratégie de la passation de marchés  en Matière de Projets pour le Développement (PPSD) et Plan de passation de marchés approuvé par la Banque mondiale.

- 144. Lorsqu'elles approchent du marché national, comme convenu dans le Plan de passation des marchés, les procédures de passation de marchés propres au pays peuvent être utilisées conformément aux prescriptions énoncées dans les paragraphes 5.3 à 5.6 des règlements relatifs aux procédures nationales de passation des marchés. Les documents d'appel d'offres normaux du Burkina Faso peuvent être utilisés pour les appels d'offres nationaux à condition que la clause de rejet de l'offre dont l'erreur de calcul atteint 15% en plus ou en moins du montant de l'offre initiale (avant correction).

- 145. Évaluation des risques liés aux marchés publics et mesures d’atténuation : Suite à la réglementation des projets et programmes récemment adoptée, il est prévu d'intégrer la CEP du projet dans le programme-budget géré par un coordonnateur du programme. Le projet proposé est classé comme un projet de catégorie 1 lié au programme-budget intitulé « Programme National de Santé Publique (PNSP) » et coordonné par la Direction générale de la santé publique (DGSP) au niveau central du ministère de la Santé. Le PNSP sera responsable de la mise en œuvre de ce projet et il n'a aucune expérience pour mettre en œuvre un projet fondé par la Banque mondiale. Le risque lié à la passation de marchés  est jugé substantiel en raison: (i) de l'absence d'expérience du PNSP pour mettre en œuvre le projet fondé par la Banque mondiale; (ii) la DAF, le DMP et le DCMEF du ministère de la Santé n'ont aucune expérience du nouveau cadre de la passation de marchés  de la Banque; (iii) les retards dans le processus de la passation de marchés  qui s'expliquent principalement par des retards dans l'examen des dossiers et dans la publication des avis d'appel d'offres par la DCMEF qui est en charge du contrôle préalable; difficultés à mobiliser les sous-commissions techniques; et les nombreuses interactions non prévues entre les pouvoirs adjudicateurs et les structures de contrôle dues en grande partie à l'absence d'un manuel de procédures définissant clairement les éléments soumis au contrôle.

Tableau : Mesures d'atténuation de la passation de marchés

| Agence d'exécution | Mesures d'atténuation des achats | Quand? | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| MS | Former la DAF, le DMP, le DCMEF et le comité de sélection des offres Nouveau cadre de passation de la Banque | 3 mois après la mise en vigueur | PNSP et Banque mondiale |
| PNSP | Élaborer et soumettre à l'approbation de l'IDA le Manuel de gestion du projet avec la section « passation de marchés » | 3 mois après la mise en vigueur | PNSP |
| PNSP | Nommer ou recruter un spécialiste en passation de marchés avec des termes de référence, de l'expérience et des connaissances acceptables par l'IDA | 3 mois après la mise en vigueur | PNSP |
| PNSP | Déployer et utiliser le système de suivi de passation de marchés mis au point pour le ministère de la Santé et le projet de gouvernance économique | 3 mois après la mise en vigueur | PNSP |

146. Plan de passation de marchés et stratégie pays pour le développement de la passation de marchés (PPSD) et PPSD. Le gouvernement a été informé de l'obligation d'élaborer une stratégie pays pour le développement de la passation de marchés (PPSD), qui décrit comment la passation de marchés soutient les objectifs de développement du projet et offre le meilleur rapport qualité-prix et un plan de passation de marchés  couvrant au moins les 18 premiers mois de la mise en œuvre du projet. La Banque examinera le PPSD et approuvera le plan de passation de marchés avant la fin des négociations de prêt. Le plan d'achat, y compris ses mises à jour, doit inclure pour chaque contrat (a) une brève description des activités / contrats, (b) les méthodes de sélection à appliquer, (c) les estimations de coûts, (d) les calendriers, (e) les exigences d'examen de la Banque ; et (f) toute autre information pertinente sur les marchés. Le plan de passation de marchés couvrant les dix-huit (18) premiers mois de la mise en œuvre du projet doit être soumis à la Banque et approuvé au plus tard à la fin des négociations du projet. Toute mise à jour du plan d'achat doit être soumise à l'approbation de la Banque mondiale. Le bénéficiaire utilisera les outils de planification et de suivi des achats en ligne (STEP) de la Banque mondiale pour préparer, clarifier et mettre à jour ses plans d'achat et mener toutes les opérations de passation de marchés.

- 147. Dispositifs de surveillance et de suivi de la passation de marchés. Un manuel d'exécution du projet (MEP) sera élaboré au plus tard trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du projet et sera soumis à la Banque pour examen et approbation. Le MEP définira l'organisation interne du projet, son rôle et ses responsabilités pour chaque partenaires de mise en œuvre (PNSP, CEP, DAF, DMP, DCMF, ARCOP, Caisse d’assurance maladie, etc.) et ses procédures de mise en œuvre, et inclura, entre autres, toutes les procédures d'appel pertinentes pour les offres, la sélection des consultants et l'attribution des contrats. Les modalités de suivi du projet pour les achats seront analysées et développées.

C. Sauvegardes environnementale et sociale

(i)  Sauvegardes environnementales

148. Grâce à l'action combinée de ses composantes, l'opération proposée vise à stimuler l'utilisation des services, ce qui aura un impact sur la quantité totale de déchets médicaux produits par les établissements de santé.

149. En ce qui concerne les objectifs de développement du projet, les composantes, sous-composantes et activités de mise en œuvre, le projet est classé en catégorie B (évaluation partielle) avec un risque modéré et une politique déclenchée : OP / BP 4.01, Évaluation environnementale. Un plan de gestion des déchets médicaux a été préparé, examiné, approuvé et publié au niveau des pays sur le site Web de la Banque. Ce plan a été préparé en 2005, mis à jour en 2011 et 2017 pour la période 2018-2020 ; il sera mis en œuvre par le ministère de la santé et régulièrement suivi et évalué par l'agence nationale en charge des évaluations environnementales (BUNEE).

150. Les risques potentiels et les impacts négatifs au stade de la mise en œuvre consisteront à augmenter la production de déchets ménagers et médicaux (vue par les Indicateurs d'Objectif de Développement du Projet et les établissements de santé offrant des services adaptés aux jeunes), spécifiques au site et facilement gérables par le système mis en place. Les impacts positifs potentiels consisteront en l'aménagement paysager des établissements de santé du point de vue des effets du changement climatique. Ce PGDBM s'articule autour des aspects suivants: (i) une analyse situationnelle de la gestion des déchets; (ii) des actions prioritaires triennales pour la gestion des déchets; (iii) un cadre de performance; (iv) une planification opérationnelle des activités; (v) un mécanisme de suivi et d'évaluation; (vi) les mesures de renforcement des capacités recommandées pour la planification environnementale et le suivi des activités du projet; (vii) et un plan de financement qui convient au projet en cours d'élaboration, sous réserve de sa mise à jour par composantes et sous-composantes, domaines cibles et activités potentielles; il sera conforme aux exigences du nouveau cadre de gestion environnementale et sociale de la Banque. Une feuille de route comprend les étapes, les budgets, les responsabilités et les délais d'examen des sauvegardes environnementales, y compris la mise à jour, l'examen, l'approbation et la publication de l'instrument, le recrutement et la formation du spécialiste de l'environnement.

151. La responsabilité et la supervision de la conformité globale du projet à la politique de sauvegarde déclenchée par la Banque nationale et la Banque seront dévolues à l'environnement au sein de l'Unité d'Exécution du Projet (UEP). Il sera le principal responsable de la mise en œuvre du projet et du suivi des aspects de sauvegarde. En étroite collaboration avec l'agence nationale de l'environnement, il surveillera périodiquement la conformité du programme aux mesures d'atténuation proposées.

152. Les bénéficiaires potentiels (publics et privés), les modalités d'intervention, la chaîne de gestion du PGDBM, les sites de rejets, la logistique du transport, les coûts de la chaîne de valeur, le suivi et le système d'évaluation font partie intégrante de l'alignement du plan sur la vision nationale en matière de santé, y compris le renforcement des capacités des parties prenantes, le changement climatique, la gestion des risques, la biodiversité et l'afflux de main-d'œuvre.

(ii) Sauvegardes sociales

153. L'opération proposée devrait avoir un impact social positif en améliorant l'accès aux services de santé pour les ménages vulnérables. La composante 1 (grâce au paiement pour la performance) assurera à la fois une protection financière aux personnes grâce à la couverture de l’AMU et des incitations pour les établissements de santé afin de réduire l'absentéisme et d'améliorer la réactivité du personnel. En conséquence, les établissements de santé avec des contrats FBR fourniront à leur tour davantage de soins et de soins aux populations marginalisées.

154. De plus, l'opération proposée aura un impact positif sur le genre au Burkina Faso. Étant donné que les objectifs du projet sont d'améliorer la santé maternelle et infantile dans les zones cibles, l'amélioration de la santé des femmes est une composante essentielle de l'intervention. Une attention particulière sera également accordée à la participation active des femmes dans les zones du Projet grâce à l'utilisation d'organisations communautaires (ONG locales, groupes de femmes, groupes agricoles, etc.). Le projet devrait avoir un impact positif non seulement sur les femmes enceintes mais aussi sur toutes les femmes, car les crédits FBR amélioreront la qualité des soins pour l'ensemble des services de santé identifiés pour la population en général. Aucune politique de sauvegarde sociale spécifique ne sera déclenchée par le projet.

155. Réinstallation involontaire : Les activités prévues du projet visent globalement à renforcer et stimuler la fréquentation des services de santé nationaux. Aucune activité n'entraînera l'acquisition de terres entraînant la perte de biens, la perte ou la perturbation de sources de revenus ou de moyens de subsistance, etc. Aucun investissement physique susceptible de déclencher OP / BP 4.12 de la Banque mondiale n'est prévu dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

iii) Autres garanties

156. Aucune autre politique de sauvegarde ne sera déclenchée.

(iv) Mécanismes de règlement des griefs

157. Les communautés et les individus qui pensent être lésés par un projet soutenu par la Banque mondiale (BM) peuvent déposer des plaintes auprès des mécanismes existants de règlement des griefs au niveau du projet ou auprès du Service de règlement des griefs (SRG) de la BM. Le SRG veille à ce que les plaintes reçues soient examinées rapidement afin de répondre aux préoccupations liées au projet. Les communautés affectées par le projet et les individus peuvent soumettre leur plainte au Panel d'inspection indépendant de la BM qui détermine si un dommage est survenu ou pourrait se produire du fait de la non-conformité de la BM à ses politiques et procédures. Les plaintes peuvent être soumises à tout moment après que les préoccupations ont été portées directement à l'attention de la Banque mondiale, et la direction de la Banque a eu la possibilité d'y répondre. Pour plus d'informations sur la façon de soumettre des plaintes au Service de règlement des plaintes de la Banque mondiale (SRP), veuillez visiter http://www.worldbank.org/fr/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. Pour plus d'informations sur la façon de soumettre des plaintes au Panel d'inspection de la Banque mondiale, veuillez visiter www.inspectionpanel.org.

.

I. CADRE DES RÉSULTATS ET SUIVI

Cadre de résultats

Objectifs de développement de projet

L'objectif de développement de projet (ODP) est d'améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né,  de l’enfant et de l’adolescent ainsi que la sécurité sanitaire

| Indicateurs ODP par objectifs / résultats | DLI | CRI |  | Unité de mesure | Base |  |  | Cible finale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Augmenter la qualité et l'utilisation des services de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnes qui ont reçu des services essentiels en matière de santé, de nutrition et de population (SNP) |  | Oui |  | Nombre |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  |
| Nombre de femmes ayant reçu des services de nutrition de base |  | Oui |  | Nombre |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  |
| Score moyen de qualité des services de santé |  |  |  | Nombre |  | 0.00 |  | 70.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 25.00 |  |
| Améliorer la Surveillance des maladies et la sécurité sanitaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un plan national multirisque de préparation et d’action en cas d’urgence de santé publique existe et est appliqué |  |  | Nombre |  |  |  | 1.00 |  | 4.00 |  |

| RESULT_FRAME_TBL_IO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs de résultats intermédiaires par composantes | DLI | CRI | Unité de mesure | Base | End Target |
| Composante 1: Achats stratégiques |  |  |  |  |  |
| Pourcentage de formations sanitaires recevant les paiements de l’achat stratégique dans les délais prédéfinis |  |  | Pourcentage | 0.00 | 75.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 30.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 40.00 |
| Nombre de districts sanitaires impliqués dans le mécanisme d’achat stratégique |  |  | Nombre | 19.00 | 50.00 |
| Index d’opérationnalisation de la caisse d’assurance maladie universelle |  |  | Nombre | 0 | 3 |
| Composante 2: SRMNEA et nutrition |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
| Nombre d'agents de santé communautaires recevant une formation sur la PCIME communautaire et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) |  |  | Nombre | 0.00 | 5,000.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 1,000.00 |
| Nombre de nouvelles femmes utilisant des contraceptifs modernes |  |  | Nombre | 0.00 | 1,650,000.00 |
| Pourcentage de nouveau-nés recevant des certificats de naissance |  |  | Pourcentage | 81.00 | 90.00 |
| Nombre d'enfants complétement vaccinés |  |  | Nombre | 0.00 | 750,000.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 100,000.00 |
| Pourcentage femmes accouchant dans les FS et bénéficiant de la contraception du Post Partum |  |  | Pourcentage | 0 | 50 |
| Pourcentage d’adolescentes accouchant dans les FS et bénéficiant de la contraception du Post Partum |  |  | Pourcentage | 0 | 50 |
| Score moyen de qualité pour les entretiens de sorties des services SRMNIA dans les FS FBR |  |  | Nombre | 0 | 70 |
| Composante 3: Surveillance des Maladies et Sécurité Sanitaire |  |  |  |  |  |
| Système interopérable, interconnecté, de notification électronique en temps réel (score de capacité nationale) |  |  | Nombre | 2.00 | 4.00 |
| Un mécanisme est établi pour la coordination des secteurs pertinents pour la mise en œuvre du RSI |  |  | Nombre | 2.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 1.00 | 4.00 |

Plan de suivi et d’évaluation : Indicateurs ODP

| Nom de l'indicateur | Personnes qui ont reçu des services essentiels en matière de santé, de nutrition et de population (SNP) |
| --- | --- |
| Définition / Description |  |
| Fréquence | trimestriel |
| Source de données | Ministère de la santé (SNIS) |
| Méthodologie pour la collecte de données |  |
| Responsabilité pour la collecte de données |  |

| Nom de l'indicateur | Nombre de femmes ayant reçu des services de nutrition de base |
| --- | --- |
| Définition / Description |  |
| Fréquence | Trimestriel |
| Source de données | MS SINS |
| Méthodologie pour la collecte de données | Données SINS |
| Responsabilité pour la collecte de données | MS |

| Nom de l'indicateur | Score moyen de qualité des services de santé ... |
| --- | --- |
| Définition / Description | Score moyen de qualité des services de santé comme dans la méthodologie définie dans la stratégie des achats stratégiques |
| Fréquence | Chaque trimestre |
| Source de données | Données opérationnelles achats stratégiques |
| Méthodologie pour la collecte de données | Les scores d'évaluation de routine de la qualité des soins sont documentés |
| Responsabilité pour la collecte de données | MS |

| Nom de l'indicateur |  |
| --- | --- |
| Définition / Description |  |
| Fréquence | Annuelle |
| Source de données |  |
| Méthodologie pour la collecte de données | Données sur les inscriptions |
| Responsabilité pour la collecte de données | CNAMU |

| Nom de l'indicateur | Un plan national multirisque de préparation et d’action en cas d’urgence de santé publique existe et est appliqué |
| --- | --- |
| Définition / Description | Description: Score EEC: Capacité notée sur un score de 1 à 5, où: 1 = aucune capacité (un plan national de préparation et de réponse aux urgences en santé publique n'est pas disponible pour répondre aux principales exigences de capacité du RSI); 2 = capacité limitée (un plan national de préparation et d'intervention en cas d'urgence de santé publique multirisque pour répondre aux exigences de capacité de base du RSI a été élaboré); 3 = capacité développée (les plans nationaux d'intervention d'urgence en santé publique intègrent les dangers liés au RSI et les points d'entrée et la capacité de réponse aux urgences de santé publique nationales et internationales sont disponibles); 4 = capacité démontrée (procédures, plans ou stratégies en place pour réaffecter ou mobiliser des ressources des niveaux national et intermédiaire pour soutenir l'action au niveau local (y compris la capacité d'augmenter le niveau de réponse) 5 = capacité durable (santé publique nationale) plan (s) d'intervention d'urgence mis en œuvre / testé (s) dans des exercices d'urgence ou de simulation réels et mis à jour au besoin). |
| Fréquence | Annuellement |
| Source de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |
| Méthodologie pour la collecte de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |
| Responsabilité pour la collecte de données |  |

Plan de suivi et d’évaluation : Indicateurs de résultats intermédiaires

| Nom de l'indicateur | Pourcentage de formations sanitaires recevant les paiements de l’évaluation qualité de l’achat stratégique dans les délais prédéfinis |
| --- | --- |
| Définition / Description | Numérateur: - nombre de districts sanitaires recevant les paiements de l’évaluation qualité de l’achat stratégique dans les trois mois suivants la vérification .. Dénominateur: Nombre total de districts sanitaires impliqués dans l’achat stratégique |
| Fréquence | Semestrielle |
| Source de données | Rapports ST-CSU |
| Méthodologie pour la collecte de données | Mécanismes de notification tels que définis par la stratégie d'achat stratégique |
| Responsabilité pour la collecte de données | ST-CSU |

| Nom de l'indicateur |  |
| --- | --- |
| Définition / Description | . |
| La fréquence | Annuelle |
| Source de données | Rapport annuel de la CNAMU |
| Méthodologie pour la collecte de données | TBD |
| Responsabilité pour la collecte de données | CNAMU et ST-CSU |

| Nom de l'indicateur | Nombre de districts sanitaires affiliés au le mécanisme d’achat stratégique |
| --- | --- |
| Définition / Description | Nombre de districts sanitaires bénéficiant de l’achat stratégique comme mécanisme d’achat des services de soins de santé primaire |
| Fréquence | Annuelle |
| Source de données | Rapports ST-CSU |
| Méthodologie pour la collecte de données | Comptage du nombre de districts impliqués dans le mécanisme l’achat stratégique |
| Responsabilité pour la collecte de données | ST-CSU |

| Nom de l'indicateur | Index d’opérationnalisation de l’assurance maladie |
| --- | --- |
| Définition / Description | Cet indicateur est un indice qui reflète l'opérationnalisation du régime d’assurance maladie dédié à la population cible du projet (à savoir : régime de soins gratuit, régime basé sur l’assurance maladie à base communautaire pour le secteur informel, et la subvention de l'inscription des indigents dans le régime AMBC). L'opérationnalisation de chaque système sera évaluée par rapport à l'inscription, aux paiements aux installations, à la réception des subventions budgétaires par la CNAMU, et à l'enregistrement de ce qui précède dans le système d'information de la CNAMU) |
| Fréquence | annuelle |
| Source de données | Caisse d’assurance maladie |
| Méthodologie pour la collecte de données | Evaluation annuelle de l’affiliation de routine/subvention/ rapports de paiement |
| Responsabilité pour la collecte de données | Caisse national de l’assurance maladie |

| Nom de l'indicateur | Nombre d'agents de santé communautaires recevant une formation sur la PCIME et la stratégie ANJE au niveau communautaire |
| --- | --- |
| Définition / Description | Nombre d'agents de santé communautaires recevant une formation sur la PCIME et la stratégie ANJE au niveau communautaire |
| Fréquence | Semestrielle |
| Source de données | Rapports du Ministère de la Santé (Direction spécifique à identifier) |
| Méthodologie pour la collecte de données | Comptage du nombre d'ASC nouvellement formés à la PCIME et à la stratégie ANJE |
| Responsabilité pour la collecte de données | MS |

| Nom de l'indicateur | Nombre de nouvelles femmes utilisant des contraceptifs modernes |
| --- | --- |
| Définition / Description | Nombre de femmes utilisant des méthodes contraceptives modernes |
| Fréquence | Trimestrielle |
| Source de données | Rapports SIGS |
| Méthodologie pour la collecte de données | Les formations sanitaires rendent compte au SINS en utilisant un rapport d'activité mensuel |
| Responsabilité pour la collecte de données | MS |

| Nom de l'indicateur | Nombre d'enfants complètement vaccinés |
| --- | --- |
| Définition / Description | Nombre d'enfants complètement vaccinés |
| Fréquence | Trimestrielle |
| Source de données | Rapports SINS |
| Méthodologie pour la collecte de données | Données des rapports mensuels SINS |
| Responsabilité pour la collecte de données | MS |

| Nom de l'indicateur | Système interopérable, interconnecté, de notification électronique en temps réel (score de capacité nationale) |
| --- | --- |
| Définition / Description | Capacité évaluée sur une note de 1 à 5 où: 1 = aucune capacité (le plan national de préparation et d'intervention en cas d'urgence de santé publique n'est pas disponible pour répondre aux exigences de capacité de base du RSI); 2 = capacité limitée (un plan national de préparation et d'intervention en cas d'urgence de santé publique multirisque pour répondre aux exigences de capacité de base du RSI a été élaboré); 3 = capacité développée (les plans nationaux d'intervention d'urgence en santé publique intègrent les dangers liés au RSI et les points d'entrée et la capacité de réponse aux urgences de santé publique nationales et internationales sont disponibles); 4 = capacité démontrée (procédures, plans ou stratégies en place pour réaffecter ou mobiliser des ressources des niveaux national et intermédiaire pour soutenir l'action au niveau local (y compris la capacité d'augmenter le niveau de réponse) 5 = capacité durable (santé publique nationale) plan (s) d'intervention d'urgence mis en œuvre / testé (s) dans des exercices d'urgence ou de simulation réels et mis à jour au besoin) |
| Fréquence | Annuelle |
| Source de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |
| Méthodologie pour la collecte de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |
| Responsabilité pour la collecte de données |  |

| Nom de l'indicateur | Un mécanisme est établi pour la coordination des secteurs pertinents pour la mise en œuvre du RSI |
| --- | --- |
| Définition / Description | Capacité évaluée sur un score de 1 à 5 où: 1 = aucune capacité (le mécanisme de coordination entre les ministères concernés n'est pas en place); 2 = capacité limitée (un mécanisme de coordination entre les ministères concernés est en place); (Des procédures opérationnelles normalisées (PON) nationales ou l'équivalent existent pour la coordination entre le point focal national RSI et les secteurs pertinents); 3 = capacité développée (Un organisme multisectoriel et multidisciplinaire, un comité ou un groupe de travail répondant aux exigences du RSI sur la surveillance et l'intervention en cas d'urgence sanitaire nationale et internationale est en place et a participé à la dernière manifestation); 4 = capacité démontrée (les mécanismes de coordination et de communication multisectoriels et multidisciplinaires sont testés et mis à jour régulièrement par des exercices ou par la survenance d'un événement réel, un plan d'action développé pour incorporer les leçons apprises des mécanismes de coordination et de communication multisectoriels et multidisciplinaires); 5 = capacité durable des mises à jour annuelles sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du RSI auprès des parties prenantes de tous les secteurs concernés ont été réalisées. |
| Fréquence | Annuelle |
| Source de données | ECC (RSI et GHSA) et évaluation PVS OIE à l'année 3 et à la fin du projet |
| Méthodologie pour la collecte de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |
| Responsabilité pour la collecte de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |

| Nom de l'indicateur |  |
| --- | --- |
| Définition / Description |  |
| Fréquence | Annuelle |
| Source de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |
| Méthodologie pour la collecte de données | Rapport d'experts EEC et OIE PVS |
| Responsabilité pour la collecte de données | MS |

| ANNEXE 1: Dispositions de mise en œuvre et plan de soutien |  |  |
| --- | --- | --- |

PAYS : Burkina Faso

Projet de renforcement des services de santé

Dispositions institutionnelles et d'exécution du projet

1. Dans le cadre du modèle de budgétisation par programme qui a récemment été lancé au Burkina Faso, le projet proposé est classé dans la catégorie 1 du programme-budget intitulé « Programme National de Santé Publique » et coordonné par la Direction Générale de la Santé Publique (DGSP) Au niveau central du Ministère de la Santé. Accueilli au sein de la DGSP et sous la supervision directe du Directeur Général de la Santé Publique, un Coordinateur de Projet sera contracté pour superviser et soutenir le projet et sera ensuite directement responsable de la réalisation des objectifs du projet.

2. Le comité de pilotage est présidé par le secrétaire général du ministère de la santé et comprend des membres statutaires limités à vingt (20) personnes des structures impliquées dans le programme-budget du projet. Les membres observateurs sont composés des partenaires techniques et financiers et de toute personne dont la participation aux sessions du comité est jugée nécessaire. Cependant, leur nombre ne peut dépasser trois (03) personnes par session.

3. Le comité de pilotage sera chargé de: (i) revoir et valider le plan de mise en œuvre du projet; (ii) examiner et valider les différents rapports d'évaluation; (iii) examiner et valider les rapports d'activité et financiers périodiques; (iv) examiner et valider les programmes d'activités annuels, les budgets et les plans d'approvisionnement; (v) valider l'orientation stratégique globale du programme d'achats stratégiques; (ii) valider l'orientation stratégique globale des autres interventions soutenues par le Projet; (iii) veiller à ce que les procédures énoncées dans le manuel de gestion  du projet soient respectées; (iv) examiner les différents contrats et intervenir si nécessaire pour résoudre les problèmes; (v) surveiller la mise en œuvre du PS et des autres activités et intervenir lorsque la résolution du problème peut nécessiter le soutien des membres du comité; (vi) assurer la mise en œuvre des recommandations de ses sessions, la revue du portefeuille et l'exécution des audits; (vii) évaluer les performances du coordinateur du programme-budget conformément à son énoncé de mission; (viii) faire des recommandations au chef de projet et aux différents partenaires impliqués dans la vie du projet; (ix) approuver le rapport financier des projets; (x) approuver le rapport d'inventaire du projet; et (vi) diffuser les résultats des évaluations en vue de mobiliser des ressources supplémentaires et d'élargir l'approche des achats stratégiques dans le pays.

4. En outre, dans le cadre du processus du FFI, la plate-forme de coordination nationale du FFI supervisera la réalisation des interventions liées au Dossier d'investissement du FFI et à la Stratégie de financement de la santé. Le rôle et la composition de la plateforme FFI (intégrée dans les mécanismes de coordination nationaux existants) ont été validés lors de la mission d'initiation du FFI en février 2018. Selon le PNDES, chaque secteur (14) a mis en place un Cadre Sectoriel de Développement (CSD)), y compris le secteur de la santé. Le CSD pour la santé comprend un large éventail de parties prenantes, y compris le gouvernement (Ministère de la Santé ainsi que d'autres ministères concernés), la société civile et les partenaires au développement. À ce titre, il a été jugé approprié d'utiliser le CSD de la santé comme plate-forme de coordination des activités du FFI au Burkina Faso....

5. Dans le cadre des précédentes opérations de santé au Burkina Faso, une unité d'exécution spéciale du projet (UEP) a été utilisée pour la gestion fiduciaire quotidienne du projet (Programme d'Appui au Développement Sanitaire, PADS). Pour institutionnaliser le leadership et la coordination des activités soutenues par l'opération, le projet utilisera les structures existantes au sein de la nouvelle structure du MS, à la fois pour les aspects fiduciaires et techniques. La DAF supervisera les aspects de la gestion financière du financement de la Banque, tandis que la Direction des Marchés Publics (DMP) supervisera les aspects d'approvisionnement. Les principaux acteurs techniques dirigeront la mise en œuvre des activités du projet en fonction de leur portée de supervision. Par exemple, le Secrétariat technique à la couverture sanitaire universelle et la DGESS mèneront des activités principalement dans la composante 1 (achats stratégiques, CAMC, etc.) et coordonneront les unités et les ministères (tels que le ministre de la Fonction publique et de la CNAMU). Le Secrétariat technique pour le dividende démographique travaillera avec les Directions de la santé familiale, de la nutrition et d'autres unités pertinentes pour les interventions liées à la santé maternelle et infantile (principalement couvertes dans la Composante 2 du projet). La Direction de la prévention des maladies (DLM) travaillera avec les principales parties prenantes du Ministère de la santé et des ministères concernés (agriculture, etc.) pour les activités liées à la surveillance des maladies et à la sécurité sanitaire dans le cadre de la composante 3.

Mécanismes d'administration de projet

6. Dans le cadre de l'opération proposée, aucune unité d'exécution de projet externe au ministère ne sera créée, comme cela a été le cas pour le programme RHP. L'expérience avec le personnel du PADS étant très satisfaisante et disposant d'une expérience et de connaissances inestimables dans la mise en œuvre du programme FBR, certains membres du personnel du PADS seront ou transférés à la DAF et à la DMP, ou apporteront une assistance technique ponctuelle. Ceux-ci comprennent le spécialiste en gestion financière, le spécialiste de l’approvisionnement, le comptable et le comptable adjoint, et l’auditeur interne.

7. Le projet soutiendra également le recrutement de personnel technique supplémentaire pour soutenir les programmes et les départements impliqués dans les processus liés au GFF .  Cela comprend : un Spécialiste en Santé de la reproduction  et un Spécialiste du Suivi et de l'Evaluation du Programme National de Réduction de la Mortalité Maternelle et Infantile et un Economiste de la Santé et un Expert en Financement de la Santé du Département des Ressources Financières et de la Planification du Ministère de la Santé Publique. D'autres experts, tels qu'un expert en FBR, un Expert en Santé Publique, un Expert en Réforme du Système de Santé, un Economiste de la Santé, un Spécialiste en Pharmacie, un Expert en Communication et un Spécialiste du Suivi et de l'Evaluation seront potentiellement recrutés selon les lignes directives de sélection de consultants de l’IDA pour fournir un soutien aux unités et aux directions impliquées dans la mise en œuvre du projet. D'autres experts peuvent être recrutés en fonction des besoins.

8. Les politiques et procédures du projet seront incorporées dans un manuel de procédure du projet. Il sera complété par un manuel national d'achat stratégique élaboré par la AST-CSU. La Banque veillera à ce que les manuels techniques soient compatibles avec le manuel général de mise en œuvre du projet et les instruments de sauvegarde.

9. La contre-vérification des résultats du programme d'achat stratégique sera effectuée par un tiers indépendant. Certains mécanismes de contre-vérification existent dans le programme de gratuité des soins en cours, mais ils ont été jugés insuffisamment rigoureux et seront renforcés par le biais du programme. Le tiers indépendant sera sous contrat avec le ministère de la Santé dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur et remplacera les activités de vérification actuellement menées par les ONG dans le cadre du programme de gratuité des soins. Les rôles de l'EE comprendront une vérification a posteriori des volumes de services et de la qualité délivrée par les établissements de santé contractés pour lesquels des paiements ont été effectués.

10. Le financement sera conforme au manuel de procédures existant et les fonds reçus et les dépenses seront incluses dans les rapports financiers trimestriels selon le même format.

11. Tous les fonds du projet feront l'objet d'une vérification financière à la suite des arrangements de vérification existants. Le mandat de l'auditeur externe indépendant existant sera modifié pour prendre en compte ce financement.

Gestion financière

- 12. Les modalités de gestion financière (GF) du projet ont été conçues en tenant compte : (i) de la situation politique récente du Burkina Faso ; (ii) la performance globale du pays en matière de PGFP (performance de gestion des finances publiques); et (iii) en tenant également compte des exigences minimales de la Banque en vertu de la politique et de la directive de la Banque - IPF, qui décrit les politiques et procédures générales de la Banque en matière de gestion financière.

13. Le cadre législatif et institutionnel de la gestion des finances publiques est en place au Burkina Faso. Ce cadre est conforme ou se rapproche des normes internationales. En outre, le Burkina Faso a transposé les directives, règlements et règles de l'UEMOA sur les finances publiques en droit national. Cependant, les défis rencontrés dans l'opérationnalisation des différentes composantes de la gestion financière, y compris les contraintes de trésorerie et le respect de ce cadre législatif, règles et règlements, ne permettent pas pour le moment de se fier entièrement au cadre de dépenses publiques du projet proposé.

14. Par conséquent, le gouvernement du Burkina Faso a demandé l'utilisation d'un mécanisme de financement cloisonné pour les aspects fiduciaires du Projet de renforcement des Services de Santé (PRSS). Plus précisément, le gouvernement a demandé la mise en place d'une Unité GF dédiée au sein de la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) du Ministère de la Santé, pour gérer les aspects fiduciaires du Projet. Cette unité GF, placée sous la responsabilité du directeur de la DAF du ministère, gèrera les aspects généraux du projet.

- 15. L'évaluation de la DAF et de l'unité GF a été effectuée en février 2018. L'évaluation avait pour objectif de déterminer si la DAF et l'unité GF disposaient de mécanismes de gestion financière adéquats pour veiller à ce que les fonds du projet ne soient utilisés que pour des fins pour lesquelles le financement a été fourni, en tenant compte des considérations d'économie et d'efficacité. L'évaluation de la GF considère, sur la base des arrangements GF existants, dans quelle mesure (a) les dépenses budgétisées sont réalistes, préparées en tenant dûment compte des politiques pertinentes, et exécutées de manière ordonnée et prévisible, (b) des registres raisonnables sont conservés, (c) des rapports financiers sont produits et diffusés pour la prise de décisions, la gestion et les rapports; (d) des fonds suffisants sont disponibles pour financer le Projet; (e) des contrôles raisonnables des fonds du Projet; (f) les dispositions d’un audit indépendant et compétent sont en place. L'évaluation s'est conformée au Manuel de gestion financière pour les opérations de financement des projets d'investissement de la Banque mondiale, en vigueur depuis le 11 décembre 2014.

Description des arrangements institutionnels GF pour le projet

- 16. Le Ministère de la santé (MS) sera l'agence d'exécution du projet proposé avec des responsabilités de supervision et de coordination. Sous la coordination du Ministre et du Secrétaire Général, les activités techniques seront entreprises par les directions et unités concernées du ministère.

- 17. Le DAF du Ministère de la Santé supervisera l'ensemble de la gestion financière du projet, y compris la gestion des fonds et du compte désigné, et sera principalement responsable de : (i) la planification et la budgétisation ; (ii) les décaissements et les rapports financiers ; (iii) l’approvisionnement ; et (iii) les contrôles internes et l'audit. Le directeur financier actuel du Ministère de la Santé assurera la supervision générale du système de gestion financière du projet. Aux fins de ce projet, le Ministère de la Santé embauchera, sur une base concurrentielle, le personnel clé de la gestion financière, y compris le gestionnaire administratif et financier (GAF) et un comptable pour appuyer l'équipe GF actuelle de la DAF composée des fonctionnaires.

- 18. Le FNUAP exécutera certaines activités estimées à 8 millions de dollars américains. Le gouvernement entrera en service avec le FNUAP à travers des accords techniques et des contrats fournitures. Le FNUAP rendra compte de l'utilisation des fonds gérés. Les fournitures et les accords techniques fourniront des détails sur les méthodes de paiement, les rapports, l'audit et la transparence. Le FNUAP assurera la gestion financière des activités relevant de sa responsabilité en appliquant ses propres procédures énoncées dans son Règlement financier et ses Règles de Gestion Financière.

Évaluation et atténuation des risques

- 19. La principale préoccupation de la Banque est de veiller à ce que les fonds du projet soient utilisés de manière économique et efficace aux fins prévues. L'évaluation des risques   indiquant que les fonds du projet ne seront pas utilisés est une partie importante du travail d'évaluation de la gestion financière. Les caractéristiques de risque sont déterminées sur deux éléments : (i) le risque associé au projet dans son ensemble (risque inhérent), et (ii) le risque lié à un environnement de contrôle faible de la mise en œuvre du projet (risque de contrôle). Le contenu de ces risques est décrit ci-dessous.

- 20. Le risque global de la GF avant les mesures d'atténuation est jugé élevé. Cela est dû (i) au manque d'expérience et de familiarité de la DAF et de l'unité dédiée à la GF du Ministère de la Santé avec les procédures GF de la Banque ; (ii) l'absence d'un logiciel de comptabilité efficace et opérationnel et (iii) la conception du projet qui implique plusieurs acteurs avec des

- 21. En conséquence, des mesures supplémentaires seront incorporées dans la conception des dispositifs de gestion financière du projet pour atténuer le risque global de gestion financière (i) en renforçant la capacité GF et l'environnement de contrôle interne du Ministère de la Santé (ii) et en maintenant une ponctualité et une fiabilité continues d'informations produites par le Ministère de la Santé.

- 22. Le risque résiduel après les mesures d'atténuation est jugé substantiel.

23. Le tableau ci-dessous résume les risques et les mesures d'atténuation pour le Ministère de la Santé (tableau 1)

Tableau 3: MS - Évaluation des risques de gestion financière et mesures d'atténuation

| Risques | Évaluation du risque | Mesures d'atténuation | Évaluation du risque résiduel |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque inhérent |  |  |  |
| Niveau du pays | M |  | M |
| Niveau des Entités . Niveau de l'entité La DAF ne connaît pas les projets financés par la Banque, y compris les procédures de gestion financière L'unité GF dédiée n'est pas encore établie au sein de la DAF du Ministère de la Santé. | H | - Embaucher sur une base concurrentielle ou nommer un SGF et un comptable ayant une expérience et des qualifications acceptables pour la Banque. - Adopter le manuel de procédure Adopter le Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet | S |
| Niveau du Projet Project activities could be prone to irregularities (workshops, conferences, trainings). Niveau du projet Les activités du projet pourraient être sujettes à des irrégularités (ateliers, conférences, formations). La conception du projet est complexe avec la participation de plusieurs acteurs et avec des bénéficiaires basés dans des endroits éloignés et géographiquement dispersés. | S | - Tous les budgets liés à certaines activités du Projet (ateliers, conférences, formations, avances de trésorerie aux agences de mise en œuvre rurales et régionales ...) feront l'objet d'un examen préalable de la Banque. - La mission de supervision comprendra des évaluations détaillés des dépenses - Dans le cas des subventions subsidiaires, une évaluation GF des principaux bénéficiaires sera réalisée par la Banque, et des mesures supplémentaires d'atténuation des risques seront proposées, si nécessaire. - Les modalités et conditions de justification des fonds de l'IDA transférés à d'autres agences impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet pour qu'ils effectuent les paiements des dépenses seront détaillées dans les accords de subvention subsidiaires ou dans le protocole d'accord entre le Projet et l'agence ainsi que dans lemanuel de procédure . | S |
| Risque général inhérent | S |  | S |
| Contrôle du risque |  |  |  |
| Budgeting Budgétisation L'utilisation par la DAF des systèmes et procédures du pays pour la planification budgétaire, l'exécution et le suivi | M | - Un plan de travail annuel détaillé et un budget requis chaque année et proclamés. - PTA examiné et approuvé par le comité de pilotage. - The project Financial Procedures Manual will define the arrangements for budgeting, budgetary control and the requirements for budgeting revisions. IFR will provide information on budgetary execution and analysis of variances between actual and budget expenses.  Le Manuel des procédures financières du projet définira les modalités de la budgétisation, du contrôle budgétaire et des exigences relatives aux révisions budgétaires. Le RFP fournira des informations sur l'exécution budgétaire et l'analyse des écarts entre les dépenses réelles et les dépenses budgétaires. | M |
| Accounting Comptabilité Manque d'expérience et de familiarité de la DAF et de l'Unité dédiée GF du Ministère de la Santé avec les procédures GF de la Banque. . Manque d'un logiciel comptable efficace et opérationnel. | H | Mesures d'atténuation à mettre en œuvre avant la mise en vigueur du projet: - Embaucher ou nommer un SGF et un comptable ayant l'expérience et les qualifications acceptables - Banque, - Acquérir et mettre en place avant l'entrée en vigueur d’un logiciel comptable acceptable par la Banque - Adopter le manuel de procédure - Adopter le Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet - Le projet suivra les principes comptables de SYSCOHADA. | S |
| Audit interne: Le projet s'appuiera sur les institutions nationales en charge des contrôles internes dont les performances sont globalement jugées acceptables malgré les défis de capacité financière et humaine | S | - Les procédures de contrôle interne seront détaillées dans les manuels du projet. - Avant l'entrée en vigueur du Projet, un auditeur interne sera affecté au projet par le Ministère de l'Economie et des Finances. Le programme de travail de l'auditeur interne et les rapports seront soumis à la banque deux fois par an, au plus tard 45 jours après la fin de chaque semestre. - Des institutions nationales de contrôle interne telles que les services d'inspection technique (SIT) au sein du Ministère de la Santé, l'Inspection Générale des Finances (IGF) au sein du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID); et l'Autorité Supérieure de Contrôle et de Lutte contre la Corruption, ASCE-LC]) peuvent revoir périodiquement les activités du projet. | S |
| Flux de fonds Manque de justification des fonds transférés aux agences d'exécution Transfert de fonds à l'UNFPA | S | - Un compte désigné (CD) en XOF sera ouvert à la banque centrale (BCEAO). - Un compte de projet (CP) sera ouvert dans une banque commerciale selon des termes et conditions acceptables pour la Banque. Cet CP servira à payer toutes les dépenses liées au projet. - Les modalités et conditions de justification des fonds de l'IDA transférés à d'autres agences impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet pour qu'ils effectuent les paiements des dépenses seront détaillées dans les accords de subvention subsidiaires ou dans le protocole d'accord entre le Projet et l'agence ainsi que dans lemanuel de procédure . Les revenus d'intérêts sur le CP seront déposés dans un sous-compte ouvert dans une banque commerciale et utilisé conformément au manuel GF. - Pour les paiements du FNUAP, les procédures spéciales de décaissement de la Banque mondiale seront utilisées pour établir un « engagement général ». L '«engagement général» sera mis en place pour le FNUAP pour le montant total à transférer à l'agence des Nations Unies à titre d'avance. | S |
| Rapport financier Retards dans la communication de l'information financière en raison du manque d'expérience et de la familiarité de la DAF et de l'Unité dédiée à la GF du Ministère de la Santé avec les procédures GF de la Banque Absence d'un logiciel de comptabilité efficace et opérationnel | H | Mesures d'atténuation - Un système de comptabilité informatisé sera utilisé; - (ii) IFR and financial statements formats will be agreed at project negotiations. - (ii) Les formats IFR et les états financiers seront convenus lors des négociations du projet. - (iii) L'équipe GF de la CEP a été recrutée sur une base concurrentielle et le renforcement des capacités a été planifié avant l'entrée en vigueur du projet (soutien pratique et formation avec l'équipe de l'AFPC pendant la période de l'EPP) - Soumettre trimestriellement à la Banque des rapports financiers intermédiaires, au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre - Soumettre les états financiers annuels chaque année, au plus tard six mois après la fin de l'année. | S |
| Audit Retards dans la soumission du rapport d'audit The scope of the mission may not cover expenditures incurred by implementing entities La portée de la mission peut ne pas couvrir les dépenses engagées par les entités d'exécution | S | - A private external auditor will be appointed to conduct the audit of the financial statements of the Project - . Un auditeur externe privé sera nommé pour effectuer la vérification des états financiers du projet. - The ToRs of the external auditor (to be reviewed by IDA) will include field visits and specific report on findings of physical controls of goods, services and works acquired by the Project - Les termes de référence de l'auditeur externe (à examiner par l'IDA) comprendront des visites sur le terrain et un rapport spécifique sur les résultats des contrôles physiques des biens, services et travaux acquis par le Projet. - La portée de l'audit couvrira les activités mises en œuvre par le Projet et les agences d'exécution partenaires. Cependant, les activités gérées directement par le FNUAP seront exclues du champ de l'auditeur externe. Une demande d'élimination de la vérification pour les activités mises en œuvre par le FNUAP sera recherchée pendant la préparation du projet. | S |
| Fraude et corruption Possibilité de contourner le système de contrôle interne avec des pratiques de collusion comme des pots-de-vin, l'abus de positions administratives, la mauvaise passation des marchés | M | - Les termes de référence de l'auditeur externe comprendront un chapitre spécifique sur l'audit de la corruption - (L'ASCE-LC examinera les activités du projet. Une copie des rapports ASCE-LC sera soumise à la Banque - Des mesures visant à améliorer la transparence, telles que la fourniture d'informations sur l'état d'avancement du projet au public et la divulgation publique des rapports d'audit sur les états financiers annuels du projet sont intégrées dans la conception du projet. | M |
| Contrôle Général du Risque | H |  | S |
| Risque Général GF | H |  | S |

Forces et faiblesses

- 24. Les points forts de l'évaluation de la gestion financière de la DAF sont son expérience antérieure dans la mise en œuvre de projets financés par des donateurs internationaux (UNICEF, OMS, OOAS). Les fonds inclus dans la loi de finances sont gérés selon les règles et procédures nationales, tandis que les fonds non prévus dans la loi budgétaire sont gérés en utilisant des mécanismes « parallèles » cloisonnés principalement les procédures de chaque donateur (UNICEF, OOAS, BM ...). Aussi, l'utilisation par la DAF des systèmes nationaux et des procédures pour la planification budgétaire, l'exécution et le suivi. Enfin, la DAF dispose déjà : (i) d'un manuel de procédures détaillé (ii) d'un système d'archivage qui permet l'audit des fonds de chaque bailleur (iii) d'une budgétisation acceptable.

- 25. Le principal résultat de cette évaluation réalisée en février 2018 est que la DAF ne connaît pas les projets financés par la Banque, y compris les procédures de gestion financière. Aucun des 40 employés actuels de la DAF ne connaît les procédures et les exigences de projet financées par la Banque. L'évaluation a également révélé que les logiciels budgétaires et comptables utilisés par la DAF (CID pour l'exécution budgétaire et CIE pour la comptabilité et les rapports) n'étaient pas pleinement efficaces et que la comptabilisation des projets financés par d'autres bailleurs de fonds (OOAS, UNICEF ...)  Ont été effectué par le logiciel Excel. Cependant, l'exécution du budget alloué au Ministère de la Santé suit la chaîne des dépenses publiques du pays et s'appuie sur les institutions nationales en charge des contrôles internes et externes (les Services d'Inspection Technique (SIT) du Ministère de la Santé, l'Inspection Générale des Finances (Inspection Générale des Finances, IGF) au sein du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), de la Cour des Comptes et de l'Autorité Supérieure de Contrôle et de Lutte contre la Corruption, ASCE-LC]) dont les performances sont globalement jugées acceptables malgré les enjeux de capacité financière et humaine. Enfin, l'évaluation a révélé que l'unité GF dédiée n'est pas encore établie au sein de la DAF du Ministère de la Santé.

- Plan d'action de Gestion Financière

- 26. Le plan d'action de Gestion Financière décrit ci-dessous a été élaboré pour atténuer les risques globaux de gestion financière.

- Tableau 4: Plan d'action de gestion financière

| # | Élément | Echéances | Activités |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recrutement |  |  |
|  | Responsable GF (RAF) et comptable | AAvant la mise en vigueur du projet | Embaucher sur une base concurrentielle ou nommer un agent GF (RAF) et un comptable ayant de l'expérience et des qualifications acceptables pour la Banque. |
|  | Comptabilité |  |  |
| 2 | Logiciel de comptabilité | Deux mois après l'entrée en vigueur du projet | Acquérir et mettre en place avant l'entrée en vigueur un logiciel comptable acceptable par la Banque |
| 3 | Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet | Avant la mise en vigueurdu projet | Adopter le Manuel de procédures administratives, comptables et financières du projet |
|  | Audit interne |  |  |
| 5 | Auditeur interne | Deux mois après la mise en vigueur du projet. | Un auditeur interne sera affecté au projet par le Ministère des Finances |
|  | Audit |  |  |
| 6 | Auditeur externe | Six mois après l'entrée en vigueur du projet | Recruter un auditeur externe pour effectuer une vérification des états financiers annuels du projet. La portée de l'audit couvrira les activités mises en œuvre par le Projet et les agences d'exécution partenaires. Toutefois, les activités gérées directement par le FNUAP seront exclues du champ d'application de l'auditeur externe. Une demande d'élimination de la vérification pour les activités mises en œuvre par le FNUAP sera recherchée pendant la préparation du projet. Les fonds transférés au FNUAP seront gérés et vérifiés conformément au règlement financier du FNUAP et à l'accord d'assistance technique |

- 27. Système de contrôle interne et audit interne : Le système de contrôle interne vise à assurer (i) l'efficacité et l'efficience des opérations, (ii) la fiabilité de l'information financière et (iii) le respect des lois et réglementations applicables. Le projet s'appuiera sur le système de contrôle interne existant, qui comprend des évaluations périodiques : a) l’inspection générale de l'État (inspection générale de l'État); b) l'inspection générale des finances; c) l'ASCE- LC. Les rapports des évaluations périodiques seront envoyés à la Banque. Les politiques, règles et procédures de contrôle interne du Projet seront détaillées dans le manuel de procédure du Projet et dans le Manuel de procédures administratives, financières et comptables du Projet. Ces procédures incluront des dispositions relatives à la séparation des tâches, à la délégation de pouvoirs, à la gestion des immobilisations, au rapprochement des comptes et à d'autres contrôles internes spécifiques, si nécessaire. Avant l'efficacité du projet, un auditeur interne sera affecté au projet de l'économie et des finances. Le programme de travail de l'auditeur interne et les rapports seront soumis à la banque deux fois par an, au plus tard 45 jours après la fin de chaque semestre.

- 28. Planification et budgétisation : La DAF préparera un plan de travail et un budget annuels détaillés (PTA & B) qui devraient être approuvés par le Comité d'examen. Le Projet soumettra son PTA et B à l'IDA pour commentaires, avant chaque nouvelle année (au plus tard le 30 novembre de l'année précédente). Le plan de travail et les budgets identifieront les activités à entreprendre et le rôle des parties respectives dans la mise en œuvre, y compris le FNUAP.

- 29. Politiques comptables : Les politiques et procédures comptables en vigueur conformément aux normes comptables des pays francophones d'Afrique de l'Ouest (SYSCOHADA) en vigueur au Burkina Faso pour les opérations en cours financées par la Banque mondiale s'appliqueront. Les systèmes comptables, les politiques et les procédures financières utilisés par le Projet seront documentés dans le manuel administratif, comptable et financier du projet. Le Projet acquerra et établira avant l'entrée en vigueur un logiciel comptable qui facilitera (i) le traitement de l'information financière du Projet (ii) la préparation d'états financiers trimestriels intérimaires et d'états financiers annuels sous un format acceptable pour la Banque. Ce logiciel devrait être capable d'enregistrer les transactions et de rendre compte des opérations du projet en temps opportun, y compris la préparation de la demande de retrait et des rapports financiers périodiques (RFP et états financiers annuels). En un mot, le système devrait intégrer des systèmes de budgétisation, d'exploitation et de comptabilité analytique pour faciliter le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports.

- 30. Rapport financier intermédiaire : La DAF soumettra le rapport financier intermédiaire (RFI) à la Banque dans les 45 jours suivant la fin du semestre civil. Les RFI devraient fournir suffisamment d'informations pertinentes pour permettre au lecteur d'établir si (i) les fonds alloués aux projets sont utilisés aux fins prévues, (ii) la mise en œuvre du projet est en cours et (iii) les coûts budgétés ne seront pas dépassés. Le RFI trimestriel du projet comprendra (i) une discussion narrative d'introduction sur les développements et les progrès du projet au cours de la période, afin de fournir un contexte (ou d'autres explications) des informations financières rapportées; (ii) un état des sources et des utilisations des fonds, cumulativement et pour la période couverte par le rapport, montrant séparément les fonds fournis en vertu du crédit; (iii) un état de l'utilisation des fonds par composants, cumulativement et pour la période couverte par le rapport; (iv) le rapprochement des comptes désignés, y compris les relevés bancaires et le grand livre général du compte bancaire; (v) les prévisions de décaissement des six prochains mois; (vi) explication des écarts entre le réel et le prévu. Le RFI trimestriel reflètera les activités mises en œuvre directement par le FNUAP.

- 31. Rapports financiers intérimaires du FNUAP : Les modalités d'établissement des rapports financiers du FNUAP seront détaillées dans les accords d'assistance technique et de contrats fournisseurs entre le Projet et le FNUAP.

- 32. Rapports financiers annuels : Conformément aux normes comptables internationales et aux exigences de l'IDA, la DAF produira des états financiers annuels. Ceux-ci comprennent (a) un bilan qui présente les actifs et les passifs; (b) un état des sources et des utilisations des fonds indiquant toutes les sources des fonds et des dépenses du projet analysés par composante et / ou catégorie de projet; (c) une déclaration d'engagements; d) des notes relatives aux principales conventions comptables et normes comptables adoptées par la direction et sous-jacentes à la préparation des états financiers; e) une assertion de la direction selon laquelle les fonds du projet ont été dépensés aux fins prévues dans les conventions de financement pertinentes.

- 33. Audit externe : La DAF soumettra chaque année des états financiers vérifiés du projet (EFP) satisfaisants pour la Banque mondiale (IDA). Un seul avis sur les états financiers vérifiés du projet en conformité avec la Fédération internationale des comptables (IFAC) sera nécessaire. De plus, une lettre de gestion sera requise. La lettre de la direction contiendra des observations et des commentaires des vérificateurs, ainsi que des recommandations pour l'amélioration des registres comptables, des systèmes, des contrôles et de la conformité aux clauses financières de la convention financière. Les états financiers vérifiés doivent être présentés à la Banque dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice financier. Le Projet recrutera un auditeur privé externe pour auditer les états financiers annuels du Projet 6 mois après son entrée en vigueur. Cependant, les activités gérées directement par le FNUAP seront exclues du champ de l'auditeur externe nommé par le gouvernement.

- 34. Vérification des fonds gérés par le FNUAP : Un montant total de 8 millions de dollars américains du projet sera attribué au FNUAP au moyen de paiements directs. Les fonds seront gérés par le FNUAP conformément au Règlement Financier et aux Règles de Gestion Financière de l'ONU. En conséquence, les rapports de l'auditeur externe de l'agence des Nations Unies seront utilisés au besoin. Une demande d'élimination des exigences d'audit sera préparée et devrait être accordée pendant la préparation du projet. Pour atténuer les risques d'utilisation inappropriée des fonds du projet, certains mécanismes alternatifs devraient être mis en place, y compris les suivants : (i) au moins deux visites sur le terrain seront effectuées au cours des 12 premiers mois de la période de mise en œuvre du projet. L'intensité de la supervision sera ajustée au fil du temps en tenant compte de la performance GF du projet et du niveau de risque GF; (ii) le gouvernement aura l'entière responsabilité de veiller à ce que les travaux, biens et services soient effectivement fournis aux bénéficiaires visés pendant la mise en œuvre du projet; cependant, lorsque jugé approprié (par exemple, les systèmes du FNUAP et les RFI ont montré certaines faiblesses ou insuffisances), l'équipe de la Banque peut demander au gouvernement de mettre en place des dispositions adéquates pour effectuer des inspections physiques des biens et services fournis par l'agence des Nations Unies; et iii) l'équipe de gestion financière de la Banque aura un accès adéquat à l'information financière, aux documents et aux dossiers relatifs aux activités mises en œuvre par le FNUAP au nom du gouvernement.

Tableau 5: Exigences du rapport d'audit

| Rapport | Date limite | Responsable |
| --- | --- | --- |
| États financiers vérifiés, y compris le rapport d'audit et la lettre de gestion | 6 mois après la fin de l'année | DAF du Ministère de la Santé |

- 35. Gouvernance et lutte contre la corruption : Le risque d'irrégularités et de corruption dans les activités du projet est modéré compte tenu de la nature et des modalités de mise en œuvre des activités du projet. Les mesures suivantes sont envisagées pour atténuer le risque d'abus, d'irrégularités et de corruption. (I) Le mandat de l'auditeur externe comprendra un chapitre spécifique sur l'audit de la corruption (ii) l'ASCE-LC examinera les activités du projet. Une copie des rapports ASCE-LC sera soumise à la Banque (iii) des mesures visant à améliorer la transparence, telles que la fourniture d'informations sur l'état du projet au public et la publication des rapports d'audit sur les états financiers annuels du projet.

- 36. Flux de fonds : Dès l'entrée en vigueur du crédit, les décaissements basés sur les transactions seront utilisés. Le projet financera 100% des dépenses admissibles, taxes comprises.

- 37. Un compte désigné (CD) en XOF sera ouvert à la banque centrale (BCEAO). Un compte de projet (CP), géré par l'Unité GF avec les signataires du SG et de la DAF, sera ouvert dans une banque commerciale selon des termes et conditions acceptables pour la Banque. Cet CP servira à payer toutes les dépenses liées au projet. Les modalités et conditions de justification des fonds de l'IDA transférés à d'autres agences impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet pour qu'ils effectuent le paiement des dépenses seront détaillées dans les accords de subvention subsidiaires ou dans le protocole d'accord entre le Projet et l'agence aussi bien dans lemanuel de procédure . Les revenus d'intérêts sur le CP seront déposés dans un sous-compte ouvert.

- 38.Appui au plan de mise en œuvre : les supervisions de la gestion financière seront menées tout au long de la vie du projet. Le projet sera supervisé selon une approche basée sur les risques. L'objectif du plan de soutien à la mise en œuvre est de s'assurer que le projet maintient un système GF satisfaisant tout au long de sa vie. Sur la base de l'évaluation des risques actuelle substantielle, nous envisageons au moins deux missions de supervision par an. L'EAR inclura une notation GF du projet. Une mission d'appui à la mise en œuvre sera effectuée avant l'entrée en vigueur pour assurer la préparation du projet. Dans la mesure du possible, des missions mixtes de supervision sur place seront entreprises avec des collègues chargés du suivi et de l'évaluation des achats et des décaissements, et couvriront les activités mises en œuvre par le Projet ainsi que celles contractées auprès du FNUAP. L'intensité de la supervision sera ajustée au fil du temps en tenant compte de la performance GF du projet et du niveau de risque GF.

- Décaissement

- 39.Les décaissements dans le cadre de ce projet seront exécutés conformément aux dispositions des lignes directives sur le décaissement (« Lignes Directives pour le Décaissement de la Banque mondiale pour les projets en date du 1er mai 2006 »), des lettres de versement et des accords financiers. Une avance initiale jusqu’au plafond du CD, et les décaissements ultérieurs seront faits contre la présentation des Etats de Dépenses (ED) qui rend compte sur l’utilisation de l’avance initiale/précédente. La signature électronique de la demande de retrait(DR) sera utilisée par le projet et sera préparée sur une base mensuelle. Les autres méthodes de décaissement de fonds remboursements, paiements directs) seront également disponibles pour le projet. Le plafond du CD sera indiqué dans le DFIL (lettre d’informations sur les décaissements et les finances). Les demandes de retraits seront accompagnées de tous les dossiers exigés par la Banque dans la lettre de décaissement. Tous les documents justificatifs seront conservés au MS et doivent être mis à la disposition des missions de la Banque et des vérificateurs externes pour examen périodique

- 40. Décaissement des fonds au FNUAP : Dès la signature de l'accord entre le gouvernement et le FNUAP, une demande de retrait du produit sera établie par le projet et soumise à l'IDA. Les procédures spéciales de décaissement de la Banque mondiale seront utilisées pour établir un « engagement global » permettant d'avancer le montant. Les fonds retirés du compte de don de l'IDA seront déposés directement dans le compte bancaire de l'ONU fourni par le FNUAP pour les activités du projet qui seront exécutées par l'agence des Nations Unies. Le montant avancé sera documenté dans les rapports financiers intérimaires trimestriels non audités , les dépenses réelles étant engagées par le FNUAP.

41. Paiements à d'autres agences de mise en œuvre et prestataires de services : la DAF effectuera des paiements à d'autres agences d'exécution en ce qui concerne les activités spécifiées dans les composantes du projet. Les paiements seront effectués conformément aux modalités de paiement spécifiées dans les contrats / conventions respectifs. En plus de ces pièces justificatives, la DAF examinera les conclusions des auditeurs internes et externes tout en approuvant les paiements. Le DAF se réserve le droit de vérifier les dépenses ex-post, et des remboursements pourraient être demandés pour non-respect des clauses contractuelles / conventionnelles.

- 42. Impôts locaux : Les fonds seront décaissés en fonction des catégories de dépenses et de composantes du projet, comme indiqué dans la convention de financement. Le financement de chaque catégorie de dépense / composante sera autorisé comme indiqué dans la convention de financement et inclura les taxes en fonction des paramètres de financement du pays actuellement approuvés pour le Burkina Faso.

Approvisionnement

Stratégie et approche de soutien à la mise en œuvre

- 43. Le plan de mise en œuvre proposé est basé sur les expériences et les leçons tirées des précédents projets de la Banque dans le secteur de la santé au Burkina Faso, tels que leProjet Santé de la Reproduction . Alors que le précédent Projet Santé de la Reproduction a utilisé une unité de mise en œuvre du projet (PADS), le projet PRSS proposé utilisera des structures gouvernementales pour la mise en œuvre qui seront intégrées dans les départements gouvernementaux et gérées par le gouvernement. Les capacités fiduciaires et techniques seront renforcées, les compétences, l'expérience et le personnel du PADS ou fournissant un soutien ponctuel à la mise en œuvre transférés à des directions clés telles que la DAF et la DMP. La mise en œuvre du programme relève de la responsabilité du ministère de la Santé, avec un soutien ciblé et continu de la mise en œuvre et des conseils techniques de la Banque mondiale et des partenaires au développement. Le soutien à la mise en œuvre de la Banque comprendra essentiellement :

• Activités de renforcement des capacités pour renforcer la capacité des niveaux national et local à mettre en œuvre le programme, couvrant les dimensions techniques, fiduciaires, sociales et environnementales.

- Fourniture de conseils techniques et d'un soutien à la mise en œuvre en vue d'atteindre les objectifs de développement du programme.

• Suivi continu des progrès de la mise en œuvre, y compris l'examen régulier des principaux indicateurs de résultats et intermédiaires et l'identification des goulots d'étranglement.

• Surveiller les risques et identifier les mesures d'atténuation correspondantes.

• Une coordination étroite avec d'autres donateurs et partenaires de développement pour mobiliser des ressources, assurer la coordination des efforts et éviter la duplication.

- 44.En outre, le soutien à la mise en œuvre comprendra le renforcement des capacités en matière de passation des marchés, de gestion financière, de gouvernance et de lutte contre la corruption. Une analyse fiduciaire annuelle sera effectuée pour le programme ; un budget adéquat devra être alloué pour cet examen. Cet examen sera complété par des visites sur place effectuées par le personnel fiduciaire de la Banque au moins deux fois par an. On se fiera également aux rapports d'audit annuels produits par le contrôleur. En outre, une analyse de dossiers sera effectuée pour les rapports d'audit, les rapports financiers, les achats et tous les autres rapports reçus au cours de l'exercice financier. Des revues approfondies peuvent également être commandées par la Banque chaque fois que cela est jugé nécessaire.

Plan de soutien à la mise en œuvre et besoins en ressources

- 45. Le plan d'appui à la mise en œuvre et les besoins en ressources pour le projet proposé sont présentés dans les tableaux suivants.

Tableau 7 : Plan de soutien à la mise en œuvre

| Temps | Objectif | Compétences requises | Estimation des ressources | Rôle du partenaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Premiers douze mois | Renforcement des capacités pour les achats stratégiques | Expert SP | 200,000 (IDA) |  |
|  | Renforcement des capacités en matière de gestion financière(GF), d'approvisionnement, d'audit interne et de mise en œuvre des mesures de sauvegarde et de conformité | GF et personnel d'approvisionnement, et consultants |  |  |
| 12-48 mois | Soutien à la mise en œuvre | Comme ci-dessus | 150 000 chaque année suivante |  |

Tableau 8:  Compétences requises

| Compétences requises | Nombre de semaines du personnel | Nombre de voyages | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef d'équipe de travail | 15 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | International |
| Approvisionnement | 5 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Bureau de pays basé |
| Spécialiste GF | 5 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Bureau de pays basé |
| Spécialiste en nutrition | 6 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Basé à Washington |
| Spécialiste de l'environnement | 1 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Bureau de pays basé |
| Spécialiste de la Santé et des Peuples Autochtones | 2 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Bureau de pays basé |
| Spécialiste en S & E | 4 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Bureau de pays basé |
| FBR / Spécialiste des achats stratégiques | 8 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | International |
| Spécialiste de financement de la santé | 10 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Basé à DC |
| Spécialiste de la surveillance des maladies | 6 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | International |
| Économiste | 4 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Basé à DC |
| Spécialiste en gouvernance | 1 1 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | Bureau de pays basé |
| Soutien administratif | 6 SP annuellement | Visites sur le terrain au besoin | 5 semaines dans un bureau de pays 1 semaine à DC |