REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité-Travail-Progrès

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROGRAMMATION DIVISION FINANCEMENT

Relevé des conclusions de la réunion des membres du groupe de travail restreint

L’an deux mil dix-neuf et le jeudi 11 juillet, s’est tenue dans la Salle de réunion de l’ULSS,  la réunion d’évaluation des conclusions issues  de la mission de cadrage des experts de l’OMS sur la CSU  au Niger. Cette réunion  a débuté ses travaux à 10 heures 28 minutes.

Placée sous la présidence du vice – président du GTR Monsieur Iro Souley Directeur Général de la protection sociale au Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale, la réunion a regroupé plusieurs  membres du GTR  (voir liste de présence).

L’ordre de jour de la réunion s’articule autour de :

- Réflexion sur les conclusions de la mission des experts de l’OMS ;

- divers

Après l’introduction par le président de séance autour de l’ordre de jour de la réunion,   la parole fut donnée à l’assistance.

Aussi les participants ayant à l’unanimité reconnu avoir lu le relevé des conclusions sur la réunion du 28 juin de la restitution  des résultats  de la mission des experts de l’OMS, ont suggéré de relever les  points à améliorer. Ainsi les points ci-après ont été énumérés :

- Restructuration GTN/GTR ;

- Feuille de Route (FDR) ;

- Clarification des concepts ;

- Porter le message au plus haut niveau : préparer un argumentaire ;

- Elaboration Plan stratégique CSU ;

- Plan de travail du GTN/GTR y compris les échéances des différents livrables

Les constats, propositions de méthodologie, les échéances et les responsables pour y remédier sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

| Points à améliorer | Constats/ justifications | Propositions de méthodologie | Responsables | Echéances |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Restructuration GTN/GTR | - Irrégularité des réunions, - Problèmes de communications, - Faiblesse de leadership, - Non représentativité de certains acteurs (programmes entre autres) | Mise en place de sous- groupe de travail ; | MIDOU IRO Fabienne Mme Aziz | 30 juillet à 10 heures Partager les propositions une semaine avant |
| - FDR | - Confusion entre la feuille de route de la CSU et plan de travail du GTR ; Insuffisance de la perception du cadre CSU incomplet | Mise en place de sous- groupe | GUY, Atta, Oumar | 30 juillet à 10 heures Partager les propositions une semaine avant |
| - Clarification des concepts | - Confusion de la compréhension CSU, CMU, CRM |  |  |  |
| - Porter le message au plus haut niveau : préparer un argumentaire. | - Faiblesse de la collaboration intersectorielle - Faible engagement politique |  | Galo, Ekoye, Iro, Rose | 30 juillet à 10 heures Partager les propositions une semaine avant |
| - Elaboration Plan stratégique CSU |  |  |  |  |
| - Plan de travail du GTN/GTR y compris les échéances des différents livrables | Confusion entre la feuille de route de la CSU et plan de travail du GTR |  | Bizo, Jaime, Galo | 30 juillet à 10 heures Partager les propositions une semaine avant |

L’ordre du jour étant épuisé à 13 heures 40 minutes, le président a levé la séance.

Président							  Rapporteur

M. Iro Souley: DGSP/ME/PS			        M. Midou Kailou : MSP/DEP/DF