Demande de soutien au programme

Le présent document est destiné à accompagner les plans nationaux de santé et de vaccination, les budgets et les autres documents de rapportage (par exemple, le cadre de performance et le plan de travail et budget opérationnels) présentés à Gavi dans le cadre du suivi de routine.

Partie A : Actuel soutien de Gavi et enseignements

- Informations concernant le pays

| Pays | Guinée |
| --- | --- |
| Années couvertes par le plan national de santé | 2015 – 2024 |
| Années couvertes par le Plan de Relance et de Résilience du Système de santé | 2015 – 2017 |
| Années de la stratégie de vaccination (p. ex PPAC): | 2016 – 2020 |
| Dates de début et fin de l'exercice financier national | 1er Janvier au 31 décembre |
| Budget total annuel de vaccination (année dernière): | ND |
| Dates de début et fin de la planification du travail opérationnel | Juin – Novembre |
| Date visée pour la finalisation du plan de travail annuel | 31 Décembre |
| Date visée pour l'arrivée des fonds dans le pays | Janvier 2017 |
| Prochaine revue du portefeuille (année de la stratégie d’immunisation) | 2020 |

- Portefeuille de soutien de Gavi existant

| En vaccins (routine, AVS) | MenA campagne (2014), Penta, Fièvre jaune et VPI |
| --- | --- |
| Financier (RSS, soutien opérationnel aux campagnes, AIV) | RSS1 ($2, 134,500, 2012 - 2016) Soutien opérationnel pour MenA ($2, 321,536, 2014 – 2015) Plan de Relance du PEV ($6, 050,152, 2015) AIV ($356,500, 2015) |

- Résultats obtenus par le pays par rapport aux principaux indicateurs des résultats vaccinaux en harmonie avec la stratégie de Gavi (2016-2020), sur la base  du cadre de performance actualisé du pays

| Couverture du vaccin anti rougeoleux (première dose) au niveau national (VAR1) | 62.8 % (Enquête de couverture vaccinale 2016) |
| --- | --- |
| Portée de la couverture de routine: Couverture du Penta 3 au niveau national (Penta 3) | 66 % (Enquête de couverture vaccinale 2016) |
| Equité géographique de la couverture vaccinale: pourcentage de districts, ou de zones administratives équivalentes, avec une couverture Penta 3 supérieure à 80%. | 73% (JRF, 2015) |
| Equité de la couverture vaccinale selon le niveau de richesse: écart de pourcentage de couverture Penta 3 entre le quintile le plus pauvre et le quintile le plus riche | 23 % pour le quintile le plus pauvre et 48% pour le quintile le plus riche soit 25 points de pourcentage d’écart (EDS, 2012) |
| Couverture vaccinale selon le niveau d'éducation de la mère/du responsable: écart de pourcentage de couverture Penta 3 entre les enfants dont la mère/le responsable n'a reçu aucune éducation et ceux dont la mère/le responsable a terminé l'enseignement secondaire ou supérieur | 43% pour les mères d’éducation primaire et 56% pour le secondaire, soit un écart de 13 points de pourcentage (EDS, 2012) |
| Qualité des données: écart de pourcentage entre la couverture administrative nationale Penta 3 et l'estimation de la revue | 38% écart de pourcentage 2015 (estimation OMS/UNICEF, 2015) |
| Score composite national de la dernière Gestion efficace des vaccins (GEV) (score annuel et agrégé) | 37% (Rapport GEV 2016) |
| Taux d'abandon entre le Penta 1 et le Penta 3 | 15 écarts de pourcentage (Estimations OMS et UNICEF, 2014) |
| Investissement dans la vaccination de routine par enfant | Pré-rempli par le Secrétariat |
| Autres informations pertinentes (à compléter selon les besoins) | Pré-rempli par le Secrétariat |

- Performance antérieure des subventions, difficultés de mise en œuvre et enseignements (3-4 pages)

Afin de compléter les données rapportées dans le cadre de performance actualisé et dans les rapports financiers, veuillez expliquer tous les problèmes rencontrés, tels que des objectifs insuffisamment atteints, les problèmes de mise en œuvre associés et les principaux enseignements tirés du reporting de la période précédente. Veuillez commenter brièvement les questions de vaccination (SVN) et soutien au renforcement des systèmes de santé et de vaccination (RSS, soutien opérationnel aux campagnes, Allocation d’introduction des Vaccins (AIV): - Activités prévues et réalisées; - Dépenses engagées excessives ou insuffisantes; - Participation des principales parties prenantes au cours de la dernière année de mise en œuvre - Le cas échéant, l'utilisation des paiements de RSS basés sur la performance - Statut ou conclusions des évaluations de la qualité des données ou des examens menés depuis le dernier reporting à Gavi.

La Guinée a bénéficié en 2010, d’une subvention en espèces de 2 134 200 USD dans le cadre du Renforcement du Système de Santé (RSS1) pour deux ans. Les deux principaux objectifs cibles de cette subvention ont été faiblement atteints avec une couverture vaccinale en 2015 de 60% en Penta 3 et de 62% en VAR ; une faible accessibilité des soins essentiels avec 8 établissements sanitaires sur 10 (81%) qui disposent des services de vaccination. Cependant seulement 7% sont capables d’offrir le paquet complet de prestations de services (SARA, 2015). L’évaluation conjointe du cadre de performance du RSS1 conduite en 2015, a mis en exergue un faible niveau de réalisation des activités planifiées (48%) et d’exécution financière (38%). Les raisons de cette faible performance sont entre autres : (i) la faiblesse du leadership national dans la gestion des subventions, (ii) le manque de définition claire des rôles et responsabilités des acteurs de mise en œuvre et de gestion, (iii) la rupture répétée des vaccins et intrants ; (iv) la faible capacité d’approvisionnement, (v) l’insuffisance de capacité de gestion administrative et financière, (vi) et le contexte lié à la Maladie à Virus Ébola (MVE) qui sévissait dans le pays depuis la fin 2013. A l’issue de l’évaluation conjointe, une demande de prolongation et de reprogrammation des fonds alloués au RSS1 avait été recommandée. Aussi, dans le cadre de la relance du PEV dans le contexte Ebola, la Guinée a bénéficié d’une subvention de 6 050 152 USD à court et à moyen terme (18 mois : juillet 2015-decembre 2016). La performance du plan de relance du PEV est appréciable : 69% d’exécution programmatique et 70% d’exécution financière au 31 mai 2016. Les principales réalisations ont concerné le renforcement de la logistique et de la chaine du froid (2 camions, 100 motos, 159 frigos solaires…), le recrutement de 100 agents de santé, la conduite de la campagne de suivi contre la rougeole, l’évaluation de la couverture vaccinale, l’évaluation de la gestion efficace des vaccins, etc. Toutefois, le conflit d’agenda lié notamment à l’organisation de séries de campagnes de vaccination contre la poliomyélite, ainsi que la persistance de l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) ont significativement impacté la performance du programme. Les domaines d’activités à faible taux de réalisation concernent la surveillance épidémiologique, la gestion de la chaine logistique, le renforcement de l’unité de gestion du niveau central du PEV, la gestion des données de vaccination et surveillance, le renforcement des capacités des personnels de santé, la supervision et le suivi-évaluation du projet. Parmi les activités dont le coût a été sous-estimé, figurent l’achat des camions d’approvisionnement (montant prévu pour quatre camions n’a pu couvrir que deux camions) ; la communication pour le développement et l’appui institutionnel. Les leçons apprises de la mise en œuvre du plan de relance et du RSS1 sont entre autres : L’absence de mécanisme national de « Fonds commun » pour la prise en charge du Paquet Minimum d’Activités (PMA) de façon intégrée qui entraine une faible capacité opérationnelle des services de santé. Cette situation a pour conséquence la baisse constante de la couverture vaccinale en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, en particulier en milieu rural et chez les populations à revenu faible. En outre les ménages constituent la première source de financement des dépenses de Santé par le paiement direct avec 63%. Le PTF contribuent à hauteur de 28% des dépenses de santé et l’Etat pour les 9% restants. Ce mode de financement met l’accent sur le fait qu’en cas de crise la population ne disposerait plus de ressources financières pour couvrir les nouveaux besoins avec comme résultante la paupérisation des usagers des services de santé. A cela s’ajoute la faible intégration des services de vaccination (Enquête SARA, 2015) dans les secteurs privé, confessionnel (secteur Privé/confessionnel : 37% intégrés contre secteur public : 91% intégrés ), services de santé militaires, les postes de santé (équipes mobiles) et les hôpitaux publics (hôpitaux public : 26% intégrés contre Centres de santé : 88% intégrés) et suivant le milieu de résidence (Etablissement de santé public et privé : en milieu urbain 58% intégrés contre 98% intégrés en milieu rural) limitent considérablement l’accès et l’utilisation des services. Toutefois, le recrutement des 105 agents de santé, la dotation des Centres de Santé en réfrigérateurs solaires et en motos pour la Stratégie Avancée contribueront sans nul doute à accroitre la couverture sanitaire par la mise en œuvre des stratégies avancées et de rattrapage au cours desquels le Paquet minimum d’activités est mis en œuvre (PEV, CPN, PF, Consultations infantiles, Surveillance, Activités de communication, …) notamment dans les zones d’accès difficile Une des conséquences de l’absence du mécanisme de Fonds commun est aussi la non-performance du système national d’approvisionnement et de maintenance, ainsi que la part de financement dédié au secteur des soins de santé primaires occasionnant la faible disponibilité en vaccins, médicaments, équipements et autres produits de santé. Cette faible capacité opérationnelle ne permet pas d’atteindre les objectifs de couverture vaccinale de qualité et d’équité. La faible capacité de gestion (personnel en nombre insuffisant, profil peu adapté et faiblement qualifié pour des tâches requises) et de coordination des équipes cadres des districts (aucun district n’a pu réaliser ses 4 sessions ordinaires de comité technique préfectoral de santé : CTPS en 2015) , des régions (aucune région n’a tenu toutes ses 2 sessions ordinaires de comité technique régional de santé :CTRS en 2014 et 2015) et de la coordination du PEV (personnel posté insuffisant, organigramme inadapté au volume de travail et faiblement meublé à ce jour) ne permet pas un accompagnement adéquat des agents de santé au niveau opérationnel. En conséquence, l’atteinte du niveau de performance escompté est restée non satisfaisante. Le faible niveau de compétences techniques et l’insuffisance de suivi du personnel dans les formations sanitaires ne permet pas la mise en œuvre convenable des activités de vaccination, ce qui contribue à la résurgence de certaines maladies évitables par la vaccination telles que la rougeole, la poliomyélite et d’autres maladies à potentiel épidémique. L’absence de procédures harmonisées de gestion financière et de directives claires de mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), du Plan de Relance et de Résilience du Système de Santé (PRRSS), des Plans d’action opérationnels (PAO) et du Plan de Relance du PEV (PRPEV) influe sur l’efficacité et l’efficience de ces plans au niveau national, régional et district. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de relance du PEV et du RSS1, plusieurs acteurs (organisations de la société civile, Partenaires Techniques et Financiers, communautés, ONG….) ont apporté leur contribution à l’exécution des activités telles que la mobilisation sociale, la mobilisation des ressources matérielles, financières et humaines. La participation de ces différentes parties prenantes dans l’exécution de la subvention, a permis de développer un partenariat solide et efficace. Suivant les rôles et responsabilités d’accompagnement du Ministère de la santé durant la dernière année de mise en œuvre de la subvention, les domaines suivants ont été soutenus par les partenaires ci-après : - UNICEF: renforcement des activités de vaccination en matière d'approvisionnement en vaccins et matériel, de prestation de service à travers l'appui aux stratégies avancées, la mise en œuvre de I'ACD (atteindre chaque district), l'organisation des activités de vaccination supplémentaires (AVS), le monitorage/micro planification, la Chaine du froid, l’évaluation de la GEV, l’assistance technique, la surveillance des maladies et la communication. - OMS: Surveillance des maladies, Soutien à la gestion financière du RSS1 et Système d’information sanitaire ; Appui technique aux services de vaccination, y compris les campagnes, au RSS, au développement du PPAC, à l’essai vaccinal Ebola et au dialogue Pays RSS/Vaccination. - AMP: renforcement des capacités du PEV dans les domaines, du management, de la supervision formative (approche PRP), de la mise en œuvre de I'ACD, de la planification, de la gestion des données, de l’appui technique à l’Evaluation de la GEV, à l’élaboration du PPAC, conception/élaboration des documents (modules de formation sur la gestion du PEV), Recherche-action, Assistance Technique. - USAID : information sanitaire et surveillance épidémiologique. - UNFPA : approvisionnement en kits SOUB et SOUC pour les centres de santé et hôpitaux préfectoraux. - POSSAV (plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la vaccination) : mobilisation sociale, lutte contre la réticence à la vaccination suite à l’épidémie de la maladie à virus Ebola, coordination des activités des comités préfectoraux d’appui à la vaccination dans les 33 districts sanitaires et les 5 communes de Conakry. L’évaluation de la qualité des données, effectuée en 2014, a montré : - Un cadre institutionnel bien défini ; cependant, le système de gestion des données de vaccination est confronté à des difficultés liées à la promptitude, à la complétude et à l’exactitude des données à tous les niveaux (CS, Districts et régions, l’unité de gestion des données de la coordination du PEV n’a pas été évaluée ainsi que le SNIS); - Un dispositif de gestion des données fonctionnant avec des ressources matérielles (unités informatiques, logiciel, base de données…) et financières limitées au niveau central pour répondre à la demande d’informations de qualité, à temps opportun, pour orienter les décideurs ; Cette faible performance est liée à l’absence de leadership à tous les niveaux, mais aussi à l’insuffisance de ressources financières, matérielles et humaines. Au niveau déconcentré, on peut dire que la collecte et la transmission des données se déroulaient assez bien avec une vérification de la qualité quasi-systématique durant les supervisons. Néanmoins, des faiblesses existent dans le traitement, l’analyse et l’utilisation des données pour la prise de décision. En vue de corriger cette faiblesse, un Plan d’amélioration de la gestion des données du PEV est disponible et s’aligne au plan stratégique 2016-2020 du SNIS. Il prend en compte des aspects spécifiques de gestion des données du PEV et intègre les orientations stratégiques du SNIS. Le DHSI2 étant un entrepôt (base de données), la mise en œuvre de ce plan nous permettra d’avoir les données de qualité du programme élargi de vaccination et de soins de santé primaires afin d’alimenter ladite base de données. Un lien sera créé entre les bases de données du PEV (DVD-MT, JRF, SMT) et le DHSI 2 afin de simplifier la saisie et faciliter l’accès à l’information de vaccination à temps opportun

- Pérennité financière (et, le cas échéant, planification de la transition)

Pour les domaines de soutien existants de Gavi qui représentent des investissements importants dans des frais récurrents, veuillez expliquer brièvement les progrès réalisés dans leur planification/soutien financier après la fin du soutien de Gavi. Le cas échéant, veuillez décrire les progrès de la mise en œuvre des activités de transition planifiées, ainsi que les modifications du plan de transition requises pour les prochaines années, y compris les justifications et les coûts/financements proposés.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du RSS1 et du Plan de relance du PEV, plusieurs investissements ont été réalisés pour soutenir les interventions aux niveaux national et opérationnel. Il s’agit entre autres de: - Pour le RSS1 : Achat de 50 réfrigérateurs solaires, 50 motos, 5 véhicules de supervision y compris leur fonctionnement et leur entretien, 2 ambulances, 20 kits SOUB, 2 kits SOUC, dotation des structures en médicaments et kits césariens. - Pour le Plan de relance du PEV : Achat de 159 réfrigérateurs solaires, 30 réfrigérateurs électriques ; 3007 portes vaccins; 38 glaciaires ; 6000 accumulateurs ; 200 fridge Tag ; 500 mèches ; 300 bruleurs ; 02 camions d’approvisionnement ; 100 motos avec kits de rechange; 48 kits informatiques ; recrutement de 100 prestataires de santé pour le soutien à la vaccination dans des zones à accès difficiles, 08 assistance technique (2 internationaux et 6 nationaux dont 4 volontaires des nations unies). La nouvelle subvention RSS et Soutien au Système de vaccination 2017-2021 va cibler prioritairement 21 districts sanitaires à faible performance répartis dans 8 Régions selon des critères : ci-dessous : CV Penta 3/VAR <80 % ; % d’enfants 12-23 mois n’ayant reçu aucune doses de vaccin en routine et la présence de PTF dans le DS. L’application des critères a permis de retenir les 21 DS à faible performance répartis en 2 catégories ci-dessous selon la complémentarité des interventions à mener: Catégorie 1 (12 DS); Mise en œuvre du paquet complet : (Plan GEV, renforcement des capacités du personnel, mécanisme de coordination, monitoring…) Ce sont : Kankan, Mandiana, Kouroussa, Kerouane, Siguiri, Forecariah, Dubreca, Telimele, Gaoual; Matoto, Ratoma et Pita. Catégorie 2 (9 DS): les districts pour lesquels l’on fournira le paquet complémentaire (vaccins/logistique) aux interventions proposées par les PTF présents dans ces localités. Ce sont : Labe, Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kissidougou, Gueckedou, Macenta, Lola et Yomou. La proposition se veut être complémentaire du financement d’autres projets Banque Mondiale (projet d’accélération de la mise en œuvre communautaire des soins de santé primaires), FM (soutien au renforcement du système de santé à travers le Sida, le Paludisme et la Tuberculose), Coopération Allemande (Projets d’amélioration de la couverture en santé maternelle et infantile dans les zones vulnérables), Coopération Française (renforcement de capacité diagnostique biomédicale des établissement de santé, USAID (Projet de surveillance et de la sécurité internationale en santé)etc. Tout comme elle s’inscrit dans la continuité et l’extension des interventions précédentes. Les initiatives actuelles de l’Etat vont également dans le sens de la pérennité des investissements et de l’appropriation progressive par des ressources domestiques du financement de la santé, dont entre autres l’ouverture des lignes budgétaires pour couvrir les besoins en médicaments et vaccins de routine, la fourniture de kits césarienne, l’entretien et le fonctionnement des véhicules et motos affectés au personnel de santé.

Partie B : Aperçu du plan d’action pour la durée de la stratégie nationale d’immunisation

- Introductions de vaccins prévues pour la durée de la stratégie nationale d’immunisation

Cette section doit comprendre tous futurs vaccins actuellement à l'étude par le pays (y compris les campagnes récurrentes). Ce document est une indication des plans nationaux et ne constitue pas un engagement du pays à introduire les vaccins mentionnés ci-dessous.

| - Vaccins dont l'utilisation dans le programme de vaccination est prévue, y compris dans les campagnes récurrentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccin | Mois / année d'introduction ou AVS | Commentaires, y compris la présentation préférée | Routine ou campagne |
| Vaccin contre la poliomyélite le type 2 (mOPV Type 2) | Décembre 2016 | 20 doses par flacon | AVS |
| Vaccin contre le tétanos/diphtérie (Td) | Janvier 2017 | 10 doses par flacon | routine |
| Vaccin contre la rougeole/rubéole (RR) | Juin 2017 | 10 doses par flacon | routine |
| Vaccin contre les infections à pneumocoques (PCV 13) | Mars 2018 | 4 doses par flacon | routine |
| Vaccin contre les infections diarrhéiques a rota virus (Rota) | Octobre 2018 | 1 dose par flacon | routine |
| Vaccin conjugué contre la méningite à méningocoque A (Men A) | Mars 2019 | 10 doses par flacon | routine |
| Vaccin contre le papilloma virus humain (HPV) | Juin 2019 | 1 dose par flacon | routine |
| Vaccin Ebola * | Octobre 2017 | 10 doses par flacon | routine |

*Le vaccin contre Ebola devra être homologué.  Actuellement, le pays  compte 1084 survivants d’Ebola. Ceci constitue un risque de survenue de flambées d’épidémie d’Ebola.

| - Demande de changement de la présentation du vaccin |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vaccin | Mois / année de changement | Commentaires, y compris la présentation préférée |
| Non Applicable (N/A) |  |  |

- Introductions de nouveaux vaccins et campagnes récurrentes Si les introductions et les campagnes proposées ne sont pas incluses dans les stratégies nationales, Gavi peut demander des informations supplémentaires. - Pour les introductions et les AVS planifiées pour les 2 prochaines années, veuillez indiquer les exigences de cofinancement annuel additionnel et résumer brièvement, pour chaque vaccin ou AVS, les principaux défis programmatiques à affronter avant l'introduction (par exemple, l'élargissement de la chaîne du froid). Les activités préparatoires à l'introduction du vaccin doivent figurer dans le plan de travail annuel du pays. - Pour les introductions et les AVS planifiées pour les 3-5 prochaines années, veuillez indiquer le vaccin et l'année d'introduction estimée, la justification de l'inclusion, une description de la consultation interne (GTCV, CCIA, MS) et le processus de prise de décision, y compris son échéancier, des considérations de pérennité programmatique et financière et l'identification des besoins d'assistance technique au cours des prochaines années.

| Vaccin 1 | Année d'introduction estimée |  | Cofinancement annuel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccin contre les infections à pneumocoques (PCV 13) | 2018 |  | 209 939 USD (2018) |
| Principaux défis programmatiques à affronter avant l'introduction de chaque vaccin ou AVS et étapes/échéances associées pour préparer l'introduction: |  | La capacité de stockage disponible en positif au niveau central est insuffisante pour l’introduction de ce vaccin en 2018. Le besoin supplémentaire est de 2012 litres. L’installation de la chambre froide positive reçue en 2016 peut combler ce gap. La Guinée envisage le remodelage de son système d’approvisionnement d’ici fin 2016. Les résultats de cette évaluation et l’acceptation du document de la soumission à la plateforme des équipements de la chaine du froid permettront de faire face aux défis liés à l’insuffisance de capacité de stockage et d’approvisionnement au niveau intermédiaire et périphérique. En attendant les résultats de cette étude, la solarisation des 3 chambres froides disponibles à Kankan, Labé et Nzérékoré et leur utilisation comme dépôts sub-nationaux pourrait permettre d’améliorer le système de distribution. Au niveau district et centre de santé, les capacités de stockage doivent être renforcées en 2017 tenant compte des introductions futures (PCV13, Rota, Men A, HPV). La capacité du pays à assurer de façon pérenne l’achat des vaccins traditionnels et le co-financement reste un grand défi à relever. Pour la gestion des déchets biomédicaux, le pays dispose de 25 incinérateurs installés et 26 non installés. Le gros défi est l’installation et le fonctionnement de l’ensemble de ces incinérateurs. Avant l’introduction du vaccin, les étapes suivantes sont nécessaires : - Installation de la chambre froide de 40m3 - Installation des incinérateurs et assurer leur fonctionnement - Elaboration du document de soumission - Adoption du document par le CCIA - Elaboration du document d’introduction - Formation des agents de sante - Introduction du vaccin - Suivi/Evaluation |  |
| Pour les plans à long terme, justification de l'introduction, description du processus de prise de décision, enseignements tirés des introductions passées et besoins d'assistance technique |  | Sur le plan épidémiologique, les principales causes de la morbi-mortalité sont liées aux maladies transmissibles dont les maladies à potentiel épidémique et les maladies évitables par la vaccination. Parmi les autres maladies transmissibles, 6% des enfants de moins de 5 ans présentent des symptômes d’infection respiratoire aigüe. Ces pathologies représentent la deuxième cause de mortalité chez les moins de 5 ans. Les infections néonatales sont aussi des causes importantes de mortalité dans cette tranche d’âge. L’introduction du PCV 13 permettra de réduire efficacement les risques de mortalité liée aux pneumocoques. Basée sur les orientations stratégiques mondiales et régionales, la Coordination du PEV élabore et soumet une note conceptuelle au conseil de cabinet qui, après amendement soumet au CCIA pour avis et approbation. Une communication en conseil de ministres est faite pour information et prise de décision. Les enseignements tirés des introductions précédentes (DTC-HepB-Hib et VPI) sont : Forces : tenue régulière des réunions de coordination à tous les niveaux, forte implication des agents de santé et des bénéficiaires Points à améliorer : conflits d’agenda liés à la riposte à l’épidémie de polio virus vaccinal et aux élections locales, insuffisance de ressources financières, retard de paiement du co-financement. La Guinée aura besoin d’un appui technique pour l’élaboration du plan d’introduction et du document de soumission. |  |

| Vaccin 2 | Année d'introduction estimée |  | Cofinancement annuel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccin contre les infections à Rotavirus (Rota) | 2018 |  | ND |
| Principaux défis programmatiques à affronter avant l'introduction de chaque vaccin ou AVS et étapes/échéances associées pour préparer l'introduction: |  | A l’introduction du Rota en 2018, avec l’installation de la chambre froide de 40m3 en 2016, la capacité de stockage en positif sera suffisante. Le remodelage du système d’approvisionnement d’ici fin 2016 permettra d’améliorer la chaine d’approvisionnement au niveau intermédiaire et périphérique. Le renforcement des capacités au niveau des districts et centres de santé pendant l’introduction du PCV 13 de servira également pour le de stockage de ce vaccin. Les défis relevés avant l’introduction du PCV 13 concernant l’achat des vaccins traditionnels, le paiement du co-financement et l’installation des 26 incinérateurs restent valables pour l’introduction du Rota. Avant l’introduction du vaccin, les étapes suivantes sont nécessaires : - Installation des incinérateurs et assurer leur fonctionnement - Elaboration du document de soumission - Adoption du document par le CCIA - Elaboration du document d’introduction - Formation des agents de santé - Introduction du vaccin - Suivi/Evaluation |  |
| Pour les plans à long terme, justification de l'introduction, description du processus de prise de décision, enseignements tirés des introductions passées et besoins d'assistance technique |  | Les diarrhées virales restent une des principales causes de morbidité et de mortalité infantiles. Elles représentent 16% des maladies transmissibles chez les enfants de moins de 5 ans et constituent la troisième cause de mortalité infantile. L’introduction du vaccin contre le Rotavirus permettra de réduire la mortalité infantile due aux diarrhées virales. Basée sur les orientations stratégiques mondiales et régionales, la Coordination du PEV élabore et soumet une note conceptuelle au conseil de cabinet qui, après amendement soumet au CCIA pour avis et approbation. Une communication en conseil de ministres est faite pour information et prise de décision. Les enseignements tirés de l’introduction du DTC-HepB-Hib, VPI et PCV 13 permettront d’améliorer le processus d’introduction du Rota L’appui demandé pour l’introduction du PCV 13 servira également pour l’introduction du Rota. |  |

| Vaccin 3 | Année d'introduction estimée |  | Cofinancement annuel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccin contre les infections à méningocoque A (Men A) | 2019 |  | 60 559 USD |
| Principaux défis programmatiques à affronter avant l'introduction de chaque vaccin ou AVS et étapes/échéances associées pour préparer l'introduction: |  | Après la campagne préventive contre la Méningite à méningocoque A en Aout 2015, le vaccin MenA sera introduit en 2019. Un gap de 7625 litres a été identifié pour l’introduction du Men A nécessitant l’installation d’une chambre froide de 60 m3 pour éviter l’installation d’une autre chambre froide en 2021. Si la solarisation des 3 dépôts sub-nationaux est effective, la capacité de stockage sera suffisante au niveau intermédiaire. Le renforcement des capacités de stockage au niveau district et centres de santé pendant l’introduction du PCV 13 servir pour le stockage de ce vaccin. Les autres défis suscités restent valables si aucune action n’est prise. |  |
| Pour les plans à long terme, justification de l'introduction, description du processus de prise de décision, enseignements tirés des introductions passées et besoins d'assistance technique |  | La Guinée fait partie de la ceinture méningitique avec 17 districts à risque sur 38. De ce fait elle se trouve confrontée aux épidémies de méningites à méningocoque. Durant les trois dernières années, la Guinée a enregistré 85 cas de méningite avec une létalité de 15,29 % (2013), 582 cas et 96 décès (2014) avec franchissement du seuil épidémique dans deux districts sanitaires (Mandiana et Siguiri) et, 131 cas avec 23 décès en 2015. (Source : Plan de mise en œuvre de la campagne contre la méningite) Une campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque a été organisée dans les 17 districts sanitaires en 2015. Les directives de l’OMS recommandent l’introduction du Men A dans le PEV de routine 3 à 5 ans après la dernière campagne de masse. Cette introduction est prévue en Guinée en 2019. Basée sur les orientations stratégiques mondiales et régionales, la Coordination du PEV élabore et soumet une note conceptuelle au conseil de cabinet qui, après amendement soumet au CCIA pour avis et approbation. Une communication en conseil de ministres est faite pour information et prise de décision. Avant l’introduction du vaccin, les étapes suivantes sont nécessaires : - Installation des incinérateurs et assurer leur fonctionnement - Elaboration du document de soumission - Adoption du document par le CCIA - Elaboration du document d’introduction - Formation des agents de santé - Introduction du vaccin - Suivi/Evaluation L’expérience acquise pendant l’appui à l’introduction du PCV 13 et les autres antigènes précédemment cités pourra servir pour l’introduction du Men A. |  |

| Vaccin 4 | Année d'introduction estimée |  | Cofinancement annuel estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccin contre le Papilloma virus humain | 2019 |  | ND |
| Principaux défis programmatiques à affronter avant l'introduction de chaque vaccin ou AVS et étapes/échéances associées pour préparer l'introduction: |  | A l’introduction du vaccin HPV en 2019, la capacité de stockage sera suffisante avec l’installation de la chambre froide de 60m3 en 2018. Le défi sera la solarisation des 3 dépôts sub-nationaux ; ainsi, la capacité de stockage sera suffisante au niveau intermédiaire. Le renforcement des capacités de stockage au niveau district et centres de santé pendant l’introduction du PCV 13 servir pour le stockage de ce vaccin. Les autres défis suscités restent valables si aucune action n’est prise. |  |
| Pour les plans à long terme, justification de l'introduction, description du processus de prise de décision, enseignements tirés des introductions passées et besoins d'assistance technique |  | Le PVH se transmet principalement par contact sexuel et au tout début de l’activité sexuelle des adolescentes. Deux types de PVH (16 et 18) provoquent 70% des cancers et des lésions précancéreuses du col de l’utérus. Selon les données disponibles, le cancer du col de l’utérus survient en Afrique chez les femmes de faible statut socio-économique entre 30 et 49 ans. En Guinée, au centre de cancérologie de l’Hôpital National Donka, il représente 50% de tous les cancers et constituent un véritable problème de santé publique. II a été diagnostiqué entre 2014 et 2015, respectivement 177 et 186 cas. La recrudescence des infections génitales entrainant les cas de cancer du col de l’utérus chez les femmes. Le faible niveau de dépistage des lésions précancéreuses, les perspectives de traitement de cette maladie à un stade très avancé étant assez médiocres. l’existence de deux vaccins qui protègent contre les PVH 16 et 18 justifient l’introduction de ce vaccin chez les filles de 9 à 13 ans. Des documents de politique tels que le politique nationale de la jeunesse, le plan stratégique en santé et développement des adolescents et des jeunes et le programme de compétence de vie saine sont élaborés et font partie de la feuille de route nationale pour accélérer la réduction de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile 2012-2015 L’expérience acquise pendant l’appui à l’introduction du PCV 13 et les autres antigènes pourra servir pour l’introduction du HPV. |  |

- Soutien financier indicatif en USD  (RSS, soutien opérationnel aux campagnes, AIV): Le soutien au renforcement des systèmes de santé et de vaccination peut être ajusté d'année en année

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (millions USD) | (millions USD) | (millions USD) | (millions USD) | (millions USD) | (millions USD) |
| AIV estimée | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| AVS estimées | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| Total du soutien au renforcement des systèmes de santé et de vaccination | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 20.5 |
| Plafond RSS | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 4 | 26.5 |

Répartition des fonds par objectif et par année

| N° | OBJECTIFS RSS | MONTANT PAR ANNEE ( USD) |  |  |  |  | TOTAL PAR OBJECTIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | D’ici à fin 2020, améliorer le leadership des Equipes Cadres des districts sanitaires appuyés et la gouvernance du programme de vaccination. | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.6 |
| 2 | De 2017 à 2021, augmenter la couverture des enfants complètement vaccinés (DTC3-Hepb3/Hib3 et en VAR) de 53,4% à au moins 80% dans tous les 21 districts sanitaires retenus de façon équitable. | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 9.4 |
| 3 | De 2017à 2021, augmenter de 37% à 80% la gestion efficace des vaccins (GEV) à tous les niveaux. | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 9.2 |
| 4 | De 2017 à 2021, 90% des individus et des collectivités comprennent l’intérêt des vaccins et réclament la vaccination en tant que droit et responsabilité dans les 21 districts appuyés. | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3 |
| 5 | De 2017 à 2021, au moins 90% des 21 districts sanitaires appuyés fournissent des données de qualité en temps réel. | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.3 |
|  | TOTAL | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 4 | 26.5 |

Investissements programmatiques

- Description des interventions prioritaires pour la durée de la stratégie nationale d’immunisation directement attribuables aux investissements de Gavi

- Veuillez résumer brièvement comment le soutien de Gavi s'insère dans le contexte global de la stratégie nationale de la santé, des priorités et du plan de vaccination du pays et est complémentaire aux contributions des sources nationales (gouvernement) et internationales (autres donateurs).

Le pays dispose depuis 2014 d’un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2015-2024) avec 03 orientations stratégiques (OS) qui sont : OS1 : Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles et aux situations d’urgences ; OS2 : Améliorer la santé à toutes les étapes de la vie ; OS3 : Améliorer la performance du système national de santé. Les trois premières années de ce plan sont consacrées à la relance et à la résilience du système de santé post Ebola. Les trois résultats prioritaires du plan de relance et de résilience du système de santé (PRRSS 2015-2017) sont les suivants : (i) Elimination d’Ebola et autres maladies à potentiel épidémique ( rougeole, méningite, Fièvre jaune, poliomyélite, rubéole) à travers la Prévention et Contrôle des Infections, Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte et l’application de Règlement Sanitaire International ; (ii) Renforcement du système de santé de District (Amélioration des prestations des services : PMA, PCA, interventions à haut impact de la mère et de l’enfant) ; (iii) Renforcement du système de gestion et la Gouvernance. En ce qui concerne la vaccination, le Plan Pluriannuel Complet (PPAC 2016-2020) a pour objectif d’atteindre d’ici à fin 2020, la couverture vaccinale pour tous les antigènes d’au moins 90% au niveau national et d’au moins 80% dans tous les 38 districts sanitaires durant la période. De façon spécifique, il s’agit de : - Augmenter la couverture vaccinale et réduire le taux d’abandon ; - Soutenir l’introduction de nouveaux vaccins ; - Conduire des Activités de vaccination supplémentaires (AVS) ; - Améliorer la Qualité des données de vaccination ; - Assurer la disponibilité des vaccins, matériels d’injection et des équipements de la chaine du froid ; - Assurer la Surveillance des maladies évitables par la vaccination ; - Renforcer la communication et la mobilisation sociale dans le domaine de la vaccination ; - Améliorer la Gestion du programme PEV. Le soutien demandé à Gavi s’intègre dans les objectifs stratégiques 1, 2 et 3 du PNDS, dans les trois résultats prioritaires 1, 2 et 3 du PRRSS et au renforcement de tous les domaines du PEV repris dans les objectifs du PPAC. La relance du PEV de routine constitue également la première priorité de la feuille de route du Ministère de la santé pour l’année 2016. Le Gouvernement s’est engagé à rehausser progressivement la part du budget alloué au secteur de la santé de 4% en 2016 à 10 % d’ici à 2020. Aussi, les partenaires se sont engagés à soutenir le Gouvernement guinéen pour la réalisation des objectifs du PEV à travers la mise en œuvre du PNDS et du PPAC. En vue d’assurer une complémentarité dans le financement du PRRSS, il a été organisé le 07 juin 2016, un atelier d’harmonisation des financements des partenaires et du gouvernement. Cet atelier a permis d’identifier les engagements financiers du gouvernement guinéen et des partenaires techniques et financiers (PTF) au niveau du pays dans le domaine du renforcement du système de santé post Ebola. Cet atelier a été suivi par celui du Dialogue-Pays qui s’est tenu du 08 au 10 Juin 2016 avec la participation de tous les partenaires sectoriels, le secteur privé, la Société civile, l’Assemblée Nationale et les PTF. Il a permis d’élaborer le projet de demande de proposition consolidée du soutien au renforcement du système de santé et le soutien aux services de vaccination à soumettre à Gavi. L’Etat et les partenaires (USAID, UNICEF, UE, GIZ, OMS, CDC, Fonds mondial, UNFPA, BM) contribuent au renforcement du système national d’information sanitaire (SNIS), le leadership et la gouvernance. Pour la disponibilité des vaccins, matériel d’injection et outils de gestion, l’Etat Guinéen, au titre de l’initiative de l’indépendance vaccinale, contribuera à hauteur de 313 500 USD pour le co-financement 2016 et des engagements sont en cours pour l’achat des vaccins traditionnels du PEV. Ce processus d’engagement de l’Etat pour le co-financement et l’achat des vaccins traditionnels sera poursuivi durant la mise en œuvre de la proposition. En plus de la subvention de Gavi, le projet PASSP/BM consacrera une partie de fonds à l’achat de vaccins et médicaments essentiels. Pour la logistique et la chaine du froid, en plus des équipements et du matériel roulant acquis sur financement Fonds Gavi, il est à noter que certains partenaires tels que CDC (48 réfrigérateurs) et BM ont annoncé leur contribution. Le Gap à couvrir, à savoir l’acquisition de 966 réfrigérateurs, 2 chambres froides (1 de 40m3 et 01 de 60m3), la construction d’un nouveau site devant abriter la coordination PEV, la construction des dépôts régionaux et préfectoraux, sera supporté en partie par Gavi. L’Etat s’engage à accroitre le nombre d’établissements de soins, ainsi que des partenaires tels que les fonds de l’Union Européenne (Projet PASA), la KFW (à partir de 2017) et d’autres fonds (BID, BAD, Fonds Saoudien etc.) sont engagés dans la construction/réhabilitations des centres de santé, Hôpitaux. La maintenance des infrastructures, des équipements de la chaine du froid et du matériel roulant est actuellement assuré par Gavi, FM, GIZ, USAID, EU et l’Etat prendra progressivement la relève de cette maintenance avant la fin de la proposition. L’Etat s’engage à recruter par année 2000 agents de santé sur trois ans. Aussi, la BM contribue au recrutement de 50 agents techniques de santé pour chacun des 9 districts sanitaires des régions de Faranah et Labé et 530 agents communautaires. L’UNFPA a contribué au recrutement de 100 sages-femmes et Gavi a contribué au recrutement de 100 agents de santé pour le soutien à la vaccination. Les besoins additionnels seront soumis à Gavi et autres PTF. L’Etat Guinéen intégrera progressivement les agents recrutés sous financement des partenaires à la fonction publique. L’approche du financement basé sur les résultats (FBR) est en cours de mise en œuvre dans le pays avec l’appui de la BM (9 districts dont Faranah 4 et Labé 5), de la GIZ (8 districts dont Mamou 3 et Kindia 5), la coopération de Pays Bas à travers l’ONG KIT (Phase pilote à Mamou qui début en juillet 2016). L’appui attendu de Gavi servira à contribuer à combler en partie le gap du financement pour le renforcement du système de santé et le soutien à la vaccination en vue de rehausser la couverture vaccinale de manière équitable.

- Objectifs et interventions prioritaires pour le soutien financier de Gavi au renforcement des systèmes de santé et de vaccination selon la stratégie nationale de santé et le plan de vaccination du pays Pour chaque objectif indiqué dans le cadre de performance: - Veuillez présenter un budget indicatif (montant total requis pour 3-5 ans pour chaque objectif). - Veuillez indiquer comment l'objectif élimine les goulots d'étranglement du système de santé afin d'accroître substantiellement la couverture vaccinale et l'équité et d'atteindre les résultats de la vaccination escomptés. Veuillez fournir un résumé du problème à traiter (par exemple, le score de la GEV est inférieur à 80% en raison de la distribution et du volume de la chaîne du froid). - Veuillez indiquer les principales activités (2-3 interventions prioritaires par objectif) qui permettront d'atteindre l'objectif. - Veuillez fournir une justification brève expliquant pourquoi ces activités sont prioritaires pour atteindre des objectifs améliorés, y compris la justification du ciblage de certaines zones géographiques et populations. Indiquez également les activités et le soutien financier complémentaire ou essentiels provenant d'autres sources qui contribuent à atteindre l'objectif.

| Objectif 1 : | D’ici à fin 2020, améliorer le leadership des Equipes Cadres des districts sanitaires appuyés et la gouvernance du programme de vaccination. |  |
| --- | --- | --- |
| Budget indicatif: |  |  |
| Goulots d'étranglement du système de santé à surmonter: |  | Activités |
| - Faiblesse de la coordination et du suivi évaluation du secteur de la santé à tous les niveaux - Faible mobilisation des ressources locales pour la vaccination (programme & achat des vaccins) et pour les couts opérationnels des districts sanitaires et les formations sanitaires - Insuffisance en qualité et en quantité du personnel de santé (y compris les gestionnaires), |  | - Organiser les rencontres des instances de coordination à tous les niveaux. - Relancer la supervision basée sur l’approche Plan de Résolution des Problèmes (PRP) à tous les niveaux et le monitorage. - Organiser des plaidoyers en faveur d’un cadre juridique garantissant le financement de la vaccination et l’allocation suffisante de la ligne budgétaire vaccination, pour le recrutement annuel des agents couplé à la mise en place d’un mécanisme de perfectionnement, de déploiement équitable et de fidélisation et de gestion informatisée des ressources. |
| Parel Justification: | Le faible niveau de financement du secteur de la santé par le budget national, la faible exploitation du potentiel financier des structures privées et la faible mobilisation des ressources internes entrainent une forte dépendance du système de santé au financement extérieur et aux ménages. En conséquence, les ménages constituent la première source de financement des dépenses de santé par le paiement direct (62,2% : Comptes nationaux de santé, 2010). On note une insuffisance de redevabilité à tous les niveaux et de collaboration entre les organes de coordination existants tels que le comité de coordination du secteur santé (CCSS), Comité de concertation inter agence sur l’immunisation (CCIA), Instance de coordination nationale de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose (ICM). En outre, l’insuffisance de ressources financières influe sur la tenue des instances techniques de coordination telles que le comité technique régional de la santé (CTPS), le comité technique préfectoral de la santé (CTRS) et le comité technique de coordination (CTC). Toutefois, à côté des instances techniques citées, les comités régionaux et préfectoraux de coordination du secteur santé seront mis en place en 2016. Dans le cadre de de l’initiative de l’indépendance vaccinale, la ligne budgétaire pour l’achat des vaccins et matériels de vaccination et pour le co-financement est insuffisamment alimentée. Des efforts sont en cours pour la mobilisation des ressources innovantes et domestiques. La gestion des ressources humaines se caractérise par l’insuffisance quantitative et qualitative du personnel avec une iniquité (plus de 70% du personnel se trouvent concentrés à Conakry et les grandes agglomérations) dans la répartition et l’absence de plan de carrière juste et motivant. |  |

| Objectif 2 : | De 2017 à 2021, augmenter la couverture des enfants complètement vaccinés (DTC3-Hepb3/Hib3 et en VAR) de 53,4% à au moins 80% dans tous les 21 districts sanitaires retenus de façon équitable. |  |
| --- | --- | --- |
| Budget indicatif: |  |  |
| Goulots d'étranglement du système de santé à surmonter: |  | Activités |
| Une faible disponibilité, accessibilité et qualité des services de vaccination en faveur de la population en particulier celles vivant dans les zones rurales à accès difficile |  | - Soutenir l’introduction des services de vaccination fixe dans 300 postes de santé / structures privées/associatives/confessionnelles/garnisons à travers les activités de stratégies avancées et mobiles dans 1010 structures de santé (410 Centres de santé et 300 Postes de santé). - Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des microplans de vaccination et le financement basé sur les résultats dans 21 districts sanitaires à faible couverture vaccinale. - Soutenir l’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine et renforcer la surveillance des MAPI et des maladies évitables par la vaccination |
| Justification: | Selon la dernière évaluation de la couverture vaccinale, le taux d’utilisation initial est de 80% (penta1) et l’utilisation continue est de 66% (penta3) soit un taux de déperdition de 14% en 2015. La couverture géographique des services de vaccination est faible. Seulement 410 centres de santé vaccinent en stratégie fixe et 600 Postes de Santé vaccinent uniquement en stratégie avancée. Environs 40% de la population cible vit au-delà d’un rayon de 5 km des points de vaccination fixe (services préventifs). L’introduction de la stratégie de vaccination fixe au niveau de 600 postes de santé, le renforcement de la stratégie avancée dans 1010 centres de santé et postes de santé et l’implication des structures privées/associatives/confessionnelles/garnisons militaires dans la vaccination de routine contribuera à améliorer l’accessibilité et la disponibilité des services de vaccination de façon équitable dans le pays. Depuis plusieurs années, le pays n’a pas introduit de nouveaux vaccins dans la routine suite à la faible couverture vaccinale. La pneumonie et la diarrhée constituent respectivement la 2eme et la 3eme cause de mortalité des enfants de moins 5 ans après le paludisme (Annuaire statistique, 2012). L’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine comme le vaccin anti rota virus, anti-pneumococcique, anti- méningococcique A, la 2eme dose du vaccin anti-rougeoleux contribuera à la baisse de la mortalité infantile liée aux maladies cibles du PEV. La qualité des services de vaccination est négativement affectée par l’insuffisance des ressources humaines (qualité, quantité et motivation), la faible planification des activités, l’insuffisance de supervision formative et de monitorage à tous les niveaux. Le recrutement de 600 nouveaux agents PEV dans les postes de santé, l’octroi de prime pour les agents des zones enclavées, le renforcement des capacités des prestataires, le renforcement des supervisions formatives et le monitorage contribueront à améliorer la qualité des services de vaccination. Aussi la mise en place d’un système de paiement basé sur les performances dans 21 districts sanitaires à faible couverture vaccinale contribuera à améliorer la couverture vaccinale et de réduire le taux de déperdition. |  |

| Objectif 3 : | De 2017à 2021, augmenter de 37% à 80% la gestion efficace des vaccins (GEV) à tous les niveaux. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budget indicatif: |  |  |  |  |
| Goulots d'étranglement du système de santé à surmonter: |  |  | Activités |  |
| - Insuffisance qualitative et quantitative de la Chaine du froid et de la logistique ; - Insuffisance de la gestion efficace des vaccins - Insuffisance de gestion des déchets - Insuffisance d’infrastructures appropriées pour le programme PEV |  |  | - Renforcer les capacités techniques du personnel en gestion efficace des vaccins ; - Renforcer la chaine d’approvisionnement en quantité et en qualité (Chaine du froid, logistique et sécurité vaccinale) soutenue par un système d'information logistique robuste et un système de maintenance fonctionnel et décentralisé ; - Construire un nouveau siège pour la coordination du PEV prenant en compte un dépôt central, réhabiliter 300 postes de santé et 10 dispensaires militaires pour le service fixe de vaccination. |  |
| Justification: | Depuis plusieurs années, le programme élargi de vaccination est confronté à plusieurs difficultés liées essentiellement à la gestion de la chaine d’approvisionnement, à la qualité de la vaccination, aux infrastructures, aux locaux inappropriés de la direction du PEV, au système de maintenance centralisé et à la non fonctionnalité des unités régionales de maintenance et des équipements etc. Un tiers (1/3) des postes de Santé sont à plus de 50 Km d’un centre de santé avec une population souvent au-delà de 7 000 habitants (surtout dans les régions mines de Boké, de Kankan) et plus de la moitié des infrastructures sanitaires existantes (postes de santé et centres de santé) connaissent un état de détérioration avancé. Les infrastructures des établissements de soins du secteur Privé et associatif ne sont pas souvent adaptées et sont peu préparées pour offrir les services de vaccination. Dans le souci de remédier à cette faible performance et d’envisager dans les 5 prochaines années l’introduction des nouveaux vaccins : vaccin contre les infections a pneumocoque (PCV 13), les infections à rota virus (Rota), la méningite à méningocoque A (MenA), le HPV et la rougeole/rubéole (RR), une évaluation de la gestion efficace des vaccins a été conduite en 2016. Les résultats de cette évaluation montrent un faible niveau de performance des domaines évalués. En effet, sur les 9 critères évalués aucun critère n’a atteint le score de 80% comme recommandé par l’OMS. Les scores globaux varient entre 23% pour le critère ‘’Distribution’’ et 65% pour le critère ‘’Bâtiments et équipements’’. Un plan d’amélioration de la GEV a été élaboré pour adresser ces insuffisances. Les résultats de l’inventaire réalisé en 2016 montrent un total de 622 équipements répertorié dans le pays, dont 19% fonctionnent au kérosène, 13% à l’électricité et 68% solaire. Parmi les équipements solaires, 38% sont SDD (Solar direct drive) et 29% avec batterie. Sur les 622 équipements, 64% marchent bien, 22% sont en panne et 14% marchent avec nécessité de réparation. L’âge moyen des équipements recensés est de 5.4. Selon la répartition par âge, 54% ont moins de 5 ans, 37% ont un âge compris entre 5 et 10 ans et 9% ont plus de 10 ans. En ce qui concerne la répartition selon les normes, 46% des équipements répondent aux normes PQS, 52% non PQS. La construction/réhabilitation des centres et postes de santé, la construction d’un nouveau siège pour la coordination nationale du PEV et la mise en œuvre des activités proposées dans le plan d’amélioration de la GEV permettront d’adresser les goulots d’étranglement en vue d’atteindre l’objectif susmentionné. |  |  |  |
| Objectif 4 : |  | De 2017 à 2021, 90% des individus et des collectivités comprennent l’intérêt des vaccins et réclament la vaccination en tant que droit et responsabilité dans les 21 districts appuyés. |  |  |
| Budget indicatif: |  |  |  |  |
| Goulots d'étranglement du système de santé à surmonter: |  |  |  | Activités |
| - Insuffisance de communication et faiblesse de la mobilisation sociale en faveur des activités de vaccination. - Faible implication des autorités, des ASC et des acteurs communautaires dans les activités de communication pour la vaccination. - Insuffisance de prise en compte des groupes spécifiques et des croyances anthropologiques par les activités de communication pour la vaccination |  |  |  | - Appuyer les districts sanitaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des micros plans de communication intégrés en partenariat avec les Organisations de la Société Civile et établissements scolaires et préscolaires - Produire et diffuser des supports adaptés de communication à tous les niveaux. - Redynamiser les cadres d’échange avec les autorités, les opérateurs économiques, les agents de santé et la communauté pour leur implication et soutien aux activités du PEV ; |
| Justification: |  | La faible implication des parlementaires et autres élus locaux, des autorités administratives à tous les niveaux et du secteur privé, est un manque à gagner pour la mobilisation des populations en faveur de la vaccination. Le plaidoyer auprès des personnes ayant la capacité de renforcer les connaissances, les aptitudes et les pratiques des communautés sur la nécessité de faire vacciner les enfants est une étape clé de la relance des activités du PEV. Ainsi, des réunions de plaidoyer seront organisées à plusieurs niveaux de la pyramide administrative et politique ainsi qu’au niveau des collectivités pour obtenir un faisceau d’influence favorable à la vaccination. Aussi, la faible implication des organisations de la société civile et des acteurs communautaires, leur faible capacité de gestion, de niveau de formation en communication, l’insuffisance de coordination des activités de communication limitent leur contribution en faveur de la vaccination. Pourtant, en milieu rural, la proportion élevée de femme sans niveau d’instruction (67%) et leur faible exposition au média (25%) lors des campagnes d’information, font de la communication interpersonnelle une stratégie privilégiée d’information et de sensibilisation sur la vaccination. La faible connaissance des parents sur les avantages de la vaccination, la pesanteur des croyances socio anthropologiques, la non prise en compte des groupes spécifiques (orpailleurs, certains groupes religieux..) pourraient expliquer la proportion élevée de refus lors des AVS (19%) et justifier ainsi l’intensification des activités d’information et de sensibilisation des communautés sur la vaccination. Ainsi, les fonds Gavi contribueront à : - soutenir l’organisation périodique des réunions de plaidoyer - redynamiser les plateformes communautaires héritages de la riposte contre Ebola, les groupements sociaux, les agents de santé communautaires pour leur contribution plus efficiente en faveur de la vaccination - former en communication interpersonnelle l’ensemble des acteurs de la communication y compris les agents PEV - sceller des alliances avec les média du public et du privé, de la presse écrite et en ligne pour leur contribution à l’amélioration des connaissances sur la vaccination - produire des supports de communication adaptés au niveau d’instruction des communautés - mettre en place des structures de coordination, de mise en œuvre et de supervision des activités de communication à tous les niveaux à établir un partenariat avec l’agence guinéenne de publicité, les réseaux sociaux et tout autre canal de communication pour le renforcement de la visibilité du programme et des partenaires impliqués. |  |  |

| Objectif 5 : | De 2017 à 2021, au moins 90% des 21 districts sanitaires appuyés fournissent des données de qualité en temps réel. |  |
| --- | --- | --- |
| Budget indicatif: |  |  |
| Goulots d'étranglement du système de santé à surmonter: |  | Activités |
| Faible promptitude, complétude et qualité des données |  | - Renforcer le mécanisme de collecte, de traitement, d’analyse, de remontée, de contrôle de qualité, de diffusion et de stockage des données de santé y compris de surveillance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en lien avec le DHIS2 et le DVDMT afin de simplifier la saisie des données . - Renforcer les capacités techniques des ressources humaines impliquées dans la gestion des données de santé (formation diplômante, supervision formative, monitorage, recrutement de personnel additionnel, équipements, outils de gestion …) - Réaliser des études et enquêtes nécessaires pour l’évaluation des effets des interventions de santé et la compréhension de certains goulots (SARA, recherche opérationnelles, enquête CAP, DQS, revue externe du PEV, LQAS…). |
| Justification: | Les données de qualité produites à temps sont indispensables pour la prise de décision et la planification des programmes. A ce jour, la qualité des données remontées par le niveau périphérique et la complétude des rapports sont faibles. Ainsi, pour le mois d’Avril 2016, la complétude des rapports du PEV de routine au niveau de la coordination nationale était de 87% (DVD-MT). En outre, on note des insuffisances de la qualité des rapports, comme par exemple les incohérences entre les données rapportées et les intrants utilisés (flacons de vaccins utilisés vs enfants vaccinés). Les constats cités plus haut pourraient s’expliquer par l’insuffisance du mécanisme de collecte, de gestion, de contrôle de qualité et de diffusion des données. Pour y remédier, il sera judicieux de doter les structures en outils de gestion de collecte de données, réaliser des supervisions formatives axées sur le SNIS, réaliser les missions d’audits des données par le biais de outils standards, redéfinir les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion des données, renforcer le monitorage pour action à la base et appuyer les revues périodiques d’analyse et d’interprétation des données, y compris les données du PEV à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Toutes ces interventions devraient être soutenues par un mécanisme de retro information efficace et prompte (annuaires statistiques, bulletin d’information,…) et une informatisation du système d’information sanitaire (DHIS2, iHRIS, SIGL, DVD-MT…). Les ressources humaines, qui constituent l’un des piliers fondamentaux d’un système de gestion des données, sont insuffisantes et peu qualifiées à tous les niveaux. Au niveau district, la gestion des données est le plus souvent à la charge d’une seule personne (MCM ou statisticien...). Au niveau des centres de santé (CS), la charge de la gestion des données revient au chef de centre, étant donné qu’il a d’autres charges administratives, managériales et de prestations. Ceci expliquerait le faible mécanisme de contrôle de qualité des données. . Le renforcement des ressources humaines par le recrutement des points focaux de gestion des données au niveau district et CS s’avère nécessaire. En fin on note une insuffisance de réalisation des études et d’enquêtes, de recherches action et opérationnelle. Ceci affecterait la projection des besoins et l’évaluation des effets des interventions de santé. |  |

- Gestion financière :

Veuillez décrire par exemple: performance de l’utilisation des subventions en espèces et insuffisance des ressources financières; modifications par rapport aux dispositions de gestion financière précédentes; principaux problèmes découlant de l'évaluation de la capacité du programme, des audits des programmes de soutien en espèces ou des missions de suivi; degré de respect des conditions de gestion financière.

La subvention Gavi/RSS de 2009 a permis d’acquérir des biens et services dans le domaine du renforcement du système de santé. Plus spécifiquement il a facilité l’achat de 2 ambulances, 50 motos, 50 réfrigérateurs solaires, 5 véhicules de supervision, des matériels de Soins Obstétricaux d’Urgence Complets (SOUC), de Soins Obstétricaux d’Urgence de Base (SOUB), des Médicaments et consommables pour 5 districts sanitaires. Toutefois, les taux de réalisation des activités planifiées (48%) et d’exécution financière (38%) sont demeurés en-deçà des attentes (Rapport mission conjointe, 2015). L’audit des programmes de soutiens en espèce a montré que les conditions de gestion financière n’ont pas été respectées. Des faiblesses importantes ont été relevées dans les domaines suivants : - Planification, budgétisation et coordination/supervision, - Exécution budgétaire - Passation des marchés - Comptabilité et reporting financier - Contrôle interne et audit externe. Le programme gagnerait à être appuyé afin d’améliorer significativement ces faiblesses. Une assistance technique de quelques mois pourrait être utile pour mettre en place les outils de gestion financière appropriés et procéder à la formation des gestionnaires financiers. Le renforcement du système de cogestion des comptes Gavi entre le Ministère de la santé et l’OMS, l’implication de l’UNICEF (avec recrutement d’assistants techniques nationaux et internationaux dans la gestion du reliquat du fonds RSS en 2015), le Comité de suivi du plan de relance PEV/RSS ainsi que la définition des rôles et tâches de l’équipe de gestion, la désignation d’un coordinateur du projet (Bureau de stratégie et développement) et 2 comptables dédiés du Ministère de la santé ont levé certains goulots majeurs et ainsi amélioré la transparence de la gestion financière et la performance (70%) de la subvention RSS en date du 31 mai 2016. Les résultats de l’évaluation du programme nous permettront de mieux définir tous les mécanismes de gestion à mettre en place.

- Pérennité financière et transition :

10. 1. Veuillez décrire comment le gouvernement assurera la pérennité des résultats et des investissements (Ressources humaines, maintenance des équipements, etc.) du programme obtenus grâce au soutien de GAVI.

Le Gouvernement entend mettre l’accent sur la mise en œuvre des stratégies mieux informées, sur des investissements appropriés, sur la gestion financière améliorée des ressources et sur l’appréciation continue et périodique des programmes pour assurer la pérennité des résultats et des investissements (Ressources humaines, maintenance des équipements, etc.) du programme obtenus grâce au soutien de Gavi. A noter que l’Etat s’est engagé dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS 2015-2024, du plan de relance du système de santé post Ebola 2015-2017 et le développement de la couverture sanitaire universelle (CSU). Aussi, l’état s’est engagé pour la gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et entend augmenter le budget de la santé de 2 points de pourcentage par an à partir de 2015 afin d’atteindre progressivement 10% du budget national en 2019 (CDMT santé, 2016) et 15% en 2024. Cet effort budgétaire de l’Etat permettra de renforcer la disponibilité des médicaments essentiels pour la prise en charge des enfants et des femmes en âge de procréer à mieux financer entre autres, la maintenance des équipements des hôpitaux et de la chaine du froid, la supervision, la motivation/fidélisation du personnel à travers l’amélioration des salaires, du cadre de travail, du suivi de plan de carrière, de l’approche financement basé sur les performances (FBP) et de l’organisation des instances de coordination centrales, régionales et préfectorales (CCSS, CTC, CTRS, CTPS). La Société civile poursuivra son rôle de plaidoyer auprès de l’Etat pour le respect de ses engagements notamment en ce qui concerne le financement des vaccins traditionnels et le cofinancement ( Penta, VAA et VPI et tous nouveaux vaccins qui seront introduits). Par ailleurs, l’Etat s’est également engagé à recruter, former et muter 2000 agents de santé chaque année (dont la majorité sera affectée aux structures sanitaires de l’intérieur du pays) jusqu’à compléter les besoins du système de santé publique. Cet exercice permettra de combler l’insuffisance actuelle en ressources humaines (RHS) et par conséquent assurer une gestion efficace des vaccins, une maintenance préventive et curative des bâtiments et équipements, une mise en œuvre optimale des activités de vaccination notamment des stratégies locales efficaces pour atteindre les individus et les collectivités dans les zones peu ou mal desservies. Dans la perspective du moyen et long terme, le Ministère a envisagé le développement de stratégies visant à rendre plus robuste le système de financement de la santé, à savoir : (1) promouvoir la mutualisation du risque maladie dans le cadre d’une politique nationale de protection sociale en partenariat avec le Ministère en charge de l’Action sociale, (2) la mise en place de « Fonds d’Achat » autour des établissement de soins pour tester et développer de système de contractualisation assurant aux formations sanitaires un accès aux ressources contres des prestations de qualité accessibles à différentes clientèles cibles à des conditions négociées, et (3) la mise en place d’un dispositif d’allocation des ressources mobilisées pour le secteur afin de garantir la pertinence des dépenses et l’équité. La décentralisation visant la responsabilisation des collectivités pour la gestion des services sociaux de base contribuera à une meilleure gestion des postes et centres de santé. L’ensemble de ces mesures contribueront à la mise en place d’un financement durable pour soutenir l’offre et la demande des services de vaccination.

10. 2. Comment le processus mené par le gouvernement a assuré la transparence et la cohérence en matière de cofinancement, de soutien des partenaires et d'autres donateurs?

L’implication des partenaires sectoriels, des PTF et de la société civile dans l’élaboration et la soumission de la demande de subvention à Gavi a contribué à assurer la transparence et la cohérence en matière de cofinancement, de soutien des partenaires et d’autres donateurs et de dégager les responsabilités de chaque acteur dans le financement. L’atelier d’harmonisation des fonds destinés au RSS en Guinée du 07 juin 2016 a permis de s’accorder sur le Gap. L’atelier de dialogue pays du 08 au 10 juin 2016 à Conakry autour de leçons tirées de la subvention RSS précédente, a contribué à définir les objectifs et les activités/interventions de manière consensuelle (validée par le CCIA) avec la participation de tous les partenaires. Ces cadres sont autant de preuves factuelles dans la démarche du Gouvernement à garantir la transparence du processus et la cohérence de complémentarité de cofinancement. Par ailleurs, les réunions semestrielles du Comité de coordination du secteur de la santé (CCSS), cadre d’information/coordination, d’orientation et de prise de décision qui regroupent tous les Partenaires, sont aussi des outils de transparence du secteur pour s’assurer de la cohérence et éviter la duplication pour l’utilisation rationnelle des ressources de la santé en Guinée.

- Besoins nationaux prioritaires

Résumez les besoins et mesures stratégiques prioritaires pour les une à deux années à venir susceptibles d’améliorer considérablement la couverture vaccinale, l’équité d’accès aux vaccins et la viabilité financière; le calendrier de mise en œuvre des mesures proposées et le type d’assistance technique requise, le cas échéant – Reportez-vous aux directives pour en savoir plus

Il est à considérer 2 types d’Assistance Technique :

ASSISTANCE TECHNIQUE LONGUE DUREE

| Besoins prioritaires et mesures stratégiques | Calendrier de mise en œuvre des mesures proposées | Une assistance technique s’avère-t-elle nécessaire ?* (oui/non) Si oui, indiquez le type d’assistance requise | PARTENAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Appui à la mise en œuvre du Plan d’amélioration de la Gestion Efficace des Vaccin (GEV), y compris la maintenance | 2017-2018 | Assistance technique internationale | OMS/UNICEF |
| Appui technique pour la construction des entrepôts et maintenance et mise à jour du système de gestion des déchets biomédicaux | 2017-2018 | Assistance technique internationale 12 mois | OMS/UNICEF |
| Assistance Technique à la Planification Coordination, la mise en œuvre de l’approche ACD/ACC/ACE et gestion des ressources | 2017-2018 | Assistance technique internationale 24 mois | OMS/UNICEF |
| Appui à la mise en œuvre de l’approche ACD/ACC/ACE au niveau des 5 régions (Conakry, Kindia, Kankan, Faranah et Nzérékoré) et des 21 districts sanitaires (à faible couverture vaccinale) | 2017-2018 | Assistance technique nationale au niveau des 5 régions et les 21 dans les DS à faibles performance) | OMS/UNICEF /Ministère Santé (à l'exception des 3 des BZ, le reste est à inclure dans la proposition) |
| Coaching à la Planification stratégique, bonne gouvernance, Plaidoyer/Lobbying, et mobilisation des ressources innovantes et domestiques | 2017-2018 | Assistance technique internationale 24 mois | OMS/UNICEF |
| Appui à l'amélioration de la qualité des données | 2017-2018 | Assistance technique nationale 24 mois | OMS/UNICEF |
| Appui à la mise en œuvre de l’Approche FBR dans le cadre de la Couverture Sanitaire Universelle | 2017-2018 | Assistance technique nationale/Internationale 24 mois | OMS/UNICEF |
| Appui à la mise en œuvre du plan intègre de communication pour la vaccination | 2017-2018 | Assistance technique nationale 24 mois | OMS/UNICEF |
|  |  | Assistance technique Internationale 24 mois | OMS/UNICEF |
| Appui à la planification stratégique et opérationnelle, Suivi/Evaluation | 2017-2019 | Assistance technique nationale et internationale 24 mois | OMS/UNICEF |
| Appui à l’élaboration du CDMT, de la revue externe du PEV, de l’audit externe et la revue des comptes nationaux en santé | 2017-2019 | Assistance technique nationale et internationale 24 mois | OMS/UNICEF |
| ASSISTANCE TECHNIQUE COURTE DUREE |  |  |  |

| Besoins prioritaires et mesures stratégiques | Calendrier de mise en œuvre des mesures proposées | Une assistance technique s’avère-t-elle nécessaire ?* (oui/non) Si oui, indiquez le type d’assistance requise | PARTENAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser une enquête de couverture et de l’équité dans la vaccination | 2017 et 2018 | Assistance technique nationale 45 jours par an | OMS/UNICEF |
| Conduite d’une Enquête EDS, MICS, SARA, | 2017 et 2018 SARA et MICS | Assistance technique nationale et internationale | MINISTERE SANTE/UNICEF/OMS |
| Organiser un cours «Mid Level Management» pour les managers (MLM) | 2017 | Assistance technique Internationale 30 jours | OMS/UNICEF |
| Révision du manuel Normes et Standards du PEV, et normes sanitaires de district | 2017 | Assistance technique internationale 1 mois | OMS/UNICEF |
| Réflexion sur l’adaptation du FBR dans le renforcement du système de santé orienté vers La vaccination. | 2017 | Assistance technique Internationale 15 jours | MINISTERE SANTE/UNICEF/OMS |
| Appui pour la finalisation de l’Avant- projet de Loi sur la vaccination et au plaidoyer | 2016 | Assistance technique Internationale 15 jours | UNICEF/OMS |
| Procédures harmonisées des fonds communs | 2017 | Assistance technique nationale/Internationale 15 jours | OMS/UNICEF |
| Appui à la gestion administrative, financière et comptable, y compris l’élaboration des manuels de procédures de gestion des fonds mis à la disposition des programmes financés par Gavi | 2017 | Assistance technique Internationale 9 mois | OMS/UNICEF/MINISTERE SANTE |
| Appui à l'évaluation du monitorage décentralisé | 2017 | Assistance technique Internationale 45 jours | OMS/UNICEF |
| Appui à l’introduction des nouveaux vaccins | 2018-2019 | Assistance technique internationale 2 mois pour chaque vaccin | UNICEF/OMS |
| Appui au renforcement de la capacité de la société civile, y compris son réseautage. | 2017- 2018 | Assistance technique internationale 3 mois | OMS/UNICEF |

*Non applicable pour les pays dans leur dernière année de soutien GAVI

Partie C : Documentation nationale

Les documents ci-après sont généralement présentés à GAVI dans le cadre du suivi de routine du soutien de GAVI et ne doivent pas être renvoyés. Cependant, ils devraient être mentionnés tout au long de la présente  demande de soutien au programme, afin d'aider à documenter les discussions et les décisions sur le soutien futur de GAVI.

| Documents rétrospectifs | Documents prospectifs |
| --- | --- |
| Vue générale du soutien et de la mise en œuvre des subventions de GAVI - Evaluation conjointe de l'année précédente - Cadre de performance - Plan de travail et budget opérationnels - Rapports financiers Données sur le statut du programme et défis à relever - Revue du PEV - Evaluations de la couverture et de l'équité de la vaccination - Evaluations de la GEV et avancement des améliorations apportées - Etudes des données de couverture et/ou de leur qualité (études de couverture, EDS ou enquête MICS) - Une explication des zones et populations géographiques spécifiques (populations difficiles à atteindre et marginalisées ou zones à faible couverture) qui seront ciblées au moyen du soutien de RSS de GAVI Données sur le fonctionnement du programme - Audits du programme et audits financiers - Evaluation de la capacité du programme | Stratégies, plans et budgets nationaux pour la santé et la vaccination (par exemple, le PPAC), y compris le cas échéant le plan de transition |

ANNEXES (ACRONYMES ET ABREVIATIONS

AIV :                                          Allocation pour l’introduction des nouveaux vaccins

ACD/ACC/ACE : 	           Atteindre Chaque District/Communauté/Enfant

AVS : 				Activités de Vaccination Supplémentaires

BSD : 				Bureau des Stratégies et Développement

CCIA : 				Comité de Coordination Inter Agence

CCSS :				Cadre de Concertation du Système de Santé

CDC : 				Centres for Disease Control and Prevention

CDF :				Chaine de froid

CDMT :			              Cadre des Dépense à Moyen Terme

CS :            			Centre de Santé

CSU : 				Couverture Sanitaire Universelle

CTC :				Cadre Technique de Coordination

CTPS : 				Cadre Technique Préfectoral de Coordination

CTRS : 				Cadre Technique Régional de Coordination

DHiS2 :  			District Health Information Software

DVD-MT : 			District Vaccine Data Management Tool

DQS : 				data quality self-assessment

EDS :				Enquête Démographique de Santé

FM :				Fonds Mondial

FBR :				Financement Basé sur la Performance

GAVI :                                           Global Alliance for Vaccines and Immunization

GEV :                   		Gestion Efficace des Vaccins

GIZ : 				Coopération allemande

GNF : 				Francs Guinéens

GTCV : 		             Groupe Technique Consultatif pour la Vaccination

HPV :				Papilloma Virus humain

ICN:                                             Instance de Coordination Nationale

iHRiS : 				Integrated Human Resource Information System

LQAS :				Lot quality assurance sampling

MenA :			             Vaccin Conjugé anti-méningococcique A

mOPV : 			Vaccin Polio Oral monovalent

MVE :     	                         Maladie à Virus Ebola

OMS :				Organisation Mondiale de la Santé

ONG : 				Organisation Non gouvernementale

OS : 				Objectifs d’orientation

PAO :                                          Plan d’Action Opérationnel

PCA : 				Paquet Complémentaire d’Activités

PCV : 				Pastille de Contrôle du Vaccin

PEV : 				Programme Elargi de Vaccination

PMA :   				Paquet minimum d’Activités

PNDS :   		      	Plan National de Développement Sanitaire

POSSAV :  			Plateforme des Organisations de la Société Civile pour le

Soutien à   la Santé et à la Vaccination

PPAC :       	                          Plan Pluri-Annuel Complet

PRSS :    		             Plan de Relance du Système de Santé

PRPEV :   	                          Plan de Relance du Programme Elargi de vaccination

PTF : 				Partenaire Technique et Financier

RSS :   	                                       Renforcement du Système de Santé

RHS : 				Ressource Humaine en Santé

Rota : 				Vaccin anti- rotavirus

SARA :                                        Service Avalibility and Readiness Assessment

SIGL : 				système d'information sur la gestion logistique.

SOUC :                         		Soins Obstétricaux d’Urgence Complémentaires

SOUB :                                   	Soins Obstétricaux d’Urgence de Base

SNIS : 				Système National Information Sanitaire

SNV :                                            Soutien aux Nouveaux Vaccins

Td : 				Toxine tétanique +diphtérique

UE : 				Union Européenne

UNFPA :  	                          Fonds des Nations Unies pour la Population

UNICEF :                                     Fonds des Nations Unies pour l'enfance

USAID :  	                           Agence des Etats Unis pour le Développement International

VAA : 			             Vaccin Anti-Amaril

VPI :                                            Vaccin anti-poliomyélitique inactivé

VPOb:				Vaccin Poliomyélitique Oral bivalent

Source: PNDS

Source: PNDS 2015-2024

Td, PCV 13, RR, Rota, Men A, HPV, Vaccin Ebola, mOPV Type 2

République de Guinée, Rapport d’audit des programmes de soutien en espèces (APS) 2009-2014, janvier 2015