Note sur la contribution des partenaires techniques et financiers au processus de la revue 2017 du PNDES

Le dispositif de suivi et d’évaluation du Plan national de développement économique et social(PNDES) est régis par le décret N° 2017-0004/PRES/PM/MINEFID du 12 janvier 2017. Les organes en charge de l’animation du dispositif de suivi du PNDES sont : 1) le Comité national de pilotage du PNDES ; 2) le Comité technique national du PNDES ; 3) le Secrétariat permanent du PNDES ; 4) les Cadres sectoriels de dialogue (CSD) ; 5) les Cadres régionaux de dialogue(CRD).

Le processus de la revue annuelle 2017 a été lancé par la circulaire 2017-011/PM/CAB/SP-PNDES du 24 février 2017. Le rapport de performance de 2016 devant s’élaborer sur la base des rapports sectoriels, le délai de fin mars 2017 a été donné aux 14 secteurs de planification nationale pour tenir les revues sectorielles. Onze secteurs ont pu tenir lesdites revues. Les cadres régionaux de dialogue ont cependant connu des difficultés opérationnelles pour tenir les revues régionales dans les délais fixés. Le SP-PNDES en cours d’installation envisage un report d’un mois afin de boucler plus sereinement les revues sectorielles et régionales.

Des outils de suivi et d’évaluation ont été proposés pour encadrer la production des rapports sectoriels de performance. Il s’agit du 1) cadre de mesure de la performance globale de mise en œuvre du PNDES ; 2) canevas de cadre logique sectoriel (par politique ou programme sectoriel) ; 3) canevas du cadre sectoriel de mesure de performance (par programme) ; 4) matrice de réformes stratégiques et d’investissements structurants ; 5) canevas d’élaboration de rapport sectoriel de performance.

Par ailleurs le Gouvernement compte achever d’ici fin 2017 la relecture des politiques sectorielles pour les aligner au PNDES.

Depuis octobre 2016, les partenaires techniques et financiers ont désigné les chefs de file dans les 14 secteurs de planification nationale. Les termes de références donnent les principales attributions des chefs de file sectorielle des PTF. Ils représentent tous les PTF participant aux processus sectoriels concernés. Ils sont chargés de rechercher un consensus entre les PTF du secteur ou entre les PTF du secteur et le gouvernement. Pour ce faire les Chefs de file sectoriel :

- Harmonisent et transmettent au ministère chef de file concerné avec ampliation à la Troïka, les commentaires conjoints de l’ensemble des PTF sur les documents de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques sectorielles;

- Coordonnent avec le secrétariat des cadres de dialogue sectoriels en l’occurrence les Directions générales des études et des statistiques  sectorielles (DGESS) la préparation des réunions techniques préalables aux différentes revues sectorielles de leur ressort;

- Coordonnent les contributions des PTF aux aide-mémoires sectoriels et en assurent la diffusion auprès de tous les PTF;

- Contribuent, en lien étroit avec les représentants de la Troïka et du Secrétariat permanent du PNDES, à la rédaction de l’appréciation conjointe annuelle des PTF dans le cadre des revues du PNDES;

- Assurent, en collaboration avec les représentants des PTF dans les groupes techniques, le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations des aide-mémoires sectoriels et des revues du PNDES;

- Interpellent les PTF et/ou les ministères concernés sur le respect des engagements souscrits au niveau sectoriel;

- S’assurent de la prise en compte effective des questions transversales au niveau sectoriel;

- S'assurent de la mise à jour de la cartographie des actions des PTF du secteur;

- Mettent, dans le dialogue, l’accent sur le lien entre les priorités sectorielles, les budgets sectoriels, la qualité de l’exécution et les résultats.

En terme de livrables chaque secrétariat de chef de file sectoriel doit produire une synthèse des commentaires et recommandations des PTF du secteur sur le rapport sectoriel  de performances 2016 et les perspectives triennales 2017-2019 du secteur. Le secrétariat technique de la Troïka en étroite collaboration avec lesdits secrétariats et le SP-PNDES doit coordonner l’élaboration de l’aide-mémoire d’appréciation conjointe des partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du PNDES en 2016. Pour en avoir une idée un plan indicatif du contenu est joint en annexe de la présente note. Pour rendre ces livrables dans les conditions de délais et de qualité acceptables il y‘a une démarche à élaborer et à dérouler de façon conjointe. C’est au départ, un travail technique qui sera soumis pour validation à une rencontre de la Troïka avec les 14 chefs de file, les ambassadeurs, les chefs de coopération de mission ou d’agence des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso.

Quel est le canevas approprié des contributions des Chefs de file sectoriel des PTF pour la rédaction de l’aide-mémoire d’appréciation conjointe des partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du PNDES en 2016 ?

L’appréciation pourrait porter  respectivement sur 1) l’appréciation de la qualité du processus au niveau du cadre sectoriel  de dialogue; 2) l’appréciation des résultats de mise en œuvre des politiques et des stratégies sectorielles en 2016 et des perspectives 2017-2019 ; 3) l’appréciation du partenariat au niveau sectoriel. Il est proposé de mettre l’accent sur les aspects analytiques et l’atteinte des résultats dans chaque secteur de planification nationale. Pour ce faire, il est suggéré que chaque secteur affiche en bilan et en perspectives trois réformes majeures et deux indicateurs de résultats clés du développement dans le secteur concerné.

Le bilan et les perspectives de la mise en œuvre du Cadre général d’organisation des appuis budgétaires (CGAB) seront traités dans le secteur gouvernance économique.

Canevas  d’élaboration des contributions des  PTF des cadres sectoriels  à la production de l’aide-mémoire d’appréciation conjointe des partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du PNDES en 2016

[A Préparer par  le PTF  Chef de file sectoriel]

| N° | STRUCTURATION | PRECISIONS COMPLEMENTAIRES |
| --- | --- | --- |
| I | APPRECIATION DE LA QUALITE DU PROCESSUS AU NIVEAU DU CADRE SECTORIEL DE DIALOGUE | ½ PAGE MAXI |
| 1.1 | Appréciation du processus |  |
| 1.1.1 | Les outils de planification annuelle sont – ils en place ? | Stratégies sectorielles, Plans pluriannuels, cadre logique,… |
| 1.1.2 | Les rapports (y compris autres documents de suivi-évaluation sectoriels et comptes rendus de rencontre) sont-ils produits régulièrement et diffusés à temps | Préciser si les rencontres sont convoquées à temps et tenues régulièrement |
| 1.1.3 | La participation des différents acteurs est-elle quantitativement et qualitativement assurée ? Y a-t-il eu des rencontres préparatoires préalables entre les PTF afin d’assurer l’efficacité de leur participation ? | Responsables de l’administration, secteur privé, Organisation de la Société Civile, Partenaires techniques et financiers |
| 1.1.4 | Le secrétariat du CSD a-t-il fait preuve d’une bonne appropriation et animation du processus ? | Existence de plan de travail annuel (PTA), régularité des réunions et des comptes rendus, animation du dialogue sectoriel et leadership de la partie nationale |
| 1.1.5 | Le processus en 2016 a-t-il été globalement plus ou moins dynamique que par le passé ? | Précisez les principaux facteurs (si oui) |
| 1.2 | Les recommandations clés pour améliorer la qualité du processus | 03 au maxi |
| II. | APPRECIATION DES RESULTATS DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET STRATEGIES SECTORIELLES EN 2016 ET PERSPECTIVES 2017-2019 | 1 PAGE MAXI |
| 2.1 | Appréciation des résultats 2015 |  |
| 2.1.1 | Les priorités et résultats sectoriels escomptés étaient-ils bien définis et largement diffusés ? |  |
| 2.1.2 | Les allocations budgétaires étaient –elles cohérentes avec les priorités sectorielles prédéfinies ? | Plus de ressources allouées aux priorités |
| 2.1.3 | L’exécution du budget a-t-elle été efficace et appropriée? | Respect du plan de passation de marché, les marchés par entente directe et les avenants aux marchés contenus au strict minimum, la portée des rapports d’inspections (ASCE-LC, IGF, CC, etc.), taux d’exécution en investissements, fonctionnement et transferts. |
| 2.1.4 | Le rapport de performance 2016 est-il de qualité ? | En cohérence avec la planification et la programmation 2016, analytique et axé sur les résultats |
| 2.1.5 | Les indicateurs et les cibles de performances ont-ils été bien définis pour 2016? | Leur mesurabilité et leur pertinence (SMART) |
| 2.1.6 | Le suivi et l’évaluation disposaient-ils d’un budget pour la préparation des rapports et l’organisation des réunions périodiques ? | Une ligne budgétaire spécifique allouée à la DGESS en 2016 à cet effet. |
| 2.1.7 | Les questions transversales comme le genre, la population, les TIC et l’environnement ont-elles été bien prises en charge ? |  |
| 2.1.8 | Existent t-ils des facteurs majeurs et légitimes de contreperformance identifiés en 2016? | Attention au manque de financement qui est souvent identifié à tort ou à raison pour justifier les contreperformances |
| 2.1.9 | Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue 2016 | Apprécier le suivi qui a été consacré |
| 2.2 | Perspectives 2017-2019 | Pertinence de la déclinaison sectorielle de la matrice des réformes stratégiques et des projets structurants du PNDES |
| 2.2.1 | Appréciation de la matrice de performance sectorielle 2017-2019 | Pertinence des mesures et actions ainsi que la pertinence et la mesurabilité des indicateurs et des cibles |
| 2.3 | Recommandations clés pour l’amélioration des résultats futurs du PNDES | 3 maximum |
| III | EVALUATION DE LA SOLIDITE ET LA PRODUCTIVITE DU PARTENARIAT AU NIVEAU SECTORIEL | ½ PAGE MAXIMUM |
| 3.1 | Appréciation du partenariat |  |
| 3.1.1 | Existe-t-il un cadre partenarial/concertation entre les PTF et le Gouvernement sur le traitement des questions du secteur ? | Préciser si les engagements pris par les parties sont respectés |
| 3.1.2 | La revue annuelle sectorielle est-elle sanctionnée par un aide-mémoire conjoint PTF- Gouvernement ? | Préciser si les recommandations de l’aide-mémoire sont bien suivies |
| 3.1.3 | Les PTF et le Gouvernement ont-ils identifiés des besoins de renforcements des capacités des acteurs lors des revues ? | Préciser si des financements conjoints ont été prévus et accordés |
| 3.2 | Les recommandations clés pour l’amélioration du partenariat | 3 maxi |
| IV | MESSAGES CLES POUR LA PRE-REVUE 2017 | ½ PAGE MAXIMUM |
| 4.1 | Appréciation globale de la performance du secteur |  |
| 4.1.1 | Au regard de l’analyse des trois dimensions (processus, résultats et partenariat) faite ci-dessus, quelles conclusions globales peut – on tirer pour le secteur | Focaliser sur les contreperformances et les performances majeures en 2016 |
| 4.2 | Les défis clés pour le secteur |  |
|  | Formuler des messages clés à l’attention du Gouvernement | 3 messages au maximum, notamment sous forme de félicitation et d’interpellation |

Projet de Plan indicatif de l’aide-mémoire d’appréciation conjointe des partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du PNDES en 2016

- Introduction

II.	     Messages-clés des partenaires techniques et financiers

III.	     Appréciation du processus de la revue PNDES 2017

IV.	     Appréciation des performances enregistrées au cours de l’année 2016 selon les axes du PNDES

IV1.	     Axe stratégique 1 : Réformer les institutions et moderniser l’administration

IV.1.1    Objectifs stratégique 1.1 : Promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative

IV.1.2     Objectif stratégique 1 .2 : Promouvoir la bonne gouvernance économique

IV.2.	      Axe stratégique 2 : Développer le capital humain

IV.2.1.    Objectif  stratégique 2.1 : Promouvoir la santé des populations et accélérer la transition démographique

IV.2.2.    Objectif stratégique 2.2 : Accroitre l’offre et améliorer la qualité de l’éducation, de l’enseignement     supérieur et de la formation en adéquation avec les besoins de l’économie

IV.2.3.     Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir la recherche et l’innovation au service de la transformation structurelle de l’économie

IV.2.4.    Objectif stratégique 2.4 : Promouvoir l’emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes

IV.2.5. Objectif stratégique 2.5 : Améliorer le cadre de vie, l’accès à l’eau, à l’assainissement et aux services énergétiques de qualité

IV.3.  Axe 3 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi

IV.3.1. Objectif stratégique 3.1 : Développer durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le marché et basé sur des principes de développement durable

IV.3.2. Objectif stratégique 3.2 : Développer un secteur industriel et artisanal compétitif, à forte valeur ajoutée et créateur d’emplois

IV.3.3. Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir le commerce et l’expansion des industries de services à forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois décents

IV.3.4. Objectif stratégique 3.4 : développer des infrastructures de qualité et résilientes, pour favoriser la transformation structurelle de l’économie

IV.3.5. Objectif stratégique 3.5 : inverser la tendance de la dégradation de l’environnement et assurer durablement la gestion des ressources naturelles et environnementales

V.	Appréciation de la mise en œuvre du Cadre général d’organisation des appuis budgétaires

VI.	Appréciation globale des partenaires en 2016

ANNEXE 1 : RESULTATS DES EVALUATIONS DES CADRES SECTORIELS DE DIALOGUE (CSD) EN 2016

ANNEXE 2 : ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE 2016