| Novembre 2019 | Décembre 2019 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tournée de sensibilisation des leaders d’opinion sur la mise en œuvre du RAMU dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins Rencontre entre la DG de la CNAMU et ses partenaires (Organismes de gestion délégués et ministères de tutelle) avec les communautés religieuses (musulmans, catholiques, protestants) et des chefs coutumiers des deux régions Déjeuner de presse avec une dizaine de médias locaux et nationaux | Formalisation d’un groupe d’échange avec douze journalistes (presse écrite, en ligne, audiovisuelle) sur la mise en œuvre du RAMU au Burkina Emissions radiophoniques et télévisuelles suscitées (Savane FM et LCA TV) Préparation de la participation au numéro spécial du magazine Economies Africaines | Présentation de vœux du groupe L4UHC-BF Restitution des travaux de Tunis Elaboration d’une feuille de route en vue de l’action collective | Actualisation feuille de route Transmission de courriers Préparation d’un conseil de cabinet (audition du DG CNAMU) Echanges plateforme WhatsApp |  | Rencontre virtuelle (3 heures d’échanges) Préparation action collective pour la lutte contre la Covid19 Adoption par le conseil des ministres de la création d’un conseil national d’orientation pour la mise en œuvre du RAMU | Rencontre (3 personnes) pour finalisation de l’action collective contre la Covid19 Transmission de la proposition L4UHC-BF au Ministère de la santé Rencontre pour actualisation de la feuille de route Demande d’audience avec le PM | Poursuite de la feuille de route |