MINISTERE DE LA SANTE				                                       BURKINA FASO

--------------			                                                         Unité-Progrès-Justice

CABINET

--------------

SECRETARIAT TECHNIQUE CHARGE

DE LA MARCHE VERS LA COUVERTURE

SANITAIRE UNIVERSELLE

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES

2018

Décembre 2018

Table des matières

Introduction	3

I.	Présentation du Secrétariat technique chargé de la marche vers la couverture sanitaire universelle	4

II.	Bilan des activités	7

1.	Bilan physique des activités	7

2.	Bilan financier	10

III.	Difficultés	14

IV.	Solutions	15

V.	Perspectives	15

Conclusion	16

Annexes	17

Annexe 1 : Coûts et quantité des prestations de la GDS de 2018	17

Annexe 2 : Coûts et quantité des prestations par région de la GDS de 2018	17

Annexe 3 : Approvisionnement des régions en ressources financières en 2018	18

Liste des tableaux

Tableau I: Bilan physique des activités planifiées et issues des recommandations de la 4è rencontre bilan	7

Tableau II: Bilan physique des activités hors plan	9

Tableau III: Bilan financier des activités	10

Tableau IV: Evolution des indicateurs de performance	12

# Introduction

Le Burkina Faso s’est engagé pour la couverture sanitaire universelle. Pour y arriver, le ministère de la santé a développé une nouvelle vision avec plusieurs réformes en accompagnement.

Le secrétariat technique chargé de la couverture sanitaire, organe mis en place dans cette nouvelle vision, a pour entre autres missions de concevoir, de proposer et d’opérationnaliser des actions dans le sens de l’accès des soins de qualité pour chaque membre de la population et de la protection du risque financier, surtout des plus déminus.

Les principales activités programmées et réalisées en 2018 ainsi que celles hors plan sont présentées dans le présent rapport qui s’articule autour des points suivants :

- Une brève présentation du Secrétariat technique chargé de la marche vers la couverture sanitaire universelle

- Le bilan physique et financier des principales activités

- Les difficultés rencontrées

- Les solutions

- Les perspectives

- Des annexes

- Présentation du Secrétariat technique chargé de la marche vers la couverture sanitaire universelle

C’est le décret n°2018-0093/PRES/PM/MS portant organisation du Ministère de la santé du 15 Février 2018 qui a vu naitre le ST-CSU avec d’autres secrétariats techniques et des unités de gestion. Selon ce décret, ces secrétariats sont créés pour exécuter des missions conjoncturelles et temporaires.

Par la suite, un premier arrêté n°2018-506 MS/CAB portant attributions, organisations et fonctionnements du Secrétariat technique chargé de la marche vers la couverture sanitaire universelle avait été signé le 17 Avril 2018. Les principales attributions assignées au ST-CSU étaient les suivantes :

- Proposer les meilleures stratégies de couverture du pays en infrastructures de santé (bâtiments), équipements, densité de ressources humaines afin de garantir l’accès de chaque citoyen à de soins et services de santé de qualité.

- Identifier l’assortiment des meilleures interventions de prévention, de protection et de promotion de la santé ainsi que celles de restauration de la santé et de réadaptation en situation de handicap ou d’incapacité.

- Garantir, en collaboration avec d’autres départements ministériels, la protection financière du risque maladie pour l’ensemble de la population burkinabè, en particulier, le couple mère-enfant fonctionnelle.

Cet arrêté organisait le ST-CSU en quatre (04) départements comme suit :

- Le département de définition et de suivi du dispositif d’offre des soins et de services de santé à toute la population (DDSO) ;

- Le département de la protection financière de la population contre le risque maladie (DPF) ;

- Le département de définition et de suivi des interventions de santé à déployer à large échelle (DDSI) ;

- Le département administratif, financier et comptable (DFC).

Mais un nouvel arrêté 2018_1294 MS/CAB donne de nouvelles attributions au ST-CSU. Ces attributions sont déclinées comme suit :

- animer la réflexion prospective et multisectorielle sur les grandes orientations à donner à la marche du Burkina Faso vers la couverture sanitaire universelle ;

- appuyer le Secrétariat Général, les directions centrales, régionales et provinciales de la santé dans l’opérationnalisation de la politique sectorielle de santé en ce qui concerne la couverture sanitaire universelle ;

- suivre la mise en œuvre efficace et efficiente des interventions garantissant la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des services de santé par l’ensemble de la population ;

- impulser une culture de performance, de redevabilité, d’équité et de justice sociale dans l’offre et dans l’accès aux soins et aux services de santé.

Dans cette nouvelle donne, le Secrétariat technique chargé de la marche vers la couverture sanitaire universelle est animé par une équipe d’experts appelés chargés d’études. Le ST-CSU et les autres Secrétariats techniques du Ministère de la santé disposent en commun d’un service administratif et financier et d’un pool de personnel d’appui (secrétaires, chauffeurs, reprographes, coursiers, etc.).

Le ST-CSU est dérivé de l’ancienne direction des établissements de santé qui avait commencé déjà à asseoir les bases de la couverture sanitaire universelle. Cette structure qui était dirigée par l’actuel Secrétaire technique, met en œuvre la mesure des gratuités des soins décrétée en avril 2016. Il était soutenu par un médecin de santé publique, un pharmacien épidémiologiste et deux administrateurs des hôpitaux et des services de santé. L’année 2018 (année de mise en place du ST-CSU) l’équipe a connu un léger changement avec le départ d’un administrateur des hôpitaux et l’arrivée d’un attaché de santé et puis d’un médecin économiste. Le ST-CSU est logé au deuxième niveau dans le bâtiment R+3 au sein de la trypano, sise coté Est de la direction de la santé de la famille.

En termes de résultats engrangés, ils sont principalement liés aux produits relatifs à la mesure des gratuités des soins. Entre autres :

- Tous les comptes des structures mettant en œuvre les gratuités des soins ont été approvisionnés,

- Ils sont 12 822 569 femmes et enfants qui ont bénéficié de la gratuité des soins durant les trois premiers trimestres de l’année 2018 ;

- Environ 65% des ressources financières ont été mobilisés à la fin du troisième trimestre de 2018 pour payer les prestations de la gratuité des soins.

Pour ce qui de la recherche, le ST-CSU mène une étude pour l’implémentation du Workload indicators of staffing Need (WISN). A terme, les résultats de cette étude pourront orienter les gestionnaires des ressources humaines et les décideurs politiques sur le personnel nécessaire à l’atteinte de la couverture sanitaire universelle.

En outre, le ST-CSU produit mensuellement, une rétro-information sur l’approvisionnement des MEG et consommables médicaux. Cette retro-information renseigne la complétude des données saisies sur la plateforme e-gratuité, la satisfaction des commandes MEG par les districts à la CAMEG, la situation des dettes échues et non échues des districts et celle des médicaments périmés. Elle a permis d’adresser des certificats de satisfécit à 19 districts sanitaires qui accusaient des dettes échues de 0 f en fin 2017. Par contre, les districts non à jour des saisies des données ont reçu des lettres d’avertissement en 2018.

Aussi, la satisfaction des commandes MEG est-elle en nette augmentation. L’index de satisfaction qui était en dessous de 60% jusqu’en Avril, a atteint 77% en Septembre 2018.

- Bilan des activités

- Bilan physique des activités

Tableau I: Bilan physique des activités planifiées et issues des recommandations de la 4è rencontre bilan

| N° | Activités | Période de réalisation 2018 |  |  |  |  | Niveau de réalisation |  |  | Observation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Entièrement réalisée |  | Partiellement réalisée | Non réalisée |  |  |
|  | Assurer l’achat des prestations des soins gratuits au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes du Burkina Faso | x | x | x |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Mettre en œuvre le plan de communication sur les mesures de gratuité |  |  | x | x |  |  | X |  |  |  |
|  | Effectuer des sorties de contrôles de l’effectivité de la gratuité des soins dans les régions de l’Est, du Nord et du Centre-Ouest | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |
|  | Implémenter l’outil WISN au Burkina Faso |  |  |  | x |  |  | X |  |  | Activité recommandée |
|  | Former les responsables du niveau central, régional et des hôpitaux sur la plateforme e-gratuite des soins à Koudougou |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Activité recommandée |
|  | Mettre à jour la plateforme e-gratuitedessoins |  |  | x |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Apporter un appui technique et financier aux DRS pour la réalisation du suivi des mesures de gratuité des soins |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Activité recommandée |
|  | Assurer la segmentation de la population pour les spécificités dans l’offre de soins |  |  | x |  | X |  |  |  |  | Activité recommandée |
|  | Organiser des sorties de relance de la pharmacie hospitalière |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Activité recommandée |
|  | Adresser des lettres de félicitation aux DS n’ayant aucune dette CAMEG |  |  | x |  | X |  |  |  |  | Activité recommandée |
|  | Tenir la 5ème rencontre bilan de la gratuité des soins à Ouagadougou |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Finaliser les tarifs et la nomenclature des actes des professionnels de la santé |  | x |  |  | X |  |  |  |  |  |

Commentaire : le taux de réalisation des activités planifiées et celles issues des recommandations de la 4è rencontre bilan est 66,66%. Au moins 50% des activités recommandées sont réalisées. Des contraintes budgétaires expliquent la non réalisation de toutes les activités recommandées.

Tableau II: Bilan physique des activités hors plan

| N° | Activités | Période de réalisation 2018 |  |  |  |  | Niveau de réalisation |  |  | Observation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Entièrement réalisée |  | Partiellement réalisée | Non réalisée |  |  |
|  | Appuyer les sorties d’orientations des DRS et ECD sur la gratuité des soins au niveau communautaire dans les régions du Nord, du Sahel, de l’Est, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun |  |  |  | x |  |  | X |  |  |  |
|  | Organiser une rencontre du suivi des progrès de la CSU à Ouagadougou |  |  |  | x |  |  | X |  |  |  |
|  | Opérationnaliser la saisie des données de la gratuité via l’envoie des données par sms (saisies par les FS) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Réaliser la quantification des produits contraceptifs pour la gratuité de la planification familiale |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser le costing de la note conceptuelle sur la santé communautaire |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |

Commentaire : le taux de réalisation des activités hors plan est de 80%.

- Bilan financier

Tableau III: Bilan financier des activités

| N° | Activités | Montant prévu (en FCFA) |  | Montant alloué (en FCFA) | Montant Utilisé (en FCFA) | Taux d’allocation | Taux d’absorption | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Assurer l’achat des prestations des soins gratuits au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes du Burkina Faso | 30 000 000 000 |  | 19 403 424 439 | 19 403 424 439 | 64,68% | 100% | BE |
|  | Mettre en œuvre le plan de communication sur les mesures de gratuité | 97 077 000 |  | 17 930 500 |  | 18,47% |  | BE |
|  | Effectuer des sorties de contrôles de l’effectivité de la gratuité des soins dans les régions des Cascades, de l’Est, du Nord et du Centre-Ouest | 14 647 000 |  | 14 647 000 |  | 100% |  | BE |
|  | Appuyer les sorties d’orientations des DRS et ECD sur la gratuité des soins au niveau communautaire dans les régions du Nord, du Sahel, de l’Est, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun | 10 306 700 |  | 10 407 700 | 716 300 | 100,97% | 6,94% | Unicef |
|  | Organiser des sorties de relance de la pharmacie hospitalière | 4 752 300 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | BE |
|  | Implémenter l’outil WISN au Burkina Faso | 173 006 257 |  | 31 244 995 |  | 18,06% |  | OMS |
|  | Former les responsables du niveau central, régional et des hôpitaux sur la plateforme e-gratuite des soins à Koudougou |  |  |  |  |  |  | BE |
|  | Tenir une rencontre du suivi des progrès de la CSU à Ouagadougou | 7 500 000 |  | 7 434 612 |  | 99,12% |  | BM |
|  | Mettre à jour la plate e-gratuitedessoins | 8 374 000 |  | 8 374 000 |  | 100% |  | BE |
|  | Apporter un appui technique et financier aux DRS pour la réalisation du suivi des mesures de gratuité des soins | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BE |
|  | Assurer la segmentation de la population pour les spécificités dans l’offre de soins | P M |  | P M | P M | P M | P M | P M |
|  | Opérationnaliser la saisie des données de la gratuité via l’envoie des données par sms (saisies par les FS) | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BE |
|  | Adresser des lettres de félicitation aux DS n’ayant aucune dette CAMEG | PM |  | PM | PM | PM | PM | PM |
|  | Tenir la 5ème rencontre bilan de la gratuité des soins à Ouagadougou | 0 |  | 0 | 0 |  |  | BE |
|  | Réaliser la quantification des produits contraceptifs pour la gratuité de la planification familiale |  |  |  |  |  |  | UNFPA |
|  | Finaliser les tarifs et la nomenclature des actes des professionnels de la santé |  | 1 441 200 | 1 441 200 | 1 441 200 | 100% | 100% | BE |
|  | Réaliser le costing de la note conceptuelle sur la santé communautaire |  |  |  |  |  |  | Unicef |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Commentaire : Le ST-CSU n’ayant pas de service administratif et financier, le suivi budgétaire n’est pas toujours maitrisé. En outre, le financement de certaines activités est directement assuré par certains partenaires techniques et financiers.

Tableau IV: Evolution des indicateurs de performance

| Résultats | Indicateurs | Niveau atteint |  |  |  | Cibles de l’année 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 |  |
| Produit 1 : prestations gratuites offertes | Nombre de prestations de soins gratuits offertes |  |  | 16 920 745 | 12 822 569 (à T3) |  |
| Produit 2 : Prestations gratuites payées | % des factures réglées aux formations sanitaires |  | 100% | 100% | 85,25% | 100% |
| Produit 3 : Sorties de contrôle des formations sanitaires effective | Nombre de sorties réalisées / nombre prévu |  |  |  | 4/4 (100%) | 100% |
| Produit 4 : Plan de communication sur les mesures de gratuité mise en œuvre | % de mise en œuvre du plan de communication sur les mesures de gratuité |  |  |  | 50% | 50% |
| Produit 5 : DRS et ECD orientés sur la gratuité des soins au niveau communautaire | Nombre de DRS et d’ECD orientés sur la gratuité des soins au niveau communautaire/nombre prévu |  |  |  | 1/5 (20%) | 100% |
| Produit 6 : Plateforme e-gratuitédessoins mise à jour | Niveau de performance de la plateforme |  |  |  | 100% | 100% |
| Produit 7 : WISN implémenté au Burkina Faso | % d’activités réalisées pour l’implémentation du WISN au Burkina Faso |  |  |  | 71,42% (5/7) | 100% |
| Produit 8 : Produits contraceptifs pour la gratuité de la planification familiale quantifiés | Proportion de produits contraceptifs pour la gratuité de la planification familiale quantifiée |  |  |  | 100% | 100% |
| Produit 9 : tarifs et nomenclature des actes professionnels de la santé finalisés | Proportion des tarifs et actes professionnels de la santé finalisés |  |  |  | 100% | 100% |
| Produit 10 : note conceptuelle de la santé communautaire élaborée | Niveau d’élaboration de la note conceptuelle de la santé communautaire |  |  |  | 100% | 100% |
| Effet 1 : accès des populations aux soins effectif | Nombre de contacts par enfant par an | 1,74 | 2,49 | 3,1 |  | ≥3 |
| Effet 2 : les populations ont adhéré à la mesure des gratuités des soins | Nombre de plaintes enregistré |  |  |  |  |  |
| Effet 3 : Mécanisme de redevabilité opérationnel | Nombre de rencontres sur la gratuité réalisé/ nombre prévu |  |  | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) Réalisation programmée pour janvier et février 2019 |  |
| Effet 4 : les ratios WISN des catégories professionnelles de la santé connus | Proportion des formations sanitaires remplissant les normes par catégorie selon la méthode WISN |  |  |  |  |  |

Commentaire :   Certains indicateurs ne peuvent être mesurés qu’à partir de 2018. La mesure de l’indicateur d’effet 2 nécessite la mise en place d’un mécanisme de veille communautaire ; celui de l’effet 4 sera évalué après le 31 décembre 2018. Ce tableau sera beaucoup plus exhaustif dans les années à venir.

- Difficultés

La transformation du ministère de la santé voulue par le premier responsable du département a été heurtée à des réticences et mêmes des résistances de certains acteurs du système. Le retentissement de ce non alignement a été perceptible au niveau du ST-CSU. Les difficultés peuvent être perçues en deux ordres :

- Sur le plan financier

Le budget prévu pour les activités du ST-CSU s’élevait à plus de 30 milliards de FCFA pour l’année 2018. Mais, pour des contraintes budgétaires, certaines activités bien que programmées n’ont pu être réalisées. Aussi, ces contraintes ont conduit à des limites dans l’approvisionnement des structures sanitaires mettant en œuvre la gratuité des soins en ressources financières. A la fin du troisième trimestre de l’année 2018, le reste à payer à ces structures s’élevait à 3 372 548 982 FCFA.

- Sur le plan du fonctionnement

Le ST-CSU, qui était à sa première année d’existence, a pu mettre en œuvre certaines actions au regard du mandat à lui assigné. Ce, grâce à l’abnégation et au leadership de son premier responsable. En effet, le vent des contestations à la mise en place de certains secrétariats techniques a soufflé jusqu’au ST-CSU. Ces résistances ont fait piétiner certaines activités. Le contrôle de l’effectivité de la gratuité des soins effectué par les ONG n’a pu se réaliser qu’au premier trimestre de l’année 2018.

En outre, le fonctionnement du ST-CSU a été mis à rude épreuve par le fait que certains n’épousaient pas ses attributions. D’aucuns pensaient que c’était de leur rôle de réaliser certaines activités données au ST-CSU. Ces chevauchements de rôles et les contrariétés qui s’y entouraient n’ont pas permis au ST-CSU de travailler en toute sérénité.

- Solutions

Convaincu de l’importance de l’organe pour la nouvelle vision du ministre et de la marche vers la couverture sanitaire universelle, le Secrétaire Technique a fait sien l’adage selon lequel « les chiens aboient, la caravane passe ». Il a ainsi encouragé son équipe à aller de l’avant sans trop se préoccuper de l’environnement turbulent.

En plus, pour apaiser les tensions nées des tractations, le premier responsable du ministère s’est vu dans l’obligation de redéfinir les missions et attributions des secrétariats techniques dont le ST-CSU.

- Perspectives

En termes de perspectives, le ST-CSU entend poursuivre les missions à lui assignées.

Les principaux défis à relever restent de :

- garantir la gratuité des soins aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans ; ce, jusqu’au niveau communautaire ;

- poursuivre la réflexion pour une assise robuste de la santé communautaire,

- contribuer à la vulgarisation de la nouvelle vision du ministère de la santé,

- intégrer la gratuité de la planification familiale dans le panier de soins déjà offert,

- poursuivre la marche vers la couverture sanitaire de toute la population à travers :

- la définition et la proposition des ressources humaines nécessaires pour la CSU,

- la définition des infrastructures et des équipements nécessaires pour la CSU,

- la mise en application des stratégies pour des soins de qualité tel le nouvel arrêté conjoint portant mise en place d’achats stratégiques des soins offerts gratuitement par les formations sanitaires,

- l’accompagnement pour la mise en place du régime d’assurance maladie universelle.

En tout état de cause, tous ces objectifs ne pourront pas être atteints sans une mobilisation de ressources financières conséquentes.

Ainsi, dans la note conceptuelle adressée à la fondation BUFFET, plus de 48 milliards de FCFA seront destinés à la mise en œuvre de la gratuité de la planification au niveau communautaire de 2019 à 2023 avec 9 101 749 451 FCFA pour 2019.

En outre, le budget consacré à la gratuité des soins qui est plus de 32 milliards en 2019 est sur le point d’être bouclé.

# Conclusion

L’année aurait été marquée par une certaine instabilité des Secrétariats techniques mis en place dans la nouvelle vision pour la transformation du ministère de la santé. Malheureusement, le ST-CSU n’a pas échappé à cette réalité. Nonobstant, le scepticisme de certains acteurs qui ont ramé à contre-courant, le ST-CSU a pu réaliser des actions importantes qui contribuent au développement du secteur de la santé.

Au regard de l’immense chantier dans la marche vers la couverture sanitaire universelle, le ST-CSU poursuivra ses apports pour un meilleur lendemain des populations du Burkina Faso.

# Annexes

## Annexe 1 : Coûts et quantité des prestations de la GDS de 2018

| PRESTATIONS GRATUITE | QUANTITE | COUT |
| --- | --- | --- |
| Gratuité des accouchements et des interventions obstétricales | 1 195 233 | 8 134 338 759 |
| ACCOUCHEMENTS DYSTOCIQUES | 141 824 | 1 974 988 016 |
| ACCOUCHEMENTS EUTOCIQUES | 585 629 | 2 258 586 918 |
| CESARIENNES | 23 753 | 2 225 878 871 |
| CURE DE FISTULES OBSTETRICALES | 85 | 6 467 636 |
| LAPAROTOMIE POUR GEU | 932 | 68 170 275 |
| LAPAROTOMIE POUR RUPTURE UTERINE | 231 | 23 132 699 |
| SOINS CURATIFS DU POST PARTUM | 349 958 | 527 049 154 |
| SOINS D_URGENCE AUX NOUVEAU-NES | 50 694 | 444 773 390 |
| SOINS OBSTETRICAUX D_URGENCE | 42 127 | 605 291 801 |
| Gratuité des soins enfants de moins de 5 ans | 11 692 201 | 16 089 556 997 |
| SOINS CURATIFS EN AMBULATOIRE ENFANTS | 10 832 520 | 11 600 078 556 |
| SOINS CURATIFS EN HOSPITALISATION/MISE EN OBSERVATION ENFANTS | 859 681 | 4 489 478 441 |
| Gratuité des soins pendant la grossesse | 5 062 544 | 7 595 867 513 |
| SOINS CURATIFS EN AMBULATOIRE GROSSESSE | 2 097 992 | 4 218 277 721 |
| SOINS CURATIFS EN INTERNE HOSPITALISATION OU MISE EN OBSERVATION GROSSESSE | 126 617 | 1 154 867 209 |
| SOINS PREVENTIFS GROSSESSE | 2 837 935 | 2 222 722 583 |
| Gratuité du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus | 31 872 | 56 258 011 |
| IVA/IVL | 31 705 | 55 344 729 |
| CRYOTHERAPIE DEPISTAGE | 156 | 797 082 |
| RESECTION A L_ANSE DIATHERMIQUE | 11 | 116 200 |
| VOLUME TOTAL | 17 981 850 | 31 876 021 280 |

## Annexe 2 : Coûts et quantité des prestations par région de la GDS de 2018

| REGION | Gratuité des accouchements et des interventions obstétricales |  | Gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans |  | Gratuité des soins pendant la grossesse |  | Gratuité du dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus |  | Total par région |  | Total pays |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantité | Coût | Quantité | Coût | Quantité | Coût | Quantité | Coût | Quantité | Coût |
| BOUCLE DU MOUHOUN | 115 789 | 565 026 044 | 899 494 | 1 033 894 950 | 454 863 | 551 860 886 | 1 146 | 1 996 056 | 1 471 292 | 2 152 777 936 |
| CASCADES | 72 482 | 423 419 686 | 574 819 | 863 680 348 | 262 223 | 447 045 597 | 380 | 707 895 | 909 904 | 1 734 853 526 |
| CENTRE EST | 95 519 | 630 588 669 | 950 406 | 1 342 429 008 | 428 775 | 772 419 843 | 580 | 1 534 130 | 1 475 280 | 2 746 971 650 |
| CENTRE | 144 547 | 1 904 518 746 | 1 337 232 | 2 431 309 471 | 535 380 | 989 483 472 | 12 422 | 24 960 473 | 2 029 581 | 5 350 272 162 |
| CENTRE NORD | 120 295 | 589 322 099 | 1 064 075 | 1 334 002 080 | 469 088 | 630 911 463 | 2 009 | 1 044 245 | 1 655 467 | 2 555 279 887 |
| CENTRE OUEST | 96 131 | 554 874 432 | 954 589 | 1 157 788 199 | 356 465 | 501 136 031 | 1 078 | 1 801 505 | 1 408 263 | 2 215 600 166 |
| CENTRE SUD | 37 399 | 188 452 988 | 454 619 | 431 857 750 | 182 285 | 224 100 661 | 595 | 657 670 | 674 898 | 845 069 069 |
| EST | 103 982 | 598 362 954 | 1 251 956 | 1 553 003 019 | 569 323 | 823 235 277 | 2 166 | 4 567 866 | 1 927 427 | 2 979 169 116 |
| HAUTS BASSINS | 148 122 | 983 435 339 | 1 234 979 | 1 961 730 554 | 557 790 | 792 052 941 | 7 047 | 11 491 836 | 1 947 938 | 3 748 710 670 |
| NORD | 79 184 | 629 051 214 | 891 203 | 1 074 237 646 | 386 929 | 499 417 812 | 1 100 | 853 900 | 1 358 416 | 2 203 560 572 |
| PLATEAU CENTRAL | 49 963 | 305 840 867 | 683 027 | 813 036 799 | 259 640 | 404 259 053 | 976 | 706 070 | 993 606 | 1 523 842 789 |
| SAHEL | 70 432 | 397 027 711 | 688 773 | 905 357 141 | 338 282 | 432 760 322 | 197 | 305 840 | 1 097 684 | 1 735 451 014 |
| SUD OUEST | 61 388 | 364 418 010 | 707 031 | 1 187 230 032 | 261 501 | 527 184 156 | 2 176 | 5 630 525 | 1 032 096 | 2 084 462 723 |
| Total pays | 1 195 233 | 8 134 338 759 | 11 692 201 | 16 089 556 997 | 5 062 544 | 7 595 867 513 | 31 872 | 56 258 011 | 17 981 850 | 31 876 021 280 |

## Annexe 3 : Approvisionnement des régions en ressources financières en 2018

| REGION | Quantité | Coût | Montant payé par l'Etat | Reste à payer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOUCLE DU MOUHOUN | 1 471 292 | 2 152 777 936 | 1 249 524 229 | 903 253 706 |
| CASCADES | 909 904 | 1 734 853 526 | 997 471 380 | 737 382 146 |
| CENTRE EST | 1 475 280 | 2 746 971 650 | 1 734 706 085 | 1 012 265 565 |
| CENTRE | 2 029 581 | 5 350 272 162 | 3 254 373 529 | 2 095 898 633 |
| CENTRE NORD | 1 655 467 | 2 555 279 887 | 1 657 237 045 | 898 042 842 |
| CENTRE OUEST | 1 408 263 | 2 215 600 166 | 1 354 957 551 | 860 642 615 |
| CENTRE SUD | 674 898 | 845 069 069 | 533 824 322 | 311 244 747 |
| EST | 1 927 427 | 2 979 169 116 | 1 732 576 725 | 1 246 592 390 |
| HAUTS BASSINS | 1 947 938 | 3 748 710 670 | 2 208 852 031 | 1 539 858 639 |
| NORD | 1 358 416 | 2 203 560 572 | 1 338 218 854 | 865 341 717 |
| PLATEAU CENTRAL | 993 606 | 1 523 842 789 | 924 570 635 | 599 272 155 |
| SAHEL | 1 097 684 | 1 735 451 014 | 1 089 773 373 | 645 677 641 |
| SUD OUEST | 1 032 096 | 2 084 462 723 | 1 327 338 679 | 757 124 044 |
| Total pays | 17 981 850 | 31 876 021 280 | 19 403 424 439 | 12 472 596 841 |