MINISTERE DE LA SANTE

BURKINA FASO

Unité – Progrès – Justice

Stratégie nationale de mise en œuvre

de la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de cinq(05) ans

SEPTEMBRE  2017

# PREFACE

La principale mission du ministère de la santé est d’implémenter des programmes et actions de santé en faveur de la population, de défendre les priorités en matière de santé publique afin d’impacter significativement les indicateurs de morbidité, de mortalité et d’espérance de vie.

Au sujet des indicateurs sur la mortalité, le ratio de mortalité maternelle et le taux de mortalité infanto-juvénile restent particulièrement élevée en dépit des nombreux efforts consentis. Parmi les facteurs justifiant ces niveaux élevés de mortalité, la barrière financière reste la cause principale surtout pour les couches défavorisées de la population.

Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre des mesures de gratuité des soins au profit des enfants de zéro à cinq (05) ans et des femmes. Pour opérationnaliser cette importante mesure sociale, le Ministère de la santé a opté d’allouer régulièrement aux formations sanitaires, les ressources financières nécessaires pour l’achat des prestations réalisées depuis le 02 avril 2016.

Au-delà de la réalisation d’un programme présidentiel, la stratégie de gratuité des soins est une opportunité pour le ministère de la santé d’améliorer les performances du système de santé. Les ressources financières ainsi injectées dans la mise en œuvre de la stratégie doivent non seulement bénéficier aux populations cibles mais également renforcer directeement les piliers du système de santé. Des résultats probants sont attendus de la mise en œuvre de la stratégie, principalement la réduction significative des taux de mortalité et des dépenses catastrophiques de santé des ménages.

J’invite donc tous les professionnels de la santé, les ONG et associations intervenant dans le domaine de la santé, nos partenaires techniques et financiers à s’approprier cette stratégie afin de garantir son succès et d’accélérer le pas vers la couverture sanitaire universelle au Burkina Faso.

Le Ministre de la santé

Professeur Nicolas MEDA

Chevalier de l’ordre national

# Abréviations et sigles

| AMU | : | Assurance maladie universelle |
| --- | --- | --- |
| ASBC | : | Agent de santé à base communautaire |
| CAM | : | Caisse d’assurance maladie |
| CHR | : | Centre hospitalier régional |
| CHU | : | Centre hospitalier universitaire |
| CISSE | : | Centre d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique |
| CM | : | Centre médical |
| CMA | : | Centre médical avec antenne chirurgicale |
| CPGE | : | Comité provincial de gestion des épidémies |
| CRGE | : | Comité régional de gestion des épidémies |
| CSD | : | Conseil de santé du district |
| CSPS | : | Centre de santé et de promotion sociale |
| CSU | : | Couverture sanitaire universelle |
| CTRS | : | Comité technique régional de la santé |
| DES | : | Direction des établissements de santé |
| DG | : | Directeur général |
| DGESS | : | Direction générale des études et des statistiques sectorielles |
| DRS | : | Direction régionale de la santé |
| DS | : | District sanitaire |
| GDS | : | Gratuité des soins |
| GEU | : | Grossesse extra utérine |
| IDH | : | Indice de développement humain |
| IVA | : | Inspection visuelle après application d’acide acétique |
| IVL | : | Inspection visuelle au soluté de Lugol |
| MCD | : | Médecin chef de district |
| ODD | : | Objectifs de développement durable |
| OMS | : | Organisation mondiale de la santé |
| ONG | : | Organisation non gouvernementale |
| PCIME | : | Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant |
| PNDES | : | Plan national de développement économique et social |
| PNDS | : | Plan national de développement sanitaire |
| PNS | : | Politique Nationale de Santé |
| PNUD | : | Programme des nations unies pour le développement |
| RGPH | : | Recensement général de la population et de l’habitat |
| SNIS | : | Système national d’information sanitaire |
| SPIH | : | Service de la planification et de l’information hospitalière |
| URM | : | Usage rationnel des médicaments |

# Table des matières

PREFACE	2

Abréviations et sigles	3

Table des matières	5

INTRODUCTION	6

I.	contexte	8

II.	ANALYSE DE LA SITUATION DE LA SANTE MATERNELLE, NEONATALE ET INFANTO JUVENILE	14

III.	DESCRIPTION DE LA STRATEGIE	15

3.1	Buts	15

3.2	Objectif général	15

3.3	Objectifs spécifiques	15

3.4	Cibles bénéficiaires	16

3.5	Panier de soins gratuits	16

3.6	Biens et services gratuits	17

3.7	Axes stratégiques d’intervention	17

3.7.1	Axe 1 : Disponibilité du panier de soins	17

3.7.2	Axe 2 : Optimisation du financement	18

3.7.3	Axe 3 : Coordination, suivi, contrôle, évaluation	18

IV.	CADRE DE MISE EN ŒUVRE	22

4.1	Acteurs de la stratégie et leurs rôles	22

4.2	Système national d’information sanitaire sur la stratégie de gratuité des soins.	23

4.3	Suivi-contrôle	24

4.3.1	Suivi interne	24

4.3.2	Suivi externe	25

V.	MECANISMES DE FINANCEMENT ET DE GESTION FINANCIERE	25

5.1	Virement des fonds	25

5.2	Paiement des factures	26

5.3	Justification des fonds	26

VI.	Conditions de succès de la stratégie	27

5.1	La mise en place des comptes d’exploitation	27

5.2	La promotion de l’usage rationnel des médicaments (URM)	27

5.3	La promotion de la pharmacie hospitalière	28

5.4	Le renforcement de l’offre de soins	28

5.5	La promotion de la qualité et l’assurance qualité des soins	28

5.5.1	Le renforcement de l’organisation du système de soins et du système de référence –contre référence	28

5.5.2	Le renforcement de la qualité de l’offre de soins	29

5.5.3	L’émulation pour la qualité par un mécanisme d’achat stratégique	29

5.6	La motivation du personnel, la sanction des bonnes et mauvaises pratiques	30

5.7	La stratégie de communication et d’information	30

5.7.1	Au niveau institutionnel	30

5.7.2	Au niveau des populations	31

5.8	L’adaptation progressive du panier de soins	32

conclusion	32

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	33

# INTRODUCTION

Le Gouvernement du Burkina Faso a annoncé en Conseil des ministres du 2 mars 2016 la gratuité des soins au profit des enfants de moins de cinq ans et des femmes à partir du 02 avril 2016. Au-delà d’un engagement politique, cette mesure sociale est l’aboutissement d’un long processus d’expérimentation et de plaidoyer en faveur des mesures de gratuité des soins.

L’opérationnalisation de la gratuité des soins a été faite d’abord dans les districts sanitaires des régions du Centre, du Sahel et des Hauts-Bassins à partir du 02 Avril 2016. Puis l’extension aux hôpitaux desdites régions à partir du 1er Mai 2016 et enfin à partir du 1er juin 2016, la mise en œuvre a été étendue à toutes les formations sanitaires des autres régions.

Plusieurs raisons ont concouru à l’application des mesures de gratuité des soins au Burkina Faso. En effet, au plan international, un mouvement scientifique mondial plaide pour la couverture sanitaire universelle (CSU) dont l’atteinte passe entre autre par les mesures de gratuité des soins. Egalement, les Objectifs de développement durable (ODD) soutiennent ce mouvement et visent à réduire de façon drastique les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile d’ici 2030.

Au plan national, les indicateurs de santé maternelle et infantile ne sont guère reluisants. Ainsi, le ratio de mortalité infanto juvénile est de 82,5 décès pour 1000 naissances vivantes, celui de la mortalité maternelle est de 330 décès pour 100 000 naissances vivantes (EMC BF, 2015). Une très faible proportion de la population bénéficie de couverture maladie, moins de 1% (CNS, 2012). Les services de santé sont peu fréquentés surtout par les plus pauvres. Selon l’EMC 2015, 54,7% du 1er quintile de la population ne consultent pas de services de santé ou de personnel de santé en cas de problème de santé.

Au regard d’un tel contexte national et international, la stratégie de gratuité des soins a pour but de réduire de façon significative les décès évitables chez les enfants de zéro (0) à cinq (05) ans et chez les femmes.

Elle vise comme objectif général d’améliorer l’accessibilité des populations aux services de santé. Spécifiquement, il s’agit de favoriser l’accès des groupes vulnérables aux services et soins de santé de qualité, de réduire de façon significative les dépenses catastrophiques de santé ainsi que les décès maternels et infanto-juvéniles évitables.

Le présent document de stratégie qui intervient après 18 mois de mise en œuvre des mesures de gratuité des soins tire leçons des acquis et insuffisances constatés sur le terrain. La stratégie ainsi recadrée est décrite dans la deuxième partie du document. En amont, la première partie détaille le contexte général dans lequel la stratégie est développée.

La méthodologie d’élaboration du document de stratégie a suivi les étapes suivantes :

- la capitalisation du processus de mise en œuvre de la gratuité des soins ;

- l’écriture du draft du document de stratégie ;

- la validation du document en atelier ;

- la présentation du document en réunion de cabinet ;

- l’adoption du document en conseil de Ministres.

# contexte

- Données générales sur le Burkina Faso

  - Géographie, démographie

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso, pays continental, s’étend sur une superficie de 274 200 km2. Il est limité au nord et à l’ouest par le Mali, à l’est par le Niger et au sud par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.  Son climat est de type tropical avec une saison pluvieuse d’environ cinq mois (de mai à septembre) et une saison sèche d’environ 7 mois (d’octobre à avril). Ce climat expose le pays à des risques permanents d’inondation, de sécheresse mais aussi à l’harmattan ainsi qu’à une chaleur parfois très importante.

Selon le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) réalisé en 2006, la population du Burkina Faso était de 14 017 262 habitants avec une densité d’environ 51,8 habitants au km² ; elle croît à un rythme de 3,1% l’an (RGPH 2006). Les femmes représentaient 51,7% de la population globale contre 48,3 % d’hommes.

Selon les projections de l’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD), la population en 2017 au Burkina Faso est estimée à 19 632 147 habitants.

La majorité de la population (77,30%) vit en milieu rural, de l’agriculture et de l’élevage. Celle-ci est caractérisée par un indice synthétique de fécondité relativement élevé : (6,2) avec des disparités importantes entre milieu rural (6,7) et urbain (4,6).

  - Situation économique

Avec un Produit intérieur brut (PIB) par habitant de 238 180,46 francs CFA (DGEP/IAP 2015), le Burkina Faso est un pays en développement classé parmi les moins avancés. Les pauvres représentaient 40,1% de la population en 2014 (INSD/EMC 2014) avec un seuil de 153 530 francs CFA par habitant/an.

Au cours de la période 2004-2014, l’économie burkinabè a évolué dans un contexte international et sous régional marqué par des crises économiques, financières et énergétiques.

La croissance économique est ressortie relativement élevée sur la période 2004-2014, avec un taux moyen annuel de 5,7%. Toutefois, elle a évolué de manière erratique sur l’ensemble de la période en raison des aléas climatiques et des multiples chocs exogènes. Le taux de croissance a, en effet, oscillé entre 8,7% en 2005 et 3% en 2009. Les contributions en moyenne des secteurs économiques sur la période 2004-2014 à la formation du  PIB sont les suivantes :

- le secteur primaire : 32,5% ;

- le secteur secondaire : 18,8% ;

- le secteur tertiaire : 41,1%.

L’environnement de l’emploi est structuré en trois bassins : le bassin d’emploi rural (85% de la population active), le bassin d’emploi informel, principal pourvoyeur d’emploi en milieu urbain (11% de la population active) et le bassin d’emploi  moderne (4% des actifs).

Au premier trimestre de 2014, la population active était estimée à 6 334 230 personnes avec 93,4% d’occupés et 6,6% de chômeurs. Elle se caractérise par son extrême jeunesse (42,3% ont moins de 30 ans). L’analyse du taux de chômage selon l’âge révèle que le chômage frappe généralement les jeunes de façon disproportionnée (8,6% des jeunes de 15-24 ans) et diminue avec l’âge. Le taux de chômage des jeunes est trois (3) fois plus élevé chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons (15-24 ans). (EMC 2014)

En somme, la croissance économique reste insuffisante par rapport à la croissance démographique. En outre, le pays fait face à un défi majeur dans le domaine de la réduction de la pauvreté, en l’occurrence l’accès universel aux services sociaux de base, la réduction du chômage et de l’analphabétisme, l’amélioration du statut de la femme et la sécurité alimentaire.

- Système de santé

  - Organisation technique et administrative

Sur le plan administratif, le système de santé du Burkina Faso est organisé en trois niveaux :

- le niveau central comprend les directions et structures centrales organisées autour du Cabinet du Ministre et du Secrétariat général ;

- le niveau intermédiaire comprend les Directions régionales de la santé (DRS) au nombre de 13 ;

- le niveau périphérique est représenté par les Districts Sanitaires (DS) au nombre de 70.

Sur le plan technique, l’offre publique des soins est organisée en trois niveaux qui assurent les différents types de soins :

- le premier niveau correspond au district sanitaire qui comprend deux échelons. Selon l’annuaire statistique (2016), le premier échelon de soins comprend 1764 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), structure sanitaire de base du système de santé, 48 centres médicaux (CM) et 39 dispensaires isolés ;

- Le deuxième échelon de soins comprend 47 Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA). Il sert de référence pour les formations sanitaires du district. Le deuxième niveau est représenté par les Centres hospitaliers régionaux (CHR) au nombre de 08. Il sert de structures de référence aux CMA.

- Le troisième niveau est constitué par les Centres hospitaliers universitaires (CHU) au nombre de 05 dont 01 pédiatrique. Le troisième niveau est le niveau de référence le plus élevé pour les soins spécialisés.

Ce dispositif public d’offre de soins est complété par le sous-secteur sanitaire privé. En 2016, on dénombrait 450 structures privées de soins qui se répartissent comme suit : 06 polycliniques, 50 cliniques, 38 centres médicaux, 31 cabinets médicaux, 12 cabinets dentaires, 192 cabinets de soins infirmiers et 09 cliniques d'accouchement. En outre, la médecine traditionnelle est reconnue par la loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de santé publique et une direction technique a été créée pour mieux coordonner le sous-secteur de la médecine traditionnelle.

Le schéma suivant fait la synthèse de l’organisation administrative du système de santé au Burkina Faso.

CHR (09)

CSPS (1764)

CM (48)

CMA (47)

Districts sanitaires (70)

Direction régionale de la santé (13)

Directions techniques et rattachée

Secrétariat général

Cabinet du Ministre

Administration

Offre de soins

CHR (08)

Niveau central

Niveau intermédiaire

Niveau périphérique

Schéma de la pyramide sanitaire du Burkina Faso

Niveaux

CHU (05)

Source : Annuaire statistique 2016 du ministère de la santé

  - Financement de la santé

Il existe plusieurs sources de financement de la santé : le financement public, le financement privé, les sources extérieures. Le financement public inclut toutes les dépenses de santé réalisées aussi bien au compte du ministère de la santé que des autres départements ministériels. Le financement privé peut être direct ou indirect sous forme d’assurance maladie. Les sources extérieures sont principalement composées des donateurs d'assistance multilatérale et bilatérale, ainsi que dans une moindre mesure, des organisations non gouvernementales.

Pour l’année 2015, les dotations du ministère de la santé se chiffrent à 174 milliards de FCFA, tandis que les dépenses globales s’élèvent à 104,12 milliards de FCFA.

Malgré les diverses mesures de subvention mises en place par l’Etat, les payements directs des ménages continuent d’être l’un des principaux modes de financement de la santé.

En effet, le financement de la santé par les ménages s’établit à 129,9 milliards de Francs CFA en 2015 contre 118,7 milliards en 2014 soit un accroissement de 9,4 %. Cette dépense représente 36,3% des dépenses courantes de santé. On note que les ménages demeurent la première source de financement des dépenses de santé. Le renforcement des mécanismes de subvention et de gratuité, la mise en place de l’assurance maladie universelle, le développement des mutuelles de santé et les systèmes de partages des coûts pourraient contribuer à réduire le poids des dépenses faites par les ménages.

- Orientations politiques et stratégiques nationales

Les objectifs visés par quatre principales politiques et stratégies développées par le Burkina Faso pourront être atteints par la mise en œuvre réussie des mesures de gratuité des soins.

  - Le Plan national de développement économique et social

Le Plan national de développement économique et social (PNDES) en tant que référentiel national des interventions de l'État et de ses partenaires sur la période 2016-2020, vise une croissance cumulative du revenu par habitant à même de réduire la pauvreté, de renforcer les capacités humaines et de satisfaire les besoins fondamentaux, dans un cadre social équitable et durable.

L'objectif global du PNDES est de transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social.

Le PNDES se décline en trois axes stratégiques qui sont :

- Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration,

- Axe 2 : développer le capital humain

- Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois.

La promotion de la santé est un objectif stratégique de l’axe 2 qui vise à garantir l'accès aux services de santé de qualité, d’améliorer l'état nutritionnel de la population, en particulier des femmes et des enfants.

  - La Politique Nationale de Santé

Le but de la politique nationale de santé (PNS) est de contribuer au bien-être des populations. Pour atteindre ce but, huit orientations stratégiques ont été retenues :

- développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé ;

- amélioration des prestations de services de santé ;

- promotion de la santé et lutte contre la maladie ;

- développement des ressources humaines pour la santé ;

- développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé ;

- amélioration de la gestion du système d’information  sanitaire ;

- promotion de la recherche pour la santé ;

- accroissement du financement de la santé et amélioration de l’accessibilité financière des populations aux services de santé.

La mise en œuvre de la PNS vise les résultats suivants :

- le leadership et la gouvernance dans le secteur de la santé sont renforcés ;

- les services de santé sont plus performants et offrent des prestations de santé de meilleure qualité à toute la population aux différents niveaux du système de santé y compris au niveau communautaire;

- les mortalités spécifiques sont réduites significativement par rapport à leur niveau de base renseigné par les données de l’EDS 2010.

  - Le PNDS

Le plan national de développement sanitaire (PNDS 2011-2020) est l’instrument de mise en œuvre de la Politique nationale de santé (PNS). Il est organisé autour des huit orientations prioritaires retenues dans la Politique nationale de santé. Chacune de ces orientations stratégiques est traduite en axes d’interventions et en actions prioritaires.

  - L’Assurance maladie universelle (AMU)

C’est un système dans lequel les consommateurs potentiels de soins effectuent un paiement à un tiers sous la forme d'un régime d'assurance qui, dans l'éventualité d'une maladie, versera au dispensateur des soins une partie ou la totalité des dépenses engagées. L'assurance-maladie est une source mixte de financement, dans la mesure où elle fait appel à des cotisations à la fois des employeurs, des employés, et parfois des pouvoirs publics. Au niveau des comptes nationaux de santé, l’assurance maladie est considérée comme un agent ou un intermédiaire de financement.

Le Burkina Faso est dans la dynamique de l’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle (AMU). Un secrétariat technique de l’AMU a été créé à cet effet. La loi N°060-2015 régissant le régime d’AMU a été également adoptée le 5 septembre 2015. Des expériences pilotes de l’implémentation de l’AMU basées sur les mesures de gratuité des soins sont également en cours de mise en œuvre avant le passage à l’échelle.

# ANALYSE DE LA SITUATION DE LA SANTE MATERNELLE, NEONATALE ET INFANTO JUVENILE

Au Burkina, l’état de santé de la population est caractérisé par une morbidité et une mortalité qui se situent parmi les plus élevées au monde, notamment auprès de certains groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants.

Le ratio de mortalité maternelle est passé de 341 pour 100 000 naissances en 2010 à 330 en 2015. Les causes obstétricales directes sont responsables d’environ 80% de ces décès (hémorragies, infections et dystocies, etc.). Outre ces causes, il existe des facteurs comme le faible statut nutritionnel des mères, les grossesses nombreuses et rapprochées et leurs complications, la faible couverture prénatale et la faible utilisation des services de santé, en particulier les services de santé de la reproduction, ou encore le paludisme grave et le VIH.

Enfin, ce taux élevé de mortalité maternelle est due en partie à trois grands retards : (i) le retard pour décider de consulter les services de santé, (ii) le retard pour arriver à l’établissement de santé et (iii) le retard pour recevoir un traitement adéquat au niveau de l’établissement de santé.

La santé de l’enfant est également caractérisée par des taux élevés de morbidité et de mortalité. En 2015, le taux de mortalité néonatale était de 23,2 pour 1000 naissances et le taux de mortalité infanto-juvénile (MIJ) de 81,7 pour 1000 naissances vivantes. Les causes de mortalité néonatales sont essentiellement les infections sévères, la prématurité, l’asphyxie et le tétanos néonatal. La mortalité infanto-juvénile est due essentiellement au paludisme, aux maladies diarrhéiques, aux infections respiratoires aiguës et à la malnutrition.

Les principaux indicateurs de la santé de la mère et de l’enfant sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1: Quelques indicateurs de la santé de la mère et de l’enfant

| Indicateurs | Niveau |
| --- | --- |
| Taux de natalité | 34 pour 1000 habitants (EMDS, 2015) |
| Indice synthétique de fécondité | 5.4 enfants par femme (EMDS, 2015) |
| Prévalence contraceptive : | 22,5 pour 100 (EMDS, 2015) |
| Taux de mortalité maternelle | 330 pour 100 000 naissances vivantes (EMDS, 2015) |
| Taux de mortalité néonatale | 23,2 pour 1000 naissances vivantes (EMDS, 2015) |
| Taux de mortalité infantile | 65 pour 1000 naissances vivantes (EMDS, 2015); |
| Taux de mortalité infanto - juvénile | 81,7 pour 1000 naissances vivantes (EMDS, 2015) |

# DESCRIPTION DE LA STRATEGIE

## Buts

- Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto juvénile

- Protéger les ménages du risque financier lié aux dépenses directes de santé

## Objectif général

- Améliorer l’accessibilité des populations aux services de santé

## Objectifs spécifiques

- Garantir l’accès de toutes les cibles de la gratuité aux soins de qualité

- Réduire les dépenses de santé de la population

- Participer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile

## Cibles bénéficiaires

Au regard des indicateurs de santé, de la vulnérabilité des groupes cibles et des besoins de financement, les mesures de gratuité des soins couvrent:

- Les enfants de 0-5 ans ;

- Les femmes enceintes ;

- Les femmes en post partum jusqu’à 42 jours après accouchement ;

- Les femmes vivant avec une fistule obstétricale ;

- Les femmes âgées de 25 à 55 ans (dépistage lésions précancéreuses du col de l’utérus) ;

- Les femmes âgées de 15 ans ou plus (examen physique des seins).

## Panier de soins gratuits

Les soins gratuits sont offerts dans les formations sanitaires publiques, au niveau communautaire par les agents de santé à base communautaire (ASBC) et dans les structures privées ayant une convention avec le Ministère de la Santé pour la mise en œuvre de cette politique de gratuité. Les populations cibles bénéficient des soins gratuits dans toutes les structures mettant en œuvre la stratégie de gratuité des soins quelle que soit la spécialité médicale ou chirurgicale. Les soins gratuits sont offerts pendant les maladies des enfants de 0-5 ans, la grossesse, l’accouchement et le post partum, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l’utérus, l’examen des seins. Ces soins sont aussi bien préventifs, diagnostiques que curatifs en ambulatoire et en hospitalisation/mise en observation. Les prestations éligibles par sous-groupe de gratuité sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 2: Prestations de soins éligibles

| Sous-groupe de gratuité | Prestations éligibles |
| --- | --- |
| Gratuité des accouchements et des interventions obstétricales | - Accouchements simples |
|  | - Accouchements compliqués par voie basse |
|  | - Soins d’urgence aux nouveau-nés |
|  | - Césariennes |
|  | - Laparotomie pour rupture utérine |
|  | - Laparotomie pour GEU |
|  | - Soins obstétricaux d’urgence |
|  | - Soins curatifs du post partum |
|  | - Cure de fistules obstétricales |
| Gratuité des soins pendant la grossesse | - Soins préventifs |
|  | - Soins curatifs en ambulatoire |
|  | - Soins curatifs en interne (hospitalisation ou mise en observation) |
| Gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans | - Soins curatifs en ambulatoire dans les FS |
|  | - Soins curatifs en hospitalisation/mise en observation dans les FS |
|  | - Soins curatifs en communauté |
| Gratuité du dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus | - IVA/IVL |
|  | - Cryothérapie |
|  | - Résection à l’Anse Diathermique (RAD) |

## Biens et services gratuits

Pour chaque cible bénéficiaire, les prestations éligibles concernent cinq biens et services. Il s’agit :

- de l’ensemble des actes des professionnels de santé (consultations, interventions, etc.)

- des médicaments essentiels génériques prioritairement, des médicaments de spécialités nécessaires n’existant pas sous forme générique, des consommables médicaux  et d'imagerie

- des examens complémentaires nécessaires à la prise en charge : examens de laboratoire (hématologie, biochimie, parasitologie, bactériologie, immunologie, etc.), examens d'imagerie (échographie, Rx standard, scanner, etc.)

- de la mise en observation et de l’hospitalisation

- du carburant pour les évacuations sanitaires à l’intérieur du pays.

Dans le cadre du suivi de la grossesse quatre (04) examens para cliniques à savoir le GsRh, le TPHA VDRL, l’électrophorèse de l’Hb, le taux d’hémoglobine sont pris en compte dans la prescription au niveau CSPS et réalisés directement dans les centres de références (CM/CMA/CHR/CHU). Chaque responsable de district sanitaire et d’hôpital est tenu d’organiser le circuit de réalisation de ces examens gratuitement au niveau du laboratoire du CMA ou de l’hôpital.

## Axes stratégiques d’intervention

La mise en œuvre des activités se fera autour de quatre (4) axes stratégiques. Les actions prioritaires à développer sous ces axes permettront d’atteindre les objectifs visés.

### Axe 1 : Disponibilité du panier de soins

La mise en œuvre du panier de soins gratuit contribuera à l’atteinte des objectifs en matière de santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Le but principal étant de promouvoir, restaurer ou maintenir la santé. Cet axe englobe les composantes ci-après : i) les prestations de soins de qualité, ii) le renforcement de la capacité opérationnelle des structures de soins.

Dans le domaine des prestations de services, des soins de qualité seront développés grâce à un système de santé robuste. Des prestations de services  seront développées en vue de renforcer l’offre de services de santé en faveur des groupes spécifiques (femmes et enfants de moins de cinq ans).

Par ailleurs, l’achat stratégique des prestations de soins permettra aux structures de santé de renforcer leur capacité fonctionnelle en termes d’approvisionnement en médicaments et de garantir la disponibilité de la gamme des prestations éligibles.

### Axe 2 : Optimisation du financement

L’optimisation du financement passe par i) la mobilisation continue de ressources financières, ii) l’utilisation efficiente de ces ressources financières.

Des plaidoyers seront ainsi activement menés auprès de tous les bailleurs de fonds afin de disposer des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de gratuité. Des mécanismes seront également développés afin maîtriser les coûts des prestations et assurer la pérennité de la stratégie. L’objectif visé par cet axe est de réduire les dépenses de santé des ménages et améliorer l’accès des populations aux services de santé.

### Axe 3 : Communication et sensibilisation

La mise en œuvre de la gratuité des soins nécessite une stratégie de communication aussi bien au niveau institutionnel qu’à l’endroit de la population. Un plan de communication doit être développé et mis ainsi en œuvre.

### Au niveau institutionnel

Au niveau du ministère de la santé, des autres secteurs ministériels, institutions, parties prenantes de la mise en œuvre de la stratégie, les textes et les documents de référence régissant les mesures de gratuité doivent être disponibles et diffusés. Les agents de santé doivent maintenir un bon niveau de communication avec les utilisateurs des services de santé sur la stratégie de la gratuité.

Un module de communication sur la stratégie de gratuité doit être introduit dans les écoles de formation (Ecoles de santé publiques et privées, Universités publiques et privées de santé).

L’inscription dans l’ordre du jour des rencontres statutaires à tous les niveaux (district, régional et national) d’un point sur la gratuité des soins est une nécessité.

### Au niveau des populations

La communication au niveau des populations est très importante pour la réussite de la stratégie de gratuité des soins. Cette communication est faite à l’endroit de certains groupes spécifiques (Autorités administratives et collectivités territoriales, Autorités coutumières, religieuses et leaders communautaires, élèves et étudiants) et le grand public.

Les canaux et moyens de communication disponibles seront exploités et adaptés aux différents groupes cibles. Il s’agit entre autres de rencontres statutaires (CSD, CTRS, CRGE, CPGE, etc.) ; rencontres de plaidoyer ; affiches dans les gouvernorats, haut-commissariats, préfectures et mairies ; émissions radio ; émissions interactives radio télé ; spots radio ; jeux radiophoniques et télé ; théâtres-fora ; causeries éducatives ; reportages ; conférences débat ; documentaires ; réseaux sociaux (facebook, twitter, whatsapp, etc) ; WEB (site web du ministère, etc.)

Pour  susciter plus d’adhésion à la stratégie, les thèmes qui seront abordés sont entre autres les prestations éligibles et disponibles ; les biens et services éligibles et disponibles (carburant évacuation, examens complémentaires, actes, hospitalisation et mise en observation, médicaments) ; les cibles ;le financement ; les attitudes/comportements à éviter : faux malades, constitution de stock de médicaments par les usagers/usage abusif des médicaments ; le contrôle communautaire

### Axe 4 : Coordination, suivi, contrôle, évaluation

Cet axe vise à assurer i) une meilleure coordination de la stratégie, ii) un suivi/ contrôle efficace, iii) des évaluations. La  coordination de la stratégie de gratuité est assurée par le Ministère de la santé à travers ses directions et services techniques. Un comité de pilotage sera mis en place pour assurer la bonne gouvernance de la stratégie.

En outre, un dispositif de suivi/contrôle sera mis en place et impliquera les acteurs du ministère des finances, de la santé et les ONG ou associations ayant une convention avec le Ministère de la santé pour le suivi/contrôle.

Des évaluations seront réalisées en vue de documenter la mise en œuvre de la stratégie.

Tableau 3 : Chaîne des résultats

| Axes stratégiques | Produits | Effets | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| - Disponibilité du panier de soins | La gamme de prestations éligibles est disponible et respectée à tous les niveaux de soins | Les prestations de soins de qualité sont améliorées | La mortalité maternelle, néonatale, infantile, infanto-juvénile est réduite Les dépenses catastrophiques de santé des ménages sont réduites |
|  | La capacité opérationnelle des structures de soins est renforcée |  |  |
|  | La fréquentation des services de santé est accrue | Les attitudes et les pratiques individuelles, familiales et communautaires favorables à la santé sont renforcées |  |
| - Optimisation du financement | La fréquentation des services de santé est accrue | L’inégalité d’accès aux services de santé est réduite |  |
|  | L’accessibilité financière est améliorée | Les dépenses de santé des ménages sont réduites |  |
|  | La capacité opérationnelle des structures de soins est renforcée | Les coûts des prestations de soins sont maîtrisés |  |
|  | Le dispositif cohérent de capitalisation et de suivi du flux financier est fonctionnel | Les prestations de soins de qualité sont améliorées |  |
|  | L’allocation des ressources financières est basée sur la performance des structures de soins |  |  |
|  | Les retards de pré positionnement des fonds dans les comptes d’attente gratuité sont réduits |  |  |
| - Communication, sensibilisation | Les populations connaissent le panier de soins gratuits Les agents de santé appliquent les directives de mise en œuvre Les cas de fraudes ou d’irrégularités sont minimisés | Le taux d’effectivité de la gratuité des soins est optimal |  |
| - Coordination, suivi, contrôle, évaluation | La veille communautaire est assurée | Le pilotage et le soutien au système sont renforcés |  |
|  | Le suivi contrôle est renforcé à tous les niveaux |  |  |
|  | Les cadres de concertation sont fonctionnels |  |  |
|  | Un mécanisme de redevabilité et de priorisation existe |  |  |
|  | Les capacités de production de l’information sanitaire sont renforcées (formation, logistique, outils de collecte) | L’information de qualité est disponible pour la prise de décision |  |
|  | La plateforme e-gratuité est fonctionnelle |  |  |

Tableau 4 : Cadre logique axé sur les résultats

| RESULTATS | INDICATEURS DE PERFORMANCE |  | SOURCES | Données de base | RISQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT |  |  |  |  |  |
| La mortalité maternelle, néonatale, infantile, infanto-juvénile est réduite | Contribution de la gratuité à la réduction du ratio de mortalité maternelle | Enquêtes |  |  |  |
|  | Contribution de la gratuité à la réduction du taux de Mortalité infantile |  |  |  |  |
|  | Contribution de la gratuité à la réduction du taux de mortalité juvénile |  |  |  |  |
|  | Contribution de la gratuité à la réduction du taux de mortalité néonatale |  |  |  |  |
|  | Contribution de la gratuité à la réduction du taux de mortalité infanto juvénile |  |  |  |  |
| Effets |  |  |  |  |  |
| Les prestations de soins de qualité sont améliorées | Proportion d’établissements de santé certifiés | Rapport d’évaluation |  |  |  |
|  | Index de satisfaction des commandes MEG |  |  |  |  |
| L’accessibilité financière des populations aux soins est améliorée | Taux d’effectivité de la gratuité | Rapport d’enquête, plateforme e-gratuite |  |  |  |
|  | Taux de promptitude dans le pré positionnement des fonds dans les comptes d’attente gratuité | Ordres de virement |  |  |  |
| La fréquentation des services de santé est accrue | Nombre de nouveaux contacts chez les enfants de moins de cinq ans | Annuaire statistique |  |  |  |
|  | Nombre d’enfants pris en charge gratuitement dans les FS | RMA gratuité |  |  |  |
|  | Nombre d’enfants pris en charge gratuitement en communauté | RMA gratuité |  |  |  |
|  | Nombre d’accouchements par voie basse réalisés gratuitement | RMA gratuité |  |  |  |
|  | Nombre de césariennes réalisées gratuitement | RMA gratuité |  |  |  |
|  | Nombre de dépistages des lésions précancéreuses réalisées gratuitement | RMA gratuité |  |  |  |
| L’inégalité d’accès aux services de santé est réduite | Taux d’accès des populations défavorisées aux services de santé | Enquêtes |  |  |  |
| Les dépenses de santé des ménages sont réduites | Part des paiements directs des ménages dans le financement de la santé | CNS, Enquêtes, recherches, études |  |  |  |
|  | Proportion de ménages protégés des dépenses d’appauvrissement | Enquêtes, recherches, études |  |  |  |
| Les coûts des prestations de soins sont maîtrisés | Couts moyens des prestations | RMA gratuité |  |  |  |
| Le pilotage et le soutien au système de santé sont renforcés | Nombre de rencontres nationales gratuité tenues et documentées / Nombre prévue | Rapports |  |  |  |
|  | Nombre de rencontres au niveau régional et district sur la gratuité tenues et documentées / Nombre prévue | Rapports |  |  |  |
| L’information de qualité est disponible pour la prise de décision | Taux de complétude des rapports saisis sur la plateforme e-gratuite | Rapport de traitement et d’analyse des données gratuité |  |  |  |
|  | Taux de concordance des données gratuité sur la plateforme e-gratuité | Rapport de traitement et d’analyse des données gratuité |  |  |  |
|  | Taux de concordance des données gratuité avec les données du SNIS |  |  |  |  |

Tableau 5 : actions prioritaires et coûts

| Axes stratégiques | Actions prioritaires/activités | Coûts prévisionnels par an |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité du panier de soins | Elaborer/réviser le manuel de procédures de mise en œuvre de la gratuité des soins | 7 000 000 |
|  | Orienter les acteurs de mise en œuvre sur le manuel de procédures | 10 000 000 |
|  | Assurer les prestations de soins gratuits définis dans le panier de soins |  |
|  | Renforcer la gestion des stocks de médicaments à tous les niveaux | 147 800 000 |
|  | Rendre effective la certification/accréditation des structures de santé | 150 000 000 |
|  | Promouvoir l’usage rationnel des médicaments (URM) |  |
|  | Promouvoir la mise en place de la pharmacie hospitalière |  |
| Optimisation du financement | Mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre de la stratégie de gratuité des soins |  |
|  | Assurer le pré positionnement des fonds dans les comptes d’attente gratuité pour l’achat des prestations | 27 000 000 000 |
|  | Renforcer le suivi des coûts et des flux financiers à tous les niveaux | 20 000 000 |
|  | Mettre en place des comptes d’exploitation dans toutes les formations sanitaires | 500 000 000 |
| Communication et sensibilisation | Mettre en œuvre le plan de communication sur la politique de gratuité des soins | 100 000 000 |
| Coordination, suivi, contrôle, évaluation | Assurer le contrôle de l’effectivité de la gratuité des prestations | 1 000 000 000 |
|  | Renforcer le contrôle de la gestion de la gratuité | 20 000 000 |
|  | Sanctionner les bonnes et les mauvaises pratiques |  |
|  | Assurer la certification des dépenses de gratuité | 10 000 000 |
|  | Tenir des rencontres d’échanges sur la stratégie de gratuité à tous les niveaux | 90 000 000 |
|  | Assurer la fonctionnalité de la plateforme e-gratuité des soins | 20 000 000 |
|  | Améliorer la performance de la plateforme e-gratuité | 143 000 000 |
|  | Rendre disponibles les outils et supports de gestion | 700 000 000 |
|  | TOTAL GENERAL | 29 917 800 000 |

# CADRE DE MISE EN ŒUVRE

## Acteurs de la stratégie et leurs rôles

Plusieurs acteurs interviennent dans la mise en œuvre de la stratégie de gratuité des soins. On distingue les organes de gestion et de coordination, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales et les associations de la société civile, la population, le gouvernement, le parlement, toutes parties intéressées.

Dans la gestion de la stratégie, un principe de séparation des fonctions entre l’offre, l’achat et le contrôle de l’effectivité des prestations est appliqué.

L’offre de prestations de soins est réalisée par les équipes de santé des structures publiques, privées ainsi que par les ASBC. Les staffs des Directions régionales de la santé, les équipes cadre des districts, les Comités de gestion, les Directions et administrations des hôpitaux travaillent à rendre disponible, à coordonner, assister, suivre ces offres de prestations.

L’achat des prestations est réalisé par le système de tiers payant. L’Etat à travers le ministère de l’économie et des finances, débloque  les fonds nécessaires au paiement des prestations réalisées au profit des cibles bénéficiaires.

Le contrôle de l’effectivité des prestations est réalisé par des structures indépendantes au ministère de la santé : ONG, associations de la société civile ou toutes autres structures habilitées. Une délégation de pouvoir leur est accordée afin d’assurer la transparence et la traçabilité des prestations réalisées.

Les structures centrales du ministère de la santé assurent la coordination intra, intersectorielle, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie.

## Système national d’information sanitaire sur la stratégie de gratuité des soins.

La gestion de l’information sur la gratuité est organisée autour du système national d’information sanitaire (SNIS) et a pour but de rendre disponibles des données de qualité à tous les niveaux. En plus des outils du SNIS, il existe des outils spécifiques gratuité permettant la collecte des données au niveau de chaque formation sanitaire. Pour la collecte des données, l’information sanitaire sur la gratuité des soins suit le même circuit, la même périodicité ainsi que les délais du SNIS. Les données collectées sont transmises via la plateforme e-gratuité. Cette plateforme permet la saisie, le traitement et l’analyse des données. La saisie est effectuée par les responsables de l’information sanitaire des DRS, des DS et des hôpitaux qui traitent et analysent les données également. Au niveau central, le traitement et l’analyse sont réalisés principalement par les équipes chargées de la gestion des données à savoir la DES et la DLM. Enfin, tout responsable, tout organisme ayant un compte d’accès à la plateforme est habilité à exploiter les données.

La collecte des données du système d’information sanitaire est réalisée aujourd’hui principalement de façon manuelle et les données saisies sont agrégées. Avec la quantité d’informations traitées par jour, il est nécessaire d’aller vers une dématérialisation de plus en plus accrue. L’utilisation de l’outil informatique doit être une priorité pour les formations sanitaires afin de réduire de façon significative les pertes de données et d’obtenir des statistiques fiables. L’informatisation de tout le système d’information sanitaire de la prise en charge du patient jusqu’au rapportage des données est donc un objectif fondamental. La plateforme e-gratuité des soins sera développée pour permettre la saisie des données primaires.

## Suivi-contrôle

La mise en place d’un mécanisme efficace de suivi-contrôle et d’évaluation est une condition de réussite de la mise en œuvre de la stratégie. Ce mécanisme comporte le suivi interne, le suivi externe, l’évaluation, l’audit qualité en vue de la certification.

Un comité de pilotage dont la mission est de veiller à la bonne marche de la stratégie doit être mis en place par arrêté interministériel. Outre ce dispositif, il faut noter la mise en place des comités locaux et régionaux de suivi de la gratuité.

### Suivi interne

Le suivi interne est réalisé par des acteurs du Ministère de la santé. Il vise à s’assurer de manière continue que la mise en œuvre de la gratuité au niveau des formations sanitaires est conforme aux directives. Il consiste à collecter des données sur la mise en œuvre de la stratégie, les analyser, réaliser périodiquement des sorties de contrôle-vérification dans les structures de santé et développer un cadre régulier d’échanges avec toutes les parties prenantes.

Le volet collecte et monitoring des données permet de suivre la complétude des données transmises par les structures sanitaires, d’identifier à temps les aberrations, erreurs, etc. d’interpeller les acteurs à temps, d’identifier les FS suspectes d’irrégularités et d’orienter les contrôles inopinés.

Les sorties de contrôle de gestion permettent de détecter les cas de fraudes et de les sanctionner.

Des rencontres bilan périodiques réunissent tous les acteurs pour échanger sur la mise en œuvre de la stratégie et aboutissent à la prise de mesures et décisions correctrices.

### Suivi externe

Le suivi externe est réalisé par des organismes indépendants (ONG, associations) afin de garantir la séparation des fonctions. La délégation de taches se matérialise par la signature de conventions. Le suivi externe a pour objectif principalement de s’assurer de l’effectivité de la gratuité des soins au profit des bénéficiaires. Pour cela sont vérifiées entre autres la concordance des données transmises avec celles trouvées dans les formations sanitaires, l’existence physique des bénéficiaires, la disponibilité des médicaments, la concordance des prescriptions avec les traitements réels administrés aux patients. Le processus, les techniques et les outils utilisés sont détaillés dans un manuel de procédures.

# MECANISMES DE FINANCEMENT ET DE GESTION FINANCIERE

## Virement des fonds

Afin d’assurer et de faciliter la disponibilité continue des prestations de soins dans les structures de santé,  il a été opté d’effectuer des virements de fonds à l’avance dans des comptes d’attente gratuité. Ces comptes sont créés au nom de chaque hôpital et district sanitaire. Le pré-positionnement des fonds s’effectue de façon trimestrielle dans ces comptes. Ces montants sont déterminés au niveau central pour chaque structure de soins par l’affectation de clés de répartition. Les districts sanitaires recevant les fonds des formations sanitaires devront gérer et suivre ces fonds. Ainsi, au lieu de procéder dès réception des fonds à l’établissement de chèques, ils créeront plutôt des comptes clients DRD au profit des formations sanitaires. Celles-ci informées de leurs crédits, commanderont en fonction de leurs besoins leurs médicaments et consommables médicaux. En fin de période, le district procède à l’établissement de chèques équivalent à la valeur des autres biens et services gratuits hors médicaments et consommables. Ce mécanisme a un double avantage. La lourdeur du circuit financier est levée et les commandes de MEG seront mieux suivies par le district.

Par le principe du pré positionnement des fonds, l’accent est mis suivant les règles du budget programme sur le contrôle a posteriori.

## Paiement des factures

Le paiement est effectué sur la base des factures établies par les premiers responsables des structures sanitaires. Le rapport d’activités gratuité qui cumule l’ensemble des prestations réalisées au profit des cibles bénéficiaires sert de base à l’établissement des factures. Le paiement se fait par un mouvement de  fonds du compte gratuité au profit du compte principal de la formation sanitaire. Ces différentes écritures doit être retracées dans les documents comptables de la structure. La périodicité d’établissement des factures est laissée à l’appréciation des premiers responsables des structures de santé.

## Justification des fonds

La justification des ressources débloquées au profit des structures prestataires se fait suivant un mécanisme allégé de justification respectant l’orthodoxie financière. Il s’articule autour de la conservation des pièces justificatives et de la validation des dépenses.

Tous les outils et supports utilisés par les prestataires de soins et l’administration des structures de soins pour assurer la traçabilité des soins réalisés au profit des cibles gratuité servent de pièces justificatives des dépenses réalisées.  Ainsi, les ordonnances, les fiches individuelles de prise en charge,  les bulletins d’examens, les billets de sortie, les registres de soins, les pièces relatives aux sorties de carburant, les documents comptables, etc. sont  nécessaires à la justification des dépenses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gratuité des soins. Par conséquent, les structures prestataires de soins ont l’obligation de conserver et bien archiver en leur sein toutes ces pièces qu’elles soient sous forme numérique et/ou physique.

De façon périodique le ministère de la santé à travers ses services techniques  organise des sorties de vérification et de validation des pièces justificatives archivées dans les formations sanitaires.

# Conditions de succès de la stratégie

La réussite et la pérennité de la stratégie nécessite le développement d’actions prioritaires pour renforcer l’offre, la demande de soins et la gestion financière de la stratégie.

## La mise en place des comptes d’exploitation

## La promotion de l’usage rationnel des médicaments (URM)

De l’analyse des données gratuité, les médicaments représentent environ 80% du poids des prestations de soins offertes dans les districts et 50% dans les hôpitaux. Ainsi dans une optique de maîtrise des coûts, il est nécessaire de rationaliser leur prescription. Selon l’OMS, « l’utilisation rationnelle des médicaments signifie que les patients reçoivent des médicaments appropriés à leurs besoins cliniques, en doses adaptées à leurs besoins individuels, pendant une période adéquate, et au coût le plus bas pour leur communauté ». L’URM appelle à la mise en place de protocoles de soins (ou traitements standards). Ces outils permettent de promouvoir des prescriptions à la fois efficaces sur le plan thérapeutique et efficientes sur le plan économique. Par l’URM, le patient, les professionnels de santé ainsi que les décideurs gagnent tous à la fois car les soins offerts seront de qualité avec des coûts réduits. Une stratégie de développement de l’URM dans les structures de santé doit être mise en œuvre.

## La promotion de la pharmacie hospitalière

La pharmacie hospitalière (PH) est une structure où se mène l’ensemble des activités relevant du monopole pharmaceutique qui sont organisées à l’intérieur d’un établissement de soins public ou privé, au bénéfice exclusif des malades qui y sont hospitalisés et traités. Dans la continuité de l’URM, la PH permet d’administrer uniquement les doses de médicaments dont le patient hospitalisé a besoin au cours de son séjour. Ce mécanisme aide ainsi à réduire les coûts, éviter les gaspillages, réduire les ruptures de médicaments et contribue à la qualité de la prise en charge du patient. La mise en œuvre de la PH dans tous les hôpitaux est ainsi une nécessité.

## Le renforcement de l’offre de soins

Les biens et services éligibles doivent être disponibles au maximum et à tout moment afin d’assurer l’effectivité de la gratuité des soins.

Les ruptures en médicaments, consommables médicaux, examens complémentaires sont sources de frustrations non seulement  pour la population (qui ne sent pas l’effet bénéfique de la stratégie) mais aussi pour les équipes de soins.

L’offre de soins de qualité implique que les formations sanitaires disposent d’un plateau technique optimal en fonction du niveau de soins. Ce renforcement du plateau technique doit se réaliser non seulement à travers les investissements de l’Etat mais aussi sur les fonds propres des formations sanitaires à travers les ressources financières.

## La promotion de la qualité et l’assurance qualité des soins

### Le renforcement de l’organisation du système de soins et du système de référence –contre référence

La gratuité des soins induit une augmentation de la demande des soins dont l’offre doit pouvoir servir, il est donc indispensable de renforcer l’organisation de l’offre de soins par le renforcement des plateaux techniques notamment des centres de références à savoir les CMA, CHR, CHU. Aussi s’agira-t-il  d’améliorer le système de référence –contre- référence en accélérant la transformation des CMA des villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso en Hôpitaux afin de faciliter le flux des bénéficiaires dans les centres de références tertiaires.

### Le renforcement de la qualité de l’offre de soins

La qualité des soins est primordiale dans la prise en charge du patient afin d’impacter le taux de morbidité et de mortalité. Afin qu’elle puisse être une réalité et intégrée dans les pratiques quotidiennes des équipes de soins et d’encadrement. Les référentiels de l’offre de soins ainsi que les outils d’amélioration continue de la qualité des soins doivent être déployés à tous les niveaux.

De plus, le mode de management des établissements de santé devra désormais être axé sur les principes de la qualité afin de fournir un cadre favorable pour les prestations de qualité mais également renforcer la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et des autres parties prenantes. La certification des établissements en cours pourra à terme renforcer ce dispositif.

### L’émulation pour la qualité par un mécanisme d’achat stratégique

La mise en place d’un mécanisme d’achat stratégique des soins et des activités d’encadrement des soins peut être prometteuse. Le modèle d’achat stratégique est développé dans d’autres documents stratégiques.

En effet, par ce mécanisme, l’achat des prestations est lié à la qualité des soins offerts. Les résultats obtenus également par les équipes d’encadrement seront également récompensés. Un niveau de qualité supérieure est acheté à des tarifs élevés. La contrepartie financière revenant aux équipes de soins se trouve ainsi élevée. Leurs efforts seront reconnus, ce qui les motivera davantage et les prestations seront de qualité.

## La motivation du personnel, la sanction des bonnes et mauvaises pratiques

L’adhésion des acteurs de mise en œuvre est importante pour la réussite de la stratégie.  Pour cela, les acteurs doivent être impliqués dans la recherche et l’application des solutions, la prise de décision, etc.

Des systèmes de motivation aussi bien morale que financière doivent être recherchés et appliqués permanemment au profit des agents de santé tant au niveau des structures elles-mêmes qu’au niveau central.

Des rencontres d’orientation, de formation, de renforcement des compétences seront initiées à leur endroit afin de susciter leur adhésion. L’élaboration et la mise en œuvre de plans de formation par les structures de soins soutiendront ces actions.

Des attestations des satisfécits, des décorations, des lettres de félicitations et d’encouragement seront décernées aux personnes et structures qui se seront distinguées positivement dans la mise en œuvre de la gratuité.

Les mauvaises pratiques, le non-respect des directives, les fraudes sont des pratiques inhérentes à toute stratégie. Aussi, pour éviter la pérennisation de telles pratiques, les auteurs et complices seront sanctionnés. Tous les textes, toutes les procédures en vigueur en la matière seront exploités et appliqués.

## L’adaptation progressive du panier de soins

Afin d’atteindre les objectifs visés par la stratégie, le panier de soins doit être attracteur. A cet effet, il doit être mis à jour régulièrement pour permettre une synergie et une efficacité dans les actions.  Ainsi, la gratuité de la planification familiale permettra d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile et le processus de réalisation du dividende démographique.. Par ailleurs, la prise en compte du communautaire dans l’offre de prestations gratuites améliorera l’accès des populations aux soins de santé.

# conclusion

Les mesures de gratuité des soins sont un mécanisme de financement de la santé. Elles participent au même titre que les systèmes de partage de coûts, l’assurance maladie universelle à l’atteinte de la Couverture universelle en santé.  La contribution de ces autres mécanismes est donc nécessaire pour l’amélioration des indicateurs de santé des populations. Aussi, le processus d’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle au Burkina Faso doit être accéléré afin que l’ensemble de la population soit couvert du risque maladie.

# REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Compte nationaux 2015, BF

INSD 2010

EMDS 2015

EMDS 2015