MINISTERE DE LA SANTE                                                   BURKINA  FASO

------------					                  Unité - Progrès - Justice

SECRETARIAT GENERAL			                                  --------------

TERMES DE REFERENCE

TERMES DE REFERENCE POUR LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU DOSSIER D’INVESTISSEMENT

TERMES DE REFERENCE POUR LA MOBILISATION DES FINANCEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU DOSSIER D’INVESTISSEMENT

Juin 2018.

- Contexte et justification

Un des éléments importants de l’approche GFF est l’élaboration d’un dossier d’investissement (DI) qui devrait permettre de donner corps à l’harmonisation et à une mobilisation plus grande des différentes parties prenantes y compris le privé et la société civile dans la promotion de la Santé reproductive, maternelle, néonatale, de l’enfant, de l’adolescent et la nutrition (SRMNEAN). Pour conduire l’élaboration de ce DI, des processus complémentaires pouvant être conduits de façon parallèle ont été définis dans la feuille de route. Il s’agit :

- de la conduite d’une cartographie des interventions, intervenants en matière de SRMNEAN ;

- d’une analyse des gaps de performance ;

- de la sécurisation des financements provenant du budget de l’Etat et aussi d’autres partenaires et du secteur privé;

- de la priorisation des interventions, actions transversales devant être retenues dans le dossier d’investissement.

L’équipe fonctionnelle 7 qui est la plateforme technique en charge de l’élaboration du DI a décidé de combiner deux approches pour la démarche méthodologique. Ce mix allie i) l’impératif de faire en sorte que le DI soit prêt d’ici fin septembre afin que SEM le Président du Faso ait de la matière pour co-présider la conférence sur le refinancement du GFF prévue les 5 et 6 novembre 2018 à Oslo ; cela passe par le recrutement d’un consultant expérimenté et qualifié pour accompagner le processus ii) et la nécessité de faire en sorte que le gouvernement s’approprie le processus. C’est pourquoi, les groupes de travail sont mis en place pour conduire la réflexion sur les différents processus identifiés dans la feuille de route en attendant que le Consultant vienne appuyer ces différents processus, consolide et mette en cohérence toutes les informations en vue de l’écriture et du costing du DI.

En rappel le GFF peut être considéré comme un fonds catalytique qui doit permettre de lever plus de ressources et mieux aligner les interventions des différents acteurs dont le privé pour assurer un financement optimal au profit de la SRMNEAN. Le GFF a prévu 20 millions de USD soit environ 10 milliards FCFA pour la mise en œuvre du DI du Burkina Faso. Ces fonds sont matchés avec les fonds IDA dans le cadre du nouveau projet en cours d’adoption, qui s’élèvent à 80 millions USD. De plus Power of Nutrition prévoit appuyer la mise en œuvre du DI avec 10 millions USD soit 5 milliards FCFA.

Le DI étant en cours d’élaboration, il convient d’ores et déjà d’être prospectif et de commencer à réfléchir à une stratégie de mobilisation des ressources pour son financement.

Les présents TDRs sont élaborés pour orienter la conduite de la sécurisation des financements pour la mise en œuvre du dossier d’investissements.

- Objectifs et résultats attendus

  - Objectif

Mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources pour assurer le financement optimal du DI.

  - Résultat attendu et deadline

Un document i) justifiant la mise en place de la stratégie de mobilisation des ressources ii) décrivant les principales actions à mettre en œuvre est disponible.

Le groupe dispose de 21 jours pour transmettre sous-forme de version électronique sa production auprès du rapporteur de l’équipe fonctionnelle avec copie au Président et au Vice-Président. A cet effet la date du 15 juillet est le délai de rigueur.

- Démarche méthodologique

3.1 Collecte des données

Il s’agira de collecter à partir des différentes sources de données les informations relatives au financement de la SRMNEAN afin de les refléter dans le DI :

- D’extraire du document de programmation budgétaire pluriannuel et du budget-programme 2019-2021 les informations relatives à la SRMNEAN ;

- de collecter les accords de coopération existant entre les différents partenaires techniques et financiers et le Ministère de la santé et d’en extraire toutes les informations relatives au financement au profit des interventions de SRMNEAN.

3.2 Plaidoyer

Le groupe prendra opportunité de l’existence de la rencontre entre le Ministre de la santé et les PTF pour organiser une rencontre dont le point central est le financement du DI. Cette rencontre devra être organisée dès le début du mois de juillet. Elle sera l’occasion pour le Ministre de sensibiliser les PTF sur le caractère stratégique du DI et de faire un plaidoyer pour que les PTF s’alignent sur les priorités nationales et transmettent le maximun de données qui seront demandées par le groupe.

- Composition du groupe et organisation du travail

Le groupe est composé de la DGCOOP, DGB, DAF, DMP, DGESS et de partenaires techniques et financiers.

Le groupe s’organise à sa convenance pour livrer les résultats de ses travaux dans le délai imparti. Cependant le Président de l’équipe fonctionnelle s’assure que les conditions minimales de travail sont remplies.

Le tableau ci-dessous donne la composition du groupe de travail.

Tableau 1 : Composition du groupe de travail sur la sécurisation des ressources pour la mise en œuvre du dossier d’investissement.

| N°) | Structure | Nombre |
| --- | --- | --- |
| 1. | DGCOOP | 02 |
| 2. | DGB | 01 |
| 3. | DAF | 02 |
| 4. | DMP | 01 |
| 5. | DCMEF | 01 |
| 6. | DGESS | 01 |
| 7. | PADS | 01 |
| 8. | Privé sanitaire | 01 |
| 9. | Privé non sanitaire | 01 |