## liste
Listes des mesures de l'équipe fonctionnelle 7
OS | Axe | code | Actions prioritaire | mesure 2018 | mesure 2019 | mesure 2020 | code BP

## DI
Carte des processus | Elaborer et valider un dossier d'investissements prioritaires dans le domaine du SRMNEA-N
2018-02-15 | [12 empty] | priorité | ressources fin |  |  |  | parties prenantes |  |  |  | effort
| 2018 | [11 empty] | V,E,C,L | budget | engagé | payé | Source | responsable | soutient | consulté | informé | L,M,S | HJ | % réalisé
Processus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | FCFA | FCFA | FCFA | [5 empty] | L
Processus de gouvernance
Coordination gouvernementale
Budgétisation gouvernementale
sécurisation du budget du programme dans le BP 2019-2021 | [12 empty] | V |  |  |  |  | DGB | DAF/S | SG/S | PTF | M
Coordination intersectorielle
Rapport en conseil de ministre |  |  | x | [9 empty] | C |  |  |  |  | MS | AL/GFF | SG/S | Presse | S
Coordination sectorielle santé
Planification stratégique sectorielle
Planification annuelle sectorielle
Dialogue sectoriel
Adopter le programme prioritaire SRMNEA-N en CSD | [6 empty] | x | [5 empty] | E |  |  |  |  | ST/CSD | DGSP |  | PTF | M
Rapportage sectoriel
coordination programme budgétaire
Processus centraux (de réalisation)
1.Prioriser les interventions, les réformes, les approches et les zones d'intervention du programme |  |  | x | x | x
1.1. Identifier les gaps de performance les plus importants | [12 empty] | V | [8 empty] | L
Elaborer un scoreboard et des cartes indicateurs SRMNEA-N |  |  | x | [9 empty] | E |  |  |  |  | DGSP | CONS | PTF, DN, DSF |  | M
Organiser un atelier de présentation et de validation des gaps de performance |  |  |  | x | [8 empty] | E |  |  |  |  | DGSP | CONS |  |  | M
1.2. Identifier les interventions et approches les plus couts-efficaces | [12 empty] | V | [8 empty] | M
Réunir et analyser les évidences sur les interventions et approches |  |  | x | [9 empty] | E |  |  |  |  | DGSP | CONS | PTF, DN, DSF |  | L
Organiser un atelier de présentation et de validation des interventions et approches les plus couts-efficaces |  |  |  | x | [8 empty] | E |  |  |  |  | DGSP | CONS |  |  | M
1.3. Identifier les réformes du système de santé et de financement requises | [12 empty] | V | [8 empty] | M
Identifier les mesures critiques dans la stratégie nationale de financement |  |  | x | [9 empty] | E |  |  |  |  | DGESS |  |  |  | S
identifier les mesures critiques dans le système d'approvisionnement en médicaments |  |  | x | [9 empty] | E |  |  |  |  | DGPML |  |  |  | S
identifier les mesures critiques dans le déploiement des ressources humaines |  |  | x | [9 empty] | E |  |  |  |  | DRH |  |  |  | S
identifier les mesures critiques dans la gouvernance et la planification du secteur |  |  | x | [9 empty] | E |  |  |  |  | DGESS |  |  |  | S
identifier les mesures critiques dans le collaboration intersectorielle au niveau central, régional et communal |  |  | x | [9 empty] | E |  |  |  |  | ST/CSU-DD-NUT |  |  |  | M
1.4. identifier les parties prenantes du programme | [12 empty] | E | [8 empty] | S
commanditer une analyse des parties prenantes et leurs priorités |  |  | x | x | [8 empty] | C | [8 empty] | M
1.5. Décider les priorités | [12 empty] | E | [8 empty] | S
Décider le draft de la liste des priorités |  |  |  | x | [8 empty] | E | [8 empty] | S
Décider la liste des interventions et approches du programme |  |  |  | x | [8 empty] | E | [8 empty] | M
Décider la liste définitive des priorités |  |  |  |  | x | [7 empty] | E | [8 empty] | S
2. Assurer un financement intelligent et durable des investissements et frais récurrents |  |  | x | x | x | x
2.1. Mobiliser le financement du programme |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | V | [8 empty] | M
Réaliser une cartographie des financements prévus et en cours dans le domaine SRMNEA-N |  |  | x | [9 empty] | E | [8 empty] | M
Elaborer une matrice du financement disponible pour les priorités retenues et le cas échéant adapter les résultats |  |  |  |  | x | [7 empty] | V | [8 empty] | M
Faire le plaidoyer pour des financements complémentaires | [5 empty] | x | [6 empty] | C | [8 empty] | M
2.2. Rendre le financement du programme intelligent, transparent et durable |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le mix de modalités de financement pour la mise en œuvre du programme |  |  |  | x | x
Analyse la faisabilité financière des frais récurrents pour maintenir les résultats |  |  |  | x | x
Décrire le dispositif de suivi et de rapportage financier | [5 empty] | x
3. Décrire les activités du programme |  |  | x | x | x | x
3.1. Formuler les mesures de mise en œuvre du programme | [12 empty] | E | [8 empty] | L
organiser un atelier de formulation des mesures |  |  |  |  | x | [7 empty] | E
Elaborer un rapport d'atelier |  |  |  |  | x | [7 empty] | E
3.2. Décrire les risques et les mesures de mitigation | [12 empty] | E | [8 empty] | M
commanditer une analyse externe des risques |  |  | x | x | [8 empty] | C | [8 empty] | M
3.3. Décrire les activités de suivi, de communcation et de rapportage | [12 empty] | E | [8 empty] | M
élaborer un plan de communication et de rapportage |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | E | [8 empty] | M
élaborer le cadre de performance |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | E | [8 empty] | M
3.4. Elaborer un plan de passation de marché | [12 empty] | C | [8 empty] | M
commanditer une analyse de la passation de marchés |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | C | [8 empty] | M
3.5. Elaborer la carte de processus du programme | [12 empty] | V | [8 empty] | M
réaliser la synthèse des processus de gouvernance, de réalisation et de soutien | [5 empty] | x | [6 empty] | V | [8 empty] | M
4. Décrire la gouvernance du programme et de son suivi |  |  |  | x | x
4.1. Décrire les rôles dans la production des résultats |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle des directions techniques, des équipes fonctionnelles, des OSC et des districts sanitaires dans la production des résultats |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle des unités dans les autres secteurs dans la production de résultats |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
4.2. Décrire les rôles dans le monitoring et l'apprentissage |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle des organisations de recherche dans la production d'évidences |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle des groupes thématiques dans l'analyse des résultats et dans l'apprentissage |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle du CSD dans l'orientation politique |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | S
4.3. Décrire les rôles dans la gestion financière et logistique du programme |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle des PTF dans la gestion financière |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle de la DAF/DMP/PADS dans l'attribution des marchés et le décaissement des fonds |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
Décrire le rôle de la CAMEG dans l'approvisionnement en intrants |  |  |  | x | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
5. Assurer la rédaction finale et adopter le dossier d'investissement |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | V | [8 empty] | M
rédiger l'analyse de la situation |  |  |  | x | [8 empty] | E | [8 empty] | M
rédiger le cadre de résultats |  |  |  |  | x | [7 empty] | E | [8 empty] | M
rédiger les préfaces, résumés, annexes etc | [5 empty] | x | [6 empty] | E | [8 empty] | M
charger un comité de rédaction de la rédaction finale | [5 empty] | x | [6 empty] | E | [8 empty] | M
organiser une réunion de validation de la version finale du DI | [6 empty] | x | [5 empty] | E | [8 empty] | S
Processus de soutien
Mobilisation des moyens financiers |  |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | E
requêtes de financement pour les activités |  |  | x | x | x | x | x
Mobilisation d'expertise |  | x | x | x | [8 empty] | C
Demande d'expertise GFF |  | x | x | x
Contrôle de qualité | [12 empty] | E
demande GFF pour CQ feuille de route |  |  | x
demande de vérification draft 1 du DI par GFF | [5 empty] | x
soutien médiatique |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | E
briefing de la presse sur le processus GFF |  | x |  |  |  |  | x
Restitutions sur le processus GFF |  | x | x | [9 empty] | E
Restitution sur le processus GFF au SG |  | x | [15 empty] | AdL |  |  |  | S
Restitutions sur le processus GFF au PTF |  | x | [15 empty] | AdL |  |  |  | S
Restitutions sur le processus GFF au privé |  | x | [15 empty] | AdL |  |  |  | S
Tenir l'atelier de partage de l'approche GFF |  | x
Briefing de la troika sur le processus GFF |  |  | x | [9 empty] | C |  |  |  |  | Pdt TROIKA | BM |  | PM | S

## codes
code | libellé | explication
priorités
V | vital
E | essentiel
C | confort
L | luxe
effort
L | grand
M | moyen
S | faible
parties prenantes
R | responsable | redevable du livrable même si sous-traité
S | soutient | participe au processus
C | consulté | personnes ressources et contractants
I | informé | reçoit l'information mais reste passif