## Feuil1
Enjeux | Travail | Méthode | Coût | Financement | Fin 2018 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Finalisation technique
| Revue de l'axe n°3 pour l'ensemble des "autres" déterminants | OMS | 0 | bar: Janvier
| Finalisation de la partie "paquet de soins CSU" de l'axe n°10 | Intégrer les travaux en cours | 0 | bar: Janvier to Février
| Elaboration d'un plan d'action détaillé 2020-2022 (=FdR CSU) | GTR | 0 | bar: Janvier to Février
| Revue du cadre de suivi-évaluation | GTR | 0 | bar: Janvier
| Echange avec le Ministère de la Protection Sociale (lien c/ PNPS) | petit gpe du GTR se déplace | 0 | bar: Janvier
| Revue de la place du dividende démographique | USAID | 0
| Développement d'un budget ou références financières | GTR | 0 | bar: Janvier to Février
| Envoi des inputs par toute personne intéressée | GTR | 0 | bar: Janvier to Février
| Elaboration du draft 3 | GTR / OMS | 0 | bar: Février
Appropriation / diffusion nationale
| Développement de présentations, résumé, autre (ex: vidéo 5') | GTR | ? | bar: Janvier to Mars
| Rencontre avec le LASDEL | petit gpe du GTR se déplace | 0
| Echanges avec la société civile | ? | 0
| Echanges avec les ONG santé, nutrition, EH/A, etc… | groupe d'ONG relais ? | 0
| Echanges avec les syndicats | ? | 0
| Echanges avec les associations professionnelles | ? | 0
| Echange avec le Plan | petit gpe du GTR se déplace | 0
| Echange avec les Universités | ? | ?
| Activité incluant les autorités locales | ? | ?
| Activité incluant avec les Districts sanitaires | ? | ?
| Activités de commmunication par les média | ? | ?
| Echange avec les PTFs "eau et assainissement" | petit gpe du GTR se déplace | 0
| Echange avec les PTFs "nutrition" | petit gpe du GTR se déplace | 0
Appropriation politique
| Partage avec le groupe L4UHC | P4H | 0
| Développement d'une synthèse sous forme de note de politique | GTR / OMS | 0 | bar: Février
| Communication à haut niveau sur la CSU | OMS | ? | bar: Février
| Echange avec les parlementaires | GTR/L4UHC | ?
| Utilisation du document pour les Etats Généraux de la Santé | GTR | 0 | bar: Mars
Vaildation
| Présentation au GTN et validation | MSP | 0 | bar: Juillet
| Envoi en Conseil des Ministres | MSP | 0 | bar: Juillet