## Slide 1: Processus d’élaboration de la Stratégie Nationale de Financement de la Santé pour la Couverture Sanitaire Universelle au Burundi

## Slide 2
ACTIVITES | PERIODE (Sept 2021-Mars 2022)
Séances introductives avec les acteurs clés Revue documentaire | Septembre 2021
Elaboration du draft de l’analyse de la situation du financement de la santé et la protection sociale en santé au Burundi Echanges et contributions des acteurs | Octobre 2021
Atelier d’élaboration, actualisation et validation de l’analyse de la situation du financement de la santé et la protection sociale au Burundi | 04-05 Novembre 2021
Proposition et discussion des orientations stratégiques du financement de la santé pour la Couverture Sanitaire Universelle au Burundi | Novembre- Décembre 2021

## Slide 3
ACTIVITES | PERIODE (Sept 2021-Mars 2022)
Atelier d’élaboration et de consensus sur les axes stratégiques du financement de la santé pour la Couverture Sanitaire Universelle au Burundi | Janvier 2022
Rédaction du document de Stratégie Nationale de Financement de la santé pour la Couverture Sanitaire Universelle au Burundi | Janvier-Février 2022
Atelier de validation de la Stratégie Nationale de Financement de la Santé pour la Couverture Sanitaire Universelle au Burundi | Mars 2022
Préparation des éléments de mise en œuvre et démarrage… (Cadre institutionnel et juridique, définition du paquet de soins et services essentiels, estimation des coûts, contractualisation et méthodes de paiement des prestataires, enrôlement des bénéficiaires, capacités contributives, système d’information … ) |