PROJET PPLS 2 – COMPOSANTE FBR - TCHAD

Consortium AEDES/CSSI

CAPITALISATION DE L’EXPERIENCE PILOTE DU FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS AU TCHAD

SYNTHESE DE L’EVALUATION DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE

Par l’équipe technique de mise en œuvre du projet :

Joël Arthur KIENDREBEOGO,

Louis RUSA,

Avec l’appui de l’équipe Backstopping d’AEDES

Olivier BARTHES

Matthieu ANTONY

Et la collaboration de la Direction de l’Organisation des Services de Santé (DOSS) du Ministère de la Santé Publique de la République du Tchad

Projet financé par la Banque Mondiale

- Table des matières

1

Introduction	6

1.1	Rappel du contexte	6

1.2	Objectifs du projet et logique d’intervention	7

1.3	Fonctionnement du projet FBR au Tchad	8

2	Objectifs poursuivis par l’étude	9

3	Méthodologie	9

3.1	Approches méthodologiques	9

3.2	Contraintes et limites de l’étude	10

4	Analyse des résultats et atteinte des critères de succès	10

4.1	Quels résultats au bout de 18 mois d’expérience ?	11

4.1.1	Au niveau de l’utilisation des services	11

4.1.2	Au niveau de la qualité des soins	14

4.2	Quels sont les changements obtenus grâce au FBR ?	16

4.2.1	Décentralisation du financement de la santé	16

4.2.2	Changements dans le comportement du personnel de santé	17

4.2.3	Changements organisationnels	22

4.3	Quelle perception du FBR par le personnel de santé ?	26

5	Quelles ont été les stratégies originales utilisées sur le projet ?	29

5.1	Bilan des procédures et outils de gestion mis en place dans le cadre du projet FBR	29

5.1.1	Les activités de formation	29

5.1.2	La contractualisation	30

5.1.3	Les activités de vérification	30

5.1.4	Procédure de paiement et élaboration des Plans d’Action	31

5.2	Stratégies de communication	32

5.3	Ajustements stratégiques et adaptations du manuel de procédures	32

6	Mobilisation et utilisation des fonds dans le cadre du projet	33

6.1	Prévision budgétaire et subventions allouées lors de la mise en œuvre du FBR	33

6.2	Analyse par DSR et par district des subventions versées au titre du FBR	35

6.3	Analyse par services de santé	36

7	Leçons apprises et recommandations	37

7.1	Leçons apprises	37

7.2	Recommandations pratiques	37

8	Conclusion	39

Annexes	40

Liste des Sigles et Acronymes

AAP : 		Agence d’Achat de Performances

ABC : 		Association à Base Communautaire

AEDES : 		Agence Européenne pour le Développement Et la Santé

ARV :		Antirétroviraux

ASC : 		Agent de Santé Communautaire

ATS : 		Agent Technique de Santé

BEF: 		Bien-Etre Familial

BELACD : 	Bureau d’Etude et de Liaison d’Action Caritative et de Développement

BM : 		Banque Mondiale

COGES : 		Comité de gestion

CPN : 		Consultation Prénatale

CS : 		Centre de Santé

CSSI : 		Centre de Support en Santé Internationale

DGASR : 	Direction (Directeur) Général des Activités Sanitaires Régionales

DOSS : 		Direction (Directeur) de l’Organisation des Services de Santé

DS : 		District sanitaire

DSIS : 		Direction du Système d’Information Sanitaire

DSR : 		Délégation Sanitaire Régionale

ECD : 		Equipe Cadre de District

ECDSR : 		Equipe Cadre de Délégation Sanitaire Régionale

FBR : 		Financement Basé sur les Résultats

HD : 		Hôpital de district

IDE : 		Infirmier Diplômé d’Etat

IEC : 		Information Education Communication

MEG : 		Médicament Essentiel Générique

MSP : 		Ministère de la Santé Publique

OMD : 		Objectifs du Millénaire pour le Développement

PCA : 		Paquet Complémentaire d’Activités

PEV: 		Programme Elargi de vaccination

PMA : 		Paquet Minimum d’Activités

PNS : 		Programme National de Santé

PPLS 2 : 		Projet Population et Lutte contre le Sida 2ème phase

PRA : 		Pharmacie Régionale d’Approvisionnement

PTF : 		Partenaire Technique et Financier

PTME : 		Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH

RCS : 		Responsable de Centre de Santé

RMA : 		Rapport Mensuel d’Activités

SRO : 		Sels de Réhydratation Orale

VAT : 		Vaccination Anti Tétanique

VIH : 		Virus de l’Immunodéficience Humaine

Remerciements

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette étude. Sans leur aide elle n’aurait pas eu lieu. Nous pensons tout d’abord au PPLS 2 et à son Coordonnateur, M. Mahamat Saleh Idriss, qui a accepté de la financer dans le cadre du suivi-évaluation du projet que la Cellule Technique du MSP chargée du suivi du projet devrait mener.

Nous remercions également les deux chefs d’antenne de l’AAP, Nathaniel Némédé et Timothée Lackchiabé, qui nous ont aidés dans la supervision des enquêtes et la synthèse des données, ainsi que les huit vérificateurs : Fidèle, Nérée, Olivier, Samson, Mme Misato, Taoré, Nassourou et Richard, qui ont effectué les enquêtes de terrain.

Nous n’oublions pas les Directeurs centraux du Ministère de la Santé Publique, le DOSS en l’occurrence, le personnel du PPLS 2 et de l’AAP au niveau central, les Equipes Cadre des Délégations Sanitaires Régionales , les Equipes Cadre de Districts, les responsables administratifs et les chefs de service des hôpitaux de district et hôpitaux régionaux, les responsables des centres de santé et leur personnel, les Comités de Gestion et les Associations à base communautaire qui ont bien voulu consacrer de leur temps et de leur énergie pour répondre aux différents questionnaires.

Nous remercions enfin le consortium AEDES-CSSI, à Ndjamena et à Bruxelles, pour le soutien technique et logistique dans la réalisation de cette étude.

Avant-propos

Pourquoi capitaliser ?

Au terme de 18 mois de mise en œuvre du FBR au Tchad, il nous a semblé important de faire un bilan de cette expérience et de formaliser dans un document de synthèse l’ensemble des leçons apprises dans le cadre du projet.

Le présent document résume l’étude de capitalisation présentée au Comité de pilotage du projet en juin 2013. Il en présente les principales parties et le lecteur intéressé par plus de détails pourra recourir à l’étude complète, disponible entre autres auprès du consortium.

L’étude s’est voulu la plus objective possible et n’a fait que restituer les avis et opinions des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet FBR. Les auteurs en ont tiré des conclusions qu’ils assument évidemment et qui ne reflètent pas forcément le point de vue du consortium AEDES-CSSI ni de la Banque Mondiale. Seul le souci de tirer des leçons pertinentes pour une mise en œuvre réussie d’éventuelles futures politiques de FBR au Tchad a guidé leur démarche tout au long de l’étude.

A qui s’adresse ce rapport ?

Ce rapport de capitalisation cible l’ensemble des parties prenantes qui a contribué à la mise en œuvre du FBR au Tchad, qu’il s’agisse du Ministère de la Santé Publique, des autorités sanitaires en charge de la supervision et de l’encadrement des formations sanitaires, des prestataires de soins, mais également des bailleurs et de tous les Partenaires Techniques et Financiers.

Plus globalement, de par les objectifs et les conclusions présentées dans cette étude, ce rapport s’adresse à tous les acteurs (chercheurs, décideurs politiques, techniciens…) impliqués, de près ou de loin, dans la formulation et la mise en place de réformes visant à instaurer un mécanisme de financement basé sur les résultats dans le secteur de la santé des pays à faible revenu.

# Introduction

## Rappel du contexte

Les indicateurs de santé au Tchad, particulièrement ceux liés à la santé de la mère et de l’enfant, se caractérisent par leur faible niveau. Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer cet état de fait. L’importance des principales maladies aiguës les plus courantes (paludisme, infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques), les conditions d’hygiène déplorables ou les distances à parcourir pour accéder aux établissements de santé sont autant d’éléments jouant sur les résultats de santé maternelle et infantile. Toutefois, la faiblesse du système de santé tchadien et les difficultés liées à l’offre de soins représentent sûrement les principaux obstacles limitant l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) d’ici 2015.

Parmi les principaux problèmes rencontrés par l’offre de soins on peut citer :  (i) une faible couverture en structures de soins, (ii) une inadéquation des plateaux techniques des structures de santé, (iii) une faible opérationnalité du mécanisme de référence et contre-référence, (iv) une faible qualité de la prestation des soins, (v) une insuffisance dans l’organisation des services, (vi) une insuffisance dans la gestion des médicaments essentiels génériques (MEG), (vii) une insuffisance des moyens de communication, (viii) une implantation anarchique des structures de soins suite à des décisions politiques parfois peu pertinentes, (ix) une insuffisance des infrastructures, équipements, ainsi que leur maintenance, (x) le non-respect des normes et procédures des prestations par les structures privées et confessionnelles de soins.

C’est dans le souci de faire face à cette situation que le Tchad, avec l’appui de la Banque Mondiale à travers le Projet Population et Lutte contre le SIDA phase 2 (PPLS 2), a décidé de mettre en œuvre le Financement Basé sur les Résultats (FBR) à titre d’expérience pilote. L’expérience couvrait huit districts sanitaires (DS), à savoir Ati, Oum Hadjer, Bitkine, Melfi, Koumra, Moïssala, Dono Manga et Laï.

Au total le projet couvrait une population estimée à  1.450.000 habitants et ciblait 9 hôpitaux (hôpitaux de district et régionaux) ainsi que 102 centres de santé (CS) répartis comme suit :

| Région | District | CS | Hôpital |
| --- | --- | --- | --- |
| Batha | Ati | 12 | 1 |
|  | Oum Hadjer | 14 | 1 |
| Guéra | Melfi | 11 | 1 |
|  | Bitkine | 09 | 1 |
| Mandoul | Moissala | 19 | 1 |
|  | Koumra | 10 | 2 |
| Tandjilé | Lai | 18 | 1 |
|  | Dono Manga | 09 | 1 |
| Total |  | 102 | 09 |

## Objectifs du projet et logique d’intervention

De manière générale, l’adoption de cette nouvelle approche de financement des soins de santé visait à améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé offerts à la population à travers :

- la décentralisation du financement au niveau des FOSA ;

- la motivation et la stabilisation du personnel dans les structures de soins périphériques ;

- le renforcement de la gestion, l’autonomie et l’organisation des structures de santé ;

- la responsabilisation des prestataires et la prise en compte de la voix de la communauté dans la gestion et la résolution des problèmes de santé ;

- l’appui aux autorités sanitaires dans le cadre de leurs fonctions de régulation.

Le schéma ci-dessous reprend la logique d’intervention du projet FBR au Tchad. Elle met en avant les différents mécanismes (changements) devant être déclenchés pour parvenir aux résultats souhaités.

Contractualisation

Décentralisation

Autonomisation

Responsabilisation

Changements organisationnels

- Clarification des priorités

- Changement de valeurs

- Amélioration des infrastructures (équipement, maintenance etc.)

- Supervisions effectives et régulières

- Amélioration de la transparence et de la redevabilité

- Basculement du risque financier sur les prestataires de service

Amélioration de la qualité des services

Accroissement de l’utilisation des services

Changements dans les comportements

- Amélioration de la motivation et du moral du staff

- Amélioration des  capacités d’appropriation du staff

- Développement d’un comportement entrepreneurial parmi les responsables des FOSA

Selon le modèle néo-classique en économie, l’homme est rationnel (homo oeconomicus), il recherche son intérêt et répondra positivement aux incitants qui lui permettent de maximiser sa fonction d’utilité en utilisant au mieux ses ressources. Ainsi, l’hypothèse de base de tout projet FBR est que la motivation extrinsèque poussera le personnel de santé à adopter une attitude entrepreneuriale afin d’augmenter le taux de fréquentation des formations sanitaires et la qualité des soins fournis. Cela se traduira par la mise en place continuelle de stratégies innovantes (amélioration de l’accueil, baisse de la tarification, acquisition d’équipement, recrutement supplémentaire de personnel qualifié, etc.) et une modification de l’organisation des soins dans les limites d’un encadrement et d’une réglementation claire.

D’autres effets positifs peuvent être déclenchés suite à la mise en œuvre d’un projet FBR. Par exemple, le FBR, par le biais de la vérification communautaire, peut donner une voix effective à la communauté et contribuer ainsi à renforcer le sentiment de redevabilité des prestataires de soins vis-à-vis des populations bénéficiaires.

## Fonctionnement du projet FBR au Tchad

Pour mener à bien cette expérience, une agence d’achat de performances (AAP) représentée par le consortium AEDES-CSSI, a été recrutée et était chargée de la mise en œuvre de l’approche FBR au Tchad. On était donc dans une logique où la fonction d’achat (et de vérification) est externalisée alors que le reste du dispositif reste en l’état.

Dans le projet FBR Tchad, sont achetés chez les prestataires deux types d’indicateurs : d’une part des indicateurs de quantité (voir liste disponible en annexe 1 du présent document) et d’autre part des indicateurs de qualité (voir check-list qualitative pour les CS et les hôpitaux en annexe 2 ). Le paiement des subsides est ainsi cumulatif (les montants payables à la formation sanitaire pour la qualité s’additionnant aux montants payables pour la quantité).

Enfin un dispositif d’intéressement des instances de régulation impliquées (ECD et ECDSR) a été mis en place afin de s’assurer que celles-ci remplissent correctement les tâches qui leur sont attribuées à la fois dans le cadre de l’activité de routine de ces équipes et dans le cadre du travail supplémentaire demandé par rapport au FBR.

# Objectifs poursuivis par l’étude

Ce document présente l’évaluation qui a été faite après 18 mois de mise en œuvre du FBR (sur les 20 mois de la durée totale prévue du projet). Il montre les acquis importants qui ont été engrangés mais aussi les dysfonctionnements décelés, et propose des solutions en vue d’améliorer le processus en cours et les résultats à venir.

Plus spécifiquement, ce rapport vise à :

- valoriser les ressources et les acquis du projet ;

- évaluer le niveau d’atteinte des objectifs du projet ;

- tirer des leçons des pratiques mises en œuvre dans le cadre du projet ;

- améliorer la prévisibilité et la gestion des risques pour les projets futurs ;

- responsabiliser les acteurs du projet.

Afin de présenter le bilan de l’expérience FBR menée durant ces deux dernières années sous financement BM au Tchad, il nous est apparu pertinent dans le présent document : (i) de présenter les résultats proximaux obtenus (outputs), notamment en termes de changements observés d’utilisation des services, de qualité des soins, de niveau de financement des structures sanitaires et de perception générale du personnel de santé ; (ii) de décrire les effets de la mise en place du FBR sur la fonctionnalité des équipes-cadres de district (ECD) et équipes-cadres de délégation sanitaire régionale (ECDSR), sur la gouvernance et le système d’information sanitaire (SIS), sur le personnel et l’approvisionnement en médicaments et intrants des formations sanitaires, sur la participation communautaire au niveau des zones pilotes ;  et enfin (iii) de décrire les activités de mise en œuvre du FBR, notamment : les stratégies de gestion, de communication et de suivi-évaluation et les amendements apportés au manuel de procédures.

# Méthodologie

## Approches méthodologiques

L’analyse des résultats et des critères de succès du projet repose principalement sur la réalisation d’une enquête mixte, quantitative et qualitative, menée du 25 février au 25 mars 2013. L’analyse a concerné la période de juin 2011 à mars 2013.

L’étude quantitative s’est focalisée essentiellement sur l’analyse des résultats en termes d’utilisation des services, de qualité des prestations achetées et de décentralisation des fonds au niveau des structures sanitaires et administratives. Elle s’est basée sur les données produites dans le cadre du FBR (disponibles sur le portail FBR Tchad) ; l’ensemble des formations sanitaires engagées dans le processus a été pris en compte.

Pour l’étude qualitative, des questionnaires semi-directifs et auto-administrés ont été adressés aux principaux acteurs: (i) le Directeur de l’Organisation des Services de Santé (DOSS) au niveau central, direction de tutelle du projet FBR au Tchad ; (ii) le personnel de l’AAP au niveau central, ainsi que celui du PPLS 2; (iii) les chefs d’antenne et les vérificateurs de l’AAP ; (iv) les membres des ECDSR et des ECD; (v) les responsables administratifs et des membres du personnel des hôpitaux concernés par le projet ; (vi) le personnel des CS et les membres des comités de gestion (COGES) ; (vii) les associations à base communautaire (ABC). L’ensemble des ECD, des ECDSR et des hôpitaux ont été inclus dans l’étude. Toutefois seule la moitié des CS a été enquêtée (sélection effectuée par échantillonnage aléatoire simple).

Les données quantitatives ont été saisies, apurées puis analysées sur Excel. Les données qualitatives quant à elles ont été transcrites sur support papier et traitées de façon manuelle.

Afin d’évaluer le déroulement du projet dans chacune de ses étapes, la collecte des données a été complétée par : (i) une revue de littérature (exploitation de documents réalisés dans le cadre du projet : rapports d’experts, rapports d’activités trimestriels, manuel de procédures de la mise en œuvre du FBR au Tchad) ; (ii) une revue des informations recueillies activement ou passivement au cours de la mise en œuvre de l’expérience ; et (iii) des enquêtes de terrain.

## Contraintes et limites de l’étude

La contrainte principale de notre étude est liée au temps ; cette étude a couvert la période de juin 2011 au 31 mars 2013, intervalle de 21 mois relativement court pour démontrer des changements. La première limite de l’étude découle de cette contrainte, faisant que les causes profondes de certains dysfonctionnements observés n’ont pas pu être suffisamment analysées. De plus, cette étude a débuté cinq mois avant l’échéance officielle du projet, faisant que certains événements ultérieurs n’ont pas non plus pu être pris en compte dans l’analyse.

Par ailleurs eu égard à la non disponibilité de données fiables avant le démarrage du projet, nous n’avons pas pu faire de comparaisons approfondies avec le niveau des différents indicateurs avant l’expérience (indicateurs financiers mais également indicateurs de production de soins, données issues du système d’information de routine antérieures au projet non comparables car non vérifiées). Il faut également noter que malgré la mise à disposition aux enquêtés du guide de remplissage (manuel de l’enquêteur), la réponse de quelques-uns des interviewés à certaines questions posées n’avait parfois que peu de rapport avec l’objet de ces questions, surtout pour ce qui concerne les questionnaires auto-administrés ; ceci a réduit le nombre de fiches exploitables.

Mais ces contraintes et limites n’altèrent pas la force majeure de l’étude qui tient au fait qu’elle a interrogé toutes les parties prenantes.

# Analyse des résultats et atteinte des critères de succès

Avant toute chose, il est important de préciser que cette étude de capitalisation  n’est pas une étude d’impact, comme cela a été le cas dans plusieurs autres projets FBR de la sous-région (Cameroun, Bénin etc.). Par conséquent, l’absence de méthodes proprement scientifiques ne nous permet pas d’établir des liens de causalités forts entre l’intervention (le FBR) et les effets observés (les changements). Les résultats observés doivent donc être considéré comme  le fruit d’une combinaison de plusieurs interventions, combinaison dans laquelle en tout état de cause le FBR tient une place centrale.

Par ailleurs, il est bon de rappeler que l’évaluation du projet a été réalisée après seulement 18 mois de mise en œuvre. Or l’introduction du FBR constitue une véritable réforme structurelle qui doit entrainer un changement dans l’organisation des formations sanitaires et dans le comportement du personnel médical. Ce processus prend du temps.

## Quels résultats au bout de 18 mois d’expérience ?

### Au niveau de l’utilisation des services

La fréquentation des formations sanitaires est calculée en fonction d’une cible définie au démarrage du projet pour chaque indicateur de santé. La définition des cibles a été faite sur la base des données fournies et utilisées par le ministère de la santé.

L’utilisation des services de santé a augmenté dans l’ensemble pour la plupart des indicateurs, même si les résultats restent très disparates d’une formation sanitaire à l’autre. Ainsi sur l’ensemble des formations sanitaires, les résultats suivants ont été obtenus :

- la proportion d’enfants vaccinée par le Pentavalent 3 par rapport à la population cible dans les CS est passée de 50% en octobre 2011 à 95% fin mars 2013 (figure 1) ;

- la proportion d’enfants vaccinés contre la rougeole par rapport à la population cible est passée de 48% à 77% (figure 1) ;

- la proportion de femmes ayant accouché dans une formation sanitaire (césariennes incluses) par rapport à la population cible est passée de 17% au début du projet à 40% après 18 mois de mise en œuvre (figure 2) ;

- enfin, le nombre de femmes acceptant les méthodes contraceptives modernes a augmenté de  736%, passant 1,2% des femmes en âge de procréer à 6,9% (figure 3).

Figure 1. 	Taux de couverture mensuel du PEV : pentavalent 3 et rougeole (calculé à partir des données de tous les centres de santé contractualisés)

Figure 2.	Taux de couverture mensuel en accouchements réalisés dans les formations sanitaires (calculé à partir des données de toutes les Formations Sanitaires contractualisées)

Figure 3.	Taux de couverture mensuel des services modernes de planification familiale (calculé à partir des données de tous les centres de santé contractualisés)

Par contre d’autres indicateurs sont restés quasi stationnaires et l’effet saisonnier était prédominant. Ainsi les « nouvelles consultations curatives des enfants de moins de 5 ans » restaient en moyenne entre 40% et 60% de la population cible par CS, avec des pics de 90% à 115% entre juillet et octobre (figure 4). Ces pics correspondent à la saison pluvieuse avec son lot de maladies endémo-épidémiques (paludisme, gastro-entérites, infections respiratoires aiguës etc). De même, la CPN 3 oscillait en moyenne entre 18% et 25% de la population cible, avec des pics autour de 30% à 40% entre janvier et avril (figure 5). Cette période correspond à la fin des activités champêtres où les femmes sont beaucoup plus libres pour venir consulter, et au passage des populations nomades dans les zones du projet.

Il ressort de l’analyse de ces différents graphiques une distinction très nette entre les résultats observés dans les délégations sanitaires du Sud (Mandoul & Tandjilé) et du Nord (Batha & Guera). Les résultats plus faibles enregistrés au Nord peuvent trouver une partie de leurs justifications dans les éléments contextuels suivants :

- La densité de population plus élevée au Sud du pays

- Des distances plus importantes au Nord pour accéder aux formations sanitaires

- Un nombre plus important au Sud de FOSA conventionnées catholiques qui jouissent généralement d’une meilleure organisation et d’une meilleure gestion.

- Une partie non négligeable de la population au Nord est nomade et passe une partie de l’année en dehors de leur région de dénombrement.

- Le plus faible niveau d’instruction et des pesanteurs socioculturelles plus marquées au Nord.

Ces éléments constituent une des leçons importantes de notre étude, à savoir qu’une même intervention appliquée dans deux contextes différents (contexte géographique, climatique, socio-économique et culturels etc.) n’aura pas les mêmes conséquences en matière de résultats de santé.

Figure 4.	Taux d’utilisation de la consultation curative chez les enfants de moins de cinq ans par centre de santé (calculé à partir des données de tous les centres de santé contractualisés)

Figure 5.	Taux de couverture mensuel en CPN3 (calculé à partir des données de tous les centres de santé contractualisés)

### Au niveau de la qualité des soins

La qualité des soins a été évaluée selon une grille dont les check-lists sont présentées, pour les CS et pour les hôpitaux, respectivement en annexes 3 et 4.

#### Dans les centres de santé

Si le score moyen de l’ensemble des CS a connu une croissance d’environ 60% entre le trimestre 1 et le trimestre 5 du projet, on peut néanmoins constater que l’accroissement marginal est resté faible dès le troisième trimestre où les scores stagnaient autour de 65%. Cette forte augmentation constatée au cours des trois premiers trimestres peut s’expliquer en partie par :

- une bonne compréhension des indicateurs de la part des RCS ;

- l’adoption de mesures simples et rapides pour satisfaire aux critères de base relatifs à l’organisation des services au sein des CS ;

- l’appui apporté aux instances en charge de la supervision des CS.

Le ralentissement observé après le 3ième  trimestre laisse penser que des difficultés structurelles persistent et que des actions énergiques et bien ciblées sont nécessaires pour élever à un niveau optimal du score qualité des CS. Cela traduit également dans une certaine mesure les limites de la grille qualité qui d’après les auteurs devrait faire l’objet d’une révision régulière au fil du temps en tendant à valoriser de plus en plus le respect des protocoles de prise en charge des patients (Assurance de la mise en placé de procédures standardisées et conformes au recommandation du MSP).

L’analyse de la qualité dans les CS à un niveau global ne doit pas cacher l’importance des disparités entre les CS avec un score qualité variant de 33,16% à 92,74% à la fin du sixième trimestre.

Enfin, il est intéressant de noter que la distinction entre les régions sahéliennes du Nord et les régions de savane du Sud ne s’applique pas lorsque l’on analyse la composante qualité dans les CS. En effet, le score qualité moyen observé dans les CS du Batha et du Guera en mars 2013 était de 65% et celui observé au Mandoul et en Tandjilé était de 67,33%. Dans une logique comparative, nous pouvons également avancer que l’effort relatif a été plus important dans les régions du Nord que dans celles du Sud. L’impact des supervisions et des vérifications elles-mêmes ont des répercussions très positives sur la qualité des prestations.

Figure 6.	Evolution trimestrielle du score moyen de la qualité de l’ensemble des centres de santé contractualisés (en %)

#### Dans les hôpitaux

Au niveau des hôpitaux la qualité s’améliorait également à chaque évaluation. Bien que le niveau du score qualité des hôpitaux du sud ait été globalement meilleur que celui du nord (68% versus 56% pour les trois trimestres), les progressions relatives ont été plus fortes pour ces derniers (excepté pour l’HD d’Oum Hadjer où le score qualité est resté stationnaire tout au long de l’expérience). Comme pour les CS les marges de progression restent donc encore importantes dans la plupart des hôpitaux.

Figure 7.	Evolution trimestrielle du score moyen de la qualité des hôpitaux contractualisés au Nord

Figure 8.	Evolution trimestrielle du score moyen de la qualité des hôpitaux contractualisés au Sud

## Quels sont les changements obtenus grâce au FBR ?

Après avoir présenté brièvement les principaux résultats obtenus après 18 mois de mise en œuvre du FBR au Tchad, nous nous focaliserons dans cette section sur les critères de succès qui peuvent expliquer les résultats présentés ci-dessus. Par critères de succès on entend les mécanismes, les changements que l’on peut attendre suite à l’introduction du FBR.

En effet, le FBR est une stratégie qui doit induire un changement de culture opérationnelle dans l’offre de soins. A travers les modifications des incitatifs, cette stratégie vise à influencer les comportements des prestataires pour que ceux-ci fassent preuve de plus d’initiatives dans le management des soins de santé. Le FBR doit contribuer en cela au renforcement du système de santé dans sa globalité.

### Décentralisation du financement de la santé

Grâce à un subventionnement direct des formations sanitaires, le FBR doit limiter les risques de déperdition des fonds attribués et contribuer ainsi à un renforcement des capacités financières des formations sanitaires. L’efficience technique ne doit pas être en reste car les subventions perçues peuvent et doivent être utilisées pour financer les différents piliers du système de santé dans un cadre d’amélioration continue de la performance.

Les fonds FBR ont permis d’augmenter les ressources des formations sanitaires d’environ 20% à 60%. Dues aux écarts de performance enregistrés entre les CS (en termes de volume d’activités et de qualité des soins), les subventions mensuelles moyennes perçues par ces derniers ont été très variables, allant de 55 000 FCFA à 1 725 000 FCFA avec une moyenne de 308 000 FCFA et une médiane de 246 000 FCFA.

Dans tous les cas, ces subventions ont été utilisées à plusieurs effets : (i) les primes attribuées au personnel ont augmenté ; (ii) une certaine mise à niveau des structures sanitaires a eu lieu (du point de vue des ressources humaines, matérielles et logistiques) ; (iii) la disponibilité des médicaments s’est améliorée ; (iv) des activités de mobilisation sociale ont pu se mener et ; (v) diverses activités visant à améliorer la motivation du personnel de santé ont été mises en place (par exemple dans le domaine de l’amélioration de conditions de travail).

Les résultats des investigations montrent que les subsides du FBR représentaient une part importante des recettes directes des formations sanitaires. Ceci s’explique par le fait qu’en l’absence de subventionnement FBR, les ressources financières propres des formations sanitaires restaient faibles et largement tributaires du système d’achat et de vente des médicaments essentiels génériques (MEG) et dans une moindre mesure des crédits de l’Etat (crédits délégués).

Sans surprise ces revenus additionnels sont proportionnellement plus importants pour les CS (30-40%) que pour les hôpitaux (20%). En effet, dans les hôpitaux, plusieurs autres sources sont à disposition et en particulier : (i)  les Crédits Délégués pour couvrir le fonctionnement, (ii) le paiement de certains actes spécifiques (certificats, actes de laboratoire effectués en externe, consultation externe du patient non référé). De surcroit, et c’était voulu dès le départ du projet, le listing des indicateurs à acheter à l’hôpital ainsi que sa tarification étaient principalement ciblés sur la santé maternelle et infantile. Ainsi, il était évident que certaines activités de l’hôpital seraient, soit non couvertes par le FBR, soit mal remboursées  (à un tarif ne permettant à l’ensemble des frais récurrents d’être couverts : naturellement une étude des couts directs aurait pu permettre d’objectiver cela mais celle-ci n’a pas pu être réalisée).

Au terme de l’expérience, nous constatons que même si l’on compte le subventionnement FBR, le financement des FOSA au Tchad reste insuffisant et demeure, avec la gestion des ressources humaines, l’un des principaux goulots d’étranglement d’une fourniture appropriée des soins de santé.

Cependant, le FBR ne s’est pas traduit uniquement par une augmentation du volume financier accordé aux Formations sanitaires : des changements heureux de l’offre de service en ont été des conséquences, changements ayant très probablement pour origine le « nouvel esprit » de management instillé par la stratégie FBR, le renforcement de la motivation du personnel ainsi que le renforcement de la redevabilité des gestionnaires de formations sanitaires vis-à-vis de la hiérarchie et de la communauté.

### Changements dans le comportement du personnel de santé

#### Motivation du personnel de santé

La motivation extrinsèque liée au paiement de primes et à l’amélioration du cadre de travail devrait renforcer la motivation intrinsèque (fierté professionnelle), contribuant ainsi à la stabilisation du personnel  et à l’amélioration de la performance des services de santé.

La stabilité du personnel. Selon les responsables de structures sanitaires, elle s’est matérialisée par la réduction du nombre de démissions ou de demandes de mutations. Un responsable d’hôpital nous confiait: « Aucun mouvement de personnel n’a été observé depuis le début du projet ; on a plutôt tendance à renforcer le personnel par des recrutements sur place ».  Un RCS ajoutait : « Depuis que le projet est là, il n’y a pas de cas de démission constaté, ce qui n’était pas le cas avant ». Cette stabilité a été favorisée par :

- l’augmentation du revenu du personnel (primes) ;

- le recrutement de personnel supplémentaire, qui en retour a allégé la charge de travail du reste du personnel. Un RCS témoignait : « Avant le FBR il y avait seulement moi et le pharmacien ; maintenant grâce au FBR nous sommes au nombre de cinq et on travaille avec courage ».

L’assiduité et la ponctualité au travail. L’assiduité et la ponctualité au travail du personnel soignant dans les CS ont été améliorées par le FBR (selon 81% des RCS et COGES enquêtés ; n = 52). Un RCS lançait lors d’un focus group : « Pendant la grève nous n’avons pas fermé les portes, au contraire nous avons profité » ; un membre de COGES ajoutait : « Le CS a fonctionné normalement pendant le mouvement de grève du mois d’août à décembre 2012 ; nous ne voulons pas laisser l’argent du FBR passer à côté de nous ». Un autre RCS, ailleurs, nous confiait : « Depuis l’arrivée du FBR, le personnel aime le travail et ne s’absente plus comme c’était le cas avant ». Un dernier avouait : « Avant le FBR les agents s’absentaient parfois deux fois par semaine pour les travaux champêtres, mais avec le FBR certains utilisent l’argent de leur motivation pour payer la main d’œuvre et consacre ainsi tout leur temps pour le travail au CS ». Des CS ayant un domicile de RCS annexé ont même déclaré assurer une permanence de service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 quand ce dernier est présent.

La charge de travail induite. Plus de 94 % des questionnaires adressés aux CS (n=52) rapportaient une augmentation de la charge de travail en rapport avec le FBR. Parmi ceux-ci, seuls 21% considéraient cette augmentation comme une réelle surcharge de travail. Dans les hôpitaux ces taux étaient respectivement de 70% et 37% chez les personnes interrogées et ayant répondu à cette question (n=50).

Ce sentiment que l’augmentation de la charge de travail n’était pas une réelle surcharge de travail s’expliquerait essentiellement par la motivation financière qui l’accompagnait : « Avec le FBR tu travailles beaucoup mais tu gagnes beaucoup », confiait un RCS. Un autre disait : « Nous sommes soulagés par l’argent que nous gagnons par rapport à nos efforts et à nos résultats ». Mais d’autres raisons étaient aussi parfois évoquées ; un ATS nous disait ceci : « Nous considérons ce travail supplémentaire comme une formation continue ». Un autre, lui, trouvait que « les activités réalisées au CS font partie du PMA défini par le MSP, donc même sans l’approche FBR nous devrions les réaliser… ». Cet argument est proche de celui émanant d’un agent de santé dans l’un des hôpitaux : « Toutes les activités ciblées par le FBR sont des activités ordinaires du PCA ; il n’y a donc pas lieu de parler de surcharge de travail ; ce sont des tâches qui nous incombent ; c’est dans l’intérêt de l’hôpital que nous les réalisons et cela contribue au renforcement de nos capacités ».

Il est par ailleurs à noter que dans certaines formations sanitaires, du fait de la désaffection des malades, l’activité était au départ très faible ; il y avait donc de la marge pour plus de charge de travail, surtout lorsque la motivation financière suivait. La charge de travail évoquée était en rapport non seulement avec les activités cliniques et le maintien de l’hygiène, mais aussi celles administratives et communautaires.

#### Autonomie et renforcement des capacités entrepreneuriales des RCS

L’hypothèse sous-jacente était que les acteurs au niveau opérationnel connaissent mieux les problèmes auxquels ils font face au quotidien. Ils sont donc les plus aptes à trouver des solutions à leurs difficultés ; le FBR leur apporte des moyens financiers permettant de résoudre au moins partiellement ces problèmes, en promouvant de surcroit l’autonomie et l’esprit d’initiative et en renforçant les capacités organisationnelles et managériales grâce à la mise en place de nouveaux outils de planification et de gestion. Grâce au FBR, une certaine autonomie est ainsi accordée aux formations sanitaires dans le sens qu’elles ont désormais la latitude et l’obligation de définir elles-mêmes les stratégies qu’elles jugent prioritaires en matière de prestation de services (obligation de produire semestriellement un micro-plan élaboré avec l’appui de l’ECD).

Dans le cadre du FBR au Tchad, plusieurs stratégies ont été développées par les prestataires de soins pour améliorer la fréquentation des services et la performance des FOSA. Elles peuvent être regroupées en deux catégories :

- Les activités relatives à la gestion de la FOSA

Avec l’appui financier apporté par le FBR, les formations sanitaires ont réalisé les activités suivantes :

Achat de médicaments, de consommables médicaux et de matériels médicotechniques : tambours, haricots, tensiomètres, thermomètres, stérilisateurs, tables et boîtes d’accouchement, matériel de laboratoire, d’imagerie médicale et de chirurgie, frigos, pièces de rechange d’appareil etc.

Recrutement ou formation continue du personnel soignant et de soutien : médecins, infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire, manipulateurs de radiologie, accoucheuses, techniciens d’hygiène, jardiniers etc. A cet égard l’hôpital de district de Lai a envoyé sa sage-femme à l’hôpital régional de Koumra pour apprendre à poser des dispositifs intra utérins (DIU) et des Implants de progestérone, permettant ainsi à l’hôpital de compléter son paquet d’activité de planification familiale.

Construction ou réhabilitation de biens immobiliers : salles d’accouchement, de mise en observation de malades, de post-partum, du PEV etc. ; hangar d’attente pour les clients ; logement pour le RCS ; douches et latrines ; incinérateur ; clôture de la formation sanitaire ; cuisine etc.

Achat ou réhabilitation de mobiliers pour le fonctionnement quotidien de la formation sanitaire, et financement des activités de maintenance : meubles et matériel de bureau divers; photocopieuses ; cahiers pour faire face aux ruptures de registres ; lampes tempêtes et électriques ; blouses et matériel d’habillement pour les vaccinateurs ; réfection et peinture de bâtiments (portes, fenêtres, ventilateurs) ; matériel de maintien de l’hygiène ; moustiquaires aux lits et grillages anti-moustiques aux fenêtres ; renouvellement de matelas usés ; panneaux solaires, batteries et réhabilitation de circuits électriques ; téléviseurs pour les clients en attente et pour la sensibilisation ; matériel informatique ; groupes électrogènes etc.

Acquisition de moyens logistiques roulants ou de transport : vélos ou motos pour les stratégies avancées ; moto tricycle pour l’évacuation des malades référés ; pirogues pour la traversée des cours d’eau en saison pluvieuse etc.

Approvisionnement régulier en eau potable de la formation sanitaire : construction ou réparation de forage, de pompe d’eau à motricité humaine ou de puits; réalisation de points d’eau pour le lavage des mains dans les services, achat de filtre à eau.

Autres réalisations : achat de carburant ; de crédits de communication; activités de reboisement de la formation sanitaire ; réalisation et entretien de jardins et d’espaces verts ; construction de fosses à ordures ; confection de plaques d’orientation de services.

La « variété » des investissements faits dans les différentes formations sanitaires montre que le FBR a stimulé la réflexion sur les besoins et que d’une façon générale les prestataires ont tenté d’améliorer la performance de leurs établissements de santé par rapport à la disponibilité des services, la qualité des soins, l’hygiène et les conditions de travail.

- Le développement de nouvelles initiatives

La plupart ont pris la forme de « transferts conditionnels en nature ». Il s’agissait notamment :

- De cadeaux faites aux femmes venant accoucher dans les centres de santé : boules de savons, layettes, pagnes, moustiquaires etc.

- De distribution de biscuits, de bonbons et autres friandises aux enfants lors des CPE.

- De distribution de bouillie, de thé, de beignets etc. aux clients qui attendent leur tour de consultation.

Mais à côté de ces « transferts conditionnels » on observait également des :

- Initiatives visant à favoriser l’accessibilité financière des services de santé :

- Le FBR a permis dans certains cas de rendre effectives les politiques de gratuité décrétées par le niveau central mais qui, jusque-là, n’étaient pas appliquées sur le terrain.  Nous avons ainsi pu constater des révisions à la baisse du tarif des médicaments dans certains CS ; certains même étaient désormais gratuits comme le fer ou la sulfadoxine - pyriméthamine au cours des CPN, ainsi que les antiparasitaires, le SRO et le zinc pour les enfants. La baisse des tarifs ou la gratuité a parfois concerné les carnets, certaines consultations habituellement payantes (consultations curatives, BEF, pansements ou sutures par exemple) et quelques examens de laboratoire.

- Les soins à crédit parfois concédés à des malades.

- Le remboursement de certains frais de transport (femmes venant à la CPN 3 ou venant accoucher dans la formation sanitaire).

- Initiatives de mobilisation sociale :

- Campagnes d’IEC et de sensibilisation sur les activités offertes par le CS, assurées par les Comités de santé, les ASC et autres relais communautaires, avec l’implication des chefs de villages et d’autres leaders communautaires (eux-mêmes motivés financièrement ou en nature grâce au FBR).

- Motivation financière des matrones pour qu’elles encouragent et accompagnent les femmes à venir accoucher au CS (habituellement à hauteur de 1000 FCFA  - en rappel l’accouchement était « payé » 5000 FCFA par le FBR).

- Utilisation de groupements féminins dans certains villages pour la sensibilisation des femmes à venir aux CPN et à accoucher dans les CS. Cela a pu par exemple se mettre en place dans le CS de Birny dans le DS de Ati où des groupements ont été préalablement formés par l’ECD ; un coupon était donné aux femmes enceintes par ces groupements ; pour chaque femme se présentant dans le CS avec le coupon, le groupement recevaient une prime forfaitaire.

- Initiatives d’organisation du système de soins et d’élargissement de la fourniture du PMA/PCA :

- Mise en place d’un système de permanence et de garde.

- Affichage public des tarifs d’actes et de médicaments (parfois revus à la baisse).

- Installation de postes téléviseurs dans les halls d’attente pour les patients.

- Initiatives d’amélioration de l’accueil des patients

- Construction de halls d’attente avec à disposition des bancs ou des chaises.

- Amélioration de la communication soignants / soignés et meilleure cordialité.

- Plus grande assiduité et disponibilité au travail.

- Amélioration de la confidentialité (achat de rideaux ou de paravents).

- Amélioration de la convivialité des locaux (meilleure hygiène de l’environnement de travail, « rafraîchissement » des mûrs…).

Cependant, il faut noter que la prise de décision sur des bases rationnelles et documentées reste difficile à mettre en pratique. On a en effet noté que l’élaboration et la mise en œuvre de micro-plans dans les CS n’étaient généralement ni rigoureuse ni effective. Ceci n’est d’ailleurs pas surprenant, au regard du faible niveau de participation communautaire, des faibles capacités gestionnaires des responsables de CS et du manque global de ressources humaines. « C’est le projet qui est venu nous parler de plan d’action » ; nous confiait un responsable de CS, agent technique de santé (ATS). Un autre, infirmier diplômé d’Etat, renchérissait : « Il n’y avait pas de directives ni d’orientation, le RCS faisait tout et tout seul ».

En conséquence certaines ECD et ECDSR avaient fait obligation à leurs CS d’avoir leur aval avant d’effectuer certaines grosses dépenses, tout en leur laissant l’initiative de choisir les biens et les services à acheter. Cette attitude, selon les régulateurs, était dictée par un souci de transparence, des abus ayant parfois été constatés. Il nous a par exemple été rapporté que dans un CS une cocotte-minute avait été budgétisée à hauteur de 700.000 FCFA alors que le prix du marché tournait autour de 55.000 FCFA. L’encadrement, de l’avis de la quasi-totalité des personnes interrogées (y compris des prestataires eux-mêmes), est ainsi nécessaire à l’étape actuelle de la mise en œuvre de l’expérience.

La courte durée du projet et la faible capacité de gestion au niveau local n’ont pas permis de faire suffisamment évoluer les méthodes de travail au niveau des formations sanitaires. Une prise de conscience existe, mais la route reste longue jusqu’à la mise en place d’une autonomie effective des structures de soins, avec une planification des activités et des choix rationnels et consensuels des investissements à consentir. Néanmoins, même si certaines décisions n’ont pas pu être planifiées dans les règles de l’art, on constate au moins que dans les formations présentant un certain potentiel, le FBR a bel et bien relancé l’initiative locale.

Dans l’immense majorité des cas, la gestion proprement dite des fonds issus du FBR s’est initialement faite de façon parallèle à celle des autres recettes. Certaines FOSA avaient deux comptes bancaires dont un dédié spécialement au FBR. Rapidement il leur a été recommandé de ne garder qu’un seul compte, les fonds issus du FBR étant à considérer comme une recette parmi d’autres. Mais cette recommandation n’a pas toujours été suivie, les prestataires avançant des arguments plus ou moins légitimes pour ne pas le faire. Un RCS dans le sud se justifiait ainsi : « Le recouvrement des coûts est pour les petits besoins, et le fonds FBR pour les grands besoins car il est constant ; c’est aussi pour des raisons de transparence ». Un autre se défendait ainsi : « Le recouvrement des coûts nous donne peu d’argent et il est utilisé au fur et à mesure dans le CS. Nous n’arrivons pas aussi à toujours vendre beaucoup de médicaments. C’est seulement l’argent du FBR qui existe dans le compte et il est donc géré parallèlement ». L’argument d’un autre RCS était celui-là: « Nous sommes un CS confessionnel, nos responsables effectuent des contrôles à leur niveau ; c’est pourquoi nous ne pouvons pas mettre l’argent ensemble ». Le gestionnaire d’un hôpital avançait ceci : « Les fonds issus du FBR ont leurs propres exigences, ceux des autres recettes de l’hôpital les leurs aussi » ; un autre nous disait : « Le fonds FBR nous permet de réaliser les activités ne figurant pas sur les lignes du crédit de l’Etat comme le recrutement du personnel ou l’achat des outils ». Un troisième, lui, était dubitatif sur la pérennité du projet : « Nous gérons de façon parallèle pour éviter les chevauchements, les erreurs ; le fonds du FBR est destiné à des besoins précis et le FBR pourrait prendre fin à tout moment ».

Ceci démontre que des réflexions supplémentaires doivent être menées par rapport aux modes de gestion efficiente des ressources financières (y compris le FBR) au niveau des FOSA dans le contexte du Tchad.

### Changements organisationnels

#### Appui à la régulation et à la supervision

Nous avons vu que l’autonomie et la responsabilisation des prestataires devraient accroitre la performance des FOSA dans un contexte de décentralisation du financement de la santé. Toutefois, cette autonomie doit s’accompagner d’une réglementation claire et d’un encadrement régulier et effectif.

A cet effet, un contrat d’objectifs et de moyens a été signé d’une part entre l’agence d’achat et les ECD, et d’autre part entre les ECDSR et la Direction Générale des Activités Sanitaires Régionales (DGASR), avec des grilles d’évaluation ciblant les activités de routine à effectuer par chacune des équipes cadres et comportant respectivement huit et onze items (annexes 5 et 6). L’évolution des scores obtenus lors des différentes évaluations est présentée dans les figures 7, 8 et 9.

Figure 9.	Evolution des scores de qualité obtenus trimestriellement par chaque ECD dans le Nord

Figure 10.	Evolution des scores de qualité obtenus trimestriellement par chaque ECD dans le Sud

Dans l’ensemble, beaucoup d’efforts ont été faits pour l’évaluation de la qualité dans les CS. Néanmoins, quand bien même les contrôles étaient menés, les rapports des supervisions ne faisaient pas suffisamment ressortir les constats : les recommandations adressées aux RCS manquaient le plus souvent et les micro-plans de mise en œuvre des formations sanitaires qui, théoriquement, devaient capitaliser l’analyse effectuée par les superviseurs continuaient à manquer de substance. Au niveau de la planification, à quelque exception près, les plans étaient disponibles mais incomplets (pas de budget estimatif et de chronogramme la plupart du temps).

Les plus grands manquements se retrouvaient, au début du projet, au niveau des réunions statutaires. Très peu de comités directeurs de districts se tenaient alors. Les conseils de santé de districts ont également mis du temps à se mettre en place et restaient, à la fin du projet, peu nombreux.

La baisse de performance de l’ECD de Oum Hadjer au trimestre VI s’explique par l’absence d’activités de supervision des CS imputable au manque de personnel (l’ECD n’est constituée que de deux membres) et à la non disponibilité de véhicule pour les visites dans les FOSA.

Figure 11.	 Evolution des scores de qualité lors des  évaluations trimestrielle des ECDSR

#### Gouvernance et participation communautaire

Dans tous les CS les comités de gestion ont été impliqués dans la gestion des fonds de la formation sanitaire. « Les retraits se font absolument en présence d’un membre du COGES, qui est d’ailleurs cosignataire, et les dépenses sont décidées ensemble », assurait un RCS. Une autre ajoutait : « Les dépenses sont organisées après une rencontre du staff du CS avec le COGES, où on fait ensemble la répartition selon le plan d’action d’une part et le canevas fixé dans le contrat avec le FBR (l’AAP) d’autre part ». La question est cependant de savoir si outre l’exercice des fonctions administratives et financières classiquement dévolues aux COGES au Tchad, ces derniers assument effectivement leurs rôles de représentants de la communauté (« voix de la communauté », prise de décision sur l’utilisation des ressources…). Nous devons constater que les résultats à ce niveau apparaissent en deçà des espérances initiales du projet. Ici aussi du travail est encore à faire!

#### L’amélioration des ressources humaines

Le renforcement en nombre et en qualité des ressources humaines s’est essentiellement fait via le recrutement direct de personnel soignant (accoucheuses, matrones, aides-soignants, laborantins, médecins, IDE, sages-femmes…) et surtout d’appui (agents vaccinateurs, gestionnaires de pharmacie, techniciens d’hygiène, jardiniers, volontaires pour la prise en charge des enfants malnutris, gardiens, agents de maintenance…). Un gestionnaire d’hôpital nous confiait : « Nous avons fait un recrutement local pour renforcer chaque service ; actuellement nous avons en charge 20 contractuels ». Mais dans quelques CS ce renforcement n’a pas eu lieu : « Il n’y a pas de besoin en personnel soignant dans notre CS car on a déjà le RCS qui est un agent de l’Etat, et on a en plus une sage-femme et un infirmier qui sont affectés respectivement par l’Unicef et la Croix Rouge qui apportent un appui en ressources humaines à notre DSR » ; nous révélait un RCS. Un autre affirmait : « Le CS est trop petit et il y a beaucoup d’autres CS environnants ; le fonds FBR ne permet pas de recruter du personnel qualifié ».

#### Renforcement du Système National d’Information Sanitaire

Le FBR a beaucoup amélioré la disponibilité, le remplissage et l’archivage des outils de l’information sanitaire locale. Des registres dont l’usage avait au fil du temps disparu ont été remis en service grâce au FBR : « Avant le FBR, certains registres comme ceux de contre-référence ou de petite chirurgie n’existaient pas ; nous les avons maintenant grâce aux recommandations lors des évaluations » ; nous révélait le surveillant général d’un hôpital. On peut cependant noter que les registres disponibles n’étaient pas toujours adaptés aux exigences du processus de vérification, tant pour la véracité des prestations que pour les vérifications en population.

Avant la mise en place du FBR les rapports mensuels d’activités étaient plus ou moins disponibles ; le problème résidait plutôt dans la promptitude de leur transmission aux ECD, qui était particulièrement déficiente. Les choses se sont améliorées à ce niveau: « Avec le FBR, le délai requis est désormais respecté » ; constate un RCS.

Au démarrage du projet il a été constaté que les éléments de rapportage financier incorporés aux RMA n’étaient pas assez détaillés, si bien que des rapports mensuels financiers spécifiques intégrant de nouvelles rubriques ont été introduits. Mais ces RMF sont restés dans la plupart des cas mal remplis, surtout pour la partie relative à l’état des créances, des dettes et de la situation de trésorerie de la formation sanitaire. Au fil du temps, la situation ne s’est guère améliorée en dépit des nombreuses formations sur le terrain à l’endroit du personnel chargé de son remplissage. Ce constat est-il la conséquence du faible niveau d’instruction des agents ou d’un manque de volonté de leur part ? Probablement les deux !

En résumé, pour le futur, les gestionnaires des projets FBR devront se rapprocher du SNIS pour concevoir des outils de gestion adaptés permettant de faciliter les différentes activités de vérification tout en évitant les doublons de formulaire d’enregistrement. Un effort devra être fait par rapport aux rapports financiers pour lesquelles l’expérience du FBR est extrêmement instructive.

#### Effets sur l’approvisionnement en médicaments et intrants

La majorité des formations sanitaires rencontraient des difficultés d’approvisionnement en MEG avant la mise en place du FBR : 44 CS interrogés sur 51 (87%) et la totalité des 9 hôpitaux. Au cours du projet, pour les CS, ils n’étaient plus que 13 (soit 25%) ; pendant ce temps la situation perdurait dans tous les hôpitaux et ce malgré la diversification concomitante des sources d’approvisionnement (achat dans des pharmacies régionales d’approvisionnement – achat dans des PRA voisines mieux approvisionnées; dons de médicaments pour la gratuité). Les divergences sur ce point entre CS et hôpitaux pourraient s’expliquer par le fait que les deux types de structures de soins ne commandent pas le même type de molécules.

Plusieurs explications aux difficultés d’approvisionnement peuvent être encore évoquées :

- le manque de moyens financiers, aussi bien pour l’achat des médicaments proprement dit que pour le transport ;

- la faible fréquentation des formations sanitaires, entraînant un faible chiffre d’affaire ne facilitant pas le renouvellement des stocks et leur gestion effective;

- la forte proportion des malades pris en charge par le circuit de la gratuité par rapport à celle de ceux chez qui le recouvrement des coûts s’applique;

- l’enclavement de certains CS, couplé à l’absence de moyens roulants ;

- Pour le cas particulier de Moïssala, le retrait du BELACD.

Par ailleurs, le circuit du médicament est assez complexe au Tchad :

Au niveau des CS, encore en recouvrement des coûts complet en 2012 et début 2013, les responsables doivent prendre en charge l’intégralité de leur processus d’approvisionnement en médicaments ; une « gestion commerciale » doit donc se mettre en place.

L’hôpital quant à lui est dans une situation où cohabitent deux systèmes :

- les médicaments dits « de la gratuité des soins d’urgence », en général des injectables et des consommables pour lesquels l’approvisionnement n’est absolument pas maitrisé par l’hôpital (système où l’hôpital doit attendre que lui soient fournis lesdits médicaments) ;

- les médicaments du recouvrement des coûts (pour les pathologies non urgentes) où, comme les CS, il doit acheter à la PRA.

A ce propos, nous avons pu constater sur le terrain que la gestion des flux importants de médicaments de la gratuité posait des problèmes gestionnaires et logistiques importants. Ces difficultés interpellent une fois de plus et poussent à approfondir la réflexion sur l’articulation des mécanismes de gratuité et de FBR, d’autant plus que le gouvernement tchadien a pris la décision (non encore effective au moment de l’étude) d’étendre aux CS la gratuité systématique des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans.

Malgré des résultats mitigés sur l’approvisionnement en médicaments, le FBR a induit des changements positifs dans la conservation, la gestion, le système d’approvisionnement et la disponibilité des médicaments dans les formations sanitaires. « Avant le FBR les deux pharmacies, celle de la gratuité et celle du recouvrement des coûts étaient cumulées ; maintenant c’est séparé », nous disait le gestionnaire de pharmacie d’un hôpital. Un médecin-chef d’hôpital nous confiait « Avec le contrôle de qualité du FBR, rien n’est remis au lendemain ; la chaîne de froid est régulièrement vérifiée, la pharmacie est toujours bien rangée et mise à jour quotidiennement, les inventaires se font tous les trois mois… ». Le personnel d’un CS avec son COGES, lors d’un focus group, nous confessaient : « Avant le FBR, nous laissions les médicaments dans les cartons ; après le FBR, nous avons acheté une armoire qui se ferme bien pour les stocker. En plus, le fonds FBR nous a vraiment permis d’avoir des médicaments en quantité suffisante ».

Ces changements ont été possibles grâce à :

- une plus grande disponibilité de fonds ;

- la réfection de locaux servant de dépôts pharmaceutiques, voire leur extension ;

- l’utilisation plus systématique d’outils de gestion adaptés (fiches de stock, cahiers ou fiches d’inventaire, fiches de suivi journalier, fiches d’approvisionnement etc.), permettant d’éviter d’une part de garder indûment des médicaments périmés, et d’autre part de faire face à des ruptures ; les commandes étaient désormais dans la plupart des cas lancées sur la base de critères techniques et objectifs ;

- une meilleure propreté des lieux et un rangement des médicaments par ordre logique et dans des endroits bien aérés.

Néanmoins, beaucoup d’efforts doivent encore être faits pour améliorer :

- l’approvisionnement global des PRA en médicaments ;

- l’utilisation effective d’outils adaptés pour la gestion des médicaments ;

- la gestion physique des médicaments.

## Quelle perception du FBR par le personnel de santé ?

La présente analyse s’est effectuée sur base des commentaires exprimés dans les questionnaires renvoyés par les différentes parties prenantes ; nous présentons en italique les points de vue les plus marquants.

La mise en place du FBR était positivement appréciée par la majorité des acteurs dans les zones pilotes. « D’une manière générale le FBR est très bon car il a renforcé le CS sur tous les plans, tels que la disponibilité des moyens financiers pour l’achat des médicaments, la réduction des coûts des soins à la population, la dotation de la FOSA en moyens roulants, la fourniture de soins de qualité à la population, le recrutement de personnel, l’augmentation des primes du personnel, etc. » ; nous révélait un RCS à qui nous sollicitions son appréciation globale sur le FBR. Un autre nous confiait : « La mise en place du FBR dans notre CS a amené tout le personnel à être ponctuel, assidu dans le travail ; il nous a permis d’atteindre tous les villages en stratégies avancées dans le cadre de la vaccination grâce au vélo et à la moto achetés avec le fonds FBR ; il a permis de rendre disponibles certains outils qui devraient nous être donnés par le SIS (nous photocopions ces outils) ; grâce au FBR nous avons un jardinier nettoyeur qui entretient tout le temps la cour du centre… ». Un autre témoignait encore : « La mise en place du FBR est pour nous un ouf de soulagement parce que le personnel est bien motivé pour le travail, le CS vit son autonomie dans l’acquisition de son équipement et éprouve moins de difficultés pour l’achat des médicaments ; le FBR favorise l’accessibilité des services de santé aux bénéficiaires dans l’ensemble ; la liste est longue ». Un membre d’une ECDSR de la zone sud nous livrait également ceci : « … Si dans le domaine des mentalités il y a encore du chemin à faire, dans le domaine de l’hygiène générale des structures sanitaires les choses sont très avancées. La propreté est assurée partout ; à tel point que certains malades se posent des questions sur les raisons d’une telle propreté dans les structures qui, hier, étaient les gîtes des mouches et autres insectes ».

Autres séries de témoignages :

« Nous sommes à l’aise avec le projet car il nous motive et nous aide à mieux réaliser nos activités ; le personnel recruté par la communauté est de plus en plus motivé, les femmes viennent de plus en plus au CS grâce au FBR et d’une manière générale la fréquentation a augmenté » ;  un RCS au sud.

« Les DS qui sont en contrat avec le FBR dans notre Délégation ont donné de bons résultats par rapport aux autres. En plus, nous avons des CS construits depuis 1997 mais mal entretenus ; aujourd’hui grâce au fonds FBR nous avons réfectionné et équipé un grand nombre des bâtiments des CS » ; un Délégué sanitaire régional.

« La mise en place du FBR a apporté un grand changement dans les CS et les hôpitaux dans les domaines de la gestion des médicaments, du personnel, ainsi que de la réfection et de la construction des infrastructures sanitaires. Il y a eu l’amélioration des indicateurs de santé de reproduction et de la vaccination. Le FBR a produit chez les RCS le sens de créativité : l’achat des motos pour les sorties de vaccination, l’achat de batteries pour remettre les frigos solaires en marche, la construction de bâtiments et de salles d’observation… » ; un autre Délégué sanitaire régional.

« J’apprécie la mise en place du FBR dans notre Délégation. En effet les CS qui étaient presque tombés à terre ont été revitalisés grâce au fonds FBR. Les agents de santé sont motivés à travers les primes de performance. Les infrastructures sont devenues propres et attirantes. Il y a la disponibilité des outils de gestion ainsi que des matériels médico-techniques » ; un membre d’une ECDSR.

« Le FBR est très bon ; les cours des formations sanitaires sont balayées tous les jours, les infrastructures sont peintes et propres, il y a une grande amélioration dans l’archivage des documents, les activités sont régulièrement planifiées, les supervisions des formations sanitaires sont régulières » ; un autre membre d’une ECDSR.

« Nous apprécions beaucoup la mise en œuvre du FBR dans notre hôpital car ce dernier a changé de visage ; maintenant il y a la propreté partout, les services sont éclairés la nuit, et l’accueil des malades s’est amélioré et ils nous le disent ; nous avons pu faire assez de réparations et recruté du personnel ; lorsque nous parlons du FBR à nos collègues qui ne sont pas dans le projet, ils nous envient et souhaitent y accéder » ; un agent de santé d’un hôpital.

À la question de savoir ce que les enquêtés pensaient de l’après FBR (au cas où le projet venait à ne pas  se poursuivre), les appréciations diverses suivantes (parmi tant d’autres) ont été recueillies lors d’entretiens individuels et de focus group dans des formations sanitaires :

- « C’est la mort des centres de santé ».

- « L’après FBR sera comme un séisme qui se passe dans une partie du monde ; (…) Pourquoi cela ? c’est pour vous dire que nous reviendrons au point zéro ».

- « Après le FBR il y aura un grand vide, ce sera fatal s’il n’y a pas de mesures d’accompagnement et si l’Etat tchadien ne prend pas le relais ».

- « C’est la catastrophe ; les CS vont souffrir ; ils vont revenir à la case départ et les anciennes mauvaises habitudes vont reprendre ».

- « Le CS ne pourra pas stabiliser son personnel ; beaucoup seront licenciés car le CS n’aura plus les moyens de les payer ; d’autres vont démissionner, surtout ceux qui ne sont pas intégrés à la fonction publique ».

- « Après le projet, nous allons continuer à mettre en œuvre les bonnes habitudes apprises grâce au FBR pour mieux servir la communauté ».

- « L’après FBR va amener un changement positif si et seulement si le suivi des activités se fait comme si le FBR est encore là… ».

- « Les activités vont baisser d’intensité, car il n’y aura plus assez de fonds pour stimuler le personnel du CS et les mères qui reçoivent des cadeaux quand elles viennent accoucher au CS ».

- « ça va être difficile, mais à défaut du cheval on monte l’âne ».

- « Pour notre CS ça sera la catastrophe ; nous espérons la continuité du projet pour résoudre les problèmes du CS. Par manque de primes la paresse va s’installer à nouveau chez le personnel et ça sera la désolation pour la population qui bénéficie des retombées du FBR ».

- « L’habitude du travail bien fait est déjà un acquis car cela est devenu un réflexe pour chacun de nous ; ce qui nous fait peur ce sera le manque de moyens pour le paiement du personnel recruté et aussi l’entretien des machines et des locaux ».

Mais bien sûr nous nous devons de relever des propos moins positifs:

« A mon avis l’après FBR serait mieux car la gestion du fonds FBR crée trop de problèmes entre l’administration et le personnel ; force est de constater que le FBR est devenu une vache à lait pour certains et non pour les autres » ; affirmait un agent de santé d’un hôpital. Un autre ajoutait : « D’une manière générale tout le monde avait le sourire aux lèvres à l’arrivée du FBR, de par son sens propre à encourager le staff technique dans chaque structure sanitaire afin de donner l’engouement pour le travail et l’esprit d’équipe ; mais hélas, ce fut le contraire car les dirigeants ne pensent qu’à leur profit et ignorent le staff technique qui fait le travail ; ainsi donc cela a infligé un découragement total dans la structure sanitaire et l’esprit d’équipe et de travail est bafoué ».Un dernier coup de gueule : « C’est comme si l’argent du FBR est devenu un secret entre le médecin-chef et son gestionnaire ; c’est difficile de percevoir l’exécution des activités programmées dans le plan d’action avec eux ».

Il est naturel de recevoir aussi des avis négatifs : dans toute « révolution » il y a des gagnants et des perdants ; nous ne devons pas non plus être naïfs, il est probable que l’équilibre des forces étant renversé, certaines personnes arrivent désormais à bénéficier plus ou moins licitement du système  alors que d’autres autrefois en position de force ont vu leur influence et leur bénéfice personnel se réduire.

Néanmoins, très clairement la mise en place du FBR dans des structures de soins au départ abandonnées de tous et complètement livrées à elles-mêmes, crée quasi instantanément un momentum positif, un engouement et une adhésion de la plupart des acteurs locaux. C’est précisément cet effet qui rend le FBR si innovant.

# Quels ont été les stratégies originales utilisées sur le projet ?

## Bilan des procédures et outils de gestion mis en place dans le cadre du projet FBR

### Les activités de formation

#### Formation sur le FBR

Afin de s’assurer que les principes, la logique, et les réflexes induits par le FBR se mettent progressivement en place, trois types de formations ont été planifiées au démarrage du projet à l’endroit des autorités sanitaires, des prestataires de soins et des COGES suivant un système de formation en cascade.

La formation des cadres (formation des formateurs) a regroupé 37 agents de santé provenant des délégations sanitaires régionales des zones concernées, du niveau central du Ministère de la santé publique (DOSS, DSIS, BCE) et de l’Agence d’achat (chefs d’antenne, vérificateurs).

Cette session qui a été animée par l’équipe du projet a bénéficié de l’appui d’experts internationaux d’AEDES venus de Bruxelles, Kinshasa et Ouagadougou.

La seconde phase de formation a concerné les prestataires des formations sanitaires (CS, hôpitaux) et les membres des équipes cadres de district. Ces sessions ont été animées par les Délégués sanitaires, les Médecins Chefs de District appuyés par la DOSS/MSP et l’équipe de l’agence d’achat. Au total 303 agents ont été formés dans les huit districts ciblés par le projet.

La formation des prestataires s’est articulée autour des points suivants : (i) cadrage de l’intervention reprenant les principes généraux du FBR ; (ii) applications pratiques du FBR dans le contexte tchadien comprenant notamment le processus aboutissant au paiement des subventions, le processus de vérification etc. ; (iii) procédures pratiques, en l’occurrence les contrats d’achat de performance de soins (leurs principes et leur contenu).

A l’issu de ces formations des recommandations ont été faites afin d’améliorer la mise en œuvre du projet. Parmi ces recommandations nous pouvons citer :

- le redéploiement par le gouvernement du personnel en quantité et en qualité ;

- la dotation des CS en moyens de communication ;

- l’organisation de réunions de plaidoyer avec les communautés et les leaders ;

- l’organisation de campagnes de masse sur le Bien-Etre Familial ;

- l’intensification de la supervision dans les CS ;

- la dotation d’une avance de démarrage aux formations sanitaires au début du projet ;

- la mise à disposition des outils de gestion du SIS.

Les formations des COGES se sont déroulées par district. Deux membres de COGES par CS fonctionnel ont été formés à savoir le président et le trésorier. Les sessions ont été animées par les médecins chefs de district, les chefs des zones de responsabilité et les vérificateurs de district. Les chefs d’antenne ont assuré la coordination de ces formations.

Enfin des formations courtes de recyclage au cours du projet ont été organisées même si des mutations de personnel intervenues dans les zones pilotes ont réduit la portée de cette action.

#### Formation sur la base de données FBR

Dans le souci de faciliter la gestion et le suivi des indicateurs du FBR, un portail consultable à l’adresse « www.fbrtchad.org » a été mis en place au troisième trimestre de la mise en œuvre du projet. Le développement de cet outil a impliqué la tenue d’une nouvelle session de formation s’adressant aux utilisateurs potentiels de ce dernier (vérificateurs, chefs de zones des districts et chefs d’antenne de l’Agence d’Achat).

Cette formation a permis par la suite :

- de saisir sur le terrain toutes les données des trimestres précédents dans la base des données (ce qui a facilité sa gestion) ;

- de produire automatiquement les bordereaux de paiement à partir de la base de données ;

- de faciliter l’analyse des données et le suivi de l’évolution des indicateurs, en permettant d’identifier d’éventuelles tricheries (contrôle assis) afin de pouvoir orienter les contre-vérifications  sur terrain.

Malgré cette formation, cette application internet n’a pas pu être suffisamment vulgarisée auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans le FBR au Tchad.

### La contractualisation

Faisant suite à la formation des équipes cadres de district et des prestataires, le processus de signature des contrats a été engagé. Au total, 115 contrats ont été signés.

Il faut noter qu’un seul CS a refusé de signer le contrat : le CS privé d’Ati Est. Mais au cours de la mise en œuvre du projet un CS du même nom, mais public cette fois-ci, a été créé et un contrat fut signé avec celui-ci. Il faut surtout noter que des contrats n’ont pas pu être signés ici ou ailleurs à cause de l’absence de COGES fonctionnel, de plan d’action ou de RCS. Par exemple dans le district sanitaire de Bitkine, le CS de Sara Arabe est resté toute l’année 2012 fermé suite à l’absence de RCS.

Après la signature des contrats, le projet FBR en accord avec le PPLS2 a procédé au paiement d’un forfait de démarrage aux structures sanitaires ayant signé les contrats comme cela avait été souhaité par les prestataires lors de la formation. Ainsi en fin novembre 2011, chaque structure sanitaire contractée a reçu une somme forfaitaire correspondant à une répartition égalitaire mensuelle du budget total alloué à chaque structure sanitaire, (un mois de rémunération à 100% de performance soit 347.000 FCFA/CS, 1.000.000 FCFA/ECD et 2.676.000 FCFA/hôpital).

### Les activités de vérification

#### Vérification quantitative et qualitative

Les vérifications de la quantité et de la qualité dans les formations sanitaires ont toujours été régulières malgré la survenue ponctuelle de quelques perturbations en raison d’épidémies diverses (méningite, rougeole, choléra…) ou de la mutation de certains cadres. Il faut noter que dans l’ensemble, les taux de discordance [(données déclarées – données validées)/données déclarées)] restaient dans l’ensemble relativement élevés (marge d’acceptabilité de ± 10%). Par ailleurs, il a été observé que les vérificateurs ne pouvaient pas remplir pleinement leurs activités de coaching et se focalisaient essentiellement sur la vérification quantitative, et ce pour deux raisons principales :

- Les distances élevées entre les FOSA (dans les DSR du Nord notamment) ;

- Le nombre important de FOSA à vérifier par vérificateur (dans DSR du Sud notamment).

Les grilles d’évaluation de la quantité et de la qualité des FOSA ont été bien appréciées dans l’ensemble, même si certains points demandaient à être mieux définis et plus adaptés au contexte.

L’évaluation des activités des ECDSR et des hôpitaux régionaux était faite par une équipe tripartite AAP-PPLS2 et MSP (DOSS+DGASR). Il est important de préciser que dans la région sanitaire du Guéra, le délégué sanitaire a marqué son adhésion à la stratégie FBR et son engagement était total. Les scores obtenus par son ECDSR (figure 11) parlent d’eux-mêmes et c’est sous son impulsion qu’un district qui manquait de tout comme Melfi a pu obtenir des résultats appréciables en fin de projet (voir l’évolution des scores de l’ECD de Melfi à la figure 9). C’est donc un exemple probant qui démontre que l’adhésion de la hiérarchie est essentielle au succès de tout projet FBR .

#### Vérification communautaire

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote de FBR, il était prévu un système de vérification communautaire en complément à la vérification administrative de la quantité et de la qualité. Cette vérification communautaire a été réalisée par des enquêteurs membres d’associations à base communautaire (ABC) œuvrant dans les zones de responsabilité des CS (ou à défaut des enquêteurs indépendants) ; les membres des ABC ont bénéficié d’une formation spécifique sur le FBR et le processus de vérification communautaire.

De manière générale, la conduite des activités de vérification communautaire a été laborieuse en raison de multiples difficultés imputables aux ABC elles-mêmes, aux vérificateurs de l’agence d’achat, aux centres de santé, aux patients et aux contraintes d’accessibilité géographique. Les enquêtes ont débuté tardivement et seulement deux séries d’enquête ont pu être menées.

Quand elles ont pu avoir lieu, ces enquêtes ont montré toutes les difficultés éprouvées par les ABC pour retrouver les patients. A titre d’exemple, pour le premier trimestre 2012, seulement 74% des patients échantillonnés dans les registres ont été effectivement enquêtés dans les délégations sanitaires du Sud (Mandoul & Tandjilé).

Toutefois, ces enquêtes ont permis dans une certaine mesure de prendre en considération la voix de la population à travers l’évaluation de la satisfaction des patients au regard des soins reçus. Nous remarquons ainsi que le taux de satisfaction des patients variait beaucoup d’une délégation sanitaire à l’autre (88% dans le Mandoul contre 28% dans la Tandjilé). Concomitamment, un certain nombre de suggestions visant à améliorer la qualité des soins perçue ont été émises comme :

- l’amélioration de l’accueil dans les FOSA ;

- l’augmentation de l’effectif de personnel qualifié ;

- l’approvisionnement régulier des CS en médicaments :

- la dotation des CS en eau potable.

En raison des difficultés de mise en œuvre de ces enquêtes communautaires, leurs résultats n’ont pas été utilisés pour infliger d’éventuelles sanctions financières aux formations sanitaires.

### Procédures de paiement et élaboration des Plans d’Action

Les procédures de paiement ont été efficaces, les rémunérations ayant toujours été faites régulièrement et dans des délais raisonnables.

Les micro-plans étaient habituellement disponibles dans toutes les structures sanitaires même si, comme dit plus haut, leurs processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation présentent encore des potentiels importants d’amélioration.

## Stratégies de communication

Un plan stratégique de communication sur l’existence et les activités du FBR n’avait pas été explicitement prévu dans le montage originel du projet. Aucune stratégie formelle n’a donc réellement été développée et aucun budget spécifique n’a été prévu dans ce sens, laissant l’initiative à chaque structure sanitaire d’utiliser à sa guise les canaux à sa disposition.

C’est peut-être cela qui explique que le FBR et ses enjeux soient restés méconnus de nombreux cadres et agents du MSP et d’autres ministères. De la même façon, le personnel des formations sanitaires qui ne faisait pas partie des districts retenus pour l’expérience pilote, et certains agents nouvellement affectés dans les zones FBR restaient sous-informés. On notait enfin une très faible vulgarisation du manuel de procédures de la mise en œuvre du FBR au Tchad, même dans les zones concernées par le projet.

A part l’utilisation de radios locales rapportée çà et là, la communication envers la communauté était généralement indirecte et se résumait très souvent aux stratégies mises en place par les structures sanitaires pour attirer davantage de clients. Des efforts devraient donc être faits dans ce sens à l’avenir. Mais il importe de signaler qu’un reportage sur des composantes du PPLS 2, incluant les activités du FBR, a été tourné par l’ONRTV (la télévision nationale tchadienne) en juillet 2012. Mais les images n’étaient pas encore publiquement diffusées au moment de la rédaction de la présente étude.

## Ajustements stratégiques et adaptations du manuel de procédures

Le Manuel de procédures de la mise en œuvre du FBR au Tchad a fait l’objet de petits réaménagements, dont le principal concernait la contractualisation des équipes cadres de délégations sanitaires régionales, intervenue au 4ième trimestre de la mise en œuvre du projet. Il a été en effet constaté que les ECDSR, n’étant pas contractualisées, se désintéressaient du processus alors qu’elles avaient un rôle capital à y jouer en tant que régulateur. Un contrat d’objectifs et de moyens pour améliorer le service rendu a alors été conclu entre chaque DSR et la DGASR.

Les autres activités progressivement mises en place au cours de l’expérience ont essentiellement été le bonus d’éloignement et la vérification de la qualité dans les hôpitaux.

- Le bonus d’éloignement a été motivé par un souci d’équité car il a été constaté que les CS enclavés et éloignés du siège du district de santé étaient défavorisés sur tous les plans : difficultés d’approvisionnement, sous-équipement, rareté des supervisions, difficultés à accéder à leur banque, manque d’attractivité pour le personnel qui se retrouve non seulement peu qualifié mais aussi en sous-effectif etc. Ce bonus considère cette notion d’éloignement dans la rémunération des centres de santé, en augmentant les subsides que chacun d’eux perçoit de 10% de son bonus quantité s’il est situé entre 26 et 50 km (27 CS sont concernés) ; 20% entre 51 et 75 km (16 CS) ; 30% entre 76 et 105 km (12 CS) et 45% au-delà de 105 km (3 CS).

- L’introduction d’un intéressement à la qualité était primordiale car la mission principale des hôpitaux n’est pas d’assurer des couvertures par rapport aux populations cibles, mais de fournir des soins de qualité aux malades qui sont référés par les CS. Une grille qualité (annexe 4) a ainsi été élaborée. Les évaluations des hôpitaux, sur la base de cette grille, ont pu être prises en compte dans la rémunération des hôpitaux à partir du 4ième trimestre. Les résultats de ces évaluations, forts positifs il faut le souligner, ont déjà été présentés plus haut (figures 7 et 8).

# Mobilisation et utilisation des fonds dans le cadre du projet

Les résultats présentés dans cette section sont issus de l’application internet mise en place dans le cadre du projet. Les données analysées concernent l’ensemble des FOSA contractualisées sur toute la période allant du 1er octobre 2011 au 31 mars 2013.

## Prévision budgétaire et subventions allouées lors de la mise en œuvre du FBR

Suivant le manuel de procédures financières, le budget total alloué à l’Agence d’Achat de Performances était de 3 millions de dollars US, soit 1 365 000 000 XAF pour toute la durée du projet (20 mois) hors dépenses liées au fonctionnement de l’agence. Cette enveloppe devait couvrir les dépenses relatives aux subventionnements des CS, des hôpitaux et des ECD contractualisés par l’AAP. Par la suite nous avons inclus le subventionnement des ECDSR. Un poste spécifique pour les frais bancaires a été également prévu.

Tableau 1.	Suivi budgétaire global de l'expérience FBR au Tchad (après 18 mois de mise en œuvre)

| Formation Sanitaire | Subventions Planifiées | Subventions Effectives | Taux d'exécution budgétaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Centres de Santé | 802 620 000 | 676 824 416 | 84% |
| Hôpitaux de District | 401 310 000 | 213 310 140 | 53% |
| ECD | 133 770 000 | 106 736 086 | 80% |
| ECDSR | - | 43 488 010 |  |
| Frais Bancaires | 27 300 000 | 12 698 703 | 47% |
| Montant total | 1 365 000 000 | 1 053 057 355 | 77% |

Après 18 mois les dépenses totales versées aux FOSA et aux instances de régulation (ECD et ECDRS)  étaient de 1 053 057 355 XAF (environ 1,55 USD par habitants) soit un taux d’exécution budgétaire de 77%. Nous pouvons constater que les taux d’exécution étaient relativement élevés pour les CS et les ECD avec respectivement 84% et 80% du budget initialement prévu consommé. L’introduction tardive du critère qualité dans le paiement des hôpitaux pourrait expliquer au moins partiellement le faible niveau de décaissement observé à cet échelon du système de santé.

Entre le premier et le sixième trimestre, le montant des subventions accordées aux FOSA a connu une augmentation mensuelle moyenne de 22,58% avec une légère baisse de 0,1% entre le trimestre 4 et 5. Il est intéressant de noter que la plus forte hausse s’observe entre le trimestre 3 et le trimestre 4 avec une augmentation du montant des subventions versées de 40%. Toutefois, l’introduction du critère qualité dans le paiement des hôpitaux en est le principal facteur explicatif.

Tableau 2.	Evolution trimestrielle du niveau des subventions versées aux FOSA

La répartition des subventions liées au FBR correspondait assez bien aux objectifs fixés dans le manuel de procédures financières qui prévoyait une répartition du budget comme suit :

- Centres de Santé : 60% du budget total

- Hôpitaux : 30%

- Equipes Cadre de District : 10%

Figure 12.	Répartition des subventions FBR selon le type de FOSA

Dans le manuel de procédures financières, il était prévu pour les CS une distinction entre « le bonus quantité » et le « bonus qualité » qui devaient représenter respectivement 75% et 25% des subventions perçues.

Sur les six trimestres la répartition fut la suivante :

- Bonus quantité : 82%

- Bonus qualité : 14%

- Bonus éloignement : 4%

## Analyse par DSR et par district des subventions versées au titre du FBR

Dans cette section nous analysons la répartition « géographique » des dépenses liées au FBR.

Figure 13.	Répartition des subventions FBR par région

Si l’on se focalise uniquement sur les montants perçus par les formations sanitaires des 4 DSR pilotes, nous pouvons constater qu’il existait une grande inégalité dans la répartition des subventions. En effet, les délégations du « Sud » ont accaparé un peu moins des 2/3 des subventions versées au cours des 18 premiers mois de mise en œuvre du FBR.

Cette inégalité traduit simplement le différentiel de performance entre les formations sanitaires des DSR du Nord et du Sud que nous avons abordé plus haut. Toutefois, afin d’analyser de manière plus rigoureuse la répartition des subventions par DSR ou district, il est indispensable de prendre en considération deux éléments :

•	La taille de la population ;

•	Le nombre de FOSA que chaque délégation ou district couvre.

Le graphique 14 ci-dessous confirme les conclusions issues de l’analyse de la figure 13, à savoir que les DSR du Sud (en rouge) s’en sortent mieux que celles du Nord (en bleu) à l’exception du district de Lai qui, malgré un nombre important de FOSA dans sa zone de responsabilité, n’a reçu du FBR que 1,23 USD par habitant au 31 mars 2013.

L’analyse de ces graphiques ne doit pas faire oublier l’existence d’autres facteurs qui peuvent également contribuer à expliquer la part, plus ou moins importante, des subventions perçues par certains districts. Nous avons déjà cité un certain nombre de facteurs explicatifs. Néanmoins l’expérience sur le terrain a fait ressortir que « l’éloignement moyen » des populations par rapport aux formations sanitaires de premier niveau, les compétences du responsable de la FOSA ou encore les us et coutumes avaient aussi leur importance dans l’analyse des résultats enregistrés au cours du projet.

Figure 14.	Subvention FBR par tête d’habitant et selon le nombre de FOSA par district

## Analyse par services de santé

Figure 15.	Répartition des subventions FBR par type de service de santé

Nous avons vu que le projet FBR au Tchad, tel qu’il était conçu, portait une attention particulière à la lutte contre la mortalité maternelle. En effet, plus de 58% des subventions versées dans le cadre du projet ont financé des services de santé en lien avec la santé maternelle. Parallèlement seulement 5% des subventions ont financé des activités liées aux VIH. Il est également important de noter la part infime des subventions liées à la tuberculose et l’absence d’indicateur - et donc de financement - lié à la nutrition.

# Leçons apprises et recommandations

## Leçons apprises

Cette étude de capitalisation du projet pilote de FBR au Tchad a permis de comprendre que le FBR est une stratégie qui commence à porter ses fruits. En effet, après seulement 18 mois de mise en œuvre, certaines bonnes pratiques tendent déjà à se généraliser au sein des formations sanitaires (élaboration de canevas de supervision, institution de procédures de suivi de gestions des fonds, maintenance des équipements et poursuite des réfections des bâtiments, amélioration des conditions générales d’hygiène etc.).

Nous avons ainsi constaté un renforcement de l’ensemble des piliers du système de santé dans les zones pilotes : l’autonomie des équipes locales a commencé à être une réalité avec de meilleures capacités managériales ; les ressources humaines, matérielles et financières se sont améliorées, ainsi que la fiabilité des données du SIS ; les agents de santé sont plus motivés, ce qui minore le manque d’engouement résultant de l’imposition de la gratuité des soins ; les ruptures en médicaments sont moins fréquentes ; les indicateurs de santé ont globalement progressé ; l’environnement de travail s’est beaucoup amélioré ; une certaine prise de conscience a été constatée chez les régulateurs qui planifient de mieux en mieux leurs activités et assurent des supervisions plus efficaces.

Mais il ne faudrait pas aussi perdre de vue que le projet s’est mis en place dans un système de santé fragile et structurellement peu performant. En plus de cela, les grandes distances, la mauvaise qualité des routes et la faible densité populationnelle (surtout dans la zone nord) sont des handicaps majeurs à prendre en compte au Tchad dans la planification de tout projet FBR. Les résultats obtenus sont donc disparates d’une région ou d’un district à l’autre, mais aussi entre structures de soins. Ce qui confirme le fait que le FBR n’opère pas de façon mécanique mais agit plutôt comme un catalyseur. Nous avons en effet remarqué que les meilleurs résultats étaient obtenus dans les structures sanitaires disposant d’un minimum d’équipements et d’infrastructures, avec des premiers responsables ayant un bon leadership et la volonté que les choses marchent correctement, avec un certain niveau d’instruction et des compétences avérées.

Dans l’ensemble un pas important a déjà été franchi et le travail abattu énorme, mais de grands défis restent à relever, aussi bien pour les structures sous FBR que pour celles en attente de l’être. L’engouement général que nous avons perçu auprès des acteurs sur le terrain est fort encourageant, mais ce n’est que dans la deuxième année de la mise en œuvre du projet que beaucoup d’acteurs ont commencé à comprendre la stratégie et à jouer le jeu.

En somme les leçons apprises sont édifiantes et révèlent que le projet a tenu une bonne partie de ses promesses et a même relevé des défis inespérés, même si beaucoup de chemin reste encore à faire.

## Recommandations pratiques

Le FBR n’est pas une solution miracle qui fonctionnerait dans n’importe quel contexte suivant une même formule. Si le FBR contribue à renforcer le système de santé, le succès de cette stratégie repose avant tout sur la capacité du système à absorber les changements qu’elle induit en s’appuyant sur ses points forts et en essayant de pallier à ses faiblesses.

A l’issu de ces 18 mois de mise en œuvre du FBR au Tchad, nous recommandons donc aux différents acteurs ayant pris part au projet de mettre rapidement en place les stratégies et activités suivantes :

- Organiser des formations spécifiques sur le plan d’action à l’intention des DSR, des DS, des hôpitaux et des CS. (Cellule Technique FBR)

- Former les ECDSR et les ECD sur le remplissage des rapports financiers, qui formeront à leur tour les formations sanitaires. (CT FBR, AAP, ECDSR, ECD)

- Former les structures sanitaires à l’utilisation des outils de gestion du système national d’information sanitaire (SNIS). (MSP, ECDSR, ECD)

- Eviter les mutations intempestives du personnel de santé dans les zones pilotes FBR. (MSP)

- Assurer une mise à niveau des formations sanitaires en fournissant un minimum d’équipements médico-techniques et de ressources humaines, matérielles et logistiques. (MSP, ECDSR, ECD)

- Equiper les ECDSR et ECD de véhicules de supervision et en mettre un à disposition pour la vérification des CS éloignés (>80 km). (MSP, AAP)

- Mener des réflexions stratégiques pour améliorer les activités de vérification communautaire. (AAP)

- Mobiliser des ressources pour multiplier les activités de communication en faveur du FBR à travers les multiples canaux disponibles. (CT FBR, ECDSR, ECD, COSAN…)

- Favoriser et organiser les échanges entre entités sanitaires contractualisées dans le cadre du FBR (visites de terrain, benchmarking…) (CT FBR, ECDSR, ECD)

- Initier des études préalables de données de base (« baseline ») aussi bien dans les futures zones FBR à contractualiser que dans celles non FBR pour faciliter et rendre plus robustes les différentes évaluations. (PTF, MSP, AAP, ECDSR, ECD)

- Actualiser la Politique Nationale de Contractualisation dans le secteur de la santé au Tchad. (MSP)

# Conclusion

Le FBR est un moyen efficace et efficient pour concourir à l’atteinte de l’objectif global de la Politique Nationale de Santé (PNS) 2007-2015 du Tchad qui est d’ « assurer à la population l’accès aux services de santé de base de qualité pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité, afin de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement à l’horizon 2015 ». La volonté politique affichée par les premiers responsables du pays et du MSP de prolonger l’expérience sur budget national jusqu’à fin 2013 au moins, est un signal très positif et augure d’un bel avenir du FBR au Tchad, pour peu que l’architecture déjà en place puisse être maintenue, adaptée, améliorée et renforcée. Le Gouvernement pourra être rejoint par ses partenaires techniques et financiers, mais le financement étatique devra rester central pour garantir la pérennité à long terme. L’articulation du FBR avec les autres mécanismes de financement de la santé (mutuelles de santé, gratuité des soins etc.) est aussi un challenge à relever et pourra contribuer à l’atteinte de la couverture universelle en santé.

# Annexes

1- Indicateurs du Paquet Minimum d’Activités (PMA) - Centre de Santé

| Indicateurs | Définition | Outils de collecte | Tarif (en FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Services Curatifs |  |  |  |
| - Nouvelle Consultation Curative >=5 ans Zone A et hors Zone | Nombre de personnes âgées de 5 ans et plus vues en consultation curative pour un nouvel épisode-maladie et habitant dans un rayon de 5 km autour du CS ou en dehors de la zone de responsabilité | Registre des consultations curatives de la FOSA | 100 |
| - Nouvelle consultation curative >=5ans Zone B | Nombre de personnes âgées de 5 ans et plus vue pour un nouvel épisode-maladie, habitant au-delà de 5 km du CS | Registre des consultations curatives de la FOSA | 120 |
| - Nouvelle Consultation Curative des enfants de moins de 5 ans de la Zone A et hors zone | Nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans vus en consultation curative pour un nouvel épisode-maladie habitant dans un rayon de 5 km du CS ou en dehors de la zone de responsabilité. | Registre des consultations curatives de la FOSA | 150 |
| - Nouvelle consultation curative des enfants de moins de 5 ans de la Zone B | Nombre d’enfants de moins de 5 ans vus pour un nouvel épisode-maladie habitant au-delà de 5 km du CS | Registre des consultations curatives de la FOSA | 200 |
| - Cas d’IST traités | Nombre de cas d'IST (Ecoulement urétral ou vaginal, ulcération génitale) diagnostiqués et correctement traités | Registre de consultation externe | 1 000 |
| Services Préventifs |  |  |  |
| - Consultation Préventive des Enfants | Nombre d’enfants de 0 à 5 ans reçus en consultation préventive pour détection de la malnutrition, suivi de la croissance et détection des maladies latentes. | Registre CPE | 100 |
| - Pentavalent 3 | Nombre d’enfants de moins de 11 mois ayant reçu durant le mois la troisième dose de pentavalent | Registre des vaccinations | 600 |
| - Vaccination anti Rougeole | Nombre d’enfants de moins de 12 mois ayant reçu la dose de rougeole durant le mois | Registre des vaccinations | 750 |
| - VAT 2 et plus | Nombre de femmes ayant reçu VAT 2 ou plus au cours de la grossesse | Registre des CPN ; Registre de VAT | 2 500 |
| - Femme enceinte conseillée et dépistée pour VIH+ et transférée à l’HD | Nombre de femmes enceintes dépistées pour VIH+ et transférées à l’HD pour poursuite du protocole PTME | Registre CPN/ PTME | 3 000 |
| Santé de la Reproduction |  |  |  |
| - Consultation prénatale et standard | Nombre de femmes enceintes qui effectuent une première visite CPN | Registre CPN | 600 |
| - Troisième consultation prénatale | Nombre de femmes enceintes qui ont effectué la troisième visite prénatale au cours du troisième trimestre de grossesse | Registre CPN | 3 000 |
| - Accouchement eutocique | Nombre d'accouchements eutociques effectués au CS avec l'assistance du personnel qualifié | Registre de maternité | 5 000 |
| - BEF: Total Nouvelles + Anciennes Acceptantes | Nombre de femmes sous méthode contraceptive moderne (Exclu le préservatif, DIU et Implants) | Registre BEF | 4 000 |

2- Indicateurs du Paquet Complémentaire d’Activités (PCA) - Hôpital de district

| Indicateurs | Définition | Outils de collecte | Tarif (en FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nouvelle Consultation Curative Référée ou présentant des signes d’urgence, vue par un médecin | Nombre de personnes vues en consultation curative référée par un centre de santé | Registre de consultation médicale | 1 000 |
| - Chirurgie majeure | Nombre de cas d'interventions chirurgicales réalisées sous anesthésie générale ou locorégionale, à l'exception de celles de la petite chirurgie et les césariennes. | Registre des grandes interventions ; Registre des protocoles opératoires | 7 500 |
| - Petite chirurgie | Nombre de cas reçus dans le service de chirurgie de l'hôpital pour des soins chirurgicaux : suture de plaies, circoncision, extraction dentaire, incision et drainage d'abcès, parage de plaies, réduction non sanglante des luxations ou fractures | Registre des petites chirurgies | 2 000 |
| - Accouchement eutocique | Nombre d'accouchements eutociques effectués à l'hôpital avec l'assistance du personnel qualifié | Registre de maternité | 3 000 |
| - Césarienne | Nombre de césariennes justifiées, réalisées à l'hôpital | Registre de maternité, Registre de protocole opératoire, partogramme de l’accouchement vérifié | 10 000 |
| - Accouchement dystocique | Nombre d'accouchements dystociques selon la définition nationale | Registre de maternité | 5 000 |
| - Dépistage volontaire du VIH/SIDA | Nombre de personnes testées volontairement (en dehors des campagnes) et ayant récupérées les résultats pour le VIH | Registre CDV | 1 000 |
| - Journées d’hospitalisation | Nombre de journées que le malade âgé de moins de 5 ans passe sur le lit de l'hôpital au cours du mois pour traitement | Registre d’hospitalisations | 750 |
| - Femme enceinte VIH+ mise sous protocole ARV prophylactique | Nombre de femmes enceintes VIH+ mises sous prophylaxie ARV à l'hôpital selon le protocole national | Registre PTME | 5 000 |
| - Nombre de nouveaux cas sous ARV | Nombre de personnes VIH+ qui commencent un traitement ARV à l'hôpital | Registre ARV | 5 000 |
| - Nombre de clients ARV suivi semestriellement | Nombre de patients mis sous ARV et ayant été suivi correctement selon le protocole pendant les 6 premiers mois | Registre ARV | 6 000 |
| - Dépistage des cas TBC en microscopie positive | Nombre de nouveaux cas dépistés positifs pour la tuberculose | Registre TBC, Registre de laboratoire | 4 000 |
| - BEF: Implants et DIU | Nombre de femmes chez qui le DIU ou l'implant ont été posés comme méthode contraceptive moderne choisie | Registre BEF | 4 000 |
| - Contre-référence | Cas urgent référé pour lequel une contre référence a été faite | Registre de l’HD et vérification au CS | 2 500 |

3-  Check-list qualitative - Grille d’évaluation (non détaillée) de la qualité au niveau du centre de santé

| Activités à évaluer | Points maximum | Observations |
| --- | --- | --- |
| - Activités générales | 70 |  |
| - Suivi évaluation / SIS et surveillance épidémiologique intégrée | 80 |  |
| - Hygiène, Environnement et Stérilisation | 70 |  |
| - Consultation externe et observation | 70 |  |
| - Maternité | 100 |  |
| - Consultation prénatale | 80 |  |
| - Bien être Familial | 80 |  |
| - Vaccinations et Consultation Préventive des enfants | 100 |  |
| - Tuberculose et Lèpre | 50 |  |
| - Petite chirurgie | 60 |  |
| - Gestion des Médicaments | 120 |  |
| - Gestion financière | 120 |  |
| Total | 1 000 |  |

4-

Check-list qualitative - Grille d’évaluation (semi-détaillée) de la qualité au niveau des hôpitaux de district et hôpitaux régionaux

| Services à évaluer | % qualité obtenu par service | Score maximum par service | Score obtenu par service | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERNITE |  | 57 |  |  |
| - Salle de Travail |  | 4 |  |  |
| - Salle d'accouchement - équipement généraliste: |  | 7 |  |  |
| - Salle d'accouchement - infrastructure: |  | 5 |  |  |
| - Salle d'accouchement - gestion des déchets: |  | 5 |  |  |
| - Salle d'accouchement - équipement pour l'accouchement: |  | 10 |  |  |
| - Salle d'accouchement - équipement pour la réanimation du nouveau-né: |  | 7 |  |  |
| - Salle d'accouchement - prise en charge: |  | 4 |  |  |
| - Gestion des mères et des nouveaux nés: |  | 3 |  |  |
| - Gestion des mères et des nouveaux nés (examiner 5 partogrammes tirés au hasard au cours du dernier mois): |  | 6 |  |  |
| - Salle postpartum |  | 6 |  |  |
| URGENCE ET SOINS INTENSIFS |  | 45 |  |  |
| - Disponibilité du service: |  | 5 |  |  |
| - Salle d'admission des urgences - infrastructure: |  | 6 |  |  |
| - Salle d'admission des urgences - équipement de soins: |  | 4 |  |  |
| - Salle d'admission des urgences - protocoles diagnostiques et thérapeutiques: |  | 6 |  |  |
| - Salle d'observation des malades "chauds" ("soins intensifs") - literie: |  | 4 |  |  |
| - Salle d'admission des Urgences - Pharmacie de garde: |  | 6 |  |  |
| - Equipement de soins: |  | 4 |  |  |
| - Gestion des déchets: |  | 5 |  |  |
| - Administration/ suivi des patients: |  | 5 |  |  |
| HOSPITALISATION MEDECINE |  | 45 |  |  |
| - Zone d'hospitalisation: |  | 5 |  |  |
| - Literie: |  | 6 |  |  |
| - Bureau du major de service: |  | 6 |  |  |
| - Zone de préparation des soins : |  | 9 |  |  |
| - Chariot de soins roulant: |  | 10 |  |  |
| - Registre d'hospitalisation: |  | 2 |  |  |
| - Dossiers de malades: |  | 7 |  |  |
| HOSPITALISATION CHIRURGIE |  | 45 |  |  |
| - Idem |  |  |  |  |
| HOSPITALISATION PEDIATRIE |  | 45 |  |  |
| - Idem |  |  |  |  |
| HOSPITALISATION GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE |  | 45 |  |  |
| - Idem |  |  |  |  |
| BLOC OPERATOIRE |  | 55 |  |  |
| - Check-list préopératoire des malades programmés: |  | 1 |  |  |
| - Salle d'habillage: |  | 4 |  |  |
| - Salle de lavage des mains: |  | 5 |  |  |
| - Equipement de la salle d'opération: |  | 11 |  |  |
| - Hygiène générale: |  | 4 |  |  |
| - Table d'opération: |  | 6 |  |  |
| - Eclairage opératoire: |  | 2 |  |  |
| - Anesthésie - Table et matériel d'anesthésie: |  | 8 |  |  |
| - Anesthésie – Registre: |  | 5 |  |  |
| - Matériel d'intervention: |  | 5 |  |  |
| - Registre et Protocole opératoire: |  | 4 |  |  |
| TRANSFUSION SANGUINE |  | 33 |  |  |
| - Poche pour prélèvements de sang: |  | 6 |  |  |
| - Réactifs: |  | 14 |  |  |
| - Protocole de réaction transfusionnelle: |  | 6 |  |  |
| - Banque de sang - Existence: |  | 6 |  |  |
| - Banque de sang - Liste de donneurs: |  | 1 |  |  |
| CONSULTATION EXTERNE |  | 33 |  |  |
| - Zone d'attente - Bonne conditions d'attente: |  | 7 |  |  |
| - Zone d'attente - Tarifs du recouvrement de coûts: |  | 4 |  |  |
| - Salle de consultation externe: |  | 9 |  |  |
| - Matériel médical: |  | 6 |  |  |
| - Réalisation de la consultation externe: |  | 5 |  |  |
| - Archivage des billets de contre référence: |  | 2 |  |  |
| HYGIENE ET ASSAINISSEMENT |  | 48 |  |  |
| - Hygiène générale: |  | 4 |  |  |
| - Evacuation des fèces: |  | 10 |  |  |
| - Douches: |  | 2 |  |  |
| - Gestion des déchets médicaux: |  | 10 |  |  |
| - Gestion des déchets non médicaux: |  | 9 |  |  |
| - Propreté extérieure: |  | 8 |  |  |
| - Cuisine |  | 5 |  |  |
| MAINTENANCE |  | 15 |  |  |
| - Personnel de maintenance: |  | 2 |  |  |
| - Outillage: |  | 4 |  |  |
| - Stock de pièces détachées: |  | 9 |  |  |
| PHARMACIE |  | 47 |  |  |
| - Ressources humaines: |  | 2 |  |  |
| - Gestion du stock: |  | 6 |  |  |
| - Adéquation entre stock théorique et stock réel: |  | 2 |  |  |
| - Commande et réception des médicaments du recouvrement des couts (médicaments achetés): |  | 7 |  |  |
| - Conditions de stockage: |  | 6 |  |  |
| - Gestion des péremptions: |  | 5 |  |  |
| - Inventaires: |  | 5 |  |  |
| - Dispensation des médicaments à la pharmacie de détail (médicaments de la gratuité): |  | 6 |  |  |
| - Dispensation des médicaments à la pharmacie de détail (médicaments du Recouvrement des Couts) |  | 8 |  |  |
| STERILISATION |  | 23 |  |  |
| - Infrastructure et équipement: |  | 6 |  |  |
| - Protocoles de stérilisation: |  | 2 |  |  |
| - Décontamination des instruments: |  | 3 |  |  |
| - Brossage des instruments: |  | 2 |  |  |
| - Stérilisation chaleur humide: |  | 5 |  |  |
| - Stérilisation chaleur sèche: |  | 4 |  |  |
| - Décontamination du Bloc opératoire: |  | 1 |  |  |
| LABORATOIRE |  | 35 |  |  |
| - Ressources humaines: |  | 1 |  |  |
| - Disponibilité du service: |  | 1 |  |  |
| - Archivage: |  | 2 |  |  |
| - Liste des examens: |  | 2 |  |  |
| - Equipement: |  | 7 |  |  |
| - Mesure de l'anémie: |  | 5 |  |  |
| - Mesure du glucose: |  | 7 |  |  |
| - Goutte épaisse: |  | 2 |  |  |
| - Evacuation des déchets: |  | 5 |  |  |
| - Décontamination: |  | 2 |  |  |
| - Assurance qualité: |  | 1 |  |  |
| IMAGERIE |  | 30 |  |  |
| - Equipement: |  | 5 |  |  |
| - Radioprotection: |  | 4 |  |  |
| - Stock de consommables: |  | 4 |  |  |
| - Qualité des radiographies: |  | 2 |  |  |
| - Marquage des radiographies: |  | 2 |  |  |
| - Cassette: |  | 2 |  |  |
| - Echographe: |  | 6 |  |  |
| - Registre de radiographie et d'échographie: |  | 5 |  |  |
| ADMINISTRATION GESTION |  | 23 |  |  |
| - Archivage: |  | 1 |  |  |
| - Développement stratégique: |  | 6 |  |  |
| - Comtes-rendus de réunions: |  | 4 |  |  |
| - Bilan comptable: |  | 6 |  |  |
| - Monitorage des services: |  | 6 |  |  |

5- Grille d’évaluation des activités de l’ECD

District sanitaire de : 								Période : 				Date de l’évaluation :

Grille d’évaluation des activités de l’ECD

| N0. | Activité | Description | Critères de validation | Points à obtenir | Points obtenus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hygiène Générale de l’HD et des CS | La cour balayée (1) tous les jours, sans fèces (2) ni odeurs (3), salles peintes (4) et propres à l’intérieur | Chaque Critère 2,5 | 10 |  |
| 2 | Environnement de travail convenable | Jardins aménagés sur les cours(1), livres et autres documents (2) et matériels(3) bien rangés à leur place. | Jardins 5 Ordre 5 | 10 |  |
| 3 | Planification des activités du DS | Le DS, l’HD et chaque CS a un plan d’action et le met en œuvre au quotidien | Existence des plans d’action à tous les niveaux (10) Si un seul manque (0) | 10 |  |
| 4 | Supervision des CS | Chaque CS est visité par un membre de l’ECD au moins une fois par trimestre | Tous les CS supervisés =25 Un seul pas supervisé =0 | 25 |  |
| 5 | Vérification des données qualitatives des CS | A la fin du dernier mois du trimestre à rémunérer si les résultats sont transmis à l’antenne de l’AA. | Idem que ci haut Retard dans la transmission des données de vérification =0 | 10 |  |
| 6 | Suivi de la gestion des CS | L’ECD veille à ce que les fonds générés par les CS soient utilisés pour améliorer la qualité des services dans la transparence | Veiller à ce que les fonds arrivent à destination et informer les COGES, conseiller les CS dans l’utilisation des fonds générés. Résoudre les différends. Les problèmes éventuels seront imputés à l’ECD qui risquera d’en payer les frais. | 15 |  |
| 7 | Promptitude dans la transmission des données du SNIS | Les données du SNIS sont envoyées à la DSR avec copie à l’antenne de l’AA au plus tard le 10ème jour du mois suivant avec accusé de réception | Transmission des données du SNIS dans les délais 10 jours Tout retard= 0 | 10 |  |
| 8 | Tenue régulière des réunions du comité de Direction du DS et du conseil de santé du DS | Une réunion du Comité Directeur chaque mois et du conseil tous les 6 mois | Rapport des réunions et suivi de la mise en œuvre des recommandations du CD et Conseil de santé | 10 |  |
|  | TOTAL |  |  | 100 |  |

6- Grille d’évaluation des activités de l’ECDSR

Délégation sanitaire régionale de : 						Période : 				Date de l’évaluation :

Grille d’évaluation des activités de l’ECDSR

| N° | Activité | Description | Critères de validation | Points à obtenir | Points obtenus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hygiène Générale de la Direction de la DSR | La cour balayée (1) tous les jours, sans fèces (2), sanitaires bien entretenues sans odeurs (3), salles peintes et propres à l’intérieur (4) | Chaque Critère rempli = 2,5 | 10 |  |
| 2 | Environnement de travail convenable | Jardins aménagés sur les cours (1), Livres, documents et matériels bien rangés à leur place (2) faciles à retrouver (3) | Jardins = 5 Ordre =2, 5 Facilité à retrouver=2,5 | 10 |  |
| 3 | Disponibilité des médicaments traceurs pour les CS et Hôpitaux | Disponibilité permanente des médicaments, vaccins, contraceptifs, médicaments traceurs (la délégation veille à ce que ces différents éléments soient disponibles au niveau PRA et dépôt PEV régional) | Le stock de chaque médicament traceur doit être supérieur ou égal au seuil d’alerte ou en dessous mais avec commande déjà lancée/Les médicaments doivent avoir un délai de péremption sup ou égal à 3 mois | PRA=5 SR=5 PEV=5 |  |
| 4 | Planification des activités de la DSR | La DSR a un plan d’action annuel et semestriel et les met en œuvre au quotidien | Existence des plans d’action annuel et semestriel = 10 Si un seul manque = 0 | 10 |  |
| 5 | Supervision des pharmacies des hôpitaux et centres de santé | Chaque pharmacie d’hôpital régional/district et au moins 5 centres de santé est visitée par trimestre par la DSR | Tous les hôpitaux et au moins 5 CS supervisés avec rapport conforme.Le non respect du critère =0 point | 25 |  |
| 6 | Supervision des DS | Chaque ECD est visitée par un membre de l’ECDSR au moins une fois par trimestre en se basant sur les besoins identifiés. Existence de rapport de supervision par DS comportant les éléments suivants : a) le thème et le motif de supervision b) les problèmes identifiés c) les recommandations formulées | Tous les DS supervisés avec rapport conforme = 25 Un seul pas supervisé = 0 | 25 |  |
| 7 | Evaluation de la qualité au niveau des HD et HR | Chaque hôpital contractualisé dans le cadre du FBR est évalué au plan de la qualité des prestations Rapport d’évaluation transmis à l’antenne régionale de l’agence d’achat dans un délai n’excédant pas 15 jours après la fin du trimestre | Si un seul des 2 critères manque = 0 | 10 |  |
| 8 | Suivi de la gestion des ECD, HD/HR et CS | L’ECDSR veille à ce que les fonds générés par les ECD, les HD/HR, et les CS soient utilisés pour améliorer la qualité des services dans la transparence - Conseiller les structures sanitaires - Réaliser des missions de contrôle de gestion au niveau des ECD, HD/HR et CS - Sanctionner en cas de mauvaise gestion les fautifs - Rendre disponible les outils de gestion aux formations sanitaires | Disponibilité des rapports de contrôle=10 Existence des outils de gestion dans les formations sanitaires=10 | 20 |  |
| 9 | Analyse des données de SIS (CS et HD/HR) | Monitorage des SSP (courbes) mis à jour et affichés au bureau de la DSR (CPN, CPON, Vaccination, PF, Accouchements assistés, PTME, rougeole, tétanos néonatal) avec commentaires | Tous les critères remplis =10 Si un seul des critères manque =0 | 10 |  |
| 10 | Tenue régulière des réunions du Comité de Direction de la DSR | Un PV ou un Compte rendu de la réunion mensuelle du comité de direction de la DSR avec : - Ordre du jour détaillé ; - Suivi des recommandations de la dernière réunion ; - Recommandations de la réunion avec responsable du suivi et délai d’exécution ; - Liste de présence signée et contact téléphonique. | PV non conforme = 0 | 5 |  |
|  | Tenue régulière des réunions du comité directeur de la DSR | Une réunion du conseil de santé tous les 6 mois. Au moins un PV ou un Compte rendu de la réunion du comité directeur de la DSR signé du DSR avec : - Ordre du jour détaillé ; - Suivi des recommandations de la dernière réunion ; - Recommandations de la réunion avec responsable du suivi et délai d’exécution ; Liste de présence signée et contact téléphonique. | Si PV ou compte rendu non conforme = 0 | 5 |  |
| 11 | Tenue régulière des réunions du conseil de santé de la DSR | Une réunion du conseil de santé tous les 6 mois. Au moins un PV ou un Compte rendu de la réunion du conseil de la DSR validé par le Gouverneur avec : - Ordre du jour détaillé ; - Suivi des recommandations de la dernière réunion ; - Recommandations de la réunion avec responsable du suivi et délai d’exécution ; - Liste de présence signée et contact téléphonique. | Si PV ou compte rendu non conforme = 0 | 5 |  |
|  | TOTAL |  |  | 150 |  |

Grilles de  vérifications qualitatives complètes disponibles sur demande au projet ou auprès d’AEDES.

Pour plus de détail sur les stratégies mises en œuvre se référer au chapitre 5

La fiabilité des données populationnelles constitue l’une des limites de notre étude (notamment dans les zones sahéliennes du Batha et du Guera). Toutefois, elles donnent une première idée des populations à desservir et permettent de faire des comparaisons entre régions. Plus que la valeur de l’indicateur, c’est leur évolution qui compte.

Si l’on regarde le tarif de paiement d’une intervention chirurgicale majeure – 7500 F CFA - on comprend bien que celui-ci en rien ne couvre les frais récurrents encourus pour une telle intervention

Ceci dit les registres de référence et contre référence existent depuis 1988 au Tchad.

Il faut rappeler que dans les normes les RMA devraient être transmis au plus tard cinq jours après la fin du mois concerné

Bureau d'Etudes, de Liaison des Actions Caritatives et de Développement - ONG caritative catholique qui apportait des appuis multiformes aux districts du sud en termes d’approvisionnement en médicaments, de gestion, d’équipements, d’infrastructures etc. mais qui s’est retiré en décembre 2011

Lors du calcul de ces chiffres les subventions liées à la qualité pour les CS et les HD n’avaient pas encore été versées pour le trimestre 6. Elles ne sont donc pas incluses dans ces chiffres.

Du fait de la contractualisation des ECDSR intervenue au 4ième trimestre, le budget des CS a été amputé de 7% et a été ramené à 53%.

L’introduction tardive de la qualité dans les hôpitaux explique que cette proportion soit assez éloignée des 20%.

Tout comme l’évaluation de la qualité pour les hôpitaux, le bonus d’éloignement a été introduit à partir du Trimestre 4 (Juillet – Septembre 2012)