| UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ---------------- La Commission -------------- Département du Développement Humain --------------- |  |
| --- | --- |

TERMES DE REFERENCE

ATELIER TECHNIQUE REGIONAL DE RESTITUTION ET VALIDATION DE L’ETUDE DE FAISABILITE DE L’APPUI AUX STRATEGIES NATIONALES D’EXTENSION DE LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA

VERSION PROVISOIRE

MAI  2014

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

- Le présent atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’extension de la couverture du risque maladie dans les Etats membres de l’UEMOA (PACRM). Il s’inscrit notamment dans le processus de formulation et de mise en œuvre de la Composante 2 du projet, relative à l’appui à la conception et/ou la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales d’extension de la couverture du risque maladie dans les Etats membres.

- Le PACRM est une initiative de la Commission de l’UEMOA, formulée en appui aux Etats membres de l’Union et financièrement soutenue par l’Agence Française de Développement (AFD), grâce à une subvention de 3,542 Milliards FCFA (5,4 millions d’euros). La durée de la première phase du Projet est de cinq (05) ans, de juin 2011 à mai 2016.

- L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations de l’espace UEMOA, par un meilleur accès financier aux soins de santé. De manière spécifique, le projet vise à (i) augmenter le nombre de personnes disposant d’une assurance maladie volontaire dans les Etats membres (portée sociale) ; et (ii) accompagner les Etats membres de l’UEMOA dans la conception et/ou la mise en œuvre de leurs stratégies nationales d’extension de la couverture du risque maladie.

- La logique d’intervention du projet est articulée autour de trois composantes : la Composante 1 « Appui au développement de l’assurance maladie volontaire », la Composante 2 « Appui aux politiques nationales d'extension de la couverture du risque maladie » et la Composante 3 « Renforcement des capacités de la Direction de la Santé, de la Protection Sociale et de la Mutualité (DSPSM) ».

- Pour une mise en œuvre efficace de la Composante 2 du projet, la Commission a commandité une étude. Cette étude a été réalisée de décembre 2013 à mai 2014 par un cabinet sélectionné à cet effet, en l’occurrence le cabinet STRATEC-ARC.

- Le présent atelier vise à valider le rapport de l’étude produit par le cabinet.

- OBJECTIFS DE L’ATELIER

- L’objectif général de l’atelier est de valider le rapport d’étude de faisabilité de la Composante 2 du PACRM, relative à l’appui aux politiques et stratégies nationales d’extension de la couverture du risque maladie dans les Etats membres de l’UEMOA, y compris la version provisoire du document de formulation du projet triennal de mise en œuvre de cette Composante.

- De manière spécifique, l’atelier vise les objectifs suivants :

- Examiner, amender et valider le rapport provisoire de l’étude de faisabilité de l’appui aux politiques et stratégies nationales d’extension de la couverture du risque maladie dans les Etats membres de l’UEMOA ;

- Examiner et valider le cadre logique et les stratégies de mise en œuvre du projet triennal d’appui aux politiques et stratégies nationales d’extension de la  couverture du risque maladie dans les Etats membres de l’UEMOA ;

- Examiner et valider le plan triennal de mise en œuvre du projet sur la période de 2014-2016 (activités, budgétisation et chronogramme indicatif) ;

- Formuler les recommandations nécessaires pour la mise en œuvre du projet triennal ainsi que pour les perspectives de consolidation de ses acquis au terme de l’intervention.

- RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER

- Au terme de l’atelier, les résultats suivants sont attendus :

- Le rapport provisoire de l’étude de faisabilité de l’appui aux politiques et stratégies nationales d’extension de la couverture du risque maladie dans les Etats membres de l’UEMOA, est amendé et validé.

- Le cadre logique et les stratégies de mise en œuvre du projet triennal d’appui aux politiques et stratégies nationales d’extension de la  couverture du risque maladie dans les Etats membres de l’UEMOA, sont amendés et validés.

- Le plan triennal de mise en œuvre du projet sur la période de 2014-2016 (activités, budgétisation et chronogramme indicatif) est validé.

- PRODUITS ATTENDUS OU EXTRANTS DE L’ATELIER

- Deux (02) principaux produits sont attendus au terme de l’atelier :

- la version amendée du document du projet triennal, comprenant  (i) le cadre logique du projet, (ii) les stratégies et modalités générales de mise en œuvre du projet (iii), le cadre institutionnel de suivi du projet et (iv) le plan triennal de mise en œuvre du projet sur la période de 2014-2016 (activités, budgétisation et chronogramme indicatif) ;

- le rapport final des travaux de l’atelier régional intégrant, entre autres, la synthèse des contributions et amendements formulés sur le rapport d’étude et validés par l’atelier et les recommandations formulées.

- Le cabinet STRATEC-ARC, maître d’œuvre de l’étude, est responsable des produits ou extrants de l’atelier (élaboration et finalisation), en dehors du rapport final de l’atelier, qui relève de l’ensemble des participants à travers le bureau  de séance.

- PARTICIPANTS A L’ATELIER

- L’atelier réunira une quarantaine de participants regroupant :

- vingt-quatre (24) experts  issus des départements ministériels clé impliqués dans la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales d’extension de la couverture du risque maladie dans les Etats membres de l’UEMOA (ministère de la santé, ministère de l’économie et des finances et ministère du travail) soit trois (3) experts par Etat membre. Il s’agit, idéalement, des experts désignés par chaque ministère sectoriel de tutelle à l’occasion de la première réunion annuelle du Groupe de Travail Régional pour la Composante 2 organisée en septembre 2013 à Ouagadougou.

- cinq (5) experts techniques issus d’institutions ou plateformes régionales actives dans l’extension de la couverture du risque maladie et la protection sociale : le réseau P4H (01), l’Equipe d’Appui Inter-Pays de l’OMS (01), l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) (01), la Communauté des Pratiques pour l’Accès Financier aux Soins de Santé (CdP-AFSS) (01) et l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP, Bénin) ;

- deux (02) représentants d’organes communautaires de l’UEMOA impliqués dans la problématique d’extension de la couverture du risque maladie et la protection sociale : le Conseil du Travail et du Dialogue Social de l’UEMOA (CTDS), le Comité Consultatif de la Mutualité Sociale de l’UEMOA (CCMS) ;

- trois (03) représentants d’institutions partenaires techniques et financiers potentiels invités : la Banque Islamique de Développement (BID, siège), la Banque Africaine de Développement (BAD, Bureau national Burkina Faso), le Fonds d’Equipement des Nations-Unies (FENU, Bureau régional de Dakar) ;

- deux (02) représentants de l’Agence Française de Développement (partenaire financier du PACRM) en l’occurrence la Cheffe de Projet au siège et le Chargé de Mission de l’Agence de Ouagadougou ;

- quatre (04) cadres de la Commission de l’UEMOA, dont (03) cadres de la Direction de la Santé, de la Protection Sociale et de la Mutualité (DSPSM) et un (01) cadre du Centre de Programmation Stratégique, de Recherche et de Veille (CSR) ;

- DATE ET LIEU DE TENUE DE L’ATELIER

- L’atelier aura lieu du 07 au 09 juillet 2014 à Ouagadougou, à l’Hôtel AZALAÏ INDEPENDANCE.

- Cet atelier sera suivi de la deuxième réunion annuelle du Groupe de Travail Régional pour la Composante 2 du PACRM (GTR-CRM), prévue du 10 au 12 juillet 2014, sur la base de termes de référence qui seront élaborés en support autonome (séparément).

- PREPARATION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE DE L’ATELIER

- La préparation technique de l’atelier est assurée par le Cabinet STRATEC-ARC, de concert avec la Commission (DSPSM/DDH). La préparation technique de l’atelier regroupe les quatre taches préparatoires clé suivantes :

## Finalisation de la version provisoire de l’étude (version 1), sur la base des amendements et commentaires de la Commission  sur la version initiale (version 0) ;

## Elaboration d’une Note de synthèse du rapport provisoire de l’étude (résumé exécutif) ;

## Elaboration du projet de programme de l’atelier ;

## Préparation des supports techniques de présentation et d’animation des travaux de l’atelier.

- La préparation logistique de l’atelier seront assurées par la Commission de l’UEMOA, à travers les taches clé suivantes :

## Diffusion de la version électronique du rapport provisoire auprès des participants  ;

## Préparation matérielle de l’atelier (transports, hébergement, salles de réunion, version papier du rapport et kit de supports de travail, restauration de participants, etc.) ;

## Diffusion du rapport final et autres produits ou extrants de l’atelier (3 par Etat membre).

- L’animation de l’atelier sera assurée par le Consultant STRATEC-ARC représenté par trois (03) experts, avec l’appui des cadres de la Direction de la santé, de la protection sociale et de la mutualité.

- La gestion logistique de l’atelier sera assurée par trois (03) personnels d’appui de la Commission dont deux (02) agents de l’UGP PACRM et un (01) chargé de Protocole.

- FINANCEMENT DE L’ATELIER

- Le financement de l’atelier est assuré par la Commission de l’UEMOA, à travers le Projet d’Appui à l’extension de la Couverture du risque maladie dans les Etats membres (PACRM).