## Slide 1: LE PROCESSUS D’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE « COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE A MADAGASCAR »
Rencontre nationale sur le processus d’élaboration de la stratégie CSU
Mercredi 25 Mars 2015

## Slide 2: Une stratégie nationale CSU maintenant et pour quoi faire
Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de plusieurs activités en quelque sorte préparatoire et annonciatrice du processus dont nous annonçons aujourd’hui le lancement
Une démarche qui traduit la volonté politique des plus hautes autorités de l’Etat de faire de la CSU une priorité national

## Slide 3: Une stratégie nationale CSU maintenant et pour quoi faire
Le pourquoi :
Objectifs poursuivis (vision, enjeux)
Résultats attendus (une stratégie spécifique)
Le comment :
Appréciation des besoins,
Identification des problèmes à traiter,
Modus operandi (volets institutionnels, organisationnels, fiduciaires, …)

## Slide 4: Qui élabore la stratégie nationale CSU
Le Comité Technique CSU (CT – CSU) :
  Mission : élaborer la stratégie
  Composition : combiner représentativité et efficacité 17 membres repartis en 4 collèges : MSanP, Autres Ministères, Secteur Privé et PTF
  Présidence : MSanP
  Vice-Présidence : Ministère de l’Economie et de la Planification
Avec l’appui d’un consultant mis à disposition par le réseau « Providing For Health » (P4H)
Une approche qui exprime à la fois le leadership du Ministère de la Santé Publique et l’absence de monopole de celui-ci sur la démarche.

## Slide 5: Qui valide la stratégie nationale CSU
Le Comité de Pilotage :
Mission : valider les choix / option et in fine la stratégie
Composition : Ministres, Représentants de haut niveau des PTF
Présidence : Premier Ministre
Vice-Présidence : Ministre de la Santé Publique

## Slide 6: Etapes du processus d’élaboration de la stratégie CSU
Mise en place du Comité Technique CSU (CT – CSU) – existence de l’arrêté ministériel emportant composition, attribution du comité.
Formation des membres du CT – CSU élargie (autres acteurs)

## Slide 7: Etapes du processus d’élaboration de la stratégie CSU
Elaboration d’options pour le futur se rapportant notamment aux aspects :
  Juridiques (cadre législatif, réglementaire.),
  Techniques tels que population couverte, panier de soins …
  Fiduciaires (collecte des fonds, achat des prestations…)
  Institutionnels (structures, organes de gestion)
  Organisationnels (modalités de mise en œuvre, calendrier déploiement …)

## Slide 8: Etapes du processus d’élaboration de la stratégie CSU
Finalisation du document de stratégie
Validation par le Comité de Pilotage
Dissémination

## Slide 9: Etapes du processus d’élaboration de la stratégie CSU
Objectif poursuivi : disposer de la stratégie nationale CSU validée fin 2015 ceci ne préjugeant pas de la mise en œuvre à court terme d’actions visibles entrant dans le cadre de la CSU.

## Slide 10
MISAOTRA TOMPOKO
ENSEMBLE MAIN DANS LA MAIN
POUR LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE