## Plan d'Action
FEUILLE DE ROUTE 2015 - 2018 POUR L'OPERATIONNALISATION DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE AU MALI
Objectif stratégique : Mettre en place l'Assurance Maladie Universelle au moyen d'un dispositif adapté, cohérent et complet
Organiser l'institutionnalisation de l'Assurance Maladie Universelle
Actions | Responsables | Acteurs concernés | Partenaires de mise en œuvre | Chronogramme
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Indicateurs de mesure | 2018 | Total
1. : Mettre en place et rendre fonctionnel le Comité de Réflexion pour l'Opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle
1.1 : Formaliser la mise en place du Comité de Réflexion par un acte officiel | MSAHRN | Membres concernés | DNPSES |  | X | X | Decision/Arreté disponibles et partagés | X
1.2 : Assurer la tenue des reunions trimestrielles ou extraordinaires du Comité de Réflexion (2 réunions ordinaires par trimestre) | MSAHRN | Membres concernés | DNPSES |  | X | X
1.3 : Publier la liste nominative des membres du Comité de Réflexion | MSAHRN |  | DNPSES |  | X
1.4 : Elargir le Comité de Reflexion à la nouvelle plateforme de la societé civile maleine sur la CMU | MSAHRN |  | DNPSES |  | X
2. : Mise en place et installation du groupe d'Experts pour l'Opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle
2.1 : Selectionner les Experts à partir des dossiers recus | MSAHRN | Membres concernés | DNPSES |  | X |  |  |  | 0
2.2. : Lancer officiellement les travaux des groupes d'experts pour la mise en place de la CMU autour d'une ceremonie solennelle (avec couverture mediatique) | MSAHRN | PTF, Membres et Media concernés | DNPSES |  | X |  |  |  | 0
2.3. : Assurer le fonctionnement du groupe d'Expert pour l'Opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle | MSAHRN | PTF, OSC concernés |  |  | X | X | X | X | X
3. : Réalisation de l'étude sur le financement innovant
3.1 : Recruter un consultant international et un consultant national pour la réalisation de l'étude sur le financement innovant |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE |  | PM
3.2 : Tenue des ateliers lancement de l'étude sur le financement innovant |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE |  | 15000 |  |  |  |  | 15000
3.3 : Tenue de l'atelier de restitution et de validation du rapport sur le financement innovant | MSAHRN | OMS | DNPSES |  | X |  |  |  | 0
3.4. : Actualisation du document de Politique de Financement de la santé pour la Couverture maladie universelle (à la suite des études complémentaires) | MSAHRN | Comité de Reflexion sur la CMU | Groupe des Experts |  | X |  |  |  | PM
3.4. : Redaction d'une Communication Ecrite pour le MSAHRN aux fins d'une presnetation au Conseil des Minsitres poru l'adoption du document de Politique de Financement de la santé pour la Couverture maladie universelle | Groupe d'Experts | Comité de Reflexion sur la CMU |  |  | X
4. : Détermination du panier de soins des mutuelles dans le cadre de certaiens etudes et projets pilotes ( PADSS Mopti II, Phase 2 du PNEC des Mutielles de Santé 2017-2021)
4.1 : Recruter un consultant pour la définition du panier de soins des mutuelles de Mopti dans le cadre du PADSS Mopti II |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE
4.2 : Réaliser l'étude |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE
4.3 : Restituer les résultats de l'étude |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [6 empty] | 0
4.3 : Organiser un debat TV autour de la nouvelle formule/strategie des mutuelles pour créer uen plsu forte demande | MSAHRN | Comité de Reflexion sur la CMU | UTM avec l'appui de Save the Chidlren et World Vision |  | X
5. : Réaliser l'étude sur l'impact des payements directs sur l'accès inéquitable à la couverture maladie universelle
5.1 : Recruter un consultant et réaliser l'étude |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [6 empty] | 0
5.2. : Restituer et valider les résultats de l'étude |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [6 empty] | 0
5.2. : Restituer l'etude aupres du Cabinet du MSAHRN et du Comité de Reflexion | MSAHRN | Comité de Reflexion sur la CMU | DNPSES |  | X
6. : Production des documents dans les aspects médico-chirurgicaux (Actes et médicaments, textes législatifs et règlementaires,….)
6.1. : Elaborer les documents et supports |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE |  | PM
6.2. : Réaliser les études dans le domaine médico-chirurgicaux |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 40000 | 40000
6.3. : Restituer les études dans les aspects médico-chirurgicaux |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 20000 | 20000
7. : Produire les documents dans le domaine pharmaceutique et biomédicaux
7.1. : Elaborer les documents et supports |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE
7.2. : Réaliser les études dans le domaine pharmaceutique et biomédicaux |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 40000 | 40000
7.3. : Restituer les études dans le domaine pharmaceutique et biomédicaux |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 20000 | 20000
8 : Production des documents sur les aspects juridiques, organisationnels et institutionnels
8.1. : Elaborer les documents par rapport à l'architecture organisationnelle, les textes juridiques et règlementaires |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE
8.2. : Réaliser les études dans les domaines juridiques, organisationnels et institutionnels |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 40000 | 40000
8.3. : Restituer les études sur les aspects juridiques, organisationnels et institutionnels |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 20000 | 20000
9. : Réalisation des étudessur les aspects techniques et financement (textes législatifs et règlementaires, …)
9.1. : Elaborer les documents et supports |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE |  | PM
9.2. : Réaliser les études sur les aspects techniques et financement (textes législatifs et règlementaires, …) |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE |  | 20000 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 140000
9.3. : Restituer les études sur les aspcets techniques et financement (textes législatifs et règlementaires, …) |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 20000 | 20000
10. : Mise en œuvre du volet communication et dialogue social dans le cadre de la couverture maladie universelle
10.1 : Elaborer le plan de communication dans le domaine de la CMU |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [6 empty] | 0
10.2 : Mettre en œuvre le plan de communication, dialogue social et de plaidoyer |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 450000 | 450000
10.3 : S'appuyer sur la plateforme de la societé civiel sur la CMU pour organiser une camapgne de commu ication et de plaidoyer autoru du procesus de la CMU | MSAHRN | Comité de Reflexion sur la CMU | plateforme de la societé civiel sur la CMU |  | X
11. : Capitalisation des expériences et pratiques en matière de couverture maladie universelle
11.1 : Réaliser le voyage d'étude sur la CMU en Afrique (Maroc, Gabon, Ghana, Côte d'Ivoire) |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [6 empty] | 0
11.2 : Recevoir les délégations étrangières dans le cadre du partage d'expériences |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [6 empty] | 0
11.3. : Mettre en euvre le régime d'Accidents de Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP) dans le cadre de la CMU |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | PM
11.4. : Lancer officiellement sur le plan national et dans toutes les régions la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle |  | MSAHRN / MSHP / MEF / MPFFE | [5 empty] | 95000 | 95000
Total général | [7 empty] | 785000 | 900000
Note on I9: USER: 1 réunion ordinaire trimestrielle et 1 réunion extraordinaire
Note on A1: Dah, Saleck Ould: Comme convenu, l'option est la feuille de route au lieu de PA
Note on B5: Dah, Saleck Ould: il faut certainement un resposnable pour chaque objecif ou action
Note on E6: Dah, Saleck Ould: On peut faire economie de 2015 puisque le Comité
Note on F14: Dah, Saleck Ould: Il serait indiqué de detailer par trimestre l'an 2016. ¨Par exemple, cette activité serait utile en mai prochain
Note on F10: Dah, Saleck Ould: d'ici le 15 mai prochain
Note on A17: Dah, Saleck Ould: Cette activité a été déjà realisée sur 2015
Note on A18: Dah, Saleck Ould: Idem
Note on F19: Dah, Saleck Ould: Idealement d'ici le 15 mai
Note on F20: Dah, Saleck Ould: Il faut se donner un deadline par exemple d'ici le 30 juin prochain
Note on F21: Dah, Saleck Ould: Pour le 30 juin au plutard
Note on A22: Dah, Saleck Ould: à confirmer par le CT Diallo ou la DNPSES. Mais je pesne qu'il est important d'elargir la phase 1 en teant compte des recommandations des diffrentes etudes comme celle de Letourmy, la derniere de l'ODHLCP
Note on F26: Dah, Saleck Ould: Nous sommes disposés à financer toute action de communication et plaidoeyr autour de la (re) valorisation des mutuelles de santé
Note on A29: Dah, Saleck Ould: c'est déjà fait
Note on F30: Dah, Saleck Ould: Idealement d'ici le 15 mai. Save the Chidlren est disponible à supproter les couts
Note on F11: Dah, Saleck Ould: Plus d'info sur cette nouvelle plateforme sont disponibles aupres de la FENASCOM
Note on F50: Dah, Saleck Ould: Save the Chidlren et World Vision sont disposés à financer uen telle campagne pour assurer un lzrge communication et soutien politique et legislatif au profit de la CMU