Point de la Mise en Œuvre des recommandations de la mission du P4H, décembre 2013

| Axes | Recommandations | Tâches | Structure responsable | Suivi (réalisation fin 2012) | Point de la MEO (décembre 2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilotage du RAMU | Mettre en place une instance de pilotage politique (CoPil) |  | Primature | Cette recommandation n’a pas été suivie, mais ceci par choix : le Ministère de la santé assume pleinement le pilotage du RAMU. | Pour une meilleure structuration des réflexions sur le développement du RAMU au Bénin, le Comité Technique Inter ministériel qui était à l’avant-garde des réflexions a évolué pour faire place au SGTT/RAMU composé d’Experts des Ministères parties prenantes, des PTF et des acteurs du secteur privé. |
|  | Mandater, par l’instance de pilotage, un comité technique intersectoriel |  | Ministère de la santé |  |  |
| Aspects légaux / règlementaires et institutionnels | Réajuster l’avant-projet de loi RAMU | - Cibler les personnes ressources - Faire le point de l’évolution de l’avant-projet de loi depuis sa rédaction - Procéder à la relecture et proposer les amendements nécessaires - Validation participative des amendements proposés - Soumettre le texte au vote de l’AN - Appliquer le texte | CTI MS | Cette recommandation a été particulièrement suivie dans ses premières étapes (cf. corps du rapport de mission). Par contre, les délais pris n’ont pas permis d’atteindre le vote de loi. Celle-ci se trouve à l’heure actuelle à la Cour Suprême pour analyse. | L’avant projet de loi élaboré par le Comité Inter Ministériel pour conduire les réflexions sur le RAMU a été transmis à la Commission National de Législation et de Codification. La Commission l’a examinée et introduit à la Cours Suprême pour obtenir son avis. Les amendements de la Cours Suprême ont été intégrés et transmis au Gouvernement pour saisine de l’Assemblée Nationale. Par décret en date du 26 décembre 2013, le projet de loi a été transmis à l’Assemblée Nationale. (voir dernier version de la loi en annexe) |
|  | Réajuster le projet de décret sur l’ANAM | - Cibler les personnes ressources - Faire le point de l’évolution du décret depuis sa rédaction - Procéder à la relecture et proposer les amendements nécessaires - Validation participative des amendements proposés - Soumettre à la concertation interministérielle - Prendre le texte - Appliquer le texte | Ministère de la Santé | Le décret sur l’ANAM a bien été pris. Certaines recommandations faites par la mission n’ont pas été suivies (notamment la séparation des fonctions de gestion et de régulation), mais ceci a été fait de manière assumée : le Ministère de la santé envisage une évolution dans ce sens en temps jugé utile. | Les insuffisances observées au niveau du Projet de loi seront abordées à l’occasion des débats à l’Assemblée Nationale sur ledit projet. A cette occasion le secteur mettra les motifs et les amendements indispensables à la disposition des Députés Cooptés. |
|  | Élaborer un document qui détaille les fonctions, l’organigramme, la description des postes et les procédures internes de l’ANAM | - Faire une analyse des missions et attributions de l’ANAM - Proposer une organisation, un mode de fonctionnement de l’ANAM - En déduire les besoins en ressources humaines avec descriptions des fonctions et profils des postes - Validation participative | ANAM | Cette recommandation n’a pas été réalisée. Elle est attendue pour être prise rapidement avec la nomination récente de trois directeurs. | Les réflexions du SGTT/ RAMU et les orientations du Cabinet du Ministre de la Santé et du Gouvernement mis en place ont permis de concevoir un document qui détaille les fonctions, l’organigramme, la description des postes et les procédures internes de l’ANAM (notamment : le circuit du malade dans le système de santé, les manuel d’enrôlement, et de remboursement des prestations). Toutefois les manuels de procédure administrative financière et de gestion risque maladie devront être élaborés avec l’appui d’un consultant. |
| Aspects opérationnels | Faire l’état des besoins de l’ANAM (locaux, matériel, logiciels, communication…) | - Evaluer les besoins en ressources pour le démarrage des activités de l’ANAM - Réactualiser ces besoins après évaluation des expériences pilotes | ANAM | idem | Un répertoire des équipements informatiques a été réalisés (voir copie en annexe). Le Consultant Egyptien identifié pour faire l’état des lieux de l’existant en de la conception d’un logiciel adapté au contexte Bénin a finalement décliné l’offre parce qu’il a été nommé directeur de l’Assurance Maladie dans son pays. Le plan de communication fait partie des tâches du SGTT/RAMU et sera abordé dans les prochains mois. |
|  | Faire un état des lieux exhaustif des mutuelles de santé sur l’ensemble du territoire | - Finaliser les TdR de l’état des lieux - Mettre en place un système d’information informatisé sur les mutuelles de santé logé au ministère de tutelle (système de gestion de la base des données des MS) | Ministère de la Santé | TDR finalisés avec appui CTB et Coopération suisse | Le rapport de l’état des lieux des mutuelles de santé a été validé le 13 décembre 2013 (voir copie en annexe). La base de données a été livré également au service informatique du Ministère. |
| Pilotage/ Stratégie | Elaborer un document de stratégie nationale du financement de la santé (y compris le RAMU) | - Elaborer les TdR - Recruter un consultant - Faire valider l’étude | Ministère de la Santé CTI | Cette recommandation a été partiellement suivie d’effet (cf. corps du texte). | La Stratégie Nationale de Financement de la Santé a été élaborée à partir d’un processus intégré et suffisamment participatif avec le GTT Financement du secteur (Public : Ministère Economie, Affaire Sociale, Fonction Publique, Primature, Développement, Ministère en Charge des OMD, Evaluation des politiques publiques, Assemblée Nationale PTF : OMS, PNUD, UNICEF, UNFP, USAID, AFD, UE , BM Privés: ROBS, Association Cliniques Privées, AMCES, Association des Mutuelles de Santé, Association des Consommateurs de Soins |
|  | Concevoir et mettre en œuvre un vaste plan de communication | - Elaborer les TdR - Recruter un consultant - Faire valider le plan - Mettre en œuvre le plan | ANAM MS | Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet. | Le plan de communication fait partie des tâches du SGTT/RAMU et sera abordé dans les prochains mois |
| Aspects Juridiques | Prendre les autres textes d’application et relire les textes existants impactés par la création du RAMU | - Etablir la liste exhaustive des textes d’application en fonction de la configuration de la Loi RAMU - Créer des groupes de travail au sein du CTI - Finaliser les projets de textes - Prendre ces textes - Ajuster et prendre les textes existants ayant besoin d’être adaptés au RAMU | CoPil | Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet. | Les projets de décret et arrêté d’application de la loi sur le RAMU ont été élaborés par anticipation. A partir du vote et de la promulgation de la loi, les ajustements nécessaires se feront. |
| Aspects Financiers | Réaliser les simulations financières sur le modèle SiMins | - Procéder au recueil des données - Introduire les données dans le modèle - Organiser un atelier technique restreint - Procéder aux simulations - Exploiter les résultats des simulations | Ministère de la Santé | Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet. | Une simulation a été faite et sert aujourd’hui de référence dans les différents centres de décision. Le SGTT/RAMU attend à ce niveau la décision du séminaire Gouvernemental sur le paquet de soin et la vitesse de couverture du RAMU pour procéder à la finalisation du modèle. En attendant la décision du Séminaire Gouvernemental, un groupe de cinq Ministres a été mis en place pour approfondir les paramètres de la simulation et préparer ce séminaire avec le Ministère de la Santé. |
| Aspects opérationnels – Gestionnaires délégués | Réactualiser le plan stratégique de développement des mutuelles de santé en tenant compte de l’état des lieux, du contexte du RAMU et du nouveau cadre règlementaire de l’UEMOA | - Faire un état des lieux exhaustif des mutuelles de santé sur l’ensemble du territoire - Faire l’analyse des difficultés rencontrées par les mutuelles de santé - Relecture du plan stratégique actuel - Adapter le plan stratégique aux nouvelles exigences du RAMU et du nouveau cadre règlementaire de l’UEMOA | Ministère de la Santé (Service communautaire DNSP) | Mise en œuvre de l’état des lieux MS prévue début 2013 | Le SGTT/RAMU partira de l’état des lieux des mutuelles de santé pour réactualiser le plan stratégique de développement des mutuelles de santé en tenant compte de l’état des lieux, du contexte du RAMU et du nouveau cadre règlementaire de l’UEMOA |
|  | Élaborer un plan d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement des mutuelles de santé en tant que gestionnaires délégués du RAMU pour le secteur informel | - Définir les critères de sélection des mutuelles à appuyer - Identifier les besoins d’appui - Appuyer les mutuelles afin qu’elles puissent répondre aux critères d’agrément | Ministère de la Santé (Service communautaire DNSP) | Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet. | Le SGTT/RAMU à travers ses travaux a retenu que les mutuelles de santé soient associées dans le cadre du contrôle de l’effectivité de la prise en charge des malades. |
| Aspects opérationnels ANAM | Dès la prise du décret ANAM, procéder au recrutement du personnel et à l’acquisition du matériel et des logiciels nécessaires au fonctionnement de l’agence | - Evaluation des besoins - Recrutement du personnel - Marché de développement des logiciels (+ formation) - Marché d’acquisition du matériel | ANAM | Des délais certains ont été encourus sur l’ensemble du développement opérationnel de l’ANAM. | Un avis à manifestation d’intérêt a été lancé vis à vis des Agents du Secteur de la Santé pour identifier les compétences à l’interne qui souhaitent se mettre au service de l’Agence National pour l’Assurance Maladie. Plus de 120 candidats se sont manifestés. La validation de la liste a permis de retenir environ 60 agents qui seront redéployés au niveau de l’ANAM et dans ses démembrements. |
|  | S’impliquer dès maintenant dans le processus de recrutement de l’assistance technique pour la mise en place d’un système de carte à contrôle biométrique | - Evaluation des besoins en AT - Rédaction des termes de référence - Appel à candidatures - Recrutement | Ministère de la santé ANAM |  | Compte tenu de l’indisponibilité de l’Expert Egyptien préalablement identifié, le secteur capitalisera l’expérience des pays de la sous région et du Maghreb pour établir une short liste à consulter à nouveau. Les discussions pourront être engagées à cet effet avec la BM à l’occasion de la mission de janvier 2014. |