# Termes de référence

- Contexte

Le profil sanitaire du Mali

Avec un taux de croissance démographique annuel estimé à 3.1 %, une espérance de vie à la naissance ré-estimée récemment à 51.9 ans (contre 36 ans en 1960) et une fécondité très élevée, le Mali doit faire face à une pression démographique sans précédent. Selon le rapport sur le développement humain du PNUD 2013, la population totale serait de l’ordre de 16.3 millions d’habitants, avec un accroissement de près d’un demi-million par an. Plus de 65% de la population malienne a par ailleurs moins de 25 ans (et 20% moins de 5 ans), avec plus de 3,2 millions de femmes en âge de procréer. Près de 70% de la population vivrait dans un état d’extrême pauvreté, selon le PNUD – proportion qui aurait crû de 3.5% au niveau national avec la crise. Enfin, la population malienne reste majoritairement rurale (75%), malgré un exode progressif dans les centres urbains et en particulier à Bamako, et pour l’essentiel concentrée dans les 5 régions de la partie Sud du pays (qui abrite 86% de la population). D’après les projections, la population totale du pays pourrait doubler d’ici 2030, et tripler en ce qui concerne les centres urbains. Cette forte croissance démographique constitue sans nul doute le premier des freins à l’amélioration du niveau de vie de la population (augmentation du PIB réel par tête limitée à 2% par an), et à la délivrance de services de base.

Le Mali affiche des indicateurs sanitaires préoccupants, en particulier ceux liés à la santé de la mère et de l’enfant qui restent parmi les plus faibles du monde. Ainsi, selon les dernières données disponibles, le taux de mortalité infanto-juvénile est estimé à 98 pour 1.000 à l’échelle du pays,  et le taux de mortalité maternelle à 540 pour 100.000 naissances vivantes. Ces forts taux de mortalité s’expliquent notamment par :

- Un taux de fécondité élevé (6,2 enfants par femme), qui exerce de fait une forte pression sur le système de santé, et est la conséquence d’une conjonction de multiples facteurs : faible prévalence contraceptive (de l’ordre de 10% pour les femmes en union), faible niveau de sensibilisation, résistances culturelles au changement, mariages précoces, manque de pouvoir de décision chez les femmes, etc. ;

- Un sous-financement du secteur, les dépenses de santé représentant (i) 11% dans le budget général de l’Etat en 2010 (contre l’objectif de 15% fixé à Abuja) et (ii) 32$ par habitant en 2009 (contre une norme de 44$ fixée par l’OMS) ;

- Un faible accès géographique aux soins, 56% de la population disposant d’un CSCOM dans un rayon de 5kms et seulement 81 formations sanitaires sur le territoire étant en capacité d’assurer les soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base (SONUB) ;

- Des barrières financières à l’accès aux soins, le système de recouvrement des coûts appliqué au Mali s’accommodant difficilement avec le niveau de pauvreté de la population. Le paiement direct des ménages représente ainsi 53% des dépenses en santé ;

- Des taux de consultations prénatales qui, s’ils sont encourageants pour la première consultation (CPN1 = 74%), sont nettement plus faibles lorsqu’il s’agit des quatre consultations prénatales recommandées (CPN4 = 35%), tout comme le taux de consultation postnatale (CPON =  32%) ;

- Une forte incidence du paludisme  de l’ordre de 90,4 pour 1.000 en 2011. Les enfants de moins de cinq ans étaient particulièrement exposés à la maladie avec une incidence des formes graves de l’ordre de 67 pour 1000 contre 30 pour 1000 chez les autres classes d’âge et ce en dépit de la présence de moustiquaires imprégnées dans 84% des ménages (EDS-M V). La prévalence palustre chez les 6-59 mois était, elle, de 52% à l’échelle du pays. Le paludisme reste la première cause de morbidité au Mali, et la première cause de mortalité chez les moins de cinq ans

- Enfin, les taux de malnutrition restent particulièrement élevés (en 2012, 210 000 enfants de moins de 5 ans en risque de malnutrition aigüe sévère (MAS), et 450 000 en risque de malnutrition aigüe modérée (MAG).

Politiques et financement du système de santé malien

Améliorer la santé des mères et des enfants : une priorité nationale

Une politique de santé et de population a été adoptée en 1990, dont la mise en œuvre aura permis de développer les approches communautaires et partenariales pour le développement de la santé. Elle a jeté les bases de l’opérationnalisation de l’approche sectorielle qui s’est matérialisée à travers la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS 1998-2007) et de ses deux programmes quinquennaux (PRODESS I et II). Un nouveau Plan Décennal de Développement Sanitaire, (PDDSS 2014-2023) est en cours d’adoption, et la phase d’élaboration du Programme quinquennal (PRODESS 2014-2018) a démarré et révèle que le gouvernement érige au premier rang de ses priorités la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et infanto-juvénile.

Les objectifs sont notamment de diminuer le taux de mortalité infanto-juvénile à 16 pour 1.000 en 2023, le taux de mortalité maternelle à 146 pour 100.000 et d’augmenter le taux de prévalence contraceptive à 20%.

Le PDDSS et les PRODESS disposent également de multiples déclinaisons, notamment en matière de SMI-PF, dont la cohérence n’est pas toujours évidente. On trouve ainsi :

- La loi sur la santé de la reproduction, n°02-44 (juin 2002) qui introduit la liberté d’accès à la planification familiale au Mali, et au choix des méthodes de contraception utilisées ;

- Le « Plan d’Action pour assurer la Contraception sécurisée au Mali » (2002-2011) à travers lequel l’Etat s’est engagé en 2009 à prendre en charge 10 à 15 % du coût annuel des contraceptifs ;

- En 2011, suite à la Conférence de Ouagadougou sur la Planification familiale, a été élaboré un Plan d’action national pour la planification familiale (2011-2015) qui fixe un objectif d’augmentation de la prévalence contraceptive de 7 à 20 % d’ici 2015.

- La « Feuille de route pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle et Néonatale » (2007-2015) qui définit divers objectifs visant à réduire le ratio de mortalité maternelle de 582 à 146 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale de 46 à 20 pour 1000 naissances vivantes d’ici 2015.

La politique de financement de la santé au Mali : un système fragmenté

Les principales caractéristiques du système de financement de la santé au Mali sont :

- une absence de diagnostic financier précis et actualisé, les derniers Comptes nationaux de la santé couvrant la période 1999-2004 ;

- une architecture fragmentée, avec une multitude de dispositifs de prise en charge des soins de santé (plusieurs ministères, agences, nombreuses gratuités ciblées) ;

- une faible couverture globale par l’assurance maladie (obligatoire et volontaire) estimée à 7% de la population :

  - L’AMO (secteur formel) couvre 3.4% de la population totale (pour une population cible de 15%) ;

  - Les mutuelles (secteur informel et agricole) comptent 510.000 mutualistes à l’échelle du territoire, soit 3.1% de la population totale (pour une population cible de l’ordre de près de 80%).

  - Le RAMED (indigents) couvre 0.0002 % de la population totale (pour une population cible de 5%).

Par ailleurs, ce système souffre encore de nombreuses imperfections, et ressemble plus à une juxtaposition de mécanismes indépendants les uns des autres qu’à un ensemble cohérent (cf. annexe 1 – Schéma de financement de la santé).

- des dépenses publiques de santé en augmentation, mais avec :

  - 30% qui ne relèvent pas du Ministère de la Santé ;

  - une dépendance vis-à-vis des financements extérieurs (environ 30%).

- une multitude de gratuités verticales, par maladies, fonctionnant principalement à travers du pré-positionnement d’intrants et ne ciblant les 0-5 ans que pour le paludisme (diagnostic et CTA – tout comme pour les femmes enceintes).

Si l’idée de ces gratuités procède de la logique d’intervention des pouvoirs publics pour résoudre les grands problèmes de santé, dans la pratique ces mesures posent de réelles difficultés d’application (cf. annexe 2 – Mesures d’exemption).

Importance pour le pays

Conscient de l’enjeu que représente la santé des mères et des enfants pour le développement du Mali, et des énormes défis que cela suppose en termes de financement, le gouvernement malien mène actuellement plusieurs réflexions sur le sujet, parmi lesquelles :

- La révision de la Feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile ;

- L’élaboration d’un plan stratégique en santé de la reproduction ;

- L’élaboration d’une politique de financement de la santé visant à harmoniser l’ensemble des systèmes existants (recouvrement des coûts, protection sociale, exemptions), et dont les principales orientations prévoient :

  - Une couverture maladie universelle pour 45% de la population d’ici 2023 et ce en lien avec le programme présidentiel ;

  - Une augmentation du financement public de cette politique à hauteur de 84 mds de FCFA en 2023 ;

  - La mutualisation des ressources et la mise en place d’un organisme de gestion du risque unique.

Ce projet s’inscrit donc pleinement dans le cadre des priorités du Gouvernement malien en termes de contribution aux OMD 4, 5 et 6C et en cohérence avec les orientations du Programme de Développement Sanitaire et Social 2013-2022.

Il pourra être mis en œuvre, notamment, dans la région de Mopti, qui bénéficie déjà d’un appui de l’AFD dans le cadre du Projet d’Appui au Développement Sanitaire et Social de la Vème région (CML 1210 – PADSS). Ce projet, en cofinancement avec la Coopération technique belge, s’achèvera en avril 2014. Le Ministère de la santé malien a déjà fait part à l’AFD de son souhait que cet appui à la région de Mopti soit poursuivi dans le futur. Une évaluation ex-post de ce projet démarrera en janvier 2014 et permettra d’en tirer des recommandations pour le futur Projet.

Des appuis à la région Nord, en lien avec le Programme de développement accéléré des régions du Nord (octobre 2013) du Ministère du Plan et de la Prospective, mais également au niveau central pourront également être envisagés dans le cadre du Projet.

- Justification

La France s’est engagée lors de la réunion du G8 à Muskoka (Canada, 25-26 juin 2010) à contribuer à l’atteinte des OMD 4 et 5 (santé maternelle et infantile) en octroyant des financements additionnels à travers deux canaux. D’une part, le FSP Muskoka, géré par le Ministère français des Affaires Etrangères et mis en œuvre par plusieurs agences des Nations Unies et, d’autre part, des projets bilatéraux gérés par l’AFD et mis en œuvre par les autorités nationales des pays bénéficiaires. Au Mali, le FSP Muskoka, a été initié depuis avril 2012 par les 4 agences des Nations Unies (OMS, UNFPA, UNICEF, ONUFEMMES). Le futur projet SMI-PF, objet de la présente consultation, s’inscrit donc dans le cadre de ces engagements Muskoka et en constituera ainsi le volet bilatéral. Par ailleurs, lors de la Conférence de Ouagadougou « Population, Développement et Planification familiale en Afrique de l’Ouest francophone : l’urgence d’agir », qui a eu lieu en février 2011, la France, ses partenaires (USAID, Fondations Gates et Hewlett) et neuf pays de l’Afrique de l’Ouest (dont le Mali) ont appelé à une action renforcée en matière de planification familiale.

De plus, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Solidarité Santé Sahel (I3S) lancée en mai 2013 par le Ministre délégué en charge du Développement. Cette initiative vise à accompagner les pays engagés politiquement dans la mise en place de systèmes solidaires en faveur des enfants de moins de 5 ans. Les fonds, mobilisés à hauteur de 30 M€ pour les six pays bénéficiaires de l’initiative (Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso, Tchad et Niger) sont issus de la taxation sur les transactions financières.

Enfin, l’AFD est un partenaire technique et financier déjà très impliqué sur ce secteur, à travers différentes interventions, dont notamment le projet d’appui au développement sanitaire et social de la Vème région du Mali (PADSS). L’AFD a également financé entre 2005 et 2009 un Projet Concerté Santé Mali phase II (PCSM) qui visait essentiellement à appuyer les acteurs décentralisés français et maliens dans la mise en œuvre de projets sanitaires. Un projet de relance du système de santé dans le Nord (Facilité Nord Mali), ainsi qu’un appui au Malaria Research and Training Center (MRTC) sont également en préparation et démarreront en 2014. Il est aussi prévu début 2014 une journée des partenariats hospitaliers franco-malien afin de réactiver les jumelages existants et d’en susciter de nouveaux. Des appuis à diverses ONG sont également apportés, notamment en santé.

A travers ce nouveau concours, l’AFD envisage d’accorder une subvention de 10-15m€ à l’Etat malien pour financer des interventions dans les domaines de la SMI-PF, et de l’appui à la politique de financement de la santé malienne.

La finalité du projet sera d’améliorer la santé maternelle et infantile, et la planification familiale, en renforçant la qualité des services de santé et l’accès aux soins des populations.

Plus spécifiquement, il s’agira de (i) améliorer les services de santé pour les femmes et les enfants de moins de cinq ans ; (ii) renforcer les mécanismes solidaires de financement de la santé.

Une première mission de la Division Santé et Protection Sociale de l’AFD s’est ainsi déroulée en octobre 2013 afin d’identifier, en étroite collaboration avec les autorités maliennes et les PTF, les possibles axes d’intervention pouvant faire l’objet d’appuis de l’AFD.

- Perspectives d’intervention

Conformément à la demande du Ministère malien de la Santé et de l’Hygiène Publique, le projet se concentrera essentiellement sur la région de Mopti, dans la continuité du précédent projet PADSS.

Le Projet pourra combiner deux types de ressources en faveur de l’amélioration de la santé maternelle et infantile, à savoir : (i) les financements MUSKOKA ; et (ii) les ressources dites I3S (Initiative Santé Solidarité Sahel) destinées au soutien des mécanismes solidaires de financement pour les femmes enceintes et allaitantes, et les enfants de moins de cinq ans.

En ce qui concerne le volet I3S, deux scénarios sont possibles à ce stade : (i) l’intégrer à l’appui SMI-PF à la région de Mopti, (ii) accompagner une gratuité transitoire dans le nord mali dans le cas où un mécanisme financier se mettrait en place dans les délais de l’instruction (mandat d’identification), comme le prévoit la partie optionnelle de l’axe 2 (cf. infra). Toutefois, si ce dernier mécanisme est mis en place dans les temps, les financements MUSKOKA à la région de Mopti  pourront aussi être utilisés sur les questions d’accessibilité financière.

A l’issue d’une mission d’identification de l’AFD, plusieurs axes d’intervention ont été identifiés avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique:

Axe 1: Amélioration de la santé maternelle et infantile, et de la planification familiale dans la région de Mopti

Le projet pourra apporter un appui à la mise en œuvre des programmes opérationnels de la région de Mopti (PRODESS, PO) à travers les activités suivantes :

- Renforcement de l’accès et de la qualité de l’offre de soins dans la région de Mopti : réhabilitation/construction des structures sanitaires, équipements, dotations en médicaments, appui logistique (chaîne de froid, banque de sang), accréditations des structures sanitaires, formations des personnels de santé, etc. ;

- Renforcement de l’offre et de la demande en Planification familiale : intrants, campagne IEC, plaidoyer ;

- Renforcement de capacités des capacités du ministère de la Santé au niveau déconcentré (ECD, DRS) dans leurs fonctions de planification (PRODESS, PO), de supervision des structures, de mise en œuvre des activités au niveau des districts sanitaires, de gestion, etc.

Axe 2: Amélioration de l’accessibilité financière aux soins de santé, pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de cinq ans dans la région de Mopti

- Renforcement des capacités au niveau central et appui à la mise en œuvre de la politique de financement de la santé (en cours d’élaboration) ;

- Renforcement des gratuités ciblées pour les femmes enceintes et allaitantes, et les 0-5 ans dans la région de Mopti (paludisme, vaccination, césarienne),

- Appui aux mutuelles de santé de la région de Mopti (possibilité de développer un « produit d’appel » à destination des femmes enceintes et allaitantes et des 0-5 ans) ;

- Appui à la mise en place d’un système efficient de référence-évacuation pour les femmes enceintes et allaitantes, et les 0-5 ans dans la région de Mopti.

Optionnel (ressources I3S)

- Accompagnement de la gratuité ciblée dans le nord Mali

Une attention devra être apportée à la mise en œuvre effective d’une gratuité ciblée en faveur de certaines catégories vulnérables dans le nord, ainsi qu’à la transition vers un recouvrement des coûts, afin de déterminer si un appui pourrait être apporté dans ce cadre, en lien avec les partenaires présents dans la zone (ECHO, ONGs).

- Objectifs de la consultation

L’étude a pour objectif de préciser le contenu et la faisabilité du projet et de donner au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et à l’AFD l’ensemble des éléments nécessaires à la conception et au dimensionnement d’un « projet d’amélioration de la santé maternelle et infanto-juvénile », d’un montant de 10-15 millions d’euros à exécuter sur 4 à 5 ans (2015-2018/19), dont les grands axes d’intervention ont été présentés (cf. supra).

Il est en particulier demandé de fournir des éléments précis quant :

- à la formulation d’un avis argumenté quant à la pertinence du maintien ou non des volets et axes d’intervention pré-identifiés par l’AFD et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (cf point 3), en fonction des capacités de mise en œuvre et d’absorption des différents intervenants du projet (maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, opérateurs identifiés, etc.) ;

- l’identification d’actions à fort impact sur le système de santé, et dans une logique de durabilité. Si des activités classiques (infrastructures, équipement, formation des prestataires de santé, renforcement des capacités de l’administration centrale et déconcentrée…) pourront être financées, notamment dans le cadre des PO, il est également demandé d’identifier les principaux goulots d’étranglement à l’amélioration pérenne du système de santé, et d’émettre des recommandations concrètes pour y remédier, si nécessaire aux travers d’approches innovantes (approche multisectorielle, financement basé sur les résultats, utilisation des NTIC…), et quitte à proposer des expériences pilotes sur un ou plusieurs districts ;

- au contenu du cadre logique du projet (objectifs, résultats, indicateurs, activités). Les activités proposées seront structurées par volets et grandes composantes. Elles seront décrites succinctement dans une fiche (2 pages maximum par fiche) qui détaillera le déroulement, le budget, les bénéficiaires, les modalités de mise en œuvre et les indicateurs de résultats ;

- au contenu opérationnel et technique des différents volets du projet ;

- à la localisation géographique des différents appuis ;

- à la budgétisation des différents volets du projet (présentation du budget synthétique sous format Excel, identification du nombre estimatif de marchés à passer et proposition d’un plan de passation de marché sommaire) ;

- au montage institutionnel et au mode opératoire du projet ;

- aux modalités de financement et de gestion du projet.

De manière plus spécifique, il s’agira de :

- Analyser la situation sanitaire de Mopti

  - Une approche systémique devra être privilégiée dans ce cadre, avec un focus sur les questions de SMI-PF et de financement de la santé. Il s’agira de réaliser dans le cadre de l’étude un état des lieux complet de la situation sanitaire de la région qui comprendra notamment :

- une description de la situation épidémiologique, sur la base des indicateurs sanitaires, focalisés sur la SMI-PF, avec si possible le détail pour chaque district de la région de Mopti ;

- une analyse du fonctionnement et de la performance du système de santé dans la région de Mopti, de ses forces/faiblesses et menaces/opportunités. Le diagnostic devra en particulier permettre d’obtenir une vision précise et synthétique sur les questions de :

- Financement (dotations budgétaires de l’Etat allouées à la région, contributions financières de la région, financements sur ressources externes (autres PTF), gratuités ciblées sur la SMI, système de recouvrement des coûts, caisses de solidarité pour la référence évacuation, systèmes de mutuelles…) ;

- Carte sanitaire (répartition des structures sur le territoire, effectivité du système de référence – contre-référence, supervision des structures, stratégies avancées et mobiles, problématiques des zones inondées…).  Une attention devra également être apportée au rôle de référence de l’hôpital Somine Dolo, basé à Sévaré, pour la région de Mopti mais aussi potentiellement pour les trois régions du Nord Mali (Gao, Tombouctou, Kidal);

- Ressources humaines (déploiement dans la région, question de la médicalisation en zones rurales, dispositif de formation initiale et continue au sein de la région, agents de santé communautaire…) ;

- Planification (modalités de planification / programmation / supervision des équipes déconcentrées du Ministère (Direction Régionale Sanitaire, Equipe Cadre de District…), qualité des Programmes Opérationnels régionaux (PO) et des Plans de Développement Sanitaire des Cercles (PDSC)  et efficacité de leur mise en œuvre, SIS…) ;

- Autres thématiques (approvisionnement en intrants/médicament, laboratoires, transfusion sanguine, maintenance des équipements…).

- une cartographie des interventions des PTF et ONG dans le secteur de la santé, notamment dans le domaine de la SMI-PF et sur les questions de financement (accessibilité financière aux soins pour les femmes enceintes et allaitantes et les 0-5 ans). Il s’agira de préciser leur activités, leurs modalités d’intervention, leur fonctionnement et pour ce qui concerne les ONG, leur capacité d’absorption.

- Une attention à porter sur les initiatives hors secteur de la santé menées dans la région de Mopti mais pouvant avoir un impact direct sur la santé des populations (par exemple piste rurale en lien avec la référence-évacuation, activités génératrices de revenus, notamment auprès des femmes, en lien avec l’accessibilité financière aux soins…) ;

- Préciser les dynamiques pouvant contribuer à une amélioration de la situation sanitaire en matière de SMI-PF au niveau national et dans le Nord

- Préciser le fonctionnement et la performance des structures centrales sur les questions de SMI-PF et de financement de la Santé (structures/acteurs identifiés, répartition des rôles, moyens humains et financiers en adéquation avec les missions conférées, outils de pilotage et de suivi…)

- Identifier les dynamiques et réflexion engagées au niveau national, comme la médicalisation en zones rurales, l’accréditation, l’élaboration des politiques de santé de la reproduction, du financement de la santé…

- S’enquérir des expériences innovantes et concluantes, dans le secteur de la santé, qu’elles soient portées par le gouvernement, des PTF et/ou des ONG, et qui pourraient être poursuivies et étendues dans le cadre du projet (notamment financement basé sur la performance / les résultats, utilisation des NTIC, échographie mobile, maisons d’attente…) ;

- Porter une attention particulière sur la situation dans le Nord Mali, et sur l’éventuelle mise en place d’un mécanisme spécifique de financement de la santé.

- Proposer des grandes lignes d’intervention pour le projet AFD

Au regard de l’état des lieux, et des axes d’intervention pré-identifiés par le MSHP et l’AFD, les consultants devront faire des propositions concernant :

- le périmètre géographique du projet (couverture de l’ensemble de la région ou ciblage sur quelques districts, extension de certaines activités sur les zones frontalières, notamment dans les régions de Gao et Tombouctou, mise en œuvre d’initiatives pilotes sur des zones ciblées…).

- le contenu opérationnel (logique globale d’intervention, modalités de financement des PO et PDSC, principales composantes proposées, description d’une éventuelle approche intégrée / innovante proposée sur l’une des zones du projet…).

Comme précisé, le projet devra s’intégrer dans le PRODESS et ses déclinaisons au niveau de la région de Mopti (PO et PDSC dans la région de Mopti). Des actions complémentaires au PO/PDSC pourront bien évidemment être proposées (notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’accessibilité financière aux soins, le recours à des approches innovantes et/ou des initiatives pilotes, les actions de renforcement des capacités au niveau central et déconcentré…).

- Dresser un plan d’action détaillé et budgété, en cohérence avec les politiques et stratégies nationales, ainsi qu’avec les programmes opérationnels régionaux

- Définir la structure globale du projet (objectif général, objectifs spécifiques, populations cibles, composantes) ;

- Décrire les paquets d’activités proposées, avec l’accent mis sur la SMI-PF, sur l’amélioration de l’accessibilité financière et sur un ou des volets innovants ;

- Proposer un cadre logique fixant les objectifs, les résultats attendus, les activités, les sources de vérification et les indicateurs traceurs du Projet. Ce cadre logique devra être en cohérence avec les principaux documents de politiques (PRODESS et politique de financement de la santé notamment) ;

- Identifier les besoins d’appuis techniques au niveau des services centraux et déconcentrés du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (en matière de SMI-PF) et du Ministère du Travail est des Affaires Sociales et Humanitaires (en matière de financement de la santé).

- Elaborer un calendrier détaillé de mise en œuvre du projet ;

- Elaborer un budget détaillé par composantes et par catégories de dépenses, et un calendrier de décaissement.

- Proposer le mode opératoire du projet (rôles et répartition des tâches entre acteurs)

La maîtrise d’ouvrage du projet sera assurée par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Le ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées (MDSSP) pourra avoir un rôle à jouer dans le cadre du Projet pour tout ce qui concerne les volets financement.

L’étude devra proposer un montage institutionnel pour le projet, tant sur les plans techniques que financiers, précisant les points ci-après.

- Les modalités de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des activités du projet, au niveau central et déconcentré, spécifiant :

  - Le dispositif de pilotage-suivi du projet ;

  - La répartition des tâches et des responsabilités entre les différents acteurs du projet ;

  - Les possibilités de mettre en place un appui à la maîtrise d’ouvrage pour la coordination, la gestion et l’accompagnement technique sur des thématiques identifiées;

  - Les possibilités de mettre en place un appui à la maîtrise d’œuvre pour identifier et superviser les travaux d’infrastructures et de réhabilitation ;

  - Les possibilités de s’appuyer sur des ONG susceptibles de mettre en œuvre certaines activités au niveau des districts à travers des contrats passés avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique;

  - L’articulation avec les activités mise en œuvre dans le cadre de programme financé par d’autres PTF, du FSP Muskoka, ainsi qu’avec le projet de Facilité Nord Mali financé par l’AFD.

- Les modalités de gestion du projet, au niveau central et déconcentré, spécifiant :

  - Les mécanismes de financement du Projet ;

  - Les modalités de contrôle des financements alloués.

Les nombreuses actions à mener simultanément et le nombre important de structures concernées par les activités peuvent constituer un risque important de lenteurs et de retards d’exécution. En conséquence, le montage du projet devra privilégier des modalités permettant une exécution efficace et rapide des activités. L’étude devra naturellement analyser les facteurs de risques, tant en termes de mise en œuvre et de calendrier, que de décaissements. Tout facteur simplifiant le mode opératoire et partant, diminuant les risques potentiels identifiés, devra faire l’objet de propositions par le Consultant.

- Résultats attendus

Un avant-projet sommaire est disponible et comprendra les éléments suivants :

- Un diagnostic synthétique de la situation en matière de SMI-PF et de financement de la santé, au Mali et à Mopti, précisant les stratégies, le fonctionnement et la performance de leur dispositif de mise en œuvre, les forces/faibles, menaces/opportunités identifiées, ainsi que les initiatives en cours et à venir de la part du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et des PTF ;

- Une analyse du fonctionnement du MS et du MDSSP dans l’exécution de ses missions SMI-PF et/ou de financement de la santé et l’identification de marges d’amélioration en la matière ;

- Une analyse fondant le choix des activités retenues et le périmètre géographique du projet, dans une logique d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact ;

- Une description détaillée des activités regroupées par composantes;

- Des propositions d’appuis au renforcement des capacités, au niveau central et déconcentré, à financer dans le cadre de ce projet ;

- Une proposition de montage institutionnel et de mode opératoire pour le projet, précisant le dispositif de pilotage, de suivi, de contrôle, de mise en œuvre et de gestion et la répartition des tâches et des responsabilités entre l’ensemble des acteurs impliqués ;

- Un cadre logique du projet ;

- Un plan de financement du projet, global et par année ;

- Un plan de passation de marché sommaire et par année ;

- Un calendrier indicatif de mise en œuvre du projet ;

- Un résumé exécutif du projet de 5 pages maximum.

- Organisation de l’étude

Le processus de l’étude de faisabilité sera participatif et impliquera toutes les catégories d’acteurs concernés, y compris ceux aux niveaux régional, local et communautaire, ainsi que les PTF et les ONG. Ceci contribuera à une appropriation en amont du projet par l’ensemble des acteurs.

A tout moment de la réflexion et de la planification, le bureau d’études aura en vue le renforcement global et harmonieux  du système de santé et des services centraux et déconcentrés concernés. Il prendra en compte l’harmonisation des actions avec les autres programmes du système de santé et l’optimisation des procédures nationales.

Le document de stratégie sera rédigé d’une façon flexible afin de donner suffisamment de marges de manœuvre lors de l’exécution en fonction des besoins de l’évolution et du contexte.

## Maîtrise d’ouvrage et financement de l’étude

L’étude est financée sur un Fonds d’Expertise et de Renforcement des Capacités (FERC) de l’AFD, logé au Ministère de l’Economie et des Finances. La maîtrise d’ouvrage de cette étude de faisabilité est assurée par le ministère de la Santé qui validera les différentes étapes du processus de passation de marché (délégué à l’AFD) et signera le contrat avec le bureau d’études sélectionné. Le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a déjà désigné un point focal pour cette étude et mettra en place un comité de suivi de l’étude. Une évaluation finale du précédent projet à la région de Mopti (PADSS) est actuellement menée et ses conclusions pourront servir à cette faisabilité.

## Déroulement de l’étude

L’étude devra se dérouler à partir de fin Mars- début Avril 2014, sur une période de huit semaines maximum. Les consultants devront être disponibles dans les 10 jours suivant la signature du contrat.

L’étude se déroulera en 3 étapes :

- Etape 1 : Préparation de la mission

- Si possible, organisation d’une réunion de préparation avec le chef des projets santé au Mali au siège de l’AFD à Paris ;

- organisation de la mission avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, et élaboration d’un programme de rendez-vous et information concernant la mission à tous les partenaires locaux ;

- analyse documentaire des principaux documents stratégiques et d’analyse de la situation sanitaire au Mali, en particulier sur les domaines SMI-PF et financement de la santé.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique mettra à la disposition du Consultant l’ensemble des documents nécessaires à sa mission. Une liste non exhaustive de ces documents est indiquée dans la bibliographie.

- Etape 2 : Mission terrain

- Comme précisé dans les objectifs et les résultats attendus de cette étude de faisabilité, la mission s’attachera essentiellement à (i) une analyse de la situation, (ii) une identification des défis à relever et (iii) des districts à appuyer, en argumentant ces propositions et en concertation avec le ministère de la Santé et les PTF, (vi) une définition et une budgétisation des activités à mettre en œuvre au niveau central et des districts, (v) une définition des modalités de mise en œuvre. Après identification des districts d’intervention du projet, des visites terrain seront à organiser.

- En fin de mission, le bureau d’étude restituera les premières conclusions de l’étude résumant les principaux constats et propositions au Comité de suivi mis en place par le ministère. Ce Comité pourrait être élargi aux PTF intéressés que les consultants auront rencontrés durant l’étude. Le bureau d’étude recueillera les premières observations du Comité de suivi pour la rédaction de son rapport provisoire.

- Etape 3 : Rédaction du rapport provisoire et définitif

Le rapport provisoire sera envoyé au ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et à l’AFD au plus tard deux semaines après la mission sur le terrain. Les rapports seront remis au Ministère et à l’AFD (deux rapports originaux et 3 copies). Le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et l’AFD auront 10 jours pour formuler des commentaires. Le Consultant aura ensuite 8 jours pour transmettre le rapport final.  Le rapport final comportera un résumé exécutif de 10 pages maximum. Il sera à prévoir un atelier de restitution final pour présenter le projet à toutes les parties prenantes. En fonction de leur disponibilité, cet atelier pourrait se dérouler en avril 2014 et requérir la présence d’un ou des consultants.

- Profils recherchés et volume d’hommes/jours

- Le bureau d’étude devra mobiliser des experts qualifiés en :

- Santé publique, ayant une bonne connaissance du développement international (et de l’AFD si possible) ainsi que du contexte sanitaire sahélien (et notamment du Mali) dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale ;

- Gynécologie-obstétrique, ayant une bonne connaissance du développement international (et de l’AFD si possible) ainsi que du contexte sanitaire sahélien (et notamment du Mali) ;

- Financement de la santé, ayant une bonne connaissance des enjeux et politiques de financement de la santé en Afrique ;

- Architecture/génie civil, ayant travaillé à la conception et au suivi de programmes d’infrastructures sanitaires. L’expert aura plus particulièrement en charge l’identification des besoins de réhabilitation et de mise à niveau des structures de référence et, dans la mesure du possible, de certaines formations sanitaires au niveau des districts.

- Tous les experts devront parler et écrire couramment le français. L’équipe devra comporter au moins un expert national, de préférence avec une bonne connaissance de la région de Mopti. Des expériences et compétences avérées en montage de projet, y compris sur le plan des modalités de financement, seront également demandées. Les bureaux d’études pourront, si nécessaire et en complément, intégrer des consultants juniors dans leurs propositions.

- Le nombre total d’homme-jours devra être de 90 hommes/jours maximum.

- Bibliographie

- Déclaration de politique nationale de protection sociale, avril 2002.

- Loi sur la santé de la reproduction n°02-44, juin 2002.

- Plan d’action pour assurer la contraception sécurisée au Mali (2002-2011), 2002.

- Plan stratégique de sécurisation des produits de santé de la reproduction et des produits sanguins au Mali (2011-2015), 2011.

- Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social, 2014-2023.

- PRODESS III, 2014-2018.

- Plan d’action national pour la PF (2011-2015), en cours de révision.

- Feuille de route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale (2007-2015), en cours de révision.

- Plan de relance durable du Mali (2013-2014), 2013.

- Projet de relance dans le secteur de la santé, 2013.

- Plan de renforcement des services de santé dans la zone tampon, 2013.

- Programme de développement accéléré des régions du Nord, octobre 2013.

- Politique de financement de la santé, en cours d’élaboration

- Rapport final de l’évaluation ex-post du PADSS, en cours d’élaboration

- (…)

Annexe 1 – Schéma du système de financement de la santé malien

Min. Santé

Min. Développement Social, Solidarité, Personnes Agées

INPS

CMSS

260.000 inscrits

168.000 inscrits

Secteur privé

Conventionnaire Etat

Retraités

Parlementaires

Fonctionnaire

1.526 inscrits

0,0002% de la population

0,2% de la cible (5%)

1 Mds CFA

Dotation 2011 = 645 mio CFA

150 mio CFA

AMV

65% Etat ; 35%Collectivités

RAMED

AMO

Subventions Etat + PTF

Césarienne : 2,5

Palu : 1,4

Vaccination : 6

TB : 0,46

VIH : 5,9

…

TOTAL =

18,1 mds

(dont 7,7 mds d’intrants)

UTM

ANAM

CANAM

Subvention 50%

Cotisations 2012 : 15, 1 Mds CFA

25 mutuelles

Pooling

Pooling

168 mutuelles

510.000 inscrits

3,1% de la population

70% ambulatoire

80% hospitalisations

3,4 % de la population

Ménages : 53% total des dépenses de santé

Annexe 2 – Mesures d’exemptions du paiement des soins

|  | Date de mise en œuvre | Financement | Actes couverts par la politique de gratuité | Population ciblée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuberculose / Lèpre | 1960s | Etat, PTF, ONG | Médicaments | Personnes atteintes de tuberculose et/ou de lèpre |
| Vaccination | 1986 | Etat, PTF | Intrants (vaccin, seringue) | Enfants de moins de cinq ans |
| Malnutrition | 2002 | Etat, PTF, ONG | Prise en charge nutritionnelle (farines enrichies, aliments thérapeutiques, micronutriments, déparasitants) | Enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition |
| Infections opportunistes et maladies « sociales » (fistules, cécité, etc.) | 2002 | Etat, PTF | Intrants pour la chirurgie Actes préopératoires Actes chirurgicaux Frais d’hospitalisation | Personnes ayant développé des infections opportunistes et/ou sociales |
| Maladies tropicales négligées (filariose, oncho, schisto, etc.) | 2002 | Etat, PTF | Médicaments | Personnes souffrant de MTN |
| Cancer | 2002 | Etat | Médicaments | Personnes vivant avec le cancer |
| VIH/Sida | 2004 | Etat, PTF, ONG | Intrants (ARV, test, réactifs) Consultation | Personnes vivant avec le VIH Sida |
| Césarienne | 2005 | Etat | Mise à disposition de kits opératoires Actes préopératoires Actes chirurgicaux Frais d’hospitalisation | Femmes enceintes |
| Paludisme | 2007 | Etat, PTF | Intrants : MII, TDR, CTA, Kit paludisme grave, SP | Femmes enceintes Enfants de moins de cinq ans |
| Crise sociopolitique 2012 | 2012 | Etat, PTF, ONG | Actes médicaux Médicaments | Populations affectées par la crise (3 régions du Nord + 1 partie de la région de Mopti) |

Par ailleurs, le décret 02-311-PPM/2002 prévoyait que les examens, actes, et hospitalisations pour les enfants entre 0 et 12 ans et/ou les élèves soient dispensés à titre gratuit mais dans les faits cela n’a jamais été appliqué.

En avril 2011, une Conférence nationale sur l’exemption du paiement des soins au Mali s’est tenue à Bamako, et visait à faire le bilan des différentes gratuités après plusieurs années de mise en œuvre. Cette conférence faisait suite à la mise en place d’un réseau d’observatoires responsables de « produire, analyser, diffuser des données factuelles sur les mesures de gratuités  dans le but que des décisions éclairées soient prises ». Ce réseau couvrait 4 cercles, à savoir : Kayes, Sikasso, Kangaba et Commune V de Bamako. Elle a notamment conclu que la mise en place de ces différentes mesures d’exemptions n’a pas fait l’objet de mesures d’accompagnement suffisantes, ce qui entraîne aujourd’hui inquiétudes et difficultés, parmi lesquelles :

- Les demandes, notamment au sein des ASACO, de compensation des baisses de recettes induites par le système ;

- Le retard (ou l’absence) de remboursement de ces structures par l’Etat pour les actes délivrés au titre de ces politiques ;

- Les ruptures d’intrants sur les produits de la gratuité qui entraînent bien souvent des frais pour les usagers sur des produits supposés subventionnés.

Il semble par ailleurs que les décideurs n’aient pas toujours eu à l’esprit que l’élimination du paiement direct génère une augmentation de la demande de soins en santé, et que ce faisant il est nécessaire d’accroître les ressources en soins et fournitures de santé afin de répondre à une telle demande.

Il est par exemple nécessaire de trouver des mesures incitatives pour motiver le personnel qui sera confronté à une charge de travail plus importante, compte tenu de l’augmentation de fréquentation des structures. Ces mesures permettront également de décourager la pratique des paiements « informels ».

Les distributions en intrants et médicaments doivent également s’accompagner d’actions de renforcement de la chaîne d’approvisionnement.

Enfin, la mise en place d’exemptions suppose de déterminer l’espace fiscal nécessaire à la mise en place d’une telle politique.

Selon la Conférence nationale sur les politiques d’exemptions des soins au Mali :

« La réussite d’un système de gratuité passe nécessairement par une compensation aux ASACO et une motivation basée sur l’évaluation des performances et une meilleure qualité des soins ».

Ainsi, plusieurs études et expériences pilotes, démontrent que la mise en place d’un système opérationnel et pérenne d’exemption pour les femmes et les enfants de moins de cinq ans, loin d’être inatteignable permettrait au contraire d’accélérer l’atteinte des OMD 4 et 5 à des coûts tout à fait soutenables pour le gouvernement malien (cf. infra Focus sur les politiques d’exemptions pour les 0-5 ans, et les femmes enceintes). Ainsi, en ce qui concerne la mise en place d’une politique d’exemption totale pour les moins de cinq ans, une étude publiée en 2012 a estimé son montant entre 1.27 mds FCFA et 2.24 mds FCFA soit environ 3.5% du budget du MS de 2009.

Focus sur la gratuité des enfants de 0-5 ans au Mali

Il n’existe pas au Mali de gratuité intégrée 0-5 ans. Néanmoins, certains mécanismes d’exemptions ont été mis en place à destination de ce groupe de population particulièrement vulnérable.

C’est le cas notamment de la prise en charge du paludisme, mise en œuvre en 2007 pour les enfants de 0-5 ans et les femmes enceintes et qui comprend :

- La gratuité des médicaments antipaludiques (CTA et TPI pour les femmes enceintes) ;

- La mise à disposition d’intrants pour le traitement du paludisme dans les formations sanitaires (solutés, perfuseurs, cathéters, seringues) ;

- La mise à disposition des tests de diagnostics rapides (TDR).

Pour autant, une étude réalisée sous l’impulsion du President’s Malaria Initiative (PMI), estime que le coût moyen de prise en charge du paludisme pour les moins de cinq ans dans les structures de santé, en dépit de cette politique de gratuité serait compris entre 1 495 FCFA (CSCOM) et 2 003 FCFA (CSREF).

Cela s’explique du fait de la non prise en charge par cette politique des frais de consultation, et des médicaments associés (paracétamol). Par ailleurs, un certain nombre de structures sanitaires continuent de prescrire des médicaments antipaludiques ne faisant pas l’objet d’exemptions, et ce en dépit des recommandations nationales d’utiliser la CTA en première intention.

Les résultats préliminaires de l’EDSM V nous montrent ainsi que dans les cas de maladies chez les enfants de moins de cinq ans (fièvre, diarrhée, IRA), la recherche de traitement auprès de structures de santé s’est faite dans seulement un tiers des cas. En effet, ces maladies de l’enfance font partie de la stratégie de recouvrement des coûts – et la non recherche de traitement médical approprié peut en partie s’expliquer par la tarification à l’acte des soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans, ce qui n’est pas sans incidence sur la mortalité infantile.

Selon l’étude précitée, il y aurait actuellement au Mali un certain consensus sur l’exemption des frais pour les enfants de moins de cinq ans, et qui ne porterait pas que sur la prise en charge du paludisme. Cette exemption des frais entraînerait néanmoins une perte importante de revenus pour les structures sanitaires, les CSCOM l’estimant comprise entre 60 et 90% du total de leurs revenus.

Selon l’analyse financière faite dans le cadre de l’étude, cette perte serait comprise entre 663 M FCFA et 1.06 mds FCFA selon les différents scénarios envisagés relatifs à la fréquentation des structures de santé. Ce montant est ramené à 271 M – 448 M FCFA si l’on ne retient que l’hypothèse d’une prise en charge du paludisme.

Le coût estimé pour la mise en place d’une gratuité totale pour les moins de cinq ans serait lui compris entre 1.27 mds et 2.24 mds de FCFA (1.9 à 3.4 M€) par an ; ce qui représenterait 3.5 % du budget du MS malien de 2009 et 2% du budget du MS malien 2011. Cette prise en charge a été considérée comme largement soutenable par la Conférence nationale sur l’exemption du paiement des soins au Mali (avril 2011). Elle devra néanmoins s’attacher un certain nombre de mesures d’accompagnement non budgétées à l’heure actuelle. Des études complémentaires devront être menées pour affiner ce montant, et déterminer le coût réel total d’une telle politique.

L’expérience pilote de gratuité 0-5ans mise en œuvre par MSF dans le cercle de Kangaba

***

Dans le cercle de Kangaba (région de Koulikoro), MSF a mis en place dès 2005 une expérience pilote de gratuité des soins de l’utilisation des services de santé pour les moins de cinq ans.

Ainsi, sur une période de quatre ans (2005-2009), un certain nombre de mesures ont été adoptées de manières graduelles, que ce soit dans le temps et dans l’espace :

Première phase (août 2005-novembre 2006) - Appui à 7 CSCOM, et 1 CSREF (70.000 habitants) :

- Distribution gratuite de Moustiquaires imprégnées d’insecticides ;

- Communication auprès de la population ;

- Formation des prestataires de santé aux nouveaux protocoles de soins ;

- Appuis logistiques aux structures sanitaires (système de référence/évacuation, chaine d’intrants, sécurité transfusionnelle, etc.) ;

- Supervision des structures et prestataires de santé ;

- Mise à disposition gratuite des TDR pour les 0-5 ans ;

- Subvention des TDR pour le reste de la population (85 FCFA) ;

- Mise à disposition gratuite de CTA pour les 0-5 ans et des TPI pour les femmes enceintes.

Les résultats obtenus pendant cette première phase ont montré que le taux de fréquentation des CSCOM demeurait faible malgré l’augmentation de la disponibilité des traitements et le renforcement de la qualité des soins. Ces résultats intermédiaires mitigés ont mené à une réorientation du projet, afin de réduire les barrières financières pour les patients.

En effet, il a été établi que l’accent mis sur la disponibilité de traitements efficaces dans les centres de santé n’a pas résolu le problème de l’accès de la population aux centres de santé, avec pour conséquence une limitation importante dans la réalisation des objectifs de réduction de morbidité et de mortalité liées au paludisme.

2nde phase (décembre 2006 - 2009) :

- Gratuité des soins pour toutes les pathologies chez les 0-5 ans ;

- Gratuité des soins pour le paludisme grave et les pathologies associées pour les 0-10 ans ;

- Gratuité des soins en cas d’épisodes de fièvre pour les femmes enceintes ;

- Subvention des soins en cas d’épisode de fièvre pour les enfants de plus de cinq ans (tarif forfaitaire de 200 FCFA) ;

- Compensations financières aux structures sanitaires (CSCOM via les ASACO / CSREF) ;

- Primes au personnel de santé sur la base de leurs performances ;

- Déploiement d’agents de santé communautaires (« agents palu ») dans les villages situés à plus de 5 kms des CSCOM pour la prise en charge gratuite des cas de paludisme simple confirmés chez les 0-10 ans, pendant la période de haute transmission. Ces agents sont contractés par les ASACO qui leurs accordent une petite prime de motivation via un support financier de MSF.

Ici, la mise en place d’une politique de gratuité totale ciblée pour les moins de cinq ans s’est donc accompagnée d’un renforcement du système de santé.

Cette initiative a entraîné une augmentation importante de l’utilisation des services de santé qui a été multiplié par 4 en deux ans (2005-2007), et par 3 lors de la 2nde phase, comme le montre le graphique ci-dessous :

La létalité liée au paludisme dans les CSCOM est passée de à 35 % à 0,03% entre 2006 et 2007.

Le nombre de cas de paludisme grave est passé de 6% de tous les cas de paludisme traités à 1,7% entre 2006 et 2007.

Le coût moyen d’une consultation pour les moins de cinq ans a été estimé à moins de 4.500 FCFA, mais à environ 11.500 FCFA si on ajoute les coûts d’intervention de l’ONG.

Focus sur la politique d’exemption de la césarienne au Mali

La politique d’exemption des coûts directs de césarienne a été mise en œuvre en 2005 par le gouvernement malien. Elle est financée entièrement par le budget de l’Etat via un approvisionnement semestriel des structures de santé en kits césariennes et le remboursement trimestriel des frais engagés par les établissements. En 2011, cette politique a été estimée à plus de 2.3 mds de FCFA, soit environ 2% du budget du MS.

Elle comprend :

    - La mise à disposition de kits de césarienne dans les formations sanitaires (CSREF, Hôpitaux) ;

    - Les actes préopératoires et de chirurgie ;

- Les frais d’hospitalisation ;

- Les analyses complémentaires.

Depuis la mise en place de la gratuité de la césarienne en 2005, le recours à la césarienne serait passé de 0,9 % en 2005 à 2,3 % en 2009 et le taux de mortalité post césarienne aurait décliné, entre 2006 et 2009, de 2 % à 1,3 %. L’objectif fixé par le PRODESS II d’atteindre 4% de recours à la césarienne en 2008 est cependant loin d’être atteint.

Néanmoins, une étude réalisée en 2011 par l’USAID montre que cette politique bénéficie au groupe socioéconomique le plus riche, et que seulement un quart des femmes césarisées appartiennent au groupe socioéconomique le plus bas (ce déséquilibre est particulièrement criant dans les régions Nord où ce taux atteint seulement 22%).

En effet, si cette politique couvre les frais directs, elle ne couvre pas les frais indirects tels que les coûts de transport liés au système de référence, et les frais de médicaments. Le système de référence/évacuation des urgences obstétricales demeure le maillon faible de cette politique de gratuité.

Par ailleurs, ces dysfonctionnements sont accentués par les pénuries en approvisionnement sanguin, les ruptures de stock et/ou la péremption des produits des kits de césarienne, ainsi que les faibles liens de communication entre les établissements de santé.

Rapport sur le développement humain, PNUD, 2013.

Rapport sur le développement humain, Opcit.

Impacts de la crise socioéconomique et politique 2012 sur les objectifs du millénaire pour le développement du Mali, République du Mali, mars 2013.

EDS-M V 2012-2013, Rapport préliminaire. L’EDS – M V, dont les résultats provisoires sont à présents disponibles, ne concerne que les régions du sud, et une partie de la région de Mopti. Il donne des résultats largement supérieurs au RGH 2009 pour l’ensemble du pays, mais ses résultats ont déjà été soumis à caution par de nombreux spécialistes lors du groupe des PTF santé du 21 mai 2013.

OMS, 2010.

Ministère de la Santé, Annuaire statistique, 2012.

EDS-M V, Opcit.

Impacts de la crise socioéconomique et politique 2012 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement au Mali, République du Mali, mars 2013.

Enquête nutritionnelle SMART, 2012.

Et également avec les « Orientations et priorités du gouvernement pour la période 2013-2018 » qui prévoit sur la période « une généralisation du tiers payant pour assurer l’accès aux soins à l’ensemble de la population ».

Dans ce cadre, il pourrait aussi être envisagé de capitaliser et s’appuyer sur  l’expérience pilote de gratuité intégrée pour les 0-5 ans mise en œuvre par MDM-Belgique dans la région de Mopti à partir de fin 2006.

Des observatoires de la gratuité des soins au Mali, février 2011.

Etude sur l’effet de l’introduction d’une prise en charge financière des enfants de moins de cinq ans dans les formations sanitaires publiques et privées du Mali, Health Systems 20/20 Project, Janvier 2012.

Ce coût n’inclut néanmoins pas les coûts d’hospitalisation, ni d’examens de laboratoires pour les autres pathologies que le paludisme. Surtout, il ne tient pas compte des coûts liés au déploiement d’une telle politique à l’échelle nationale (amélioration de la chaîne d’approvisionnement en médicaments et intrants, besoins en ressources humaines, formations, campagnes de communication, etc.)