MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,	         BURKINA FASO

DU TRAVAIL ET DE LA  SECURITE SOCIALE                              Unité-Progrès-Justice

***********

SECRETARIAT GENERAL

************

DIRECTION GENERALE DE

LA PROTECTION SOCIALE

************

DIRECTION DE LA SECURITE

SOCIALE ET DES MUTUALITES

CADRE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DES MUTUELLES SOCIALES AU BURKINA FASO (CSDMS-BF) 2014-2016

Sommaire

SIGLES ET ABREVIATIONS	3

INTRODUCTION	5

PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC DE LA MUTUALITE AU BURKINA FASO	6

I.	Plan juridique et institutionnel	7

II.	Politiques et stratégies de protection sociale	12

III.	Les acquis et les défis	13

DEUXIEME PARTIE :	15

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES MUTUELLES SOCIALES	15

Axe I : Création et structuration des mutuelles sociales	15

Axe II : Renforcement de la gouvernance	16

Axe III : Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la mutualité.	16

Axe IV : Mise en place d’un plan de communication	17

Axe IV : Mise en place d’un plan de communication	24

PLAN D’ACTION TRIENNAL 2014-2016	28

Axe I : Création et structuration des mutuelles sociales	29

Axe 2 : Renforcement de la gouvernance	31

Axe 3 : Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la mutualité.	35

Axe 4 : Mise en place d’un plan de communication	40

TROISIEME PARTIE :	47

DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI   EVALUATION	47

I. MISE EN ŒUVRE	48

II.  PROCESSUS DE PLANIFICATION	50

III. SUIVI ET EVALUATION	50

IV. FINANCEMENT DU CADRE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DES MUTUELLES SOCIALES	51

CONCLUSION	54

ANNEXES	55

# SIGLES ET ABREVIATIONS

ADRK 		: Association pour le Développement de la Région de Kaya

AGR			  : Activités Génératrices de Revenu

ANMC	: Alliance Nationale de la Mutualité Chrétienne

ASMADE                    : Association Songui Manegré/ Aide au Développement endogène

BIT/STEP	: Bureau International du Travail/Stratégies et Techniques de lutte contre

l’Exclusion sociale et la Pauvreté

CARFO		  : Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires

CCSAM	: Cadre de Concertation  des Structures d’Appui aux mutuelles de santé

CIDR	: Centre International de Développement et de Recherches

CMCM	: Cabinet du Ministère en charge de la Mutualité

CNSS		             : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

COGES                      : Comité de Gestion

CPM	: Comité de Pilotage de la Mutualité

CSLP			  : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté

CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale

DGPS 		  : Direction Générale de la Protection Sociale

DSSM 		  : Direction de la Sécurité Sociale et des Mutualités

FNG                            : Fonds National de Garantie

GIZ	: Coopération internationale allemande

INSD	: Institut National des Statistiques et de la Démographie

MFPTSS	: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité

Sociale

MS			 : Ministère de la Santé

OAM	: Organe Administratif de la Mutualité

PAO	: Plan d’Action Opérationnel

PCD			  : Plans Communaux de Développement

PIB	: Produit Intérieur Brut

PNDS 		             : Plan National de Développement Sanitaire

RAMS 		  : Réseau d’Appui aux Mutuelles de Santé

RGPH                         : Recensement Général de la Population et de l’Habitat

SCADD                       : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable

SSP 			  : Soins de Santé Primaire

UEMOA		 : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

# INTRODUCTION

Le Burkina Faso a développé plusieurs politiques et stratégies visant l’amélioration du bien être des populations avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers. Ces politiques et stratégies ont été développées notamment dans les domaines de la santé et de la protection sociale.

Malgré ces efforts, plusieurs couches de la population accèdent toujours avec difficultés aux services sociaux de base, notamment les soins de santé, et peu ont accès aux dispositifs de protection sociale disponibles.

Au vu de cette situation, l’Etat et ses partenaires ont entrepris plusieurs chantiers tendant à améliorer le bien-être des populations par le renforcement des services sociaux de base.

En matière de santé, le dernier plan national de développement sanitaire (PNDS 2011-2020) s’inscrit dans la vision de la politique nationale sanitaire dont le but est de contribuer au bien être des populations. Son objectif général est d’améliorer l’état de santé des populations dans un contexte marqué par l’impératif d’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), par les perspectives nationales de développement définis à travers la SCADD, le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) et l’étude national prospective « Burkina 2025 ». Le PNDS parmi ses huit orientations stratégiques prévoit l’accroissement du financement de la santé et l’amélioration de l’accessibilité financière des populations aux services de santé.

Dans cette même dynamique, le gouvernement a adopté en septembre 2012 la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) qui, dans son axe stratégique 2, prévoit la mise en œuvre du projet national d’assurance maladie. Ce dernier vient renforcer les dispositifs de politiques sociales qui existaient (La politique nationale d'action sociale (PNAS). Une direction générale de la protection sociale chargée de la mise en œuvre de sa politique en matière de protection sociale a également été créée sein du Ministère en charge de la Sécurité Sociale.

En mars 2013, en conseil de ministres, le gouvernement a décidé d’accélérer la mise en place de l’AMU en l’articulant avec les mutuelles sociales à implanter dans chaque commune et leur structuration en unions régionales et en fédération nationale.

Le développement des mutuelles sociales est une dynamique des populations, avec l’appui de plusieurs partenaires, qui constitue une alternative d’amélioration de l’accès aux services sociaux de base notamment les soins de santé.

L’inventaire réalisé en 2011 au Burkina Faso par l’ONG ASMADE note que les mécanismes existants couvrent environ 1% de la population et seulement 2,3% du financement de la santé par les ménages passent par des mécanismes de mutualisation du risque et d’assurance maladie.

Les défis majeurs de l’accès aux soins et d’extension de produits de protection sociale passent aussi par une extension de la couverture des mutuelles sur le territoire national et une meilleure structuration de ces initiatives pour qu’elles soient opérationnelles et pérennes.

Bien que le mouvement mutualiste ne soit pas nouveau au Burkina Faso, force est de constater aujourd’hui qu’il n’existe pas de plan spécifique de développement des mutuelles sociales.

Pour pallier cette absence de stratégies spécifiques et cohérentes au développement des mutuelles sociales, il a été jugé nécessaire d’élaborer un cadre stratégique de développement des mutuelles sociales au Burkina Faso et d’un dispositif de mise en œuvre.

Le présent document de stratégie nationale vise à coordonner et impulser la promotion et le développement harmonieux des mutuelles sociales et permettre une bonne articulation des différents outils d’extension de la protection sociale.

Ce document est le fruit d’un long processus de concertation et de dialogue entre les différents acteurs du développement des mutuelles sociales.

Il s’articule autour de trois grandes parties :

- Première partie : diagnostic de la mutualité au Burkina Faso

- Deuxième partie : stratégie de développement des mutuelles sociales

- Troisième partie : dispositif de mise en œuvre

# PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC DE LA MUTUALITE AU BURKINA FASO

- Plan juridique et institutionnel

- Au plan juridique

D’un point de vue juridique, les mutuelles ont été gérées par la loi N°10/92/ADP portant liberté d’association au Burkina Faso. Cette loi permet une formalisation rapide des initiatives mutualistes et une certaine flexibilité prenant en compte la diversité des initiatives et leurs modes d’expression. Mais l’insuffisance majeure de ce cadre juridique est la précarisation des structures mises en place découlant de la liberté accordée aux associations en matière de gestion. Le manque de rigueur dans la gestion financière qui en découle et les risques de dissipation des cotisations des membres et partant la détérioration de la qualité des prestations, n’instaure pas un climat de confiance nécessaire aux adhésions et donc au développement de la mutualité.

La loi régissant les mutuelles d’épargne et de crédit ne convenait pas non plus.

Face à l’inadaptation des textes nationaux, le Burkina Faso, à l’image des pays de la sous-région, a entrepris avec l’appui des partenaires financiers tel que l’Agence Française de Développement (AFD), l’élaboration d’une loi nationale sur les mutuelles sociales.  Mais, au regard de la multiplicité des demandes d’appui financier au même partenaire et au vu des réalités communes aux pays membres de l’UEMOA, l’AFD en collaboration avec l’Union a entrepris l’élaboration d’une loi communautaire sur la mutualité sociale. Ainsi le 26/6/2009 le Conseil des ministres de l’UEMOA adoptait le Règlement N° 07/2009/CM/UEMOA portant règlementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA.Ce texte donne une définition légale et uniformisée des mutuelles sociales et leur permet d’avoir une personnalité juridique. Il met aussi en confiance les adhérents en leur permettant de sécuriser leurs ressources par la mise en place de règles prudentielles de gestion. Grâce à ce règlement, les mutuelles sociales sont devenus crédibles et visibles ce qui leur permet d’avoir une reconnaissance officielle en tant que modèles alternatifs d’extension de la protection sociale. Ce règlement, pour être mis en œuvre dans les Etats membres, nécessite l’opérationnalisation de certains outils tels que l’OAM, le RIMS et le FNG.

Malgré ces efforts, les mutuelles sociales ne disposent pas de cadre approprié permettant leur développement harmonieux et de suivi-évaluation. Les stratégies et démarches utilisées s’inspirent de schémas adaptés ou appliqués à d’autres types d’organisations ou de documents produits dans le but de servir de guide aux techniciens du domaine.

- Au plan institutionnel

  - Les structures étatiques

Au Burkina Faso, la tutelle technique et administrative des mutuelles sociales est assurée par le Ministère en charge de la sécurité sociale. Ce ministère travaille actuellement à promouvoir un environnement propice au développement des mutuelles sociales. L’importance du mouvement mutualiste en tant qu’approche participant à l’édification d’un système national de protection sociale, a suscité la création au sein de ce ministère d’une direction en charge de la promotion de la mutualité coiffée par la Direction Générale de la Protection Sociale (DGPS).

Cette structure est chargée notamment :

- de concevoir et de suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de mutualité en collaboration avec les structures compétentes ;

- de mener toute étude sur l’extension de la protection sociale par la mutualité ;

- d’apporter un appui-conseil aux  mutuelles sociales;

- de vulgariser la législation et la réglementation auprès des mutuelles sociales;

- de mettre en place un mécanisme d’échange d’informations entre les mutuelles sociales;

- de suivre la mise en œuvre du cadre national de contractualisation entre les mutuelles sociales et les structures d’offre de soins ;

- de susciter la création de mutuelles sociales au sein des entreprises ;

- de mettre en place un fichier des mutuelles sociales;

- de procéder à une évaluation périodique des activités des mutuelles sociales.

Le Ministère de la santé est aussi engagé dans la mise en œuvre et le fonctionnement des initiatives mutualistes notamment à travers les systèmes de prépaiement ou encore les systèmes de partage des coûts. Son intervention se manifeste également à travers les conventions que signent les mutuelles sociales avec les structures d’offre de soins.

D’autres ministères sont impliqués dans le développement des mutuelles au regard de leurs missions. C’est le cas du ministère en charge de l’action sociale qui joue un rôle important dans l’identification des personnes indigentes et la mobilisation des ressources pour le financement de leurs droits d’adhésions et de leurs cotisations.

Cependant ces structures ne disposent pas de moyens suffisants pour mener pleinement leurs missions.

  - Les structures d’appui

Au Burkina Faso, la plupart des mutuelles sociales se mettent en place avec l’accompagnement technique et financier de certaines ONG et associations nationales et internationales.

Il s’agit notamment de:

- l’Association pour le Développement de la Région de Kaya (ADRK) ;

- l’Association Songui Manegré/Aide au Développement Endogène (ASMADE) ;

- le Réseau d’Appui aux Mutuelles de Santé (RAMS) ;

- l’ONG BORNE FONDEN ;

- l’ONG DIRS ;

- l’ONG EMMAUS international.

Ces structures sont organisées au sein d’un cadre de concertation dénommé « Cadre National de concertation des structures d’appui aux mutuelles sociales » (CCSAM).

Ce cadre a pour missions de :

- faciliter les interventions des promoteurs ;

- fournir et analyser les informations sur la demande en vue d’orienter les interventions des promoteurs ;

- mener un plaidoyer auprès des décideurs pour permettre une meilleure visibilité des mutuelles sociales ;

- mener des réflexions sur les grandes thématiques qui accompagnent le développement des mutuelles sociales ;

- diffuser les supports didactiques et de promotion des mutuelles sociales ;

- faciliter le renforcement des capacités des acteurs ;

- développer un partenariat avec les réseaux nationaux et internationaux.

En plus de ces structures d’appui, les PTF apportent un appui financier dans la promotion de la mutualité.

Malgré l’existence de ce cadre de concertation, il y’a toujours des insuffisances dans la coordination des actions de promotion des mutuelles sociales.

  - Les mutuelles sociales

Les mutuelles sociales sont des groupements qui, « au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l’intérêt de ceux-ci et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, d’entraide et de solidarité visant la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences » (l’article 1 du Règlement N°07/2009/CM/UEMOA portant Règlementation de la mutualité sociale au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA).

La mise en place et le fonctionnement des mutuelles sociales obéissent à un ensemble de principes qui sont :

- l’adhésion volontaire et non discriminatoire qui consiste en un acte volontaire de participation à une mutuelle sociale non fondé sur le sexe, la race, la nationalité, l’appartenance politique ou religieuse ;

- le but non lucratif suppose que les activités sont conduites dans un but autre que de faire du profit ;

- le fonctionnement démocratique et participatif s’entend de la participation des adhérents, soit directement soit par l’intermédiaire de leurs représentants, au fonctionnement de l’institution ;

- l’engagement solidaire repose sur l’entraide mutuelle entre les membres dans un souci de partage des risques ;

- l’autonomie et l’indépendance impliquent la libre administration du patrimoine de l’institution dans le respect des règles prudentielles ;

- le bénévolat consiste en la gratuité des fonctions exercées par les membres de l’organe dirigeant ;

- la participation responsable oblige l’adhérent à observer une certaine loyauté envers l’institution et envers les autres membres.

Au Burkina Faso, les mutuelles sociales se distinguent selon le groupe cible et selon les types de prestations.

Selon le groupe cible, on distingue les mutuelles communautaires et les mutuelles professionnelles.

- Les mutuelles communautaires

Elles sont les plus nombreuses et ont comme principales cibles les populations du secteur informel, aussi bien en milieu rural qu’urbain. Ces mutuelles s’adressent à une communauté de personnes qui en générale partage un territoire et une langue. Ce sont généralement des mutuelles de petite taille localisées essentiellement dans les zones rurales. Elles sont mises en place et accompagnées généralement par les Structures d’Appui (ADRK, ASMADE, BMCG, CRSN, DIRS, EMMAUS, RAMS, etc.)

- Les mutuelles professionnelles

Elles ont la particularité de rassembler l’ensemble de travailleurs d’une entreprise donnée ou d’un corps de métier donné… On a, notamment,  la mutuelle des forces armées nationales (MUFAN), la mutuelle de la douane, la mutuelle des agents du Trésor, la mutuelle de la SONABEL, la mutuelle de la SONAPOST, la mutuelle de la SONABHY.…

Selon le type de prestations, on distingue :

- Les mutuelles de santé

Ce sont des organisations mises en place par des groupes sociaux pour répondre à un besoin de prise en charge des maladies.  Elles sont les plus développées et répandues au Burkina Faso.

- Les systèmes de couplage crédit-santé

C’est une forme d’initiative qui, dans le cadre d’un dispositif de micro-finance, procède à une affectation aux frais de santé d’une partie du crédit octroyé ou d’une partie de l’épargne mobilisée par le membre.

- Le système de prépaiement

C’est une formule proposée dans les formations sanitaires consistant en un prépaiement annuel qui garantit à la personne l’accès aux soins de santé durant l’année. Son adhésion couvre soit les soins hospitaliers, soit les soins dispensés dans le centre de santé, soit tout ou une partie des deux. Ce système est surtout apparu dans le district sanitaire de Houndé dans l’optique de la mise en œuvre de l’Initiative de Bamako.

- Le système de partage des coûts

Initié aussi par l’offre de soin, il met en relation l’ensemble des acteurs (prestataires, COGES, autorités…) et s’intéresse aux femmes enceintes et les enfants de bas âge. Les comités de gestion (COGES) financent leur participation sur la base des recettes issues de la vente des médicaments essentiels génériques (MEG). L’État et les collectivités territoriales subventionnent une partie de ces soins.

- La caisse de solidarité

Ce sont des initiatives qui se forment pour répondre à une logique d’entraide entre les individus d’une localité ou une structure pour faire face aux événements sociaux heureux ou malheureux tels les baptêmes, les décès, les maladies… Ne faisant pas généralement objet d’études de faisabilité pour leur mise en place, les caisses de solidarité sont d’habitude limitées aux travailleurs d’un service, d’une entreprise ou élargies aux travailleurs œuvrant dans le même domaine d’activité.

Typologie usuelle des mutuelles sociales fonctionnelles

|  | Nombre | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
| --- | --- | --- | --- |
| Systèmes de prépaiement | 8 | 4,2 | 4,2 |
| Systèmes de partage de coûts | 22 | 11,7 | 15,9 |
| Mutuelles professionnelle | 37 | 19,7 | 35,6 |
| Caisses de solidarité | 5 | 2,7 | 38,3 |
| Mutuelles sociales | 116 | 61,7 | 100,0 |
| Total | 188 | 100,0 |  |

Les mutuelles sociales quel que soit leur nature, sont confrontées à d’énormes difficultés liées à la faible capacité de leurs ressources humaines et logistiques ainsi qu’à l’insuffisance des ressources financières mobilisées.

Outre la grande diversité du point de vue typologie, des groupes cibles, des risques couverts et du mode de gestion, les mutuelles souffrent d’une absence de stratégie à leur développement. Une telle situation, au regard de l’importance du mouvement mutualiste en tant qu’une alternative visant à répondre quelque peu aux besoins des populations en matière de protection sociale, suscite naturellement au niveau des acteurs  une réaction légitime ayant trait à la meilleure façon d’organiser les mutuelles sociales pour jouer leur rôle de mobilisation des ressources afin de financer notamment les coûts de soins de santé.

- Politiques et stratégies de protection sociale

La mise en place d’une stratégie de développement de mutuelles sociales tire son fondement des politiques et stratégies nationales et sectorielles telles que la SCADD, la PNPS, la PNAS et le PNDS.

- La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD)

Le développement des mutuelles sociales s’inscrit dans l’axe II de la SCADD « Consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale ». En effet les mutuelles sociales permettent de satisfaire les besoins essentiels des populations en garantissant leur accès universel aux services sociaux de base notamment aux soins de santé.

Elles permettent de mieux gérer les risques socioéconomiques qui entraînent une diminution ou une perte des revenus ou de l’outil de travail et de faire face ainsi, aux chocs et crises économiques.

- La Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS)

La Politique Nationale de Protection Sociale adoptée en septembre 2012 accorde une place de choix aux mutuelles sociales comme alternative à l’extension de la couverture sociale aux secteurs informel et agricole.

- Plan National de Développement Sanitaire (PNDS)

Sur le plan de l’assurance maladie, il n’existe pas encore de couverture maladie généralisée à l’ensemble de la population malgré la part importante des ménages qui ont contribué pour 38,35% dans la prise en charge des dépenses de santé en 2008. Le taux de couverture du risque maladie est resté très faible. Le système actuel de protection sociale est caractérisé par une très grande diversité dans son organisation et son fonctionnement et comporte les éléments de subvention et de gratuité.

- Politique nationale d’action sociale (PNAS)

- Cette politique promeut le renforcement de la solidarité communautaire à travers l’appui aux initiatives permettant d’assurer la couverture des problèmes économiques, matériels et sociaux des populations. Ces actions ont pour objet de protéger et de promouvoir notamment les groupes spécifiques. Les mutuelles sociales sont au cœur des actions prévues par cette politique en ce sens qu’elles permettent d’assurer la couverture sociale des groupes vulnérables grâce à la mobilisation de leurs  frais d’adhésion et de cotisation.

- Les acquis et les défis

- Les acquis

- Existence de politiques et stratégies sur la protection sociale ;

- Existence du cadre juridique et institutionnel ;

- Existence d’expériences réussies en matière de gestion de mutuelles sociales;

- L’engagement des populations à la mutualisation de la prise en charge des risques sociaux;

- L’existence d’une volonté politique;

- L’engagement des PTF;

- L’existence de structures d’appui pour l’accompagnement des mutuelles sociales;

- L’existence du Centre de Recherche en Santé de Nouna.

- Les défis

L’analyse de la mutualité burkinabè fait ressortir d’énormes défis à relever.

Il s’agit notamment:

- du renforcement  du cadre juridique et institutionnel;

- de l’amélioration de la capacité contributive des populations;

- de la professionnalisation des mutuelles sociales;

- de la mobilisation sociale autour de la mutualité;

- du changement des comportements;

- de la coordination et la planification des activités des mutuelles sociales;

- de l’encadrement de la contractualisation avec l’offre de soins.

# DEUXIEME PARTIE : # STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES MUTUELLES SOCIALES

Actions prioritaires

## Axe I : Création et structuration des mutuelles sociales

### Objectif stratégique 1 : susciter de nouvelles initiatives mutualistes

- Sensibilisation des maires sur le processus de mise en place des mutuelles sociales dans les communes;

- harmonisation du processus de mise en place des mutuelles sociales;

- accompagnement des communes dans la mise en place des mutuelles sociales conformément au schéma de l’AMU;

- sensibilisation des populations pour leur adhésion massive aux mutuelles sociales;

- Objectif stratégique 2 : organiser et mettre en réseau les mutuelles sociales

- élaboration d’un processus type de mise en unions régionales des mutuelles communautaires;

- accompagnement des  mutuelles communautaires pour leur mise en unions régionales;

- accompagnement des  unions régionales pour leur mise en fédération nationale;

- accompagnement des mutuelles communautaires, unions régionales et fédération nationale dans leurs relations avec l’AMU;

- accompagnement  des mutuelles sociales à pouvoir assurer à terme les opérations déléguées par l’AMU.

- Axe II : Renforcement de la gouvernance

- Objectif stratégique 1 : Renforcer la coordination des activités des mutuelles sociales

- organisation d’une assise nationale des acteurs de la mutualité;

- réalisation d’un inventaire des mutuelles sociales au Burkina Faso

- mise en place et fonctionnalisation des cadres régionaux de concertations entre les acteurs mutualistes et les acteurs de la région dans les 13  régions

- création et mise  à jour d’un répertoire national des acteurs potentiels en matière de développement des mutuelles sociales.

- Objectif stratégique 2 : Renforcer la régulation dans le secteur de la mutualité

- réalisation d’une étude organisationnelle et fonctionnelle pour la mise en place de l’organe administratif des mutuelles sociales;

- réalisation d’une étude organisationnelle et fonctionnelle pour la mise en place du fond national de garantie des mutuelles sociales;

- mise en place de l’organe administratif des mutuelles sociales;

- mise en place du fonds national de garantie des mutuelles sociales;

- création et mise  à jour du registre national d’immatriculation des mutuelles sociales;

- réalisation des sorties de sensibilisation sur le terrain auprès des mutuelles sociales.

- Axe III : Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la mutualité.

- Objectif stratégique 1 : Renforcer les capacités des ressources humaines des mutuelles

- élaboration  et  mise en œuvre  d’un plan de formation à l’endroit des acteurs mutualistes;

- élaboration et instauration des modules de formation sur la mutualité dans les écoles et instituts de formation;

- production des guides  thématiques, des modules et  des outils de formation à l'intention des différents acteurs de la mutualité;

- organisation des ateliers/rencontres de partage d’expériences et de capitalisation des bonnes pratiques entre les acteurs mutualistes ;

- organisation des voyages d’étude.

- Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités logistiques des mutuelles sociales

- Développement  et mise à jour d’une base de données fiable sur les mutuelles  et les acteurs de la mutualité ;

- Élaboration et mise en application d’un système harmonisé de gestion administrative des mutuelles de santé ;

- informatisation des systèmes de gestion des mutuelles de moyenne et grande taille ;

- apport d’un appui aux mutuelles sociales et leur faitière pour l’obtention de sièges.

- Objectif stratégique 3 : Renforcer les capacités financières des mutuelles sociales

- réalisation d’un plaidoyer (Rechercher) auprès des partenaires pour subventionner les frais d’adhésion et les cotisations des personnes vulnérables;

- Mise en place d’un système de recouvrement adapté à chaque groupe cible ;

- Mise en place d’un fonds d’appui à la mutualité ;

- développement de la création des activités génératrices de revenus.

- Axe IV : Mise en place d’un plan de communication

- Objectif stratégique 1 : vulgarisation des textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur les mutuelles sociales

- Capitalisation, centralisation et  mise à disposition des textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur la mutualité sociale;

- Mise en place d’un centre de documentation et d'archivage sur les mutuelles sociales au Burkina Faso;

- Création et animation  d’une base de données informatisée sur les mutuelles sociales.

- Objectif stratégique 2 : Sensibilisation des acteurs sur la mutualité sociale

- Identification des canaux de diffusion de l’information en fonctions des publics cibles ;

- Conception  des messages en fonction des publics cibles et des canaux;

- Diffusion des messages d’information et de sensibilisation;

- Tenue d’un atelier national d’information et de sensibilisation des acteurs de la mutualité sociale et de l’assurance maladie sur les textes nationaux et communautaires;

- Organisation des journées portes ouvertes sur l’OAM et le fonds national de garantie ;

- Organisation d’un atelier de sensibilisation sur les mutuelles sociales par région;

- Tenue d’un atelier de formation au profit des organes de presse sur la mutualité sociale et l’assurance maladie;

- Création d’un réseau de journalistes sur la mutualité sociale et l’assurance maladie.

- Objectif stratégique 3 : Faire un plaidoyer auprès des autorités pour plus d’engagement dans la promotion des mutuelles sociales

- Institutionnalisation et organisation chaque année d’une journée nationale de la mutualité;

- Organisation d’un atelier de plaidoyer par région des élus locaux sur le bien-fondé de disposer d’une mutuelle sociale d’une part, et sur les textes  y relatifs d’autre part;

- réalisation d’un plaidoyer au niveau des autorités gouvernementales pour l’intégration de modules les  mutuelles sociales et l’assurance maladie  dans les curricula de formation des établissements scolaires, écoles et centres de formation professionnelle ;

- Organisation d’un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du CSDMS-BF.

AXE V : le pilotage et la coordination du processus

- Objectifs stratégique 1 : Mettre en œuvre, suivre et évaluer le CSDMS

- Tenir une session annuelle du CP /CSDMS par an;

- Organiser deux rencontres annuelles du CS;

- Organiser deux missions de sorties terrain par trimestre du CS;

- Organiser 6 missions de sorties terrain d’information et de sensibilisation du ST  par an sur l’Assurance maladie et les mutuelles sociales ;

- Organiser  deux rencontres annuelles du CRS ;

- Organiser quatre missions de sorties sur terrain du CRS par an.

- Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités des ressources humaines du CS, du ST, du CRS sur l’Assurance maladie et les mutuelles sociales

- Organiser une session nationale de formation des acteurs, du CS et du CRS par an ;

- Organiser une session nationale de formation des acteurs du ST par an ;

- Organiser une session internationale de formation des acteurs du ST par an ;

- Participer aux rencontres sous régionales, régionales sur la mutualité et l’assurance maladie ;

- Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités logistiques du CS, du ST, du CRS

- Acquérir du matériel de bureau pour le ST;

- Acquérir du matériels informatiques ST;

- Acquérir deux véhicules 4X4 pour le ST ;

- Doter les 13 DRTSS (CRS)  de matériels informatiques.

# LE CADRE LOGIQUE

## Axe I : Création et structuration des mutuelles sociales

| Résultats Opérationnels | Activités | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Risques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif stratégique 1 : susciter de nouvelles initiatives mutualistes |  |  |  |  |
| De nouvelles initiatives mutualistes sont effectives | 1.1.1 Sensibiliser les maires sur le processus de mise en place des mutuelles sociales dans les communes | -Nombre de journées de sensibilisations organisées -Nombre de maires sensibilisés | Rapport des journées de sensibilisation | Indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 1.1.2 Harmoniser le processus de mise en place des mutuelles de santé | - Nombre de textes pris - Nombre de guides/manuels élaborés | Textes sur l’harmonisation du processus de mise en place des mutuelles sociales |  |
|  | 1.1.3 Accompagner les communes dans la mise en place des mutuelles sociales conformément au schéma de l’AMU | Nombre de mutuelles sociales mises en place conformément au schéma de l’AMU | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.1.4 Sensibiliser les populations pour leur adhésion massive aux mutuelles sociales | -Nombre de journées de sensibilisations organisées -Effectif de la population ayant adhérée aux mutuelles sociales. | Rapport des journées de sensibilisation |  |
| Objectif stratégique 2 : organiser et mettre en réseau les mutuelles sociales |  |  |  |  |
| Les mutuelles sociales sont mieux organisées et mise en réseau | 1.2.1 Elaborer un processus type de mise en unions régionales des mutuelles communautaires | - Nombre de textes - Nombre de guides/manuels élaborés | Rapport des différentes étapes du processus | Indisponibilité des ressources financières. |
|  | 1.2.2 Accompagner les mutuelles communautaires pour leur mise en unions régionales | Nombre de mutuelles communautaires mise en unions régionales | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.2.3 Accompagner les unions régionales pour leur mise en fédération nationale | Nombre d’unions régionales mutuelles ayant adhérées à la fédération nationale | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.2.4 Accompagner les mutuelles communautaires, unions régionales et fédération nationale dans leurs relations avec l’AMU | Nombre mutuelles communautaires, unions régionales et fédération nationale en relations avec l’AMU | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.2.5 Accompagner les mutuelles à pouvoir assurer à terme les opérations déléguées par l’AMU | Nombre d’opérations déléguées par l’AMU aux mutuelles | Rapport du processus d’accompagnement |  |

## Axe II : Renforcement de la gouvernance

| Résultats Opérationnels | Activités | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Risques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif stratégique 1 : Renforcer la coordination des activités des mutuelles sociales |  |  |  |  |
| La coordination des activités des mutuelles sociales est renforcée. | 2.1.1 Organiser une assise nationale des acteurs de la mutualité | -Nombre d’assises réalisées/nombre prévu -Nombre de participants présents / nombre prévu | -Rapport de l’assise -Liste des participants -coupure de presse -reportages | Indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 2.1.2 Réaliser un inventaire des mutuelles sociales au Burkina Faso | -Nombre de mutuelles inventoriées | -Registre de l’inventaire -Rapport de l’inventaire |  |
|  | 2.1.3 Mettre en place et rendre fonctionnel des cadres régionaux de concertations entre les acteurs mutualistes et les acteurs de la région dans les 13 régions | -Nombre de cadres régionaux de concertations mis en place / nombre prévu -Nombre de rencontres des cadres de concertations | -Textes sur la mise en place des cadres régionaux de concertations adoptés -PV et rapports des rencontres |  |
|  | 2.1.4 Créer et mettre à jour un répertoire national des acteurs potentiels en matière de développement des mutuelles sociales | Nombre d’acteurs potentiels en matière de développement des mutuelles sociales répertoriés | -répertoire national des acteurs potentiels en matière de développement des mutuelles sociales disponible et à jour |  |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer la régulation dans le secteur de la mutualité |  |  |  |  |
| La régulation dans le secteur de la mutualité est renforcée | 2.2.1 Réaliser une étude organisationnelle et fonctionnelle pour la mise en place de l’organe administratif des mutuelles sociales. | Etude disponible | -Rapport de l’étude disponible | Indisponibilité des ressources financières. Indisponibilité des ressources financières. |
|  | 2.2.2 Réaliser une étude organisationnelle et fonctionnelle pour la mise en place du fond national de garantie des mutuelles sociales. | Etude disponible | -Rapport de l’étude disponible |  |
|  | 2.2.3 Mettre en place l’organe administratif des mutuelles sociales | L’organe administratif des mutuelles sociales fonctionnel | -Textes sur la mise en place de l’organe administratif des mutuelles sociales -rapports d’activité de l’organe |  |
|  | 2.2.4 Mettre en place le fonds national de garantie des mutuelles sociales. | -Le fonds national de garantie des mutuelles fonctionnel -Nombre d’acteurs ayant bénéficié des appuis du fonds | -Textes sur la mise en place du fonds national de garantie des mutuelles sociales -Documents d’identification du compte |  |
|  | 2.2.5 Créer et mettre à jour le registre national d’immatriculation des mutuelles sociales. | Nombre de mutuelles sociales immatriculées | -Registre national d’immatriculation des mutuelles sociales -rapports d’activité de l’organe |  |
|  | 2.2.6 Réaliser des sorties de sensibilisation sur le terrain auprès des mutuelles sociales | -Nombre de sorties de terrain réalisées -Nombre de mutuelles sociales sensibilisées | Rapport des sorties de terrain |  |

## Axe III : Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la mutualité

| Résultats Opérationnels | Activités | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif stratégique 1 : Renforcer les capacités des ressources humaines des mutuelles sociales |  |  |  |  |
| Les acteurs mutualistes sont aptes à gérer les mutuelles de façon professionnelle. | 3.1.1 Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation à l’endroit des acteurs mutualistes | -Plan de formation -Nombre de session tenue -Nombre de personnes formées | -Rapport d’atelier d’élaboration du plan de formation -Rapports des différentes formations dispensées --Liste de présence des participants | Indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 3.1.2Elaborer et instaurer des modules de formation sur la mutualité dans les écoles et instituts de formation | - curricula, -Textes règlementaires d’application | -Journal officiel -Programme de formation des écoles, instituts de formation |  |
|  | 3.1.3 Produire des guides thématiques, des modules et des outils de formation à l'intention des différents acteurs de la mutualité | -Nombre de guides thématiques -Nombre de modules de formation -Nombre d’outils de formation | -Rapport de validation des guides, modules et outils |  |
|  | 3.1.4 Organiser des ateliers/rencontres de partage d’expériences et de capitalisation des bonnes pratiques entre les acteurs mutualistes ; | Nombre d’ateliers et de rencontre d’échanges réalisés Document de capitalisation Nombre de participant | -Rapports d’ateliers/rencontres, -Listes de présence |  |
|  | 3.1.5 Organiser des voyages d’étude | -Nombre de voyages -Nombre de participants | -Ordres de missions -Rapports de missions |  |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités logistiques des mutuelles |  |  |  |  |
| Les capacités logistiques des mutuelles sociales sont renforcées | 3.2.1 Développer et mettre à jour une base de données fiable sur les mutuelles et les acteurs de la mutualité | -Nombre de mutuelles renseignées -Nombre d’acteurs renseignés | -Rapports d’activités -Répertoires des mutuelles sociales et des acteurs | Indisponibilité des ressources financières. |
|  | 3.2.2Élaborer et mettre en application un système harmonisé de gestion administrative des mutuelles sociales | -Nombre de mutuelle utilisant le même système de gestion | -Rapport de suivi -Fiche de collecte de données -Fiche d’enquête |  |
|  | 3.2.3 Informatiser les systèmes de gestion des mutuelles sociales de moyenne et grande taille, | -Nombre de mutuelles de moyenne et grande tailles dotées de systèmes de gestion informatisés, -Bases de données électroniques | -Bons d’achat et bordereaux de livraison du matériel informatique -Rapport d’installation du système de gestion -Rapport périodique |  |
|  | 3.2.4 Apporter un appui aux mutuelles sociales et leur faitière pour l’obtention de sièges | -Nombre de mutuelle et structure faitière de dotées de sièges | -Photo du siège -Contrat de bail |  |

| Objectif stratégique 3 : Renforcer les capacités financières des mutuelles |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les capacités financières des mutuelles sociales sont améliorées grâce à l’augmentation du nombre de bénéficiaires et l’amélioration du taux de recouvrement des cotisations | 3.3.1 Faire un plaidoyer (Rechercher) auprès des partenaires pour subventionner les frais d’adhésion et les cotisations des personnes vulnérables, | -Nombre de personnes inscrites, - Montant des cotisations versées | -Reçu de paiement de cotisation -Attestation de virement, registre de l’action sociale et de la mairie, -Registre des Mutuelles sociales, rapport de l’action sociale -Convention de financement | Indisponibilité des ressources financières. |
|  | 3.3.2 Mettre en place un système de recouvrement adapté à chaque groupe cible ; | -taux de recouvrement des différents groupes cibles | - Rapport des mutuelles, - Rapport de capitalisation des bonnes pratiques de recouvrement de cotisation |  |
|  | 3.3.3 Mettre en place un fonds d’appui à la mutualité ; | Décret portant création et fonctionnement du fonds d’appui à la mutualité | Journal officiel |  |
|  | 3.3.4Développer la création des activités génératrices de revenus | Parts des activités génératrices des revenus dans les budgets des mutuelles sociales | Rapport des mutuelles de santé, état financier, |  |

## Axe IV : Mise en place d’un plan de communication

| Résultats Opérationnels | Activités | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif stratégique 1 : vulgarisation des textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur les mutuelles sociales |  |  |  |  |
| -Les textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur les mutuelles sociales sont vulgarisés | 4.1.1 Capitaliser, centraliser et rendre disponible les textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur la mutualité sociales | -Nombre de textes règlementaires -Documents, bonnes pratiques et autres informations sur la mutualité sociales | Base de données | Indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 4.1.2 Mettre en place un centre de documentation et d'archivage sur les mutuelles sociales au Burkina Faso | Nombre de personnes ayant consulté les documents | Fiche de consultation |  |
|  | 4.1.3 Créer et animer une base de données informatisée sur les mutuelles sociales | Nombre de textes informatisé | Base de données |  |

| Objectif stratégique 2 : Sensibilisation des acteurs sur la mutualité sociale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les acteurs sur la mutualité sociale sont sensibilisés | 4.2.1 Identifier des canaux de diffusion de l’information en fonctions des publics cibles | Nombre canaux des canaux de diffusion de l’information identifiés | répertoire des canaux de diffusion | Indisponibilité des acteurs et des ressources financières . |
|  | 4.2.2 Concevoir des messages en fonction des publics cibles et des canaux | Nombre de message conçus | répertoire des messages |  |
|  | 4.2.3 Diffuser les messages d’information et de sensibilisation | Nombre de bénéficiaires | répertoire des canaux de diffusion canaux de diffusion |  |
|  | 4.2.4 Tenir un atelier national d’information et de sensibilisation des acteurs de la mutualité sociale et de l’assurance maladie sur les textes nationaux et communautaires | Nombre de participants Nombre de journées portes ouvertes organisées | Rapport des journées portes ouvertes |  |
|  | 4.2.5 Organiser des journées portes ouvertes sur l’OAM et le fonds national de garantie | Nombre de participants | Rapport de l’atelier |  |
|  | 4.2.6 Organiser un atelier de sensibilisation sur les mutuelles sociales par région | Nombre de participants | Rapport de l’atelier |  |
|  | 4.2.7 Tenir un atelier de formation au profit des organes de presse sur la mutualité sociale et l’assurance maladie | Nombre de participants | Rapport de l’atelier |  |
|  | 4.2.8 Créer un réseau de journalistes sur la mutualité sociale et l’assurance maladie | Nombre des journalistes existant dans le réseau | Répertoire des journalistes existant dans le réseau |  |

| Objectif stratégique 3 : Faire un plaidoyer auprès des autorités pour plus d’engagement dans la promotion des mutuelles sociales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un plaidoyer est fait auprès des autorités pour plus d’engagement dans la promotion des mutuelles sociales | 4.3.1 Instituer et organiser chaque année une journée nationale de la mutualité | Nombre de participants | Rapport de la journée nationale de la mutualité | Indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 4.3.2 Organiser un atelier de plaidoyer par région des élus locaux sur le bien-fondé de disposer d’une mutuelle sociale d’une part, et sur les textes y relatifs d’autre part | Nombre de participants | -Rapport de l’atelier -TDR, -Notes techniques de plaidoyer, -Rapports |  |
|  | 4.3.3 Mener un plaidoyer au niveau des autorités gouvernementales pour l’intégration de modules sur les mutuelles sociales et l’assurance maladie dans les curricula de formation des établissements scolaires, écoles et centres de formation professionnelle | Nombre de personnes ayant mené plaidoyer | -Agenda du processus de plaidoyer -TDR, - Notes techniques de plaidoyer -Rapports |  |
|  | 4.3.4 Organiser un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du CSDMS-BF | Nombre de personnes ayant mené plaidoyer | -Agenda du processus de plaidoyer -TDR, -Notes techniques de plaidoyer -Rapports |  |

AXE V : le pilotage et la coordination du processus

| Résultats Opérationnelles | Activités | IOV (Indicateurs Objectivement Vérifiables) | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs stratégique 1 : Mettre en œuvre, suivre et évaluer le CSDMS |  |  |  |  |
| la mise en œuvre du CSDMS est orientée, suivie et évaluée | 5.1.1 Tenir une session annuelle du CP /CSDMS par an | -Nombre de participants -le rapport de la session | Rapport de la rencontre TDR, Notes techniques | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.1.2 Organiser deux rencontres annuelles du CS | Nombre de rencontres du CS | -Rapport d’activités -Photo des participants |  |
|  | 5.1.3 Organiser deux missions de sorties terrain par trimestre du CS | -Nombre de missions -Comptes rendus de missions | Rapports de missions |  |
|  | 5.1.4 Organiser 6 missions de sorties terrain d’information et de sensibilisation du ST par an sur l’assurance maladie et les mutuelles sociales | -Nombre de rapports de missions ; Photo du public cible | Rapport annuel de performance |  |
|  | 5.1.5 Organiser deux rencontres annuelles du CRS. | Nombre de rencontres | Rapport d’activités |  |
|  | 5.1.6 Organiser quatre missions de sorties sur terrain du CRS par an | Nombre de missions | Comptes rendus de mission |  |
| Objectifs stratégique 2 : Renforcer les capacités des ressources humaines du CS, du ST, du CRS sur l’Assurance maladie et les mutuelles sociales |  |  |  |  |
| Les capacités des ressources humaines du CP, du CS et du ST sont renforcées sur l’Assurance maladie et les mutuelles | 5.2.1 Organiser une session nationale de formation des acteurs, du CS et du CRS par an | Sessions de formation | Rapport | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.2.2 Organiser une session nationale de formation des acteurs du ST par an | Sessions de formation | Rapport |  |
|  | 5.2.3 Organiser une session internationale de formation des acteurs du ST par an | Sessions de formation | Rapport |  |
|  | 5.2.4 Participer (ST) aux rencontres sous régionales, régionales et internationales sur la mutualité et l’assurance maladie | Sessions de formation | Rapport |  |
| Objectifs stratégique 3 : Renforcer les capacités logistiques du CS, du ST, du CRS sur l’Assurance maladie et les mutuelles sociales |  |  |  |  |
| Les capacités logistiques du CP, du CS et du ST sont renforcées sur l’Assurance maladie et les mutuelles | 5.3.1 Acquérir du matériel de bureau pour le ST | Nombre de matériels | PV de réception | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.3.2 Acquérir du matériel de bureau pour le ST | Nombre de matériels | PV de réception |  |
|  | 5.3.3 Acquérir deux véhicules 4X4 pour le ST | Nombre de véhicules | PV de réception |  |
|  | 5.3.4 Doter les 13 DTRSS de matériels informatiques | Nombre de matériel -Nombre de directions | PV de réception |  |

# PLAN D’ACTION TRIENNAL 2014-2016

- Axe 1 : Création et structuration des mutuelles sociales

| Résultats opérationnels | Activités | Structures |  | Chronogramme |  |  | Coût total (millions de francs | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Risques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leader | Partenaires | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 1 : susciter de nouvelles initiatives mutualistes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De nouvelles initiatives mutualistes sont effectives | 1.1.1 Sensibiliser les maires sur le processus de mise en place des mutuelles sociales dans les communes | DGPS/MFPTSS | Elus locaux, les structures d’appui, structures mutualistes, les PTF. | X | X | X | 75 | -Nombre de journées de sensibilisations organisées -nombre de maires sensibilisés | Rapport des journées de sensibilisation | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 1.1.2 Harmoniser le processus de mise en place des mutuelles sociales | DGPS/MFPTSS | MS ; MASSN , structures d’appui, structures mutualistes. | X | X | X | 40 | - Nombre de textes pris - nombre de mutuelles sociales mise en place | Textes sur l’harmonisation du processus de mise en place des mutuelles sociales |  |
|  | 1.1.3 Accompagner les communes dans la mise en place des Mutuelles de santé conformément au schéma de l’AMU | DGPS/MFPTSS | Elus locaux, les structures d’appui, structures mutualistes, les PTF. | X | X | X | 75 | Nombre de mutuelles de santé mise en place conformément au schéma de l’AMU | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.1.4 Sensibiliser les populations pour leur adhésion massive aux mutuelles sociales | DGPS/MFPTSS | MS, MASSN, structures d’appui, structures mutualistes, les PTF. | X | X | X | 60 | -Nombre de journées de sensibilisations organisées -effectif de la population ayant adhérée aux mutuelles sociales | Rapport des journées de sensibilisation |  |
| Objectif stratégique 2 : organiser et mettre en réseau les mutuelles sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les mutuelles de santé sont mieux organisées et mise en réseau | 1.2.1 Elaborer un processus type de mise en unions régionales des mutuelles communautaires | DGPS/MFPTSS | MS ; MASSN PTF, structures d’appui, structures mutualistes. | X |  |  | 20 | Nombre de textes pris | Rapport des différentes étapes du processus | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 1.2.2 Accompagner les mutuelles communautaires pour leur mise en unions régionales | DGPS/MFPTSS | MS ; MASSN , structures d’appui, structures mutualistes. | X | X | X | 40 | Nombre de mutuelles communautaires mise en unions régionales | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.2.3 Accompagner les unions régionales pour leur mise en fédération nationale | DGPS/MFPTSS | Elus locaux, les structures d’appui, structures mutualistes, les PTF. |  | X | X | 40 | Nombre d’unions régionales mutuelles ayant adhérées à la fédération nationale | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.2.4 Accompagner les mutuelles communautaires, unions régionales et fédération nationale dans leurs relations avec l’AMU | DGPS/MFPTSS | MS, MASSN, structures d’appui, structures mutualistes, les PTF. | X | X | X | 20 | Nombre mutuelles communales, unions régionales et fédération nationale en relations avec l’AMU | Rapport du processus d’accompagnement |  |
|  | 1.2.5 Accompagner les mutuelles à pouvoir assurer à terme les opérations déléguées par l’AMU | DGPS/MFPTSS | MS, MASSN, structures d’appui, structures mutualistes, les PTF. | X | X | X | 40 | Nombre d’opérations déléguées par l’AMU aux mutuelles | Rapport du processus d’accompagnement |  |
| Total Axe I |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |

## Axe 2 : Renforcement de la gouvernance

| Résultats opérationnels | Activités | Structures |  | Chronogramme |  |  | Coût total (millions de francs | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Risques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leader | Partenaires | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 1 : Renforcer la coordination des activités des mutuelles sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La coordination des activités des mutuelles sociales est renforcée | 2.1.1 Organiser une assise nationale des acteurs de la mutualité | DGPS/MFPTSS | MEF ; MS ; MASSN PTF, structures d’appui, structures mutualistes. | X |  |  | 20 | -Nombre d’assises réalisées/nombre prévu -Nombre de participants présents / nombre prévu | -Rapport de l’assise -Liste des participants -coupure de presse -reportages | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 2.1.2 Réaliser un inventaire des mutuelles sociales au Burkina Faso | DGPS/MFPTSS | MS ; MASSN , structures d’appui, structures mutualistes. | X |  |  | 40 | -Nombre de mutuelles inventoriées | -Registre de l’inventaire -Rapport de l’inventaire |  |
|  | 2.1.3 Mettre en place et rendre fonctionnel des cadres régionaux de concertations entre les acteurs mutualistes et les acteurs de la région dans les 13 régions | DGPS/MFPTSS | Elus locaux, les structures d’appui, structures mutualistes, les PTF. |  | X | X | 65 | -Nombre de cadres régionaux de concertations mis en place / nombre prévu -Nombre de rencontres des cadres de concertations | -Textes sur la mise en place des cadres régionaux de concertations adoptés -PV et rapports des rencontres |  |
|  | 2.1.4 Créer et mettre à jour un répertoire national des acteurs potentiels en matière de développement des mutuelles sociales | DGPS/MFPTSS | MEF, MS ; MASSN PTF, structures d’appui, structures mutualistes. | X |  |  | 6 | Nombre d’acteurs potentiels en matière de développement des mutuelles sociales répertoriés | -répertoire national des acteurs potentiels en matière de développement des mutuelles sociales disponible et à jour |  |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer la régulation dans le secteur de la mutualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La régulation dans le secteur de la mutualité est renforcée | 2.2.1 Réaliser une étude organisationnelle et fonctionnelle pour la mise en place de l’organe administratif des mutuelles sociales. | DGPS/MFPTSS | MEF; PTF, structures d’appui, structures mutualistes. | X |  |  | 30 | Etude disponible | Rapport de l’étude disponible | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 2.2.2 Réaliser une étude organisationnelle et fonctionnelle pour la mise en place du fond national de garantie des mutuelles sociales. | DGPS/MFPTSS | MEF; PTF, structures d’appui, structures mutualistes. | X |  |  | 30 | Etude disponible | Rapport de l’étude disponible |  |
|  | 2.2.3 Mettre en place l’organe administratif des mutuelles sociales | DGPS/MFPTSS | MEF; PTF, structures d’appui, structures mutualistes | X |  |  | 15 | L’organe administratif des mutuelles sociales fonctionnel | -Textes sur la mise en place de l’organe administratif des mutuelles sociales -rapports d’activité de l’organe |  |
|  | 2.2.4 Mettre en place le fonds national de garantie des mutuelles sociales. | DGPS/MFPTSS | MEF; PTF, structures d’appui, structures mutualistes | X |  |  | 15 | -Le fonds national de garantie des mutuelles sociales fonctionnel -Nombre d’acteurs ayant bénéficié des appuis du fonds | -Textes sur la mise en place du fonds national de garantie des mutuelles sociales -Documents d’identification du compte |  |
|  | 2.2.5 Créer et mettre à jour le registre national d’immatriculation des mutuelles sociales. | DGPS/MFPTSS | MEF; PTF, structures d’appui, structures mutualistes | X |  |  | 5 | Nombre de mutuelles immatriculées | -registre national d’immatriculation des mutuelles -rapports d’activité de l’organe |  |
|  | 2.2.6 Réaliser des sorties de sensibilisation sur le terrain auprès des mutuelles sociales | DGPS/MFPTSS | structures d’appui, structures mutualistes | X | X | X | 20 | -Nombre de sorties de terrain réalisées -Nombre de mutuelles sociales sensibilisées | Rapport des sorties de terrain |  |
| Total Axe II |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |

## Axe 3 : Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la mutualité

| Résultats opérationnels | Activités | Structures |  | Chronogramme |  |  | Coût total (millions de francs | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Risques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leader | Partenaires | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 1 : Renforcer les capacités des ressources humaines des mutuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les acteurs mutualistes sont aptes à gérer les mutuelles sociales de façon professionnelle | 3.1.1-Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation à l’endroit des acteurs mutualistes | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières | X |  |  | 18 | Plan de formation Nombre de session tenue Nombre de personnes formées | rapport d’atelier d’élaboration du plan de formation Rapports des différentes formations dispensées Liste de présence des participants | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 3.1.2-Elaborer et instaurer des modules de formation sur la mutualité dans les écoles et instituts de formation | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, Ministères des enseignements, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières | X | X |  | 20 | - curricula, - textes règlementaires d’application | Journal officiel Programme de formation des écoles, instituts de formation |  |
|  | 3.1.3 Produire des guides thématiques, des modules et des outils de formation à l'intention des différents acteurs de la mutualité | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, Ministères des enseignements, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières | X | X |  | 20 | Nombre de guides thématiques Nombre de modules de formation Nombre d’outils de formation | Rapport de validation des guides, modules et outils |  |
| Les acteurs mutualistes sont aptes à gérer les mutuelles de façon professionnelle | 3.1.4-Organiser des ateliers/rencontres de partage d’expériences et de capitalisation des bonnes pratiques entre les acteurs mutualistes ; | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures | X | X | X | 50 | Nombre d’ateliers et de rencontre d’échanges réalisés Document de capitalisation Nombre de participant | Rapports d’ateliers/rencontres, Listes de présence | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 3.1.5-Organiser des voyages d’étude | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures | X | X | X | 90 | Nombre de voyages Nombre de participants | Ordres de missions Rapports de missions |  |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités logistiques des mutuelles ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capacités logistiques des mutuelles sont renforcées | 3.2.1- Développer et mettre à jour une base de données fiable sur les mutuelles et les acteurs de la mutualité | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières | X |  |  | 30 | - nombre de mutuelles renseignées - nombre d’acteurs renseignés | - rapports d’activités - répertoires des mutuelles et des acteurs | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités logistiques des mutuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capacités logistiques des mutuelles sont renforcées Les capacités logistiques des mutuelles sont renforcées | 3.2.2- Élaborer et mettre en application un système harmonisé de gestion administrative des mutuelles de santé | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières, | X | X |  | 10 | -nombre de mutuelle utilisant le même système de gestion | - rapport de suivi - fiche de collecte de données - fiche d’enquête | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 3.2.3- informatiser les systèmes de gestion des mutuelles de moyenne et grande taille, | DGPS/MFPTSS | le MS, MATDS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières, | X | X |  | 20 | -nombre de mutuelles de moyenne et grande tailles dotées de systèmes de gestion informatisés, - bases de données électroniques | - bons d’achat et bordereaux de livraison du matériel informatique -rapport d’installation du système de gestion -rapport périodique |  |
|  | 3.2.4- Apporter un appui aux mutuelles sociales et leur faitière pour l’obtention de sièges | DGPS/MFPTSS | le MS, MATDS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières, | X | X |  | 15 | - nombre de mutuelle et structure faitière de dotées de sièges |  |  |
| Objectif stratégique 3 : Renforcer les capacités financières des mutuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capacités financières des mutuelles de santé sont améliorées grâce à l’augmentation du nombre de bénéficiaire et l’amélioration du taux de recouvrement des cotisations | 3.3.1-Faire un plaidoyer (Rechercher) auprès des partenaires pour subventionner les frais d’adhésion et les cotisations des personnes vulnérables, | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, le MATDS les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières, | X | X | X | 300 | nombre de personnes inscrites, - montant des cotisations versées | reçu de paiement de cotisation, attestation de virement, registre de l’action sociale et de la mairie, registre des Mutuelles, rapport de l’action sociale -convention de financement | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 3.3.2-Mettre en place un système de recouvrement adapté à chaque groupe cible ; | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières, | X | X |  | 10 | -taux de recouvrement des différents groupes cibles | - Rapport des mutuelles, - rapport de capitalisation des bonnes pratiques de recouvrement de cotisation |  |
|  | 3.3.3-Mettre en place un fonds d’appui à la mutualité ; | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières, | X | X | X | 350 | Décret portant création et fonctionnement du fonds d’appui à la mutualité | Journal officiel |  |
| Objectif stratégique 3 : Renforcer les capacités financières des mutuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capacités financières des mutuelles de santé sont améliorées grâce à l’augmentation du nombre de bénéficiaire et l’amélioration du taux de recouvrement des cotisations | 3.3.4-développer la création des activités génératrices de revenus. | DGPS/MFPTSS | le MS, le MASSN, le MEF, les structures d’appui, les mutuelles sociales, les structures faitières, | X | X |  | 26 | Parts des activités génératrices des revenus dans les budgets des mutuelles | Rapport des mutuelles de santé, état financier, | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
| Total Axe III |  |  |  |  |  |  | 959 |  |  |  |

## Axe 4 : Mise en place d’un plan de communication

| Résultats opérationnels | Activités | Structures |  |  |  |  | Chronogramme |  |  |  |  |  |  |  | Coût total (millions de francs | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Risques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leader |  |  | Partenaires |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 1 : vulgarisation des textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur les mutuelles sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur les mutuelles sociales sont vulgarisés | 4.1.1 Capitaliser, centraliser et rendre disponible les textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur la mutualité sociales |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Nombre de textes règlementaires, documents, bonnes pratiques et autres informations sur la mutualité sociales | Base de données | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |  |
|  | 4.1.2 Mettre en place un centre de documentation et d'archivage sur les mutuelles sociales au Burkina Faso |  |  |  | MEF, PTF |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 100 | Nombre de personnes ayant consulté les documents | Fiche de consultation |  |  |
|  | 4.1.3 Créer et animer une base de données informatisée sur les mutuelles sociales |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Nombre de textes informatisé | Base de données |  |  |
| Objectif stratégique 2 : Sensibilisation des acteurs sur la mutualité sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les acteurs sur la mutualité sociale sont sensibilisés | 4.2.1 Identifier des canaux de diffusion de l’information en fonctions des publics cibles |  |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF | X |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nombre canaux des canaux de diffusion de l’information identifiés | répertoire des canaux de diffusion |  | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 4.2.2 Concevoir des messages en fonction des publics cibles et des canaux |  |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC | X |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Nombre de message conçus | répertoire des messages |  |  |
|  | 4.2.3 Diffuser les messages d’information et de sensibilisation |  |  |  |  | MC, MEF, PTF, Structures d’appui, mutuelles | X |  |  | X |  |  | X |  | 30 | Nombre de bénéficiaires | répertoire des canaux de diffusion canaux de diffusion |  |  |
|  | 4.2.4 Tenir un atelier national d’information et de sensibilisation des acteurs de la mutualité sociale et de l’assurance maladie sur les textes nationaux et communautaires |  |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  |  |  | X |  |  | X |  | 50 | Nombre de participants Nombre de journées portes ouvertes organisées | Rapport des journées portes ouvertes |  |  |
|  | 4.2.5 Organiser des journées portes ouvertes sur l’OAM et le fonds national de garantie |  |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  | X |  |  | X |  |  |  | 20 | Nombre de participants | Rapport de l’atelier |  |  |
|  | 4.2.6 Organiser un atelier de sensibilisation sur les mutuelles sociales par région |  |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  | X |  |  | X |  |  | X | 78 | Nombre de participants | Rapport de l’atelier |  |  |
| Les acteurs sur la mutualité sociale sont sensibilisés | 4.2.7 Tenir un atelier de formation au profit des organes de presse sur la mutualité sociale et l’assurance maladie |  |  |  |  | MEF, PTF, MC, Structures d’appui |  |  |  |  |  | X |  |  | 10 | Nombre de participants | Rapport de l’atelier |  | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 4.2.8 Créer un réseau de journalistes sur la mutualité sociale et l’assurance maladie |  |  |  |  | MEF, PTF, MC, Structures d’appui |  |  | X |  |  | X |  | X | 10 | Nombre des journalistes existant dans le réseau | Répertoire des journalistes existant dans le réseau |  |  |
| Objectif stratégique 3 : Faire un plaidoyer auprès des autorités pour plus d’engagement dans la promotion des mutuelles sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un plaidoyer est fait auprès des autorités pour plus d’engagement dans la promotion des mutuelles sociales | 4.3.1 Instituer et organiser chaque année une journée nationale de la mutualité |  |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  |  | X |  |  | X |  | X | 120 | Nombre de participants | Rapport de la journée nationale de la mutualité |  | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 4.3.2 Organiser un atelier de plaidoyer par région des élus locaux sur le bien-fondé de disposer d’une mutuelle sociale d’une part, et sur les textes y relatifs d’autre part |  |  |  |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC, CR, CC, Gouvernorats |  |  | X |  |  | X |  |  | 40 | Nombre de participants | Rapport de l’atelier TDR, Notes techniques de plaidoyer, rapports |  |  |
|  | 4.3.3 Mener un plaidoyer au niveau des autorités gouvernementales pour l’intégration de modules sur les mutuelles sociales et l’assurance maladie dans les curricula de formation des établissements scolaires, écoles et centres de formation professionnelle |  |  |  |  | PM, MEF, Structures d’appui |  |  | X |  |  |  |  |  | 5 | Nombre de personnes ayant mené plaidoyer | Agenda du processus de plaidoyer TDR, Notes techniques de plaidoyer, rapports |  |  |
|  | 4.3.4 Organiser un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du CSDMS-BF |  |  |  |  | MEF, Structures d’appui |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | Nombre de personnes ayant mené le plaidoyer | Agenda du processus de plaidoyer TDR, Notes techniques de plaidoyer, rapports |  |  |
| Total Axe IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |

AXE V : Le pilotage et la coordination du processus

| Résultats opérationnels | Activités | Structures |  | Chronogramme |  |  | Coût total (millions de francs | IOV (indicateur objectivement vérifiable) | Sources de vérification | Risques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leader | Partenaires | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| la mise en œuvre du CSDMS est orientée, suivie et évaluée | 5.1.1 Tenir une session annuelle du CP /CSDMS par an | DGPS/MFPTSS | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC | X | X | X | 45 | -Nombre de participants -le rapport de la session | Rapport de la rencontre TDR, Notes techniques | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.1.2 Organiser deux rencontres annuelles du CS |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC | X | X | X | 30 | Nombre de rencontres du CS | -Rapport d’activités -Photo des participants | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.1.3 Organiser deux missions de sorties terrain par trimestre du CS |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC | X | X | X | 13 | -Nombre de missions -Comptes rendus de missions | Rapports de missions | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.1.4 Organiser 6 missions de sorties terrain d’information et de sensibilisation du ST par an sur l’assurance maladie et les mutuelles |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC | X | X | X | 20 | -Nombre de rapports de missions ; Photo du public cible | Rapport annuel de performance |  |
|  | 5.1.5 Organiser deux rencontres annuelles du CRS | DGPS /MFPTSS | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC | X | X | X | 06 | Nombre de rencontres | Rapport d’activités |  |
|  | 5.1.6 Organiser quatre missions de sorties sur terrain du CRS par an |  | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC | X | X | X | 04 | Nombre de missions | Comptes rendus de mission |  |
| Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités des ressources humaines du CS, du ST, du CRS sur l’AMU et les mutuelles sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capacités des ressources humaines du CP, du CS et du ST sont renforcées sur l’Assurance maladie et les mutuelles | 5.2.1 Organiser une session nationale de formation des acteurs, du CS et du CRS par an | DGPS /MFPTSS | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  |  |  | 60 | Sessions de formation | Rapport | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.2.2 Organiser une session nationale de formation des acteurs du ST par an | DGPS /MFPTSS | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  |  |  | 12 | Sessions de formation | Rapport |  |
|  | 5.2.3 Organiser une session internationale de formation des acteurs du ST par an | DGPS /MFPTSS | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  |  |  | 72 | Sessions de formation | Rapport |  |
|  | 5.2.4 Participer (ST) aux rencontres sous régionales, régionales et internationales sur la mutualité et l’assurance maladie | DGPS /MFPTSS | PTF, Structures d’appui, mutuelles, MS, MASSN, MATS, MEF, MC |  |  |  | 72 | Nombre de rencontres | Rapports |  |
| Objectif stratégique 3: Renforcer les capacités logistiques du CS, du ST, du CRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capacités logistiques du CP, du CS et du ST sont renforcées sur l’Assurance maladie et les mutuelles | 5.3.1 Acquérir du matériel de bureau pour le ST |  |  |  |  |  |  | Nombre de matériels | PV de réception | indisponibilité des acteurs et des ressources financières |
|  | 5.3.2 Acquérir du matériel de bureau pour le ST |  |  |  |  |  |  | Nombre de matériels | PV de réception |  |
|  | 5.3.3 Acquérir deux véhicules 4X4 pour le ST |  |  |  |  |  | 60 | Nombre de véhicules | PV de réception |  |
|  | 5.3.4 Doter les 13 DTRSS de matériels informatiques |  |  |  |  |  | 10 | Nombre de matériel -Nombre de directions | PV de réception |  |
| Total Axe V 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL 2671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### LA MOBILISATION DES RESSOURCES

La mise en œuvre du CSDMS dépend très fortement d’une part de l’élargissement des ressources financières et matérielles affectées à des interventions et actions visant la promotion du développement des mutuelles sociales et d’autre part du renforcement des capacités pour assurer toutes les tâches liées aux efforts à déployer.

Compte tenu du caractère transversal des questions des mutuelles sociales, plusieurs intervenants de types publics ou privés sont partie prenante des activités programmées. Ainsi, aussi bien les intervenants publics, que les structures d’appui, structures mutualistes ont la responsabilité de mobiliser les ressources financières et matérielles pour la mise en œuvre des actions.

Cependant, le Budget de l’Etat reste la principale source de financement du CSDMS. Aussi, pour ces ressources publiques, le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) de l’Etat est le circuit exclusif qui permet de mobiliser les moyens budgétaires nécessaires à la mise en œuvre du CSDMS. Ce qui implique que le CSDM trouve sa place dans le processus budgétaire de l’Etat. Cela nécessite de la part du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale deux types d’actions :

- d’une part la traduction des activités du CSDMS relevant du MFPTSS en un Cadre budgétaire à moyen terme du Ministère en vue de l’intégrer dans le processus budgétaire national pour la mobilisation des ressources au Budget de l’Etat ;

- d’autre part un plaidoyer auprès des autres Départements ministériels partenaires compétents pour l’exécution de certaines activités du CSDMS, pour traduire leurs activités dans leur Cadre budgétaire à moyen terme respectif pour leur prise en compte dans le processus Budgétaire de l’Etat.

Aussi, il s’avère nécessaire de faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers (intérieurs et extérieurs) pour la mobilisation de moyens techniques, matériels et financiers complémentaires

# TROISIEME PARTIE : # DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI EVALUATION

## I. MISE EN ŒUVRE

### Cadre institutionnel

La mise en œuvre du CSDMS 2013-2018  est envisagée selon l’approche sectorielle. Dans cette logique, le Ministère en charge de la sécurité sociale a engagé depuis 2008 des échanges avec différents partenaires techniques et financiers  au moment de la préparation de l’élaboration de la PNPS.

L’objectif du cadre institutionnel envisagé est de permettre une construction progressive mais efficace de l’approche sectorielle qui permettra de :

- renforcer davantage la gouvernance dans le secteur de la mutualité  à  la faveur  d’un programme  unique autour duquel adhère l’ensemble des partenaires ;

- renforcer le partenariat et une mobilisation coordonnée des ressources en faveur du CSDMS,

- mettre en œuvre l’harmonisation fiduciaire des mécanismes de l’aide au développement ;

- enclencher une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs et des populations ;  renforcer la coordination technique au sein du Ministère en charge de la sécurité sociale.

C’est pourquoi les différentes directions techniques du Ministère de la Fonction publique du Travail et de la sécurité sociale  seront complétées  par un nouveau dispositif qui permettra de combler  les aspects spécifiques liés à la promotion de l’approche sectorielle pour une meilleure promotion de la mutualité.

#### Au niveau central

- Comité de pilotage du CSDMS  (CP/CSDMS)

En plus des directions techniques en charge de la protection sociale  au sein du  Ministère de la Fonction publique du travail et de la Sécurité Sociale, il est envisagé la mise en place d’une instance nationale de pilotage du CSDMS. Il s’agit d’un organe  chargé d’orienter, de suivre  et d’évaluer la mise en œuvre du CSDMS. A ce titre, le  Comité de pilotage  est chargé entre autres :

- de valider les objectifs annuels et triennaux du CSDMS,

- de servir de cadre permanent de concertation sur la mise en œuvre du CSDMS,

- de veiller à l’implication effective de tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre de la PNPS,

- d’apprécier le degré des résultats atteints par le CSDMS  à travers les plans annuels et triennaux.

Placé sous l’autorité directe du Ministre en charge de la sécurité sociale, le  CP/CSDMS implique les institutions, les départements ministériels, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales, les acteurs mutualistes, le secteur privé et la société civile. Il  se réunit une fois par an.

- Comité de Suivi (CS)

Le ministère en charge de la sécurité sociale  mettra  en place un comité  de suivi chargé du suivi et évaluation   de la mise en œuvre du CSDMS.

Présidé par le Secrétaire général du ministère en charge de la sécurité sociale, le CS regroupe  l’ensemble des acteurs et partenaires techniques et financiers du ministère et  se réunit deux (2) fois par an  afin : de veiller au suivi et évaluation  efficace  du CSDMS ; d’assurer la supervision des interventions ; de donner des avis techniques sur la mise en œuvre des plans annuels ; de valider les différents rapports de suivi. Un arrêté du Ministre en charge de la sécurité sociale  précisera l’organisation et le fonctionnement du CS.

En plus des rencontres régulières semestrielles, le CS organise des missions de sorties conjointes avec les PTF et les acteurs mutualistes.

- Secrétariat Technique  du CSDMS (ST/CSDMS)

Le comité de suivi sera  doté d’un  Secrétariat Technique. Le Secrétaire technique est assuré par la direction en charge des mutualités. Il assure la mise en œuvre  quotidienne du CSDMS. Le ST/CSDMS assure le secrétariat du Comité de pilotage et du Comité de suivi. Il veille à la promotion  de l’approche sectorielle. A ce titre, il :

- organise et coordonne les interventions des différents partenaires techniques et financiers  du  Ministère en charge de la sécurité sociale  dans le cadre de la mise en œuvre du CSDMS,

- anime l’harmonisation et l’alignement des différentes interventions par rapport au CSDMS,

- assure le bilan analytique de la mise en œuvre du CSDMS au plan physique et financier,

- organise  les revues du secteur ainsi que le suivi et l’évaluation du CSDMS.

Un arrêté du  Ministre en charge de la sécurité sociale fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement du ST/CSDMS.

- Au niveau régional

En conformité avec le processus de  décentralisation, la mise en œuvre du CSDSMS  fera l’objet d’un suivi par un comité régional de suivi (CRS/CSDMS) placé sous la présidence du  gouverneur de  région. La direction régionale en charge de la sécurité sociale assure le secrétariat du comité régional.Ce comité impliquera les collectivités territoriales et les directions régionales et  provinciales de la région intervenant dans la mutualité ainsi que les différents acteurs mutualistes. Les sessions du comité régional de suivi pourraient être articulées sur celles du  cadre régional de concertation (CRC).

## PROCESSUS DE PLANIFICATION

La mise en œuvre du CDSMS se fera  à travers des plans triennaux glissants, les plans d’action des acteurs mutualistes, les plans de développement des régions et communes. Chaque année le ST/CSDMS  élabore  le plan  d’action annuel sur la base  du plan triennal  qui  fait  l’objet  de revue technique avant son  adoption  par le comité de pilotage .Ce plan est  soumis aux sessions de financement en vigueur au ministère .Pour accroitre l’efficience dans la gestion des ressources les critères d’allocation devront être revus pour tenir compte des nouvelles initiatives telles que le financement basé sur les résultats ainsi que l’approche contractuelle et de l’évaluation du niveau des indicateurs.

## SUIVI ET EVALUATION

Il sera élaboré un plan spécifique de suivi et d’évaluation fondé sur les objectifs suivants :

- définir l’objectif et les domaines d’investigation avec les parties prenantes ;

- Identifier le type d’information et les indicateurs de performance à décrire pour assurer un bon suivi de sa mise en œuvre  conformément aux objectifs préalablement retenus  dans le CSDMS ;

- développer des outils de collecte de données adaptés aux résultats attendus de la mise en œuvre du CSDMS ;

- décrire le processus de collecte, d’analyse et de l’exploitation des données quotidiennes à collecter  périodiquement pour la  mise en œuvre du CSDMS ;

- mettre en place un bon cadre de communication et d’information pour une meilleure exploitation des résultats réalisés   ;

- mettre à la disposition de l’autorité chargée de la prise de décisions correctives des informations pour orienter au fur et à mesure la mise en œuvre du CSDMS.

En plus d’une évaluation à mi-parcours qui sera réalisée ainsi qu’une évaluation finale, il sera organisé dans le cadre du suivi, les sorties conjointes avec les acteurs impliqués sous la responsabilité du comité de suivi, une revue annuelle du secteur de la mutualité  dans la perspective d’avoir une vue d’ensemble sur les facteurs pouvant entraver l’atteinte des objectifs du CSDMS.

## FINANCEMENT DU CADRE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DES MUTUELLES SOCIALES

### Estimation du cout

Les ressources financières requises pour la mise en œuvre du plan triennal du Cadre stratégique de développement des mutuelles sociales 2013-2018 sont estimées à 2 596 000 000de francs.CFA, soit 5 935 555 $US.

Le tableau ci-après présente les ressources nécessaires à la mise en œuvre du CSDMS  par axe et par année. Il ressort que le budget prévisionnel est alloué prioritairement à l’axe III « Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la mutualité» à hauteur de 35,90% ; à l’axe IV : « Mise en place d’un plan de communication» à hauteur de 23,81%, à l’axe I «Création et structuration des mutuelles sociales » à hauteur de 15,35%, à l’axe V « Le pilotage et la coordination du processus » à hauteur de 15,72% et à l’axe II « Renforcement de la gouvernance » à hauteur de 9,21%.

Tableau 1 : Coût prévisionnel du CDSMS  par orientation stratégique et par année

| Orientations stratégiques | 2014 | 2015 | 2016 | Total général (FCFA) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe I |  |  |  | 410 000 000 | 15,35 |
| Axe II |  |  |  | 246 000 000 | 9,21 |
| Axe III |  |  |  | 959 000 000 | 35,90 |
| Axe IV |  |  |  | 636 000 000 | 23,81 |
| Axe V |  |  |  | 420 000 000 | 15,72 |
| Coût total en milliards de F.CFA |  |  |  | 2 671 000 000 | 100 |
| Coût total en millions de dollar US |  |  |  | 5 935 555 |  |
| Coût total en millions d'Euros |  |  |  | 4 077 862 |  |

Source : MFPTSS,  décembre 2013

Légende :

1. Renforcement de la gouvernance et du partenariat

2. Renforcement des capacités opérationnelles et financières des acteurs

3. Mise en place d’un plan de communication

Cette budgétisation a pris en compte les réformes envisagées dans le secteur de la protection sociale en matière de  mise en œuvre des règles communautaire de l’UEMOA, d’assurance maladie, d’édification d’un dispositif mutualiste allant  de la commune à la région et au niveau national ,la mise en place d’un système de régulation efficace du secteur de la mutualité à travers entre autres  la mise en place d’un organe administratif et d’un fond national de garantie , la lutte contre l’exclusion des personnes les plus défavorisés  ainsi que les engagements pris par le Gouvernement en vue de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en 2015.

Toutefois, pour la période 2016-2018, un scénario visant la consolidation des acquis de la phase 2014-2016 a été envisagé. La détermination de ce scénario est basée sur la maîtrise de l’inflation en dessous du seuil de 3%. Ces estimations donnent  un budget prévisionnel du CSDMS évalué à deux milliards quatre cent cinquante un millions (2 673 880 000) F.CFA soit quatre millions neuf cent deux mille (5 941 955) dollars US sur les six années du CSDMS.

Le financement du CSDMS sera assuré par le budget de l’Etat, les ménages, les collectivités territoriales, les acteurs mutualistes, le secteur privé, les ONG nationales, les partenaires bilatéraux et multilatéraux et les ONG internationales.

### Modalités de gestion des ressources financières mobilisées

La gestion des ressources financières du CSDMS se fera suivant l’approche sectorielle  dont les principes de base sont; l’alignement des principaux bailleurs sur les priorités fixées dans le CSDMS, l’utilisation des procédures nationales de gestion, l’harmonisation des principes d’intervention dans le système de protection sociale, la gestion axée sur les résultats, la responsabilité et la recevabilité mutuelle des PTF et de l’Etat et des acteurs mutualistes  à travers le renforcement du mécanisme de  suivi.

Tout en respectant ces procédures nationales de gestion, les modalités de financement du CSDMS, peuvent combiner plusieurs approches : l’appui budgétaire, le soutien sous forme de projets isolés, le soutien « de type projet », les fonds spécialement affectés ou le soutien au budget sectoriel.

### Dispositif de contrôle de la gestion des ressources financières

Des audits financiers annuels de l’ensemble des financements seront effectués et des rapports financiers périodiques, seront élaborés afin de renforcer l’obligation de rendre compte. De même, des contrôles par les corps de contrôle de l’Etat seront maintenus et renforcés.

# CONCLUSION

Le Cadre stratégique de développement des mutuelles sociales au Burkina Faso permettra de disposer d’un outil de suivi qui fixe les orientations et les visions du MFPTSS en matière de protection sociale.

L’efficacité et le dynamisme des mutuelles sociales dépendront de la mise en œuvre effective de ce programme qui se présente comme un instrument fédérateur de toutes les actions à mettre en œuvre pour une meilleure extension de la couverture sociale à l’ensemble de la population de notre pays.

Il appartient donc à l’ensemble des acteurs du monde mutualiste d’apporter leur contribution afin d’atteindre les effets escomptés tels que envisagés par ce cadre stratégique.

# ANNEXES

ANNEXE 1 : FINANCEMENT par phase

| Scénarii | Désignation | Phase 1 |  | Phase 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Population |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASAGE | Budget par tête d’habitant (USD) |  |  |  |  |  |  |
|  | budget prévisionnel (milliards F.CFA) |  |  |  |  |  |  |
|  | budget prévisionnel (millions USD) |  |  |  |  |  |  |

## ANNEXE 2 : Projection de la population pour les 10 prochaines années.

| Régions | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | 1 631 321 | 1 677 018 | 1 723 830 | 1 771 896 | 1 821 059 | 1 871 492 | 1 923 192 | 1 976 217 | 2 030 595 | 2 086 333 |
| Cascades | 637 279 | 661 936 | 687 170 | 713 059 | 739 497 | 766 540 | 794 192 | 822 445 | 851 276 | 880 686 |
| Centre | 2 136 581 | 2 231 807 | 2 329 499 | 2 429 718 | 2 532 311 | 2 637 303 | 2 744 666 | 2 854 356 | 2 966 307 | 3 080 375 |
| Centre-Est | 1 302 449 | 1 343 079 | 1 384 663 | 1 427 320 | 1 470 903 | 1 515 518 | 1 561 208 | 1 607 993 | 1 655 846 | 1 704 810 |
| Centre-Nord | 1 375 380 | 1 416 895 | 1 459 402 | 1 502 994 | 1 547 565 | 1 593 214 | 1 639 966 | 1 687 858 | 1 736 887 | 1 787 082 |
| Centre-Ouest | 1 348 784 | 1 387 860 | 1 427 894 | 1 468 966 | 1 510 975 | 1 554 040 | 1 598 159 | 1 643 388 | 1 689 721 | 1 737 197 |
| Centre-Sud | 722 631 | 742 378 | 762 632 | 783 430 | 804 709 | 826 548 | 848 940 | 871 927 | 895 498 | 919 681 |
| Est | 1 416 229 | 1 464 366 | 1 513 642 | 1 564 144 | 1 615 740 | 1 668 520 | 1 722 513 | 1 777 738 | 1 834 166 | 1 891 813 |
| Hauts-Bassins | 1 718 161 | 1 776 803 | 1 836 838 | 1 898 361 | 1 961 204 | 2 025 513 | 2 091 282 | 2 158 541 | 2 227 277 | 2 297 496 |
| Nord | 1 343 897 | 1 382 111 | 1 421 253 | 1 461 430 | 1 502 527 | 1 544 677 | 1 587 866 | 1 632 149 | 1 677 542 | 1 724 065 |
| Plateau Central | 785 746 | 807 444 | 829 692 | 852 536 | 875 910 | 899 884 | 924 474 | 949 697 | 975 568 | 1 002 106 |
| Sahel | 1 121 764 | 1 158 147 | 1 195 388 | 1 233 559 | 1 272 545 | 1 312 463 | 1 353 307 | 1 395 109 | 1 437 848 | 1 481 543 |
| Sud-Ouest | 708 336 | 729 362 | 750 893 | 772 973 | 795 549 | 818 685 | 842 382 | 866 662 | 891 529 | 916 994 |
| Burkina Faso | 16248558 | 16779206 | 17322796 | 17880386 | 18450494 | 19034397 | 19632147 | 20244080 | 20870060 | 21510181 |

Source : Projections démographiques nationales 2007-2020 INSD  Août 2009

## ANNEXE 3 : Impact de la mise en œuvre du CSDMS I

|  | Niveau de base (2012) | Projection à la fin de la 1ère phase (2015) | Réduction | % de réduction du niveau de base | Projection à la fi de la 2ème phase (2018) | Réduction | % de réduction du niveau de base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ANNEXE 4 : Cibles à atteindre au cours de la mise en œuvre du  CSDMS I

1. Projection des couvertures attendues pour  les salariés du secteur formel public

| N° | Interventions | 2 013 | 2 015 | 2 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

2. Projection des couvertures attendues pour les salariés du secteur privé

| N° | Interventions | 2 013 | 2 015 | 2 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |

3.. Projection des couvertures attendues pour les acteurs du secteur rural

| N° | Interventions | 2 013 | 2 015 | 2 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

Projection des couvertures attendues pour les acteurs du secteur informel

| N° | Interventions | 2 013 | 2 015 | 2 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

La protection sociale est une préoccupation majeure inscrite à l’agenda du Gouvernement du Burkina Faso qui, depuis quelques années s’est lancé dans des réformes avec pour objectif l’extension de celle-ci à toutes les couches de la population.

Tiré des statuts du CCSAM

ASMADE, inventaire des mutuelles sociales dans la perspective de l’AMU au Burkina Faso, 2011

Taux du dollar = 450 FCFA