## Feuil1
Action | Activité | Tache | Sous tâche | Responsable | Période d’exécution 2015- 2016 | [5 empty] | Résultat attendu | Coût | Source de financement
[5 empty] | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Developpement de la couverture santé universelle | Mise en place du Groupetechnique CSU | Mise en place du groupe technique national | Intégrer les représentants de ECAM, Positive Génération, OFSAD, le MINATD, MINDEF (Directeur de la santé militaire), MINJUSTICE, BIT, KFW, GIZ, C2D, AFD, ST/SSS | MINSANTE/DPS | Période d’exécution 2015- 2016 T3: x Sept-15 | Décision amendée et signée | PM
| Formation des acteurs | Formation des acteurs et membres du groupe technique à la CSU prévue du 13 au 16 Octobre à Douala | Elaborer les TDRs Elaborer et suivre les correspondances Préparer la logistique Préparer les modulesde formation Tenir la formation Produire le rapport | MINSANTE/MINTSS OMS | Période d’exécution 2015- 2016 T4: 2015-10-01 | 50 acteurs nationaux formés à la CSU | 30000000 | OMS/GIZ
|  | Réunion des ministres concernés sur la CSU le 19 Octobre 2015 | Elaborer les TDRs Réunion préparatoires avec les collaborateurs des ministres Elaborer et suivre les correspondances Préparer le logistique Solliciter l'expert OMS pour l'animation de la réunion | MINSANTE/MINTSS | Période d’exécution 2015- 2016 T4: 2015-10-01 | Les 5 principaux acteurs du gouvernement sont sensibilisés sur leur rôle dans la CSU | 500000 | MINSANTE/OMS
|  | Sensibilisation des parlementaires (Réseau des parlementaires pour la santé, commission des affaires sociales et commission des finances) | Elaborer les TDRs Tenir une réunion préparatoire Organiser les sessions(02) de sensibilisation au senat et à l'AN | GT CSU | Période d’exécution 2015- 2016 T2: x Juin-16 | Réseau des parlementaires pour la santé engagé dans le processus | 1 000 000 (cf budget formation des acteurs) | OMS/GIZ
| Elaboration du plan stratégique national de développement de la CSU | Revue des études réalisées et de la documentation disponible | Elaborer les TDR recruter un expert Réaliser la revue Produire le rapport Réunion de restitution et de validation de la revue | GT CSU | [6 empty] | Rapport de revue disponible et validé | 5000000 | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T4 to Période d’exécution 2015- 2016 T1
|  | Analyse du financement public de la santé par le MINEPAT et le MINFI | Elaborer les TDR recruter un expert (MINFI/MINEPAT) Réaliser l'analyse Produire le rapport Réunion de restitution de l'analyse | GT CSU | [6 empty] | Rapport d'analyse du financement public disponible | 1000000 | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T4 to Période d’exécution 2015- 2016 T1
|  | Réalisation de l’étude OASIS (Analyse organisationnelle pour améliorer et renforcer le financement de la santé au Cameroun) | Elaborer les TDR recruter un expert (OMS) Réaliser l'étude Produire le rapport Réunion de restitution de l'étude | GT CSU | [6 empty] | Rapport d'étude disponible | INKE | OMS/HQ | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T1
|  | Organisation de l'atelier de définition de la stratégie de chacune des 3 fonctions du financement de la santé (collecte, mise en commun et achat) | Elaborer les TDRs Elaborer et suivre les correspondances Préparer la logistique Préparer les exposés Tenir l'atelier Produire le rapport | GT CSU | [6 empty] | Les orientations stratégique des fonctions du financement de la santé sont définies | 10000000 | OMS AFRO MINSANTE | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T1
|  | Définition de l'architecture de la CSU( Population à couvrir, coût , panier de soin, mécanisme de financement, institutions,...) | Elaborer les TDR recruter un expert Concevoir le schéma / système CSU Tenir 2 Réunions de concertation avec le GT CSU Organiser l'atelier de validation de l'architecture de la CSU | GT CSU | [6 empty] | Architecture définie | 15000000 | OMS AFRO MINSANTE | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T2
|  | Rédaction du plan stratégique nationale de développement de la CSU | Elaborer les TDR recruter un expert Elaborer le draft zero Tenir la réunion d'examen du draft zero Elaborer le draft 1 Tenir la réunion d'examen du draft 1 | GT CSU | [6 empty] | Draft 1 du plan stratégique national disponible | 10000000 | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T2
| Ateliers de validation/ adoption du plan stratégique national de développement de la CSU | Validation du plan CSU | Elaborer les TDRs Elaborer et suivre les correspondances Préparer la logistique Préparer les exposés Tenir l'atelier Produire le rapport | GT CSU | [6 empty] | Le Plan stratégique national validé | 7000000 | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T2
|  | Adoption du plan CSU | Organiser un forum national sur la CSU Elaborer les TDRs Elaborer et suivre les correspondances Préparer la logistique Préparer les exposés Tenir le forum Produire le rapport | GT CSU | [6 empty] | Le plan stratégique de développement de la CSU est adopté au niveau national | 40000000 | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T3
| Accompagnement à la mise en oeuvre du plan stratégique | Organisation des rencontres avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan stratégique | Collecter les données sur la mise en œuvre du plan stratégique Produire les rapports | GT CSU | [6 empty] | la miseen œuvre du plan stratégique est effective | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T3 to Période d’exécution 2015- 2016 T4
| Suivi de l'exécution du plan de travail | Tenue des réunions hebdomadaires du Secrétariat technique | Faire le point des activités menées Préparer les activités à mener Produire les rapports | GT CSU | [6 empty] | Rapports hebdomadaires disponible | 10000000 | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T3 to Période d’exécution 2015- 2016 T4
|  | Tenue des réunions mensuelles de suivi de la mise en œuvre du plan de travail du GT CSU | Faire le point des activités menées Préparer les activités à mener Produire les rapports | GT CSU | [6 empty] | Rapports mensuels de suivi disponible | bar: Période d’exécution 2015- 2016 T3 to Période d’exécution 2015- 2016 T4