Canevas du plan de travail/Feuille de route pour l’élaboration de la stratégie du financement de la santé du Cameroun

PHASE 1

Responsabilités, termes de référence et expertise requise (pour les délais, voir plus bas)

| Chapitre/Section | Point focal responsable du Groupe de Travail | PTF contributeurs | Experts MSP et autres Ministères/Acteurs | Termes de référence | Expertise requise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Protection sociale en santé au Cameroun : Caractéristiques, forces et faiblesses |  |  |  | Pour chaque régime/dispositif : Décrire (en détaillant autant que possible) les principales caractéristiques : Le début du programme ou régime Population couverte (catégories, bénéficiaires et ayants droit, nombre, évolution…) Ressources par source et leur évolution Dépenses par catégorie économique, fonction, prestataire… et leur évolution Les prestations assurées Les prestataires contractés ou accrédités… Les modalités de prise en charge : tiers payant, ticket modérateur, plafonds… Le montage institutionnel Analyser les forces, les faiblesses et les défis (une attention particulière doit être donnée à l’impact sur le système de prestations de soins) Préparer en plus un résumé (2 pages maximum), des recommandations et une bibliographie | Experts en protection sociale en santé (PSS) ; et/ou Economistes de la santé ou experts en santé publique ayant une expérience dans le domaine de la PSS ; et/ou Actuaires ; et/ou Spécialistes de l’assurance maladie |
| Systèmes d’assurance maladie au Cameroun Mécanismes de gratuités Autres dispositifs de soutien de la demande (Financement-Basé sur la Performance, Chèques santé, Kits obstétricaux..) | DPS DRFP DCOOP | BIT; GIZ ; CHAI Fonds Mondial ; GAVI ; UNICEF ; OMS ; PAM ; UNPA ; Médecins Sans Frontières USAID… BM KFW AFD UNFPA | MINFOPRA MINSANTE/Conseil National de la Santé ; MINTSS/DSS/DSST; MINFI/DGB/Inspection des assurances Les assurances privées ; Les organisations d’employeurs et de travailleurs Les Promoteurs des mutuelles (Fonds régionaux de promotion de la Santé, BEPHA, mutuelles organisées MINFI) ; Programmes verticaux de lutte contre les maladies (PEV, CNLS, PNLP, PNLT) ; DOSTS/CNS ; DPML ; CENAME ; CT n°1/Fonds régionaux de promotion de la Santé ; CNPS/SAS (accidents de travail) ; MINAS/DSN(Indigents, handicapés, orphelins, personnes âgées) ; MINFI/DRFI/ sous-direction des dépenses communes ; CTN PBF (Indigents) ; CTN PBF ; UCPC ; PAISS ; CIDR ; CARE ; DRFP ; MINAS ; MINPROFF ; |  |  |
| IV. Economie politique des réformes de financement et enjeux futurs | SERVICES DU PREMIER MINISTERE | BM ; PNUD ; | Centres de recherche dans les universités ; MINEPAT ; MINSANTE ; | Effectuer une analyse d’économie politique des programmes et projets de financement de la santé au Cameroun | Expert en Economie Politique des Programmes gouvernementaux (accompagné d’un expert connaissant l’historique des programmes de financement dans le pays) |

Groupe 1 : Développer sur les chapitres 1 et 2 ;

Groupe 2 : Développer sur les chapitres 3 et 4 ;

Groupe 3 : Développer sur les chapitres 5 et 6 et proposer un chronogramme.

Calendrier des activités

| Activités | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre & + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |