Canevas du plan de travail/Feuille de route pour l’élaboration de la stratégie du financement de la santé du Cameroun

PHASE 1

Responsabilités, termes de référence et expertise requise (pour les délais, voir plus bas)

| Chapitre/Section | Point focal responsable du Groupe de Travail | PTF contributeurs | Experts MSP et autres Ministères/Acteurs | Termes de référence | Expertise requise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Protection sociale en santé au Cameroun : Caractéristiques, forces et faiblesses |  |  |  | Pour chaque régime/dispositif : - Décrire (en détaillant autant que possible) les principales caractéristiques : - Le début du programme ou régime - Population couverte (catégories, bénéficiaires et ayants droit, nombre, évolution…) - Ressources par source et leur évolution - Dépenses par catégorie économique, fonction, prestataire… et leur évolution - Les prestations assurées - Les prestataires contractés ou accrédités… - Les modalités de prise en charge : tiers payant, ticket modérateur, plafonds… - Le montage institutionnel - Analyser les forces, les faiblesses et les défis (une attention particulière doit être donnée à l’impact sur le système de prestations de soins) - Préparer en plus un résumé (2 pages maximum), des recommandations et une bibliographie | - Experts en protection sociale en santé (PSS) ; et/ou - Economistes de la santé ou experts en santé publique ayant une expérience dans le domaine de la PSS ; et/ou - Actuaires ; et/ou - Spécialistes de l’assurance maladie |
| - Systèmes d’assurance maladie au Cameroun - Mécanismes de gratuités - Autres dispositifs de soutien de la demande (Financement-Basé sur la Performance, Chèques santé, Kits obstétricaux..) | DPS DRFP DCOOP | BIT; GIZ ; CHAI - Fonds Mondial ; - GAVI ; - UNICEF ; - OMS ; - PAM ; - UNPA ; - Médecins Sans Frontières - USAID… BM KFW AFD UNFPA | - MINFOPRA - MINSANTE/Conseil National de la Santé ; - MINTSS/DSS/DSST; - MINFI/DGB/Inspection des assurances - Les assurances privées ; - Les organisations d’employeurs et de travailleurs - Les Promoteurs des mutuelles (Fonds régionaux de promotion de la Santé, BEPHA, mutuelles organisées MINFI) ; - Programmes verticaux de lutte contre les maladies (PEV, CNLS, PNLP, PNLT) ; - DOSTS/CNS ; - DPML ; - CENAME ; - CT n°1/Fonds régionaux de promotion de la Santé ; - CNPS/SAS (accidents de travail) ; - MINAS/DSN(Indigents, handicapés, orphelins, personnes âgées) ; - MINFI/DRFI/ sous-direction des dépenses communes ; - CTN PBF (Indigents) ; - CTN PBF ; - UCPC ; - PAISS ; - CIDR ; - CARE ; - DRFP ; - MINAS ; - MINPROFF ; |  |  |
| IV. Economie politique des réformes de financement et enjeux futurs | SERVICES DU PREMIER MINISTERE | - BM ; - PNUD ; | - Centres de recherche dans les universités ; - MINEPAT ; - MINSANTE ; | - Effectuer une analyse d’économie politique des programmes et projets de financement de la santé au Cameroun | Expert en Economie Politique des Programmes gouvernementaux (accompagné d’un expert connaissant l’historique des programmes de financement dans le pays) |

Groupe 1 : Développer sur les chapitres 1 et 2 ;

Groupe 2 : Développer sur les chapitres 3 et 4 ;

Groupe 3 : Développer sur les chapitres 5 et 6 et proposer un chronogramme.

Calendrier des activités

| Activités | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre & + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |