Canevas du plan de travail/Feuille de route pour l’élaboration de la stratégie du financement de la santé du Cameroun

PHASE 1

Responsabilités, termes de référence et expertise requise (pour les délais, voir plus bas)

| Chapitre/Section | Point focal responsable du Groupe de Travail | PTF contributeurs | Experts MSP et autres Ministères | Termes de référence | Expertise requise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Introduction - Contexte socio-économique et sanitaire - Bref rappel historique du financement de la santé au Cameroun - Plan du rapport |  |  |  | - Décrire le contexte économique, démographique, épidémiologique et social du pays - Décrire brièvement les principaux traits des programmes de financement de la santé au Cameroun et leur évolution |  |
| II. Financement du système de santé au Cameroun - Analyse des principaux agrégats et comparaison internationale - Analyse des dépenses par source, par régime, par prestataire… - Analyse de l’équité du système - Analyse de l’efficience - Pérennité (espace budgétaire ?) |  |  |  | - Effectuer une description quantitative des flux financiers du système de santé au Cameroun - Décrire et analyser les principaux agrégats des CNS - Analyser la problématique de l’efficience allocative et technique ainsi que l’équité - Décrire et analyser les enjeux de la pérennité du financement de la santé (analyse espace budgétaire) - Préparer en plus un résumé (2 pages maximum), des recommandations et une bibliographie | Economiste de la santé et/ou un membre de l’équipe des CNS |
| III. Protection sociale en santé au Cameroun : Caractéristiques, forces et faiblesses - Systèmes d’assurance maladie au Cameroun - Mécanismes de gratuités - Autres dispositifs de soutien de la demande (Financement-Basé sur la Performance, Chèques santé, ..) |  |  |  | Pour chaque régime/dispositif : - Décrire (en détaillant autant que possible) les principales caractéristiques : - Le début du programme ou régime - Population couverte (catégories, bénéficiaires et ayants droit, nombre, évolution…) - Ressources par source et leur évolution - Dépenses par catégorie économique, fonction, prestataire… et leur évolution - Les prestations assurées - Les prestataires contractés ou accrédités… - Les modalités de prise en charge : tiers payant, ticket modérateur, plafonds… - Le montage institutionnel - Analyser les forces, les faiblesses et les défis (une attention particulière doit être donnée à l’impact sur le système de prestations de soins) - Préparer en plus un résumé (2 pages maximum), des recommandations et une bibliographie | - Experts en protection sociale en santé (PSS) ; et/ou - Economistes de la santé ou experts en santé publique ayant une expérience dans le domaine de la PSS ; et/ou - Actuaires ; et/ou - Spécialistes de l’assurance maladie |
| IV. Economie politique des réformes de financement et enjeux futurs |  |  |  | - Effectuer une analyse d’économie politique des programmes et projets de financement de la santé au Cameroun | Expert en Economie Politique des Programmes gouvernementaux (accompagné d’un expert connaissant l’historique des programmes de financement dans le pays) |
| V. Expériences internationales - Des politiques et des initiatives prometteuses - Des échecs et des résultats mitigés | DRFP | Banque Mondiale BAD BIT OMS | DCOOP DPS CPP/DEP MINFI MINEPAT | - Ce chapitre fera la synthèse des expériences les plus importantes au niveau du continent. Il décrira les réussites et les échecs de ces expériences ainsi que les principales leçons que l’on peut en tirer. - En plus de cette synthèse, un résumé (2 pages maximum), des recommandations et une bibliographie sont à préparer | Expert international ayant une grande expérience dans le domaine et une excellente connaissance de l’Afrique |
| VI. Recommandations pour un financement équitable, efficient et pérenne | DRFP | AFD BAD Banque Mondiale BIT CHAI GIZ KFW OMS PLAN Cameroun UNFPA UNICEF Instance de Coordination Nationale/Fonds Mondial ONUSIDA (à compléter) | DCOOP DPS CPP/DEP MINFI MINEPAT MINATD MINAS MINTSS MINPROFF MINPMEESA FEICOM CNPS MINESUP MINESEC MINEDUB MINDEF | Synthèse organisée des recommandations des différents chapitres | MINSANTE/PTF |

Groupe 1 : Développer sur les chapitres 1 et 2 ;

Groupe 2 : Développer sur les chapitres 3 et 4 ;

Groupe 3 : Développer sur les chapitres 5 et 6 et proposer un chronogramme.

Calendrier des activités

| Activités | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelier de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Définition des aspects organisationnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilisation de l’expertise nécessaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du draft 0 de l’analyse situationnelle (phase 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participation à l’atelier relatif à la CSU et le secteur informel (Dakar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelier de validation du draft 0 de la phase 1 et de planification de la phase 2 (développement de la stratégie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion d’adoption de l’option stratégique (à un haut niveau) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du draft 0 de la stratégie de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du draft 0 de la stratégie de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validation de la stratégie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de mise en œuvre de la stratégie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |